## Лист1
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2015 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2016, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
[5 empty] | начало реализации | конец реализации
1 | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | г. Югорск | строительство | строительство | 2002 | 2016 | 22302 | 22302 | Бюджет АО, МО | Введен в эксплуатацию | Обеспечени населения качественными коммцунальными услугами |  | 7000 куб.м/в сут
2 | Жилой дом по ул . Толстого, 18/2 | г. Югорск | строительство | строительство | 2013 | 2015 | 344778 | 344778 | Привлеченные средства | Введен в эксплуатацию | Увеличение обеспеченности жилой площади на 1 человека |  | Общая площадь квартир 5662,0 кв.м
3 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г Югорск | г. Югорск | строительство | проектирование | 2013 | 2017 | 242840 |  | ОАО "ЮРЭСК" | Заключен контракт на разработку проектной документации, разработаны и утверждены 3 очереди проектов планировки |  |  | Увеличение обеспечения сетями электроснабжения населения города
4 | Физкультрно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом | г. Югорск | строительство | строительство | 2012 | 2015 | 140722.8 | 140000 | Бюджет АО, МО | Готовность объекта – 80%. Выполняется установка окон, витражей, устройство фасада, обшивка потолков, устройство крыльца главного входа,подготовка сетей отопления, канализации. | 100 рабочих мест |  | Общая площадь - 17600 кв.м
5 | Детский сад на 300 мест по ул. Сибирский бульвар | г. Югорск | строительство | строительство | 2007 | 2017 | 207130 | 207130 | ГЧП | Готовность объекта - 54 % Земляные работы, котлован - 100%, фундамент -100%, стены - 100%, перекрытие - 100%, окна-40%; наружные инженерные сети подведены но не подключены; перегородки - 100%; внутренние отделка - 25%; внутренние инженерные сети-30%; кровля-100%, благоустройство - 15%. | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию |  | Общая площадь - 8441,0 кв.м
6 | Общеобразовательное учреждение (Гимназия) | г. Югорск | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 300000 | 102097.97 | ГЧП | Разработана проектно-сметная документация | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию
7 | Реконструкция ул. Менделеева | г. Югорск | строительство | проектирование | 2015 | 2016 |  |  | Бюджет АО, МО | Объект введен в эксплуатацию |  |  | Улучшение улично-дорожной сети города Югорска
8 | Сети канализации районов индивидуальной застройки, мкр.5,7 | г. Югорск | реконструкция | строительство | 2011 | 2018 | 49076 | 49076 | Бюджет АО, МО | Объект введен в эксплуатацию | Обеспечени населения качественными коммцунальными услугами
9 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Защитников Отечества – Солнечная -Покровская | г. Югорск | строительство | строительство | 2013 | 2020 | 10028 | 10028 | Бюджет АО, МО | Объект введен в эксплуатацию |  |  | Улучшение улично-дорожной сети города Югорска
10 | Жилой дом по ул.Лунная, 2 | г. Югорск | реконструкция | строительство | 2011 | 2016 | 25751 | 25730 | Привлеченные средства | Фундамент - 100%; Техподполье - 100%; Стены - 100%; Перекрытия - 100%; Кровля - 100%; Столярные изделия - 80%; Внутренняя отделка - 60%; Инженерное оборудование - 80%; Благоустройство - 0% | Увеличение обеспеченности жилой площади на 1 человека |  | Общая площадь квартир 3316,8 кв.м