## Лист1
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2018, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
[5 empty] | начало реализации | конец реализации
1 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г Югорск | г. Югорск | строительство | проектирование | 2013 | 2018 | 242840 | 22774 | ОАО "ЮРЭСК" | Разработана проектно-сметная документация |  |  | Увеличение обеспечения сетями электроснабжения населения города
2 | Физкультрно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом | г. Югорск | строительство | строительство | 2012 | 2018 | 1462370 | 128442.5 | Бюджет АО, МО | Готовность объекта – 93%. Выполняется внутренняя отделка и установка оборудования | 100 рабочих мест |  | Общая площадь - 17600 кв.м
3 | Детский сад на 300 мест по ул. Сибирский бульвар | г. Югорск | строительство | строительство | 2007 | 2017 | 207130 | 265000 | ГЧП | Готовность объекта - 62 % Земляные работы, котлован - 100%, фундамент -100%, стены - 100%, перекрытие - 100%, окна-40%; наружные инженерные сети подведены но не подключены; перегородки - 100%; внутренние отделка - 25%; внутренние инженерные сети-30%; кровля-100%, благоустройство - 15%. | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию |  | Общая площадь - 8441,0 кв.м | Объект незавершен-ного строительства выставлен на торги. В связи с банкротством ООО "Ремстройгаз"
4 | Общеобразовательное учреждение (Гимназия) | г. Югорск | строительство | строительство | 2015 | 2019 | 300000 | - | ГЧП | Разработана проектно-сметная документация | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию |  | 180 мест
5 | Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске (2 этап) | г. Югорск | строительство | строительство | 2016 | 2018 | 303920.4 | 181158 | Бюджет АО, МО | Выдано разрешение на строительство | Улучшение транспортной инфраструктуры города Югорска |  | Длина 3636 м, ширина от 5 до 8.7 м, тротуар с двух сторон шириной 2,25-2,5 м
6 | Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске | г. Югорск | строительство | строительство | 2016 | 2019 | 105127.1 | - | Бюджет АО, МО | Выдано разрешение на строительство | Улучшение инженерной инфраструктуры города Югорска |  | 500 куб.м в сутки