УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по бюджетным проектировкам бюджета города

Югорска на очередной финансовый год и плановый период

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.З.Салахов

«13» августа 2012

График

подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете

города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период (вместе с методикой планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период) и методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 1 августа | главные распорядители средств бюджета  |  |
|  | Согласование с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объемов доходов бюджета города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 1 августа | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
|  | Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 1 августа | Департамент финансов  |  |
|  | Согласование с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исходных данных, используемых для расчетов распределения дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений на очередной финансовый год и плановый период на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 10 августа | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
|  | Предложения по переводу текущих расходных обязательств в рамки ведомственных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  | главные распорядители средств бюджета  | до 15 августа | Департамент финансов Управление экономической политики |  |
|  | Предложения по формированию основных направлений и приоритетов развития подведомственной сферы, согласно проектам докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, согласованные с курирующими заместителями главы администрации города Югорска | главные распорядители средств бюджета  | до 15 августа | Департамент финансов Управление экономической политики  |  |
|  | Предложения по сокращению (оптимизации) и изменению действующих расходных обязательств, а также исполнению принимаемых расходных обязательств (за исключением осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ города Югорска) на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в т. ч. предложения:- по реструктуризации, оптимизации и формированию рациональной сети муниципальных учреждений, предоставлению муниципальных услуг (работ) негосударственными организациями (прежде всего, социально-ориентированными некоммерческими организациями);- по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений в соответствии со статусом казенного, бюджетного или автономного учреждения;- по изменению численности потребителей муниципальных услуг и получателей выплат;- иные предложения, связанные с реализацией принятых решений и (или) поручений (с предоставлением исходных данных, проектов правовых актов, решений и поручений) | главные распорядители средств бюджета  | до 15 августа | Департамент финансов  |  |
|  | Предложения по объему бюджетных ассигнований на изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обязательств на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, осуществляемых не в рамках долгосрочных целевых программ города Югорска  | главные распорядители средств бюджета  | до 15 августа | Департамент финансов  |  |
|  | Предложения по объему бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также на реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов Управление экономической политики |  |
|  | Предварительный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | до 15 августа | Департамент финансов  |  |
|  | Проекты решений Думы города Югорска о внесении изменений и дополнений в решения Думы города Югорска о налогах и сборах | Управление экономической политики | до 25 августа | Администрация города Югорска | до 1 сентября |
|  | Предложения (с необходимыми обоснованиями) по порядку увеличения оплаты труда работников организаций бюджетной сферы в городе Югорске в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов в рамках совершенствования отраслевых систем оплаты труда и индексации фонда оплаты труда | Управление экономической политики | до 1 сентября | Департамент финансов  |  |
|  | Материалы с оценкой ожидаемых в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов потерь бюджета города Югорска в связи с предоставленными налоговыми льготами | Управление экономической политики | до 5 сентября | Департамент финансов  |  |
|  | Предложения (исходные данные, информация по действующим правовым актам, проектам правовых актов, решениям и поручениям) по перечню приоритетных расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа путем предоставления межбюджетных субсидий  | главные распорядители средств бюджета  | до 15 сентября | Департамент финансов Управление экономической политики |  |
|  | Перечень юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, которым планируется предоставление бюджетных инвестиций, влекущее возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, с указанием объемов и целей их предоставления на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска  | до 15 сентября | Департамент финансов  |  |
|  | Проект основных показателей прогноза социально - экономического развития города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам  | до 1 октября |
|  | Проект основных направлений налоговой политики города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Аналитическая справка о результатах действия льгот по налогам с целью определения уровня бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых в 2011 году налоговых льгот | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам  | до 1 октября |
|  | Проектировки основных параметров бюджета города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по главным распорядителям средств бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Оценка изменений действующих расходных обязательств и исполнения принимаемых расходных обязательств на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предложения по общему объему бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также проект перечня долгосрочных целевых программ города Югорска, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов | Департамент финансов Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Проект перечня приоритетных расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов путем предоставления межбюджетных субсидий | Департамент финансов Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предложения по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в рамках индексации фонда оплаты труда муниципальныхучреждений в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов  | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, осуществляемых не в рамках долгосрочных целевых программ города Югорска, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета  |  |
|  | Проектируемые объемы межбюджетных трансфертов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета  |  |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на формирование муниципального дорожного фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с указанием прогноза объема доходов от поступлений, утвержденных решением Думы города Югорска, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда  | Департамент финансов  | до 1 октября | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Методические указания по составлению ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета  |  |
|  | Проекты муниципальных правовых актов об утверждении долгосрочных целевых программ города Югорска, либо внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты о долгосрочных целевых программах города Югорска  | главные распорядители средств бюджета (муниципальные заказчики - координаторы долгосрочных целевых программ города Югорска) | до 10 октября | Администрация города Югорска  | до 15 октября |
|  | Проекты муниципальных правовых актов, регулирующие принимаемые расходные обязательства, а также изменения по действующим расходным обязательствам, в том числе связанные с индексацией фонда оплаты труда, дополнительных пенсий, социальных выплат, а также изменением иных норм и нормативов на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы | главные распорядители средств бюджета  | до 10 октября | Администрация города Югорска  | до 15 октября |
|  | Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, осуществляемых не в рамках долгосрочных целевых программ города Югорск, (включая публичные и публичные нормативные обязательства, межбюджетные трансферты), на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.Ведомственный блок пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Структура распределения бюджетных ассигнований по муниципальным учреждениям (в разрезе казённых, бюджетных и автономных учреждений), в том числе: - на формирование муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),- на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).Сведения по средствам от иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений.Сведения о распределении бюджетных ассигнований муниципальных учреждений по классификации операций сектора государственного управления.Иные сводные и сетевые показатели муниципальных учреждений, связанные с выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и формированием планов финансово-хозяйственной деятельности.Проекты нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Перечень мероприятий, и расчетные объемы субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), планируемой к предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Сведения о планируемых объемах и направлениях предоставления из бюджета города Югорска субсидий иным некоммерческим организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Распределение объемов бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансовУправление экономической политики |  |
|  | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Перечень разногласий по несогласованным вопросам по формированию бюджетных ассигнований на изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обязательств на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, финансирования долгосрочных целевых программ города Югорска, обоснования к ним для рассмотрения на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Департамент финансов  |  |
|  | Проекты муниципальных правовых актов, приказов главных распорядителей средств бюджета об утверждении, либо внесении изменений в ведомственные целевые программы  | главные распорядители средств бюджета  | до 20 октября | Администрация города Югорска Департамент финансов Управление экономической политики  |  |
|  | Сводный перечень вопросов по формированию бюджетных ассигнований на изменение действующих расходных обязательств и на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 25 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 27 октября |
|  | Перечень долгосрочных целевых программ города Югорска и ведомственных целевых программ, предложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска и ведомственных целевых программ в разрезе программ, подпрограмм и главных распорядителей средств бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (включая перечень разногласий по несогласованным вопросам финансирования долгосрочных целевых программ города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов для рассмотрения на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период) | Департамент финансовУправление экономической политики | до 25 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 27 октября |
|  | Проект основных направлений бюджетной политики города Югорска, характеристики проекта решения о бюджете города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  | до 25 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам  | до 27 октября |
|  | Проект распоряжения администрации города Югорска о прогнозе социально-экономического развития города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  | Управление экономической политики  | до 25 октября | Администрация города Югорска  | до 1 ноября |
|  | Информация об итогах социально-экономического развития города Югорска за первое полугодие 2012 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Югорска за 2012 год в целом  | Управление экономической политики  | до 25 октября | Администрация города Югорска  | до 1 ноября |
|  | Уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований с учетом изменения действующих расходных обязательств и исполнения принимаемых расходных обязательств, осуществляемых не в рамках долгосрочных целевых программ города Югорска, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с решениями Комиссии по бюджетным проектировкам | Департамент финансов  | до 27 октября | главные распорядители средств бюджета  |  |
|  | Уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с решениями Комиссии по бюджетным проектировкам | Департамент финансов  | до 27 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Распределение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (включая публичные и публичные нормативные обязательства, бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, межбюджетных трансфертов, реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска и ведомственных целевых программ) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в разрезе кодов классификации расходов бюджета, а также уточненные обоснования бюджетных ассигнований | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Основные направления и приоритеты развития подведомственной сферы, предусмотренные в проекте бюджета города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы, уточненная пояснительная записка и иные материалы и расшифровки, в соответствии с установленными требованиями и запросами Департамента финансов  | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Уточенный перечень мероприятий, и объёмы субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), передаваемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Уточнённые сведения о планируемых объёмах и направлениях предоставления из бюджета города Югорска субсидий иным некоммерческим организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Уточненные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными муниципальными учреждениями  | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Сводные показатели планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Утвержденные нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг | главные распорядители средств бюджета  | до 1 ноября | Департамент финансов  |  |
|  | Приказы главных распорядителей средств бюджета об утверждении, либо внесении изменений в ведомственные целевые программы  | главные распорядители средств бюджета  | до 5 ноября | Департамент финансов Управление экономической политики  |  |
|  | Проект решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с приложением документов, подлежащих представлению одновременно с ним в Думу города Югорска | Департамент финансов  | до 10 ноябрядо 15 ноября | Администрация города Югорска Дума города Югорска | до 15 ноября |
|  | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | в течение недели после принятия решения Думы города Югорска о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  |  |
|  | Утвержденные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | в течение месяца после официального опубликования решения о бюджете города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  |  |
|  | Утвержденные планы финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители средств бюджета  | в течение месяца после официального опубликования решения о бюджете города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | Департамент финансов  |  |

Заместитель главы администрации – директор

Департамента финансов администрации города Югорска Л.И.Горшкова