## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 октября | 2023 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие информационного общества"
(наименование программы)
Управление информационных технологий администрации города Югорска
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Стуктурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,2,3,4,5,6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 1597.9 | 1473.1 | 1032.9 | 440.2 | 70.12% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет. Заключены контракты на оказание услуг хостинга, приобретение рутокенов, консульт.услуги, услуги обучения.
2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности ОМСУ города Югорска (1,5,6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 3501 | 3895.6 | 1604.1 | 2291.5 | 41.18% | Выполнена поставка МФУ (24) шт), запасных частей для средств вычислительной техники на общую сумму 1087,2 тыс. руб, на обслуживание кондиционеров.
3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска (1,5,6,7,8) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 2401.1 | 2131.3 | 1881.3 | 250 | 88.27% | Мероприятия по данному разделу почти выполнены, заключен контракт на установку и настройку системы обнаружения вторжений VipNet IDS.
Всего по муниципальной программе |  |  | местный бюджет | 7500 | 7500 | 4518.3 | 2981.7 | 60.24%
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | местный бюджет | 7500 | 7500 | 4518.3 | 2981.7 | 60.24%
в том числе:
Проектная часть: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Процессная часть: |  |  | местный бюджет | 7500 | 7500 | 4518.3 | 2981.7 | 60.24%
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление информационных технологий |  |  | местный бюджет | 7500 | 7500 | 4518.3 | 2981.7 | 60.24%
Управление информационных технологий |  | Едапин И.А. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Дата составления отчета: 10 октября 2023 года