## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2015 г.
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление информационной политики
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1.1.1 | Формирование информационных веб-ресурсов и обеспечение доступа к ним | УИП | местный бюджет | 79.9 | 79.9 | 72.1 | 7.8 | 90.24% | Исполнены мероприятия по поддержке официального сайта: оплата услуг хостинга, услуг сопровождения
1.1.2 | Обеспечение рабочих мест исполнителей услуг оборудованием и программным обеспечением, разработка и внедрение электронных сервисов | УИП | местный бюджет | 102 | 102 | 101.1 | 0.9 | 99.12% | Выполнено сопровождение программнго обеспечения VipNet Client для исполнителей услуг в электронном виде
1.1.3 | Приобретение и сопровождение электронных подписей | УИП | местный бюджет | 140 | 140 | 0 | 140 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2015 г
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 321.9 | 321.9 | 173.2 | 148.7 | 53.81%
Задача 2: Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
1.2.1 | Развитие и сопровождение внутреннего портала администрации города | УИП | местный бюджет | 81 | 81 | 77 | 4 | 95.06% | Исполнены мероприятия по поддержке внутреннего портала администрации города
1.2.2 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | УИП | местный бюджет | 852.6 | 852.6 | 783.1 | 69.5 | 91.85% | Выполнено внедрение новой версии СЭДД, оплачено сопровождение используемого программного обеспечения
1.2.3 | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест | УИП | местный бюджет | 984.5 | 984.5 | 981.8 | 2.7 | 99.73% | Приобретено 49 единиц средств вычислительной техники, запасные части
1.2.4 | Сопровождение, модернизация и развитие серверного узла | УИП | местный бюджет | 216 | 216 | 155.5 | 60.5 | 71.99% | Приобретены комплектующие для серверов: жесткие диски, модули памяти, заключен контракт на обслуживание кондиционера
1.2.5 | Обучение пользователей и администраторов информационных систем | УИП | местный бюджет | 80 | 80 | 0 | 80 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2015 г
1.2.6 | Обеспечение информационной безопасности | УИП | местный бюджет | 440 | 440 | 118.6 | 321.4 | 26.95% | Продлено сопровождение антивирусных программ. Исполнение остальных мероприятий запланировано на 4 квартал 2015 г
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 2654.1 | 2654.1 | 2116 | 538.1 | 79.73%
Итого по подпрограмме 1: |  |  | местный бюджет | 2976 | 2976 | 2289.2 | 686.8 | 76.92%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска, реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности администрации города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
2.1.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с выпуском периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» | УИП | местный бюджет | 12693 | 12693 | 10377.2 | 2315.8 | 81.76% | В соответсвии с заключенным договором выполняется выплата субсидии для выпуска городского СМИ - газеты "Югорский вестник"
2.1.2 | Информирование о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в электронных СМИ, в том числе в региональных СМИ | УИП | местный бюджет | 5205 | 5205 | 4132.4 | 1072.6 | 79.39% | В соответствии с заключенным контрактом выполняется информирование о деятельности администрации города в эфире телекомпании "Югорск-ТВ"
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 17898 | 17898 | 14509.6 | 3388.4 | 81.07%
Задача 2: Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
2.2.1 | Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в электронных и печатных СМИ города Югорска | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
2.2.2 | Организация и проведение специальных информационных мероприятий и публичных выступлений (пресс-конференций, брифингов, пресс-туров, выступлений в СМИ и.д.) | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
2.2.3 | Подготовка ежегодного отчета о деятельности администрации города Югорска, изготовление выставочных и презентационных материалов | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
2.2.4 | Изучение мнения населения об уровне удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления города Югорска, в том числе информационной открытостью | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по подпрограмме 2: |  |  | местный бюджет | 17898 | 17898 | 14509.6 | 3388.4 | 81.07%
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске, содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3.1.1 | Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе | УВОБ | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Проведен конкурс на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Задача 2: Популяризация социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске
3.2.1 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города, подготовка информационного справочника об их деятельности | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
3.2.2 | Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и иных мероприятии) для социально ориентированных некоммерческих организаций | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
3.2.3 | Обеспечение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в межмуниципальных, региональных конкурсах, форумах по обмену опытом | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
3.2.4 | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в общегородских мероприятиях | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Исполнено в рамках текущей деятельности без финансирования
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по подпрограмме 3: |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 20974 | 20974 | 16898.8 | 4075.2 | 80.57%
Ответственный исполнитель: Управление информационной политики |  |  | местный бюджет | 20874 | 20874 | 16798.8 | 4075.2 | 80.48%
Соисполнитель: Управление по вопросам общественной безопасности |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Управление инф. политики |  | Аристова Г.Р. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
Управление по вопросам общ. безопасности |  | Грабовецкий В.В.
Дата составления отчета: 02 октября 2015 года