**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**жителей города Югорска на 2014-2020 годы» за 2017 год**

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищной политики администрации города Югорска, соисполнители: департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности.

 Цели муниципальной программы:

 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска.

2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
2. Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска.
3. Содействие реализации проектов жилищного строительства.

4. Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска.

 Уточненный план по программе на 2017 год составил 585 873,6 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 518 824,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 675,8 тыс. рублей, городской бюджет – 64 372,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 585 516,8 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 518 524,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 643,6 тыс. рублей, городской бюджет – 64 348,6 тыс. рублей, что составляет 99,96% исполнения данной программы.

В рамках муниципальной программы по подпрограмме 1. «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы по мероприятию:

- «Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории».

Уточненный план на 2017 год составил 300,0 тыс. рублей, городской бюджет – 300,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 300,0 тыс. рублей, городской бюджет – 300,0 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения мероприятия.

В плановом 2017 году данное мероприятие реализовано путем заключения 3-х муниципальных контрактов по сопровождению ИСГД.

В рамках муниципальной программы по подпрограмме 2. «Жилье» были произведены расходы по мероприятиям:

 - «Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска».

Уточненный план на 2017 год составил 8 987,3 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 1 150,4 тыс. рублей, окружной бюджет – 7 387,5 тыс. рублей, городской бюджет – 449,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 735,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет -1 118,1 тыс. рублей, окружной бюджет – 7 180,6 тыс. рублей, городской бюджет – 436,8 тыс. рублей, что составляет 97,2 % исполнение мероприятия.

В рамках реализации данного мероприятия улучшили жилищные условия с помощью предоставленных субсидий 11 молодых семей.

В целях осуществления мероприятия заключено Соглашение от 07.04.2017 № 39 о предоставлении в 2017 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, заключенного между администрацией города Югорска и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (далее – Подпрограмма), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее – Правила), распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 57-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 годи плановый период 2018 2019 годов», Порядком реализации [мероприятия](#Par4935) «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах».

 - «Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны».

Уточненный план на 2017 год составил 1991,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 1 525,4 тыс. рублей, городской бюджет – 466,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1991,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет -1 525,4 тыс. рублей, городской бюджет – 466,1 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения мероприятия.

В рамках реализации мероприятия обеспечения мерой государственной поддержки автономного округа ветеранов Великой Отечественной войны - участников мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", Порядком реализации [мероприятия](#Par4935) «Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах» с 2015 года на учете состоит 1 человек, предоставление субсидии запланировано на 2018 год.

- «Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан».

Уточненный план на 2017 год составил 2,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, кассовое исполнение составило – 2,8 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия. В рамках реализации данного мероприятия приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.

 - «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений».

Уточненный план на 2017 год составил 574 122,0 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 510 968,5 тыс. рублей, городской бюджет – 63 153,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 574 017,0 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 510 875,1 тыс. рублей, городской бюджет – 63 141,9 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения мероприятия.

В целях осуществления мероприятия заключено Соглашение от 21.02.2017 № 13 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений между администрацией города Югорска и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 года № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года №408-п «О государственной [программ](#Par45)е Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах».

В плановом 2017 году данное мероприятие реализовано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 28 муниципальных контрактов на приобретение 171 жилого помещения, из них по 6 муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве 36 жилых помещений Застройщиком будут исполнены обязательства по передаче жилых помещений по актам приема-передачи в муниципальную собственность в 2018 году.

 Основные цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, достигнуты, плановые показатели выполнены.

Начальник управления жилищной политики Е.И. Павлова

Исполнители:

Начальник управления архитектуры и

градостроительства департамента,

главный архитектор

Каушкина И.К., 5-00-15, (115)

Заместитель начальника УЖП

Прошкина М.Л., 5-00-57 (236)