## Исполнение
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы за 2018 год
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Отдел информационных технологий
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[10 empty] | (гр.9 - гр.8) | (гр.9/ гр.8*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1 | Среднее количество посетителей официального сайта органов местного самоуправления города Югорска в день | ОИТ | чел | 90 | 100 | 135 | 140 | 110 | 152 | 42 | 138.2% | Проведены работы по изменению структуры официального сайта, улучшена доступность информации, разработан и внедрен новый дизайн
2 | Количество интерактивных опросов на веб-ресурсах администрации города | ОИТ | единиц | 2 | 710 | 6 | 8 | 6 | 20 | 14 | 333.3% | Проведены дополнительные опросы населения по актуальным вопросам местного самоуправления
3 | Количество рабочих мест системы электронного документооборота | ОИТ | шт | 141 | 28 | 170 | 180 | 190 | 220 | 30 | 115.8% | Выполнено внедрение системы электронного документооборота "ДЕЛО", установлены дополнительные рабочие места
4 | Доля рабочих мест с установленным отечественным и свободно распространяемым программным обеспечением | ОИТ | % | 0 | 28 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200% | В соответствии с указаниями органов государственной власти округа активизирована работа в данном направлении
Задача 2: Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
5 | Количество сбоев в работе корпоративной сети администрации города Югорска (за исключением регламентных работ) | ОИТ | единиц | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6 | Количество рабочих мест с установленным программным обеспечением VipNet Client и подключённых к защищённой сети администрации города Югорска | ОИТ | шт | 20 | 75 | 54 | 58 | 50 | 63 | 13 | 126% | Оснащены дополнительные рабочие места исполнителей государственных и муниципальных услуг
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска
7 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Югорска на телевизионном канале «Югорск-ТВ» | УВПиОС | мин | 820 | 1152 | 1694 | 1805 | 820 | 1394 | 574 | 170% | В связи с выделением дополнительных средств на освещение деятельности органов местного самоуправления
8 | Доля информационных сообщений в средствах массовой информации о городе Югорске с упоминанием органов местного самоуправления города Югорска | УВПиОС | % | 10 | 41 | 33.6 | 16.3 | 17 | 17.2 | 0.2 | 101.2%
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
9 | Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций | УВПиОС | шт | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | По результатам конкурса выполнена поддержка 2 СОНКО: АНО дополнительного образования и спорта "Спортивно-технический клуб "АДРЕНАЛИН", некоммерческое партнерство стрелковый клуб "Патриот"
Отдел информационных технологий |  | Ефремов П.Н. |  |  | Дергилев О.В. | 8: Дергилев О.В.; (гр.9 - гр.8) 10: 5-00-61
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление внутренней политики
и общественных связей |  | Шибанов А.Н. |  |  |  | 8: Иванова Н.М.; (гр.9 - гр.8) 10: 5-00-69
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета: 14 января 2019 года