**Отчет о работе управления по вопросам общественной безопасности**

**администрации города Югорска в 1 квартале 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1. **Организационная работа**
 |
| **1.** | Организация проведения заседания Антинаркотической комиссии города Югорска | март | Грабовецкий В.В.Казаченко Т.В. | Выполнено. Проведено заседание антинаркотической комиссии 24 марта. |
| **2.** | Организация проведения заседания АТК города Югорска | Февраль | Иванова Н.М. | Выполнено. Проведено плановое заседание 25 февраля.  |
| **3.** | Организация проведения заседания межведомственной комиссии города Югорска по противодействию экстремизму | Февраль | Грабовецкий В.В. Иванова Н.М.  | Выполнено. Проведено плановое заседание 12 февраля. С 11 по 13 февраля 2015 года организована работа группы департамента внутренней политики ХМАО по проверке деятельности межведомственной комиссии города Югорска за 2014 год. Получена оценка «Комиссия, в целом, с поставленными задачами справляется».  |
| **4.** | Организация проведения заседания Общественного совета г.Югорска | 1 квартал | Иванова Н.М. | Заседание намечено на 30 марта. |
| **5.** | Организация проведения заседания Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными организациями | 1 квартал | Иванова Н.М. | Заседание намечено на 30 марта. |
| **6.** | Организация проведения заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Югорска | март | Грабовецкий В.В.Казаченко Т.В. | Выполнено. Проведено заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 19 марта |
| **7.** | Организация проведения заседаний рабочей группы для рассмотрения вопросов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни среди детей, молодежи города | март | Казаченко Т.В. | Выполнено. Проведено заседание рабочей группы 27 марта по организации проведения декады по профилактике наркомании  |
| **8.** | Создание условий для материального стимулирования членов общественной организации «Народная дружина города Югорска» и родительского патруля. | Весь период | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Разработан новый устав Народной дружины города Югорска, определены границы в пределах МО для организации НД  |
| **9.** | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Весь период | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Сформирован отряд из 50 человек  |
| **10.** | Организация и координация деятельности общественных формирований правоохранительной деятельности | Весь период | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Осуществляется постоянное взаимодействие с ОМВД России по г. Югорску |
| **11.** | Участие в профилактических мероприятиях ОМВД России по городу Югорску, по охране общественного порядка на городских мероприятиях | Весь период | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Постоянное участие в охране общественного порядка |
| 1. **Контрольно-аналитическая работа**
 |
| **12.** | Мониторинг наркоситуации на территории города Югороска | Весь период | Казаченко Т.В. | наркоситуация по городу Югорску рассмотрена на заседании антинаркотической комиссии 24 марта. |
| **13.** | Мониторинг религиозной ситуации на территории города Югорска | Весь период | Иванова Н.М.  | Информация о ситуации направлена в ДЕП общественных и внешних связей ХМАО, доклад представлен на заседании АТК 11.12.2014  |
| **14.** | Осуществление контроля исполнений решений АТК города Югорска, АТК ХМАО-Югры | В течение квартала | Иванова Н.М. | Выполнено.  |
| **15.** | Осуществление контроля исполнений решений МКПЭ города Югорска, МКПЭ ХМАО-Югры | В течение квартала | Иванова Н.М. | Выполнено |
| **16.** | Осуществление контроля исполнений решений Антинаркотической комиссии города Югорска | В течение квартала | Казаченко Т.В. | Выполняется постоянно |
| **17.** | Осуществление контроля исполнений решений Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации г. Югорска | В течение квартала | Грабовецкий В.В.Казаченко Т.В. | Выполняется постоянно |
| **18.** | Анализ реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на 2014 – 2020 годы» | 1 квартал | Иванова Н.М. | Выполнен анализ исполнения программы за 1 квартал (финансирование). Предоставлено в УЭП. |
| **19.** | Анализ реализации муниципальной программы:«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконного оборота наркотиков города Югорска на 2014-2020». Анализ исполнения муниципальной программы за отчетный период | 1 квартал. | Казаченко Т.В. | Выполнено. Подготовлены отчеты по реализации мероприятий МП в УЭП, ДВП ХМАО-Югры.  |
| **20.** | Подготовка информации, отчетов в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры о деятельности Антинаркотической комиссии города, Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в сфере профилактике наркомании, правонарушений на территории г.Югорска  | До 5 числа следующего за отчетным | Грабовецкий В.В.Казаченко Т.В. | Выполнено |
| **21.** | Анализ работы по реабилитации и ресоциализации лиц с наркозависимостью | июль, сентябрь | Казаченко Т. В. | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району проводит работу по направлению наркозависимых в реабилитационные центры.  |
| **22.** | Взаимодействие с субъектами профилактики по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе спайсов, и пропаганде здорового образа жизни | в течение квартала | Казаченко Т. В. | Специалист-эксперт Управления в течение 1 квартала взаимодействовала по вопросам профилактики НСиПВ, в том числе спайсов и пропаганде здорового образа жизни с субъектами профилактики(ПНД, ОМВД, УФСКН, образовательные учреждения, БФ «Югорск без наркотиков»  |
| **23.** | Взаимодействие с НКО  | в течение квартала | Иванова Н.М. | Проведены рабочие встречи (Совет ветеранов, ВОИ, БФ «Возрождение» |
| **24.** | Анализ деятельности общественных формирований правоохранительной деятельности | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Выполнено. |
| **25.** | Работа с руководителями организаций и предприятий по вопросам организации и деятельности народной дружины  | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Постоянно осуществляется взаимодействие |
| **26.** | Информирование членов народной дружины о законодательных актах | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Выполнено |
| **27.** | Составление, утверждение и доведение до сведения ОМВД России графиков выхода на дежурства членов народной дружины и родительского патруля  | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Выполнено |
| **28.** | Осуществление систематического контроля за правомерностью действий членов народной дружины, формирований правоохранительной деятельности | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | Выполнено |
| **29.** | Предоставление отчета о деятельности УВОБ в 1 квартале 2015  | 05.04.2015 | Иванова Н.М. | Выполнено |
| **30.** | Предоставление плана работы УВОБ на 2 квартал 2015 года | 25.03.2015 | Иванова Н.М. | Выполнено |
| 1. **Взаимодействие со средствами массовой информации**
 |
| **31.** | Взаимодействие с СМИ по вопросам деятельности управления | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Иванова Н.М.Казаченко Т.В.Байрамгулов А.Р. | Интервью Байрамгулова в газете «Югорский вестник»; создание баннера «Антитеррор» на официальном сайте,размещение информации по Управлению на официальном сайте администрации города Югорска, освещения заседания антинаркотической комиссии в городской газете «Югорский вестник», на телевидении «Югорск-ТВ»  |
| **32.** | Информирование населения о результатах работы членов народной дружины, НКО в СМИ | в течение квартала | Грабовецкий В.В.Байрамгулов А.Р. | 1 интервью А.Байрамгулова на «Югорск ТВ» |
| 1. **Совершенствование профессионального мастерства**
 |
| **33.** | Участие в совещаниях и аппаратных учебах, проводимых в администрации города | по мере необходимости | Грабовецкий В.В.Иванова Н.М.Казаченко Т.В.Байрамгулов А.Р.  | Постоянное участие в учебах. |
| **34.** | Изучение законодательных и нормативных документов по вопросам деятельности управления | постоянно | Грабовецкий В.В.Иванова Н.М.Казаченко Т.В.Байрамгулов А.Р. | Выполняется постоянно |
| **35.** | Участие в семинарах и совещаниях по направлениям деятельности, организованных исполнительными органами исполнительной властью ХМАО-Югры | по мере необходимости | Грабовецкий В.В.Иванова Н.М.Казаченко Т.В. | Не проводились. |

**Исполняющий обязанности начальника**

**Управления по вопросам общественной безопасности Н.М. Иванова**