## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.01.2019
Наименование программы "Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: управление социальной политики
№ пункт | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | примечания
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [5 empty] | абсолютное значение (гр6-гр7) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель:Сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска
Задача 1 «Социальная поддержка граждан инвалидов, граждан пожилого возраста, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или чрезвычайную ситуацию»
1 | Оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию или чрезвычайную ситуацию (1, 2, 3, 4, 12) |  | УСП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2197.11 | 2197.11 | 2153.05 | 44.06 | 97.9946
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 2197.11 | 2197.11 | 2153.05 | 44.06 | 97.9946
| Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2197.11 | 2197.11 | 2153.05 | 44.06 | 97.9946
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 2197.11 | 2197.11 | 2153.05 | 44.06 | 97.9946
Задача 2 «Социальная поддержка граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Югорска»
2 | Выплаты Почетным гражданам города Югорска в соответствии с решением Думы города Югорска (показатели 3, 5) |  | УСП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3931.9 | 3931.9 | 3931.86 | 0.04 | 99.999
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 3931.9 | 3931.9 | 3931.86 | 0.04 | 99.999
| Итого по задаче 2 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3931.9 | 3931.9 | 3931.86 | 0.04 | 99.999
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 3931.9 | 3931.9 | 3931.86 | 0.04 | 99.999
Задача 3 «Социальная поддержка граждан льготных категорий»
3 | Оказание мер социальной поддержки гражданам льготных категорий (6, 7, 8, 9, 10,11,13) |  | УСП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1341.65 | 1341.65 | 1335.29 | 6.36 | 99.526
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 1341.65 | 1341.65 | 1335.29 | 6.36 | 99.526
|  |  | управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4566.1 | 4566.1 | 4553.48 | 12.62 | 99.7236
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 4566.1 | 4566.1 | 4553.48 | 12.62 | 99.7236
| Итого по задаче 3 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5907.75 | 5907.75 | 5888.77 | 18.98 | 99.6787
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 5907.75 | 5907.75 | 5888.77 | 18.98 | 99.6787
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 12036.76 | 12036.76 | 11973.68 | 63.08 | 99.4759
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 12036.76 | 12036.76 | 11973.68 | 63.08 | 99.4759
в том числе
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7470.66 | 7470.66 | 7420.2 | 50.46 | 99.3246
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 7470.66 | 7470.66 | 7420.2 | 50.46 | 99.3246
управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4566.1 | 4566.1 | 4553.48 | 12.62 | 99.7236
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 4566.1 | 4566.1 | 4553.48 | 12.62 | 99.7236
Управление социальной политики |  |  | 3: _________ В. М. Бурматов; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 3: __________ Л. А. Михайлова; 6: В. Н. Ермакова _____________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-47

## показатели
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы "Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы"
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ед. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
[5 empty] | 2016 год | 2017 год | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение | относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Доля граждан из числа первопроходцев, старожил города, получивших выплату ко Дню города Югорска, от числа зарегистрированных | Управление социальной политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
2 | Количество пенсионеров -юбиляров, получивших выплату ко дню рождения | УСП | чел. | 40 | 51 | 63 | 76 | 74 | -2 | 97.3684
3 | Доля лиц, получивших выплату на организацию похорон ветеранов ВОВ, Почетных граждан города Югорска, из числа обратившихся | УСП | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Доля инвалидов, получивших выплату к Декаде инвалидов, из числа обратившихся | УСП | % | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доля граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Югорска», получивших выплаты, из числа обратившихся | УСП | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
6 | Доля граждан льготных категорий, оформивших подписку на газету «Югорский вестник», из числа обратившихся | УСП | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
7 | Доля детей из семей социально незащищенных категорий, получивших новогодние подарки от числа обратившихся | УСП | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
8 | Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию на проведение газификации жилых помещений | УСП | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию проезда к месту лечения и обратно | УСП | чел. | 0 | 68 | 107 | 125 | 120 | -5 | 96
10 | Доля граждан, получающих выплату в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 02.03. 2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Управление бухгалтерского учета и отчетности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
11 | Количество приглашенных врачей специалистов государственных учреждений здравоохранения города Югорска, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости найма жилых помещений | УСП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Доля граждан получивших материальную помощь от числа обратившихся за оказанием единовременной материальной помощи | УСП | % | 73 | 53.7 | 90 | 93 | 96 | 3 | 103.2258
13 | Доля учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из малообеспеченных семей, получивших компенсацию проезда городским автотранспортом, от числа обратившихся | УСП | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление социальной политики |  | _________ В. М. Бурматов |  |  |  |  | Т. А. Хорошавина ___________
5-00-74
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | __________ Л. А. Михайлова |  |  |  |  | В. Н. Ермакова _____________