## Лист1
Приложение №5
| График оплаты и выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: | [17 empty] | к муниципальному контракту
«Реконструкция автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске»
№ п/п | Наименование работ (по сметным расчетам) | Ед. изм. | Физический объем | Стоимость работ. руб. (с НДС) | Объем работ от общего объема работ, % | Сроки выполнения работ |  | Сроки исполнения и оплаты выполненых работ, руб.
[8 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [5 empty] | 2023 год
[6 empty] | Начало | Окончание | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Разбивка оси дорог | км. | 1.408 | 19891.87 | 0.062621 | 1 мая 2021 года | 31 мая 2021 года | 2021 год июнь: 19891.87
2 | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 37017.96 | 0.11654 | с даты заключения муниципального контракта | 31 мая 2021 года | 2021 год июнь: 37017.96
3 | Переустройство электрических сетей | комплекс | 1 | 8206.96 | 0.025836 | 1 мая 2021 года | 31 мая 2021 года | 2021 год июнь: 8206.96
4 | Переустройство наружных сетей водоснабжения | комплекс | 1 | 458093.26 | 1.4421 | 1 июня 2021 года | 30 июня 2021 года | 2021 год июль: 458093.26
5 | Земляное полотно | комплекс | 1 | 437883.04 | 1.3785 | 1 июня 2021 года | 31 июля 2021 года | 2021 год июль: 300000; 2021 год август: 137883.04
6 | Дорожная одежда | 1000 м2 | 2.7 | 22364705.12 | 70.4057 | 1 июля 2021 года | 30 сентября 2022 года | 2021 год август: 2000000; 2021 год сентябрь: 2525000; 2021 год октябрь: 2916494.08; 2022 год июнь: 2000000; 2022 год июль: 3500000; 2022 год август: 3500000; 2022 год сентябрь: 4000000; 2022 год октябрь: 1923211.04
7 | Обустройство дороги | комплекс | 1 | 368525.56 | 1.1601 | 1 сентября 2021 года | 31 мая 2023 года | 2021 год октябрь: 67999.91; 2023 год июнь: 300525.65
8 | Площадки | 1000 м2 | 0.187 | 715312.92 | 2.2519 | 1 августа 2021 года | 30 сентября 2021 года | 2021 год сентябрь: 500000; 2021 год октябрь: 215312.92
9 | Тротуары | 100 м2 | 16.7 | 4029821.91 | 12.6862 | 1 мая 2022 года | 31 мая 2023 года | 2022 год июнь: 600000; 2022 год июль: 800000; 2022 год август: 1000000; 2022 год сентябрь: 1000000; 2022 год октябрь: 584890.53; 2023 год июнь: 44931.38
10 | Пересечения и примыкания | комплекс | 1 | 2428598.43 | 7.6454 | 1 мая 2022 года | 30 сентября 2022 года | 2022 год июнь: 300000; 2022 год июль: 500000; 2022 год август: 600000; 2022 год сентябрь: 600000; 2022 год октябрь: 428598.43
11 | Зеленые зоны | 100 м2 | 14.08 | 897425.51 | 2.8252 | 1 мая 2023 года | 30 июня 2023 года | 2023 год сентябрь: 897425.51
| ИТОГО: |  |  | 31765482.54 | 100
| Итого оплата за выполненые работы, руб. с НДС |  |  | 31765482.54 |  |  |  | 0 | 0 | 65116.79 | 758093.26 | 2137883.04 | 3025000 | 3199806.91 | 0 | 2900000 | 4800000 | 5100000 | 5600000 | 2936700 | 0 | 345457.03 | 0 | 0 | 897425.51
| Всего оплата за выполненые работы, руб. с НДС |  |  | 31765482.54 |  |  |  | 2021 год апрель: 9185900; 2022 год май: 21336700; 2023 год май: 1242882.54
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310. Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич _______________________________________________________________/_____ _ ______/ Подрядчик: _____________________