**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

**по состоянию на 01 января 2015 года.**

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3289 утверждена муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями от 29.04.2014 № 1919, от 25.06.2014 № 2928, от 06.08.2014 № 3994, от 19.09.2014 № 4897, от 22.10.2014 № 5600, от 17.11.2014 № 6232, от 23.12.2014 № 7243, от 30.12.2014 № 7414).

В течение 2014 года администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» на общую сумму 3 838 322, 78 рублей, что составило 98,7% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 3 890 000,00 рублей.

По окружному бюджету исполнение составило 94,6% на сумму 847 490, 62 рублей от общей запланированной суммы 895 600,00 рублей. Экономия обусловлена расхождениями запланированных и фактически расходов на электроэнергию по обеспечению функционирования системы видеонаблюдения.

По местному бюджету исполнение составило 98,9% на сумму 2 991 132,16 рублей от общей суммы 2 994 700,00 рублей, так как при проведении аукциона по проектированию, первичному оснащению и организации защищенного взаимодействия существующего сегмента системы видеонаблюдения, в том числе фото-видео фиксации нарушений ПДД ОМВД России по городу Югорску с сегментом интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД России по ХМАО-Югре в электронной форме, образовалась экономия в размере 3 567,84 рублей.

В течение 2014 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).

Фактические значения показателей непосредственных и конечных результатов достигнуты. Отмечается увеличение уличной преступности в сравнении с 2013 годом на 30%. Это обусловлено тем, что правоохранительными органами больше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличился рост преступлений среди лиц, ранее совершавшими преступления.

В тоже время, прослеживается положительная динамика. Так в городе Югорске на 7 единиц увеличилось число установленных камер наружного наблюдения, число тематических выступлений по профилактике правонарушений, противодействию коррупции и незаконному обороту наркотиков. Снизился уровень общеуголовной преступности в городе Югорске. Отмечается снижение подростковой преступности.

В целом с поставленными задачами в течение 2014 года удалось справиться и ожидаемые результаты исполнения Программы в большей части достигнуты.

Деятельность ОМВД России по г. Югорску по итогам 2014 года по основным направлениям оперативно- служебной деятельности оценивается удовлетворительно. Обстановка в городе остается стабильной. За отчетный период 2014 года не допущено грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых и культурно-зрелищных мероприятий.

Сокращение уровня преступности, укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, повышение доверия населения к правоохранительным органам, — все это имеет место и является результатом планомерной, скоординированной работы субъектов профилактики правонарушений.

Начальник юридического управления Д.А. Крылов