## на 01.01.2020
Приложение
к письму управления внутренней политики и общественных связей
администрации города Югорска
от ______ января 2020 № ____
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2020 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»
1.1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20792 | 20792 | 20791.8 | -0.2 | 99.999 | Осуществлена подготовка информационных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 1 900 минут (в том числе 7 спецрепортажей объемом 100 минут и интервью общим объемом 150 минут). В эфире телеканала Югорск ТВ размещно информационных материалов в объеме 1 910 минут. В сборнике муниципальных правовых актов опубликовано материалов в объеме 1 400 газетных полос. В городской газете "Югорский вестник" опубликована информация о социально-экономическом развитии города, официальная информация в объеме 630 газетных полос.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20592 | 20592 | 20591.8 | -0.2 | 99.999
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 180 | 180 | 180 | 0 | 100 | Получено и отработано 364 отчетов о публикациях в местных, регоинальных, федеральных СМИ материалов о деятельности органов местного самоуправления города Югорска.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 180 | 180 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 20972 | 20972 | 20971.8 | -0.2 | 99.999
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20772 | 20772 | 20771.8 | -0.2 | 99.999
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1 | Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов) | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 193 | 193 | 193 | 0 | 100 | Организован конкурс среди НКО, реализующих социально значимые проекты (программы). Участвовало 5 проектов, 2 проекта НКО поощрены субсиидиями в размере 96,5 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 193 | 193 | 193 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 229.3 | 229.3 | 229.3 | 0 | 100 | Приобретено в фонд муниципальных библиотек около 80 наименований изданий методической литературы и 20 наименований периодичеких изданий по теме "Местное самоуправление" и "Территориальное самоуправление"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 227 | 227 | 227 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 376.8 | 376.8 | 376.8 | 0 | 100 | 25 - 28 ноября 2019 года проведено обучение слушателей из числа муниципальных служащих и актива жителей города по программе обучения "Основы территориального общественного самоуправления". Изготовлено 6 видеороликов по формам участия населения в местном самоуправлении.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 373 | 373 | 373 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Всего по мероприятию |  | всего | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 799.1 | 799.1 | 799.1 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 199.1 | 199.1 | 199.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»
3.1 | Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города | Управление образования администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | Среди 4 команд воспитанников 4-х летних площадок на базе детско-юношеского центра «Прометей» и 6 команд 5-хклассов общеобразовательных учреждений проведены игры в формате «брейн-ринг» на знание истории России, культуры и традиций народов, проживающих в России); приобретены книги о культурном наследии народов России для поощрения победителей в количестве 25 шт., сувениры с символикой города Югорска и автономного округа.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 16 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | Проведен фотоконкурс «Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи; победителям в номинациях вручены подарочные сертификаты в количестве 6 шт., дипломы в рамках – 6 шт., дипломы для участников – 11 шт., сувениры в количестве 14 шт., а также обеспечена реклама мероприятия
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 16 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Создан интерактивный видеоконтент "Виртуальная экскурсия по городу Югорску" на национальных языках. Приобретены наборы подарочных открыток на национальных языках с GR-кодом и 3D голограммой (200 шт.). Приобретены магниты с GR-кодом (200 шт.).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 40 | 40 | 40 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 100 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 | 100 | 12 июня в городском парке в рамках народного гуляния в честь Дня России проведен Праздник казачьей культуры с оформлением фольклорной площадки "Веселые привалы, где казаки отдыхали" с целью популяризации казачьей культуры. Изготовление реквизита для казачьего подворья (25 предметов), приобретены призы в качестве поощрения победителей и участников традиционных казачьих игр, мастер-классов, исполнителей казачьих народных песен (144 шт.).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | В центре Югорского спорта проведено спортивно-массовое мероприятие «Весёлые старты» среди 6 команд по 8 человек национальных общественных объединений: азербайджанской, дагестанской, татаро-башкирской, марийской, русской, киргизской (в том числе участвовали 2 гражданина из числа мигрантов); приобретена наградная атрибутика для награждения команд (медали , кубки, дипломы).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 16 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | Изготовлена печатная продукция по профилактике экстремизма, по гармонизации межнациональных отношений (цветные памятки и плакаты по безопасности, цветные флаеры о позитивном опыте взаимодействия народов, проживающих в Югорске) в количестве 600 шт. для распространения среди учащихся, студентов и работающей молодежи.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 8 | 8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 22037.9 | 22037.9 | 22037.7 | -0.2 | 99.9991
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 906.7 | 906.7 | 906.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 21131.2 | 21131.2 | 21131 | -0.2 | 99.9991
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проекты, портфели (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 22037.9 | 22037.9 | 22037.7 | -0.2 | 199.9991
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 906.7 | 906.7 | 906.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 21131.2 | 21131.2 | 21131 | -0.2 | 99.9991
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 21414.3 | 21414.3 | 21414.1 | -0.2 | 99.9991
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 435 | 435 | 435 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 20979.3 | 20979.3 | 20979.1 | -0.2 | 99.999
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 40 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 16 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 503.6 | 503.6 | 503.6 | 100 | 400
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 423.7 | 423.7 | 423.7 | 0 | 200
|  |  | местный бюджет | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 100 | 200
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 80 | 80 | 80 | 0 | 400
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 32 | 0 | 200
|  |  | местный бюджет | 48 | 48 | 48 | 0 | 200
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление внутренней политики администрации г.Югорска |  | Шибанов А.Н. | /_________ | Иванова Н.М. |  |  | 5-00-62 (вн.162)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление образования администрации города Югорска |  | Бобровская Н.И. | /__________ | Потапов Д.Л. |  |  | 74867
| (соисполнитель 1) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н. | /__________ | Наумова Т.В. |  |  | 5-00-26 (вн. 126)
| (соисполнитель 2) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бурматов В.М. | /__________ | Самсоненко О.В. |  |  | 5-00-24 (вн. 198)
| (соисполнитель 3) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)