Приложение

к письму управления культуры

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пояснительная записка к результатам**

**оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий**

**учреждениями культуры**

В 2014 году приказом управления культуры администрации города Югорска от 18.12.2013 № 211-од «Об утверждении муниципальных заданий» (с изменениями от 25.08.2014 № 205-од, 18.11.2014 № 264-од) для муниципальных учреждений культуры города Югорска утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов для муниципальных учреждений культуры города Югорска.

В соответствии с методикой оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий, была дана оценка выполнения муниципальных заданий за 2014 год, которая показала следующее:

Наименование муниципальной услуги: **Организация культурного досуга населения**

По итогам деятельности МАУ «ЦК «Югра-презент» по предоставлению услуг по организации культурного досуга населения были получены следующие результаты:

- по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города Югорска на выполнение муниципального задания» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 1).

- по критерию **«**Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание перевыполнено (105%) (приложение 2). Перевыполнение муниципального задания обусловлено за счет критерия «Количество дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, городских конкурсов и фестивалей» превышен на 9,5% от запланированного значения в связи с большим количеством конкурсов и фестивалей, «Количество посещений Интернет-сайта учреждения» превышен на 20,8% от запланированного значения в связи с высокой популярностью сайта за счет размещения баннеров партнеров.

 - по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

 Итоговая оценка выполнения муниципального задания МАУ «ЦК «Югра-презент» составила 101,6 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4) за счет критерия «Количество дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, городских конкурсов и фестивалей», критерия «Количество посещений Интернет-сайта учреждения», что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной услуги: **Организация культурного досуга населения**

По итогам деятельности МБУК «МиГ» по предоставлению услуг по организации культурного досуга населения были получены следующие результаты:

- по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города Югорска на выполнение муниципального задания» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 1).

- по критерию **«**Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание перевыполнено (приложение 2). Перевыполнение муниципального задания обусловлено за счет критерия «Количество дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, городских конкурсов и фестивалей» превышен на 39% от запланированного значения в связи с большим количеством конкурсов и фестивалей муниципального уровня, «Количество посещений Интернет-сайта учреждения» превышен на 18% от запланированного значения в связи с высокой популярностью сайта, официально сайт зарегистрирован во втором квартале 2014 года.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

 Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУК «МиГ» составила 105,1 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4), что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной услуги: **Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций**

По итогам деятельности МБУ «Музей истории и этнографии» по предоставлению услуг по публичному предоставлению населению музейных предметов и музейных коллекций были получены следующие результаты:

- по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города Югорска на выполнение муниципального задания» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 1).

- по критерию **«**Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 2).

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

 Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУ «Музей истории и этнографии» составила 99,8 %. Муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 4).

Наименование муниципальной услуги: **Библиотечное обслуживание населения**

По итогам деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» по предоставлению услуг по библиотечному обслуживанию населения были получены следующие результаты:

- по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города Югорска на выполнение муниципального задания» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 1).

- по критерию **«**Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание перевыполнено. Перевыполнение муниципального задания обусловлено за счет критерия «Количество выдач документов из библиотечного фонда во временное пользование» превышен на 0,4% (приложение 2).

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» составила 100,4 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4), что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной работы: **Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий(МАУ «ЦК «Югра-презент»)**

Критерий «Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» отсутствует, т.к. у данной работы отсутствуют показатели качества оказания муниципальных работ.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание перевыполнено на 0,4% (приложение 3). Перевыполнение муниципального задания обусловлено за счет критерия:

- «Количества посетителей мероприятия» превышен на 7,7%, увеличение критерия произошло за счет выездных мероприятий на частично платной основе;

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МАУ «ЦК «Югра-презент» составила 100,4 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4), что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной работы: **Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий (МБУК «МиГ»)**

Критерий «Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» отсутствует, т.к. у данной работы отсутствуют показатели качества оказания муниципальных работ.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание перевыполнено (приложение 3). Перевыполнение муниципального задания обусловлено за счет критериев:

- «количество культурно-досуговых, массовых мероприятий (с учетом киносеансов) увеличение на 15% за счет выездных мероприятий на частично-платной основе. В связи с чем увеличилось количество посетителей мероприятий (с учетом киносеансов) на 20%.

- «средняя наполняемость кинозала учреждения» выполнен на уровне 91% причины снижения показателя наполняемости кинозала: Учреждение для показа использует фильмы второго и третьего экрана, на основании соглашения с автономным учреждением ХМАО-Югры «Югорский кинопрокат»; Отток зрительской аудитории произошел по причине открытия в городе новых 4-х кинозалов «Кинофокс».

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУК «МиГ» составила 110,4 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4), что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной работы: **Формирование, хранение и учет музейного фонда**

Критерий «Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» отсутствует, т.к. у данной работы отсутствуют показатели качества оказания муниципальных работ.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУ «Музей истории и этнографии» составила 98,9 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4), что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной работы: **Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда**

Критерий «Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» отсутствует, т.к. у данной работы отсутствуют показатели качества оказания муниципальных работ.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание перевыполнено (приложение 3). Перевыполнение муниципального задания обусловлено:

объем поступлений новых книг увеличился до 111,9%, в связи с внеплановым поступлением документов из резервного фонда Государственной библиотеки Югры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в связи счем увеличился критерий «Количество библиотечного фонда» на 10% от планового показателя.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» составила 103,6 %. Муниципальное задание перевыполнено (приложение 4), что в свою очередь обусловлено вышеуказанными причинами.

Наименование муниципальной работы: **Организация и проведение информационно- образовательных (просветительских) мероприятий**

Критерий «Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» отсутствует, т.к. у данной работы отсутствуют показатели качества оказания муниципальных работ.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» составила 99,9 %. Муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 4).

Наименование муниципальной работы: **Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий**

Критерий «Качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» отсутствует, т.к. у данной работы отсутствуют показатели качества оказания муниципальных работ.

- по критерию «Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 3).

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» составила 99,9 %. Муниципальное задание выполнено в полном объеме (приложение 4).

**Информация о проведении мероприятий, по улучшению качества оказания муниципальных услуг**

В 2014 году деятельность учреждений направлена на повышение культурного уровня жителей города, предоставления качественных услуг по организации и проведению мероприятий для различных категорий населений, посредством удовлетворения потребностей различных социальных групп в творческой самореализации, развитии любительского искусства, сохранения и развития городских культурных традиций.

Задача создания благоприятных условий для организации полноценного культурного досуга и активного отдыха жителей города реализовалась путем организации мероприятий для семейного и детского отдыха, проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, реализации мероприятий городской комплексной программы.

Реализованные показатели выполнения муниципального задания за 2014 год позволили повысить степень удовлетворения культурных потребностей горожан, что является результатом и главной целью всей культурной политики в городе в целом.

Муниципальные задания на 2014 год выполнены с превышением. Жалоб на качество оказываемых услуг не поступало.

**Меры, принятые по результатам мониторинга**

**выполнения муниципальных заданий**

**По результатам выполнения муниципального задания в 2014 году рекомендовано:**

1. В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности потребителей муниципальных услуг в сфере культуры.

Результаты расчетов оценки К1 «Полнота и эффективность использования средств бюджета города Югорска на выполнение муниципального задания»

Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных услуг (работ)** | **Наименование поставщика муниципальных услуг** | **Значение оценки (%)** | **Интерпретация оценки** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МБУК «МиГ» | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 100 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» | 99,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |

Приложение 1.1 Расчеты оценки К1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | **К1** | **К1.1** | **К1.2** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | 100 | 46 916,0 | 46 916,0 |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | 100 | 14 803,5 | 14 803,5 |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | 100 | 17 425,0 | 17 424,9 |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | 100 | 24 673,5 | 24 673,4 |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | 99,9 | 14 404,6 | 14 400,8 |

Приложение 2

Результаты расчетов оценки К2 «Качество оказания муниципальных услуг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных услуг (работ)** | **Наименование поставщика муниципальных услуг** | **Значение оценки (%)** | **Интерпретация оценки** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | 105 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МБУК «МиГ» | 109,5 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 99,6 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 100,4 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Организация и проведение художественно – творческих, просветительских мероприятий» | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МАУ «ЦК «Югра-презент») | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МБУК «МиГ») | МБУК «МиГ» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Формирование, хранение и учет музейного фонда» | МБУ «Музей истории и этнографии» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно – просветительских, массовых мероприятий» | МБУ «Музей истории и этнографии» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | - | Без показателей качества |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | - | Без показателей качества |

Приложение 2.1

Расчеты оценки К2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **План** | **Факт** | **К2** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |  |  | 105 |
| Количество дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, городских конкурсов и фестивалей | 243 | 266 | 109,5 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | не менее 25 | не менее 25 | 100 |
| Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 8 | 8 | 100 |
| Количество посещений Интернет-сайта учреждения | 37 500 | 45 301 | 120,8 |
| Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | 0 | 0 | 100 |
| Количество случаев травматизма с обучающимися во время оказания муниципальной услуги | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» МБУК «МиГ» |  |  | 109,5 |
| Количество дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, городских конкурсов и фестивалей | 100 | 139 | 139 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | не менее 25 | не менее 25 | 100 |
| Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый» | 2 | 2 | 100 |
| Количество посещений Интернет-сайта учреждения | 3 000 | 3 544 | 118 |
| Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | 0 | 0 | 100 |
| Количество случаев травматизма с обучающимися во время оказания муниципальной услуги | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» |  |  | 99,6 |
| Количество посещений временных и постоянных экспозиций | 27 720 | 27 549 | 99,4 |
| Количество участников информационно-образовательных мероприятий музея | 8 670 | 8 715 | 100,5 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | 6 | 6 | 100 |
| Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музея | 24,5 | 24 | 98 |
| Количество посещений Интернет сайта учреждения | 23 000 | 22 956 | 99,8 |
| Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | 0 | 0 | 100 |
| Количество случаев травматизма с потребителями услуги | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» |  |  | 100,4 |
| Количество посещений библиотек | 79 500 | 82 579 | 103,8 |
| Количество выдач документов из библиотечного фонда во временное пользование | 215 000 | 216 181 | 100,5 |
| Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | 0 | 0 | 100 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | 5,5 | 5,5 | 100 |
| Количество случаев травматизма с потребителями услуги | 0 | 0 | 100 |
| Количество посещений Интернет сайта учреждения | 95 | 94,1 | 99 |
| Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | 0 | 0 | 100 |
| Количество случаев травматизма с потребителями услуги | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | - | - | - |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МАУ «ЦК «Югра-презент») | - | - | - |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МБУК «МиГ») | - | - | - |
| Муниципальная работа «Формирование, хранение и учет музейного фонда» | - | - | - |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно – просветительских, массовых мероприятий» | - | - | - |
| Муниципальная работа «Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда» | - | - | - |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» | - | - | - |

Приложение 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных услуг (работ)** | **Наименование поставщика муниципальных услуг** | **Значение оценки (%)** | **Интерпретация оценки** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | 99,8 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МБУК «МиГ» | 100,6 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 99,8 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 100,4 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» | 99,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МАУ «ЦК «Югра-презент») | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | 100,4 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МБУК «МиГ») | МБУК «МиГ» | 110,4 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Формирование, хранение и учет музейного фонда» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 98,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно – образовательных (просветительских) массовых мероприятий» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 100,4 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 103,6 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно – образовательных (просветительских) мероприятий» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 99,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |

Приложение 3.1.

Расчет оценки К3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуги (работы)** | **Показатель** | **План** | **Факт** | **К3** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | Количество потребителей услуги | 43 100 | 42 971 | 99,7 |
| Количество потребителей услуги, занимающихся в клубных формированиях | 962 | 962 | 100 |
| Количество потребителей услуги, посетивших мероприятия | 42 138 | 42 009 | 99,7 |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» МБУК «МиГ» | Количество потребителей услуги | 25 920 | 26 645 | 102,8 |
| Количество потребителей услуги, занимающихся в клубных формированиях | 320 | 320 | 100 |
| Количество потребителей услуги, посетивших мероприятия | 25 600 | 25 349 | 99 |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | Количество потребителей услуги | 36 390 | 36 264 | 99,6 |
| Количество музейных экспозиций, выставок | 27 | 27 | 100 |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | Количество зарегистрированных пользователей | 12 350 | 12 401 | 100,4 |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | Количество обслуженных мероприятий | 45 | 45 | 100 |
| Количество посетителей обслуженных мероприятий | 44 880 | 44 880 | 100 |
| Количество посетителей механизированных аттракционов | 34 374 | 33 996 |  98,9 |
| Количество иных видов деятельности, предоставляемых потребителям | 1 500 | 1 500 | 100 |
| Количество посетителей мероприятий | 44 | 44 | 100 |
| Количество посещений Интернет-сайта учреждения | 5 000 | 5 050 | 101 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МАУ «ЦК «Югра-презент») | Количество культурно-досуговых, массовых мероприятий (с учетом киносеансов) | 1 235 | 1 208 | 97,8 |
| Количество посетителей мероприятий | 90 520 | 97 561 | 107,7 |
| Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и др. | 44 | 45 | 102,2 |
|  Количество социальных кинопоказов |  не менее 25 | не менее 25 | 100 |
| Количество зрителей на социальных киносеансах | 4 000 | 3 785 | 95 |
| Средняя наполняемость кинозала учреждения | не менее 11  | не менее 11 | 100 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МБУК «МиГ») | Количество культурно-массовых мероприятий (с учетом киносеансов)  | 266 | 306 | 115 |
| Количество посетителей мероприятий (с учетом киносеансов) | 20 000 | 24 044 | 120 |
| Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и др. | не менее 55 | не менее 55 | 100 |
| Количество социальных кинопоказов | не менее 35 | не менее 35 | 100 |
| Количество зрителей на социальных киносеансах | 1 050 | 1 433 | 136,5 |
| Средняя наполняемость кинозала учреждения | не менее 22 | 20 | 91 |
| Муниципальная работа «Формирование, хранение и учет музейного фонда» | Количество фонда музейных предметов | 34 100 | 34 031 | 99,8 |
| Количество предметов, прошедших инвентаризацию | 6 000 | 5 809 | 97 |
| Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно – образовательных (просветительских), массовых мероприятий» | Количество информационно – образовательных (просветительских), массовых мероприятий» | 558 | 596 | 106,8 |
| Количество участников мероприятий | 18 972 | 18 024 | 95 |
| Количество клубов и интересов объединений по интересам  | 2 | 2 | 100 |
| Количество участников и клубов по интересам | не менее 20 | не менее 20 | 100 |
| Муниципальная работа «Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда» | Количество библиотечного фонда | 150 197 | 150 075 | 111,9 |
| Поступило новых книг | 4 440 | 4 969 | 110 |
| Объем собственных баз данных | 91 | 90 | 98,9 |
| Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге учреждения и доступного в сети Интернет | 27 | 27 | 100 |
| Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге учреждения | 79 | 80 | 101,2 |
| Число документного библиотечного фонда переведенных в электронную форму | 13 | 13 | 100 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских) мероприятий» | Количество информационно-образовательных (просветительских) мероприятий» | 525 | 503 | 95,8 |
| Количество участников мероприятий | 12 300 | 12 775 | 103,8 |
| Количество клубов и объединений по интересам | 5 | 5 | 100 |
| Количество участников клубов и объединений по интересам | 148 | 148 | 100 |

Приложение 4

Результаты расчетов итоговой оценки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных услуг (работ)** | **Наименование поставщика муниципальных услуг** | **Значение оценки (%)** | **Интерпретация оценки** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | 101,6 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | МБУК «МиГ» | 105,1 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 104,5 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 100,2 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» | 99,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МАУ «ЦК «Югра-презент») | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | 100,4 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МБУК «МиГ») | МБУК «МиГ» | 110,4 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Формирование, хранение и учет музейного фонда» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 98,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно –образовательных (просветительских), массовых мероприятий» | МБУ «Музей истории и этнографии» | 99,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |
| Муниципальная работа «Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 103,6 | Муниципальное задание перевыполнено |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно –образовательных (просветительских), массовых мероприятий» | МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 99,9 | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |

Приложение 4.1. Расчеты оценки К4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных услуг (работ)** | **К1** | **К2** | **К3** | **Итоговая оценка** |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | 100 | 105 | 99,8 | 101,6 |
| Муниципальная услуга «Организация культурного досуга населения» | 100 | 109,5 | 100,6 | 105,1 |
| Муниципальная услуга «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций» | 100 | 113,9 | 99,8 | 104,5 |
| Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,2 |
| Муниципальная работа «Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий» | 99,9 | - | 99,9 | 99,9 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МАУ «ЦК «Югра-презент») | - | - | 100,4 | 100,4 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий» (МБУК «МиГ») | - | - | 110,4 | 110,4 |
| Муниципальная работа «Формирование, хранение и учет музейного фонда» | - | - | 98,9 | 98,9 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно –образовательных (просветительских), массовых мероприятий» | - | - | 99,9 | 99,9 |
| Муниципальная работа «Комплектование, формирование и учет библиотечного фонда» | - | - | 103,6 | 103,6 |
| Муниципальная работа «Организация и проведение информационно –образовательных (просветительских), массовых мероприятий» | - | - | 99,9 | 99,9 |

Исп. Главный специалист управления культуры

Наумова Татьяна Витальенва 5-00-26 (вн.201)

Кк-Муниц.задан.-Муниц.задан-Мун.зад.2014-Отчеты по исполнению-Отчет об исполнении МЗ за 2014г. УК