## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 апреля | 2020 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие информационного общества"
(наименование программы)
Отдел информационных технологий администрации города Югорска
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска
Задача 1: Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления города Югорска
1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,2,3,4,5,6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 857.4 | 857.4 | 23.4 | 834 | 2.729% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет. Заключены контракты на обучение администраторов информационных систем, сопровождение электронных подписей.
2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности ОМСУ города Югорска (1,5,6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 997.4 | 997.4 | 0 | 997.4 | 0% | Заключены контракты на поставку средств вычислительной техники и запасных частей на сумму 426,9 тыс. руб.
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 1854.8 | 1854.8 | 23.4 | 1831.4 | 1.262%
Задача 2: Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в органах местного самоуправления города Югорска
3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска (1,5,6,7,8) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 2145.2 | 2145.2 | 0 | 2145.2 | 0% | Заключены контракты на сопровождение сетей VipNet, приобретение лицензий антивирусного программного обеспечения, сопровождение прокси-сервера на общую сумму 584,3 тыс. руб.
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 2145.2 | 2145.2 | 0 | 2145.2 | 0%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 23.4 | 3976.6 | 0.585%
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий |  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 23.4 | 3976.6 | 0.585% | Исполнение по заключенным контрактам: 31,6 %
Отдел информационных технологий |  | Ефремов П.Н. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Дата составления отчета: 05 апреля 2021 года