## Локальная смета
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К ЖИЛОМУ ДОМУ ПО УЛ. Октябрьская, 4Б В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,366 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________154,33 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ТЕРр68-20-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) НР (117,03 руб.): 109% от ФОТ (107,37 руб.) СП (64,42 руб.): 60% от ФОТ (107,37 руб.) | 0.24 | 447,39 447,39 |  |  | 107.37 | 107.37 |  |  | 18.68 | 4.48
2 | ТЕР01-01-004-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (1458,91 руб.): 100% от ФОТ (1458,91 руб.) СП (620,04 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1458,91 руб.) | 0.5 | 13323,47 362,48 | 12960,99 2555,33 |  | 6661.74 | 181.24 | 6480,5 1277,67 |  | 14.79 | 7.4
3 | ТЕР01-02-057-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (364,62 руб.): 84% от ФОТ (434,07 руб.) СП (166,03 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (434,07 руб.) | 0.1 | 4340,72 4340,72 |  |  | 434.07 | 434.07 |  |  | 177.1 | 17.71
4 | ТЕР01-02-061-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (353,94 руб.): 84% от ФОТ (421,36 руб.) СП (161,17 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (421,36 руб.) | 0.16 | 2633,53 2633,53 |  |  | 421.36 | 421.36 |  |  | 111.78 | 17.88
5 | ТЕР01-02-027-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (5,85 руб.): 84% от ФОТ (6,97 руб.) СП (2,67 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (6,97 руб.) | 0.12 | 340.88 | 340,88 58,08 |  | 40.91 |  | 40,91 6,97
6 | ТЕР01-02-027-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (381,97 руб.): 84% от ФОТ (454,73 руб.) СП (173,93 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (454,73 руб.) | 0.12 | 3789,45 3789,45 |  |  | 454.73 | 454.73 |  |  | 141.45 | 16.97
7 | ТЕР24-02-030-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (530,9 руб.): 137% от ФОТ (387,52 руб.) СП (293,16 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (387,52 руб.) | 0.4 | 8806,56 651,15 | 2066,05 317,66 | 6089.36 | 3522.62 | 260.46 | 826,42 127,06 | 2435.74 | 23.12 | 9.25
8 | ТЕР24-02-030-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (132,14 руб.): 137% от ФОТ (96,45 руб.) СП (72,96 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (96,45 руб.) | 0.07 | 16106,04 944,23 | 2885,15 433,54 | 12276.66 | 1127.42 | 66.1 | 201,96 30,35 | 859.36 | 32.73 | 2.29
9 | ТЕР22-05-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 50 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) НР (281,38 руб.): 137% от ФОТ (205,39 руб.) СП (155,38 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (205,39 руб.) | 0.07 | 4177,18 2934,12 | 102.14 | 1140.92 | 292.4 | 205.39 | 7.15 | 79.86 | 97.06 | 6.79
10 | ТЕР22-05-004-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 100 мм (1 футляр) НР (354,61 руб.): 137% от ФОТ (258,84 руб.) СП (195,81 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (258,84 руб.) | 1 | 1032,85 258,84 | 323.39 | 450.62 | 1032.85 | 258.84 | 323.39 | 450.62 | 9.19 | 9.19
11 | ТЕР25-05-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм, толщиной до 5,5 мм (1 стык) НР (97,22 руб.): 126% от ФОТ (77,16 руб.) СП (39,35 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (77,16 руб.) | 2 | 245,55 20,19 | 220,21 18,39 | 5.15 | 491.1 | 40.38 | 440,42 36,78 | 10.3 | 0.6 | 1.2
12 | ТЕР25-05-030-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 50 мм (1 стык) НР (45,99 руб.): 126% от ФОТ (36,5 руб.) СП (18,62 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (36,5 руб.) | 2 | 46,32 9,11 | 35,29 9,14 | 1.92 | 92.64 | 18.22 | 70,58 18,28 | 3.84 | 0.24 | 0.48
13 | ТЕР24-02-040-17 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 100 мм (100 м газопровода) НР (312,55 руб.): 137% от ФОТ (228,14 руб.) СП (172,59 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (228,14 руб.) | 0.24 | 7714,65 767,33 | 1516,06 183,24 | 5431.26 | 1851.52 | 184.16 | 363,85 43,98 | 1303.51 | 25.97 | 6.23
14 | ТЕР24-02-041-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 65 мм (100 м газопровода) НР (553,6 руб.): 137% от ФОТ (404,09 руб.) СП (305,69 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (404,09 руб.) | 0.3 | 8988,91 702,62 | 4186,01 644,33 | 4100.28 | 2696.67 | 210.79 | 1255,8 193,30 | 1230.08 | 24.64 | 7.39
15 | ТЕР13-03-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (14,76 руб.): 95% от ФОТ (15,54 руб.) СП (9,25 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,54 руб.) | 0.1 | 741,66 154,99 | 20,3 0,38 | 566.37 | 74.17 | 15.5 | 2,03 0,04 | 56.64 | 4.51 | 0.45
16 | ТЕР13-03-004-26 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (11,97 руб.): 95% от ФОТ (12,6 руб.) СП (7,5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12,6 руб.) | 0.1 | 544,95 125,57 | 12,49 0,38 | 406.89 | 54.5 | 12.56 | 1,25 0,04 | 40.69 | 4.4 | 0.44
17 | ТЕР24-02-051-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм (1 задвижка) НР (302,89 руб.): 137% от ФОТ (221,09 руб.) СП (167,25 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (221,09 руб.) | 1 | 851,48 221,09 | 123.79 | 506.6 | 851.48 | 221.09 | 123.79 | 506.6 | 6.8 | 6.8
18 | ТСЦ-302-3186 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Задвижки стальные диаметром: 50 мм (шт.) | 1 | 1176.35 |  | 1176.35 | 1176.35 |  |  | 1176.35
19 | ТЕР16-05-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР (64,59 руб.): 134% от ФОТ (48,2 руб.) СП (34,01 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (48,2 руб.) | 1 | 158,13 48,20 | 7.94 | 101.99 | 158.13 | 48.2 | 7.94 | 101.99 | 1.69 | 1.69
20 | ТСЦ-302-1823 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Краны шаровые под приварку диаметром: 25 мм (шт.) | 1 | 735.38 |  | 735.38 | 735.38 |  |  | 735.38
21 | ТЕР16-02-007-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) НР (92,17 руб.): 134% от ФОТ (68,78 руб.) СП (48,52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (68,78 руб.) | 2 | 170,34 34,39 | 9.53 | 126.42 | 340.68 | 68.78 | 19.06 | 252.84 | 1.1 | 2.2
22 | ТЕР16-02-003-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (367,44 руб.): 134% от ФОТ (274,21 руб.) СП (193,46 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (274,21 руб.) | 0.2 | 9211,09 1361,38 | 236,1 9,66 | 7613.61 | 1842.22 | 272.28 | 47,22 1,93 | 1522.72 | 45.03 | 9.01
23 | ТЕР24-02-120-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (26,89 руб.): 137% от ФОТ (19,63 руб.) СП (14,85 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (19,63 руб.) | 0.9 | 55,8 14,25 | 41,55 7,56 |  | 50.22 | 12.83 | 37,39 6,80 |  | 0.47 | 0.42
24 | ТЕР24-02-121-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм (1 узел) НР (148,6 руб.): 137% от ФОТ (108,47 руб.) СП (82,06 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (108,47 руб.) | 1 | 225,1 108,47 | 67.45 | 49.18 | 225.1 | 108.47 | 67.45 | 49.18 | 3.59 | 3.59
25 | ТЕР24-02-122-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм (100 м газопровода) НР (5,29 руб.): 137% от ФОТ (3,86 руб.) СП (2,92 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (3,86 руб.) | 0.9 | 16,91 2,78 | 14,13 1,51 |  | 15.22 | 2.5 | 12,72 1,36 |  | 0.09 | 0.08
26 | ТЕР24-02-124-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (1 участок испытания газопровода) НР (1029,64 руб.): 137% от ФОТ (751,56 руб.) СП (568,56 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (751,56 руб.) | 1 | 2755,58 486,70 | 2268,88 264,86 |  | 2755.58 | 486.7 | 2268,88 264,86 |  | 16.1 | 16.1
27 | ТЕР25-06-006-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разгрузка на трассе труб: Ду 50 мм (1 км труб) НР (31,32 руб.): 126% от ФОТ (24,86 руб.) СП (12,68 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (24,86 руб.) | 0.1 | 2096,46 248,61 | 389.94 | 1457.91 | 209.65 | 24.86 | 38.99 | 145.8 | 9.02 | 0.9
28 | ТЕР27-06-001-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) НР (356,48 руб.): 149% от ФОТ (239,25 руб.) СП (193,19 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (239,25 руб.) | 0.0336 | 29482,99 4741,24 | 22021,54 2379,24 | 2720.21 | 990.63 | 159.31 | 739,92 79,94 | 91.4 | 160.45 | 5.39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 28706.71 | 4276.19 | 13377,62 2089,36 | 11052.9 |  | 154.33
Накладные расходы | [6 empty] | 7442.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 3776.05
Итоги по разделу 1 :
Благоустройство | [6 empty] | 288.82 |  |  |  |  | 4.48
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 8740.69 |  |  |  |  | 7.4
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1901.19 |  |  |  |  | 35.59
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1060.07 |  |  |  |  | 16.97
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 20130.81 |  |  |  |  | 68.13
Магистральные и промысловые трубопроводы | [6 empty] | 1038.58 |  |  |  |  | 2.58
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 172.14 |  |  |  |  | 0.89
Материалы | [6 empty] | 1911.73
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3141.2 |  |  |  |  | 12.9
Автомобильные дороги | [6 empty] | 1540.3 |  |  |  |  | 5.39
Итого | [6 empty] | 39925.53 |  |  |  |  | 154.33
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 11052.9
Машины и механизмы | [6 empty] | 13377.62
ФОТ | [6 empty] | 6365.55
Накладные расходы | [6 empty] | 7442.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 3776.05
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 39925.53 |  |  |  |  | 154.33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 28706.71 | 4276.19 | 13377,62 2089,36 | 11052.9 |  | 154.33
Накладные расходы | [6 empty] | 7442.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 3776.05
Итоги по смете:
Благоустройство | [6 empty] | 288.82 |  |  |  |  | 4.48
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 8740.69 |  |  |  |  | 7.4
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1901.19 |  |  |  |  | 35.59
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 1060.07 |  |  |  |  | 16.97
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 20130.81 |  |  |  |  | 68.13
Магистральные и промысловые трубопроводы | [6 empty] | 1038.58 |  |  |  |  | 2.58
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 172.14 |  |  |  |  | 0.89
Материалы | [6 empty] | 1911.73
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3141.2 |  |  |  |  | 12.9
Автомобильные дороги | [6 empty] | 1540.3 |  |  |  |  | 5.39
Итого | [6 empty] | 39925.53 |  |  |  |  | 154.33
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 11052.9
Машины и механизмы | [6 empty] | 13377.62
ФОТ | [6 empty] | 6365.55
Накладные расходы | [6 empty] | 7442.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 3776.05
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете