## Лист1
График оплаты и выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта:
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская в городе Югорске"
№ п/п | Наименование работ (по сметным расчетам) | Ед. изм. | Физический объем | Стоимость работ. тыс. руб. (с НДС) | Объем работ от общего объема работ, % | Сроки выполнения работ |  | Сроки исполнения и оплаты этапов выполненых работ
[8 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год
[6 empty] | Начало | Окончание | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Ноябрь
1 | Разбивка оси дорог | км. | 1.408 | 14.9224 | 0.062622 | 1 мая 2021 года | 31 мая 2021 года | 2021 год июнь: 14.9224
2 | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 27.7695 | 0.11654 | 1 мая 2021 года | 31 мая 2021 года | 2021 год июнь: 27.7695
3 | Переустройство электрических сетей | комплекс | 1 | 6.1566 | 0.025836 | 1 мая 2021 года | 31 мая 2021 года | 2021 год июнь: 6.1566
4 | Переустройство наружных сетей водоснабжения | комплекс | 1 | 343.6442 | 1.4421 | 15 мая 2021 года | 30 июня 2021 года | 2021 год июль: 343.6442
5 | Земляное полотно | комплекс | 1 | 328.4833 | 1.3785 | 15 мая 2021 года | 30 июля 2021 года | 2021 год август: 328.4833
6 | Дорожная одежда, в том числе: | комплекс | 1 | 16777.154 | 70.4057 | 10 июня 2021 года | 25 сентября 2022 года | bar: 2021 год июнь to 2021 год сентябрь; 2022 год май to 2022 год сентябрь
6.1. | Щебеночное основание | м2 | 2970 | 2094.905 |  | 10 июня 2021 года | 20 сентября 2021 года | 2021 год июль: 200; 2021 год август: 400; 2021 год сентябрь: 600; 2021 год октябрь: 894.905
6.2. | Розлив вяжущих | тн | 2.16 | 45.8492 |  | 25 июня 2021 года | 15 августа 2021 года | 2021 год август: 20; 2021 год сентябрь: 25.8492
6.3. | Нижний слой из асфальтобетона пористого | м2 | 2700 | 2476.5638 |  | 1 июля 2021 года | 20 сентября 2021 года | 2021 год август: 600; 2021 год сентябрь: 800; 2021 год октябрь: 1076.5638
6.4. | Верхний слой из асфальтобетона плотного | м2 | 2700 | 1273.7441 |  | 10 августа 2021 года | 25 сентября 2022 года | 2021 год сентябрь: 400; 2021 год октябрь: 746; 2022 год октябрь: 127.7441
6.5. | Бортовые камни БР 100.30.18 | м | 458 | 841.0367 |  | 15 июня 2021 года | 10 сентября 2022 года | 2021 год июль: 20; 2021 год август: 21.8387; 2022 год июнь: 80; 2022 год июль: 150; 2022 год август: 180; 2022 год сентябрь: 180; 2022 год октябрь: 209.1981
6.6. | Лотки водосборные | шт | 940 | 10045.0553 |  | 15 июня 2021 года | 10 сентября 2022 года | 2021 год июль: 100; 2021 год август: 180; 2022 год июнь: 1000; 2022 год июль: 1800; 2022 год август: 2250; 2022 год сентябрь: 2250; 2022 год октябрь: 2465.0553
7 | Обустройство дороги | комплекс | 1 | 276.4539 | 1.1601 | 1 августа 2022 года | 25 сентября 2022 года | 2022 год сентябрь: 76.4539; 2022 год октябрь: 200
8 | Площадки, в том числе: | комплекс | 1 | 536.6006 | 2.2519 | 1 июля 2021 года | 25 сентября 2021 года | bar: 2021 год июль to 2021 год сентябрь
8.1. | Земляные работы | м3 | 80 | 22.4755 |  | 1 июля 2021 года | 10 августа 2021 года | 2021 год сентябрь: 22.4755
8.2. | Щебеночное основание | м2 | 187 | 131.9227 |  | 10 августа 2021 года | 25 августа 2021 года | 2021 год сентябрь: 131.9227
8.3. | Нижний слой из асфальтобетона пористого | м2 | 187 | 174.7349 |  | 25 августа 2021 года | 10 сентября 2021 года | 2021 год сентябрь: 50; 2021 год октябрь: 124.7349
8.4. | Верхний слой из асфальтобетона плотного | м2 | 187 | 88.1887 |  | 10 сентября 2021 года | 25 сентября 2021 года | 2021 год октябрь: 88.1887
8.5. | Бортовые камни БР 100.30.18 | м | 74 | 119.2787 |  | 10 августа 2021 года | 20 августа 2021 года | 2021 год сентябрь: 119.2787
9 | Тротуары, в том числе: | комплекс | 1 | 3023.0197 | 12.6862 | 10 мая 2022 года | 15 сентября 2022 года | bar: 2022 год май to 2022 год сентябрь
9.1. | Земляные работы | комплекс | 1 | 65.406 |  | 10 мая 2022 года | 20 июня 2022 года | 2022 год июнь: 30; 2022 год июль: 35.406
9.2. | Щебеночное основание | м2 | 1670 | 622.8396 |  | 15 мая 2022 года | 25 августа 2022 года | 2022 год июнь: 100; 2022 год июль: 150; 2022 год август: 150; 2022 год сентябрь: 222.8396
9.3. | Розлив вяжущих | тн | 1.336 | 28.3958 |  | 10 июня 2022 года | 15 сентября 2022 года | 2022 год июль: 7; 2022 год август: 7; 2022 год сентябрь: 7; 2022 год октябрь: 7.3958
9.4. | Покрытие из асфальтобетона плотного | м2 | 1670 | 621.3152 |  | 10 июня 2022 года | 15 сентября 2022 года | 2022 год июль: 150; 2022 год август: 150; 2022 год сентябрь: 150; 2022 год октябрь: 171.3152
9.5. | Бортовы камни БР 100.20.8 | м | 1592 | 1550.5525 |  | 20 мая 2022 года | 5 сентября 2022 года | 2022 год июнь: 305; 2022 год июль: 305; 2022 год август: 305; 2022 год сентябрь: 305; 2022 год октябрь: 330.5525
9.6. | Щебеночное основание под фундаменты | м3 | 44.57 | 134.5106 |  | 20 мая 2022 года | 5 сентября 2022 года | 2022 год июнь: 26; 2022 год июль: 26; 2022 год август: 26; 2022 год сентябрь: 26; 2022 год октябрь: 30.5106
10 | Пересечения и примыкания, в том числе: | комплекс | 1 | 1821.8425 | 7.6454 | 1 июня 2021 года | 20 сентября 2022 года | bar: 2021 год июнь to 2021 год август; 2022 год май to 2022 год сентябрь
10.1. | Земляные работы | комплекс | 1 | 52.3366 |  | 1 июня 2021 года | 20 июня 2022 года | 2021 год июль: 25; 2022 год июнь: 10; 2022 год июль: 17.3366
10.2. | Дорожная одежда по типу А | м2 | 136 | 287.1836 |  | 15 июля 2021 года | 30 августа2021 года | 2021 год август: 100; 2021 год сентябрь: 187.1836
10.3. | Дорожная одежда по типу Б | м2 | 744 | 609.2739 |  | 1 июня 2022 года | 10 сентября 2022 года | 2022 год июнь: 100; 2022 год июль: 125; 2022 год август: 125; 2022 год сентябрь: 125; 2022 год октябрь: 134.2739
10.4. | Бортовые камни БР 100.30.18 | м | 392 | 719.9028 |  | 25 мая 2022 года | 25 августа 2022 года | 2022 год июнь: 160; 2022 год июль: 180; 2022 год август: 180; 2022 год сентябрь: 199.9028
10.5. | Устройство каменной наброски | м3 | 8.4 | 15.6454 |  | 1 июля 2022 года | 30 июля 2022 года | 2022 год август: 15.6454
10.6. | Обустройство пересечений и примыканий | комплекс | 1 | 137.5002 |  | 1 августа 2022 года | 20 сентября 2022 года | 2022 год сентябрь: 37.5002; 2022 год октябрь: 100
11 | Зеленые зоны | м2 | 1408 | 673.2146 | 2.8252 | 1 августа 2022 года | 15 сентября 2022 года | 2022 год сентябрь: 300; 2022 год октябрь: 373.2146
12 | Получение разрешительной документации на реконструкцию объекта | комплекс | 1 | без оплаты |  | с даты заключения муниципального контракта | 1 мая 2021 года | bar: 2021 год апрель
13 | Получение вводных документов на реконструкцию объекта | комплекс | 1 | без оплаты |  | 1 октября 2022 год | 30 ноября 2022 год | bar: 2022 год октябрь to 2022 год Ноябрь
| ИТОГО без НДС: |  |  | 23829.2612
| ИТОГО с НДС 20%: |  |  | 28595.1135
| Итого помесячная оплата за выполненые работы, тыс. руб. без НДС | [6 empty] | 0 | 0 | 48.8484 | 688.6442 | 1650.3219 | 2336.7097 | 2930.3924 | 0 | 1811 | 2945.7425 | 3388.6454 | 3879.6965 | 4149.2601 | 0
| Всего годовая оплата за выполненые работы, тыс. руб. без НДС | [6 empty] | 2021 год апрель: 7654.9167; 2022 год май: 16174.3445
| Всего годовая оплата за выполненые работы, тыс. руб. с НДС 20% | [6 empty] | 2021 год апрель: 9185.9; 2022 год май: 19409.2135
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216. Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск. БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007. Получатель Депфин Югорска (ДЖКиСК 007.00.000.0), расчетный счет 03231643718870008700. Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич _________________________________________________________________/____________________/ Подрядчик: Руководитель: должность, действующий на основании ________________________________________________________________/_____________________/