## Лист1
Приложение к письму Департамента финансов администрации города Югорска от 15.01.2019 № 04-02-Исх-30
Отчет об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 января 2019 года
Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»
(наименование программы)
Департамент финансов администрации города Югорска
(ответственный осполнитель)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска
Задача. Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
1 | Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса | Департамент финансов | всего | 34909 | 34909 | 33745.3 | -1163.7 | 96.6665 | Осуществлялось совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений в городе Югорске. Подготовлено 4 проекта решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 19.12.2017 № 107 "О бюджете города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (утверждены решениями Думы города Югорска от 19.04.2018 № 23, от 25.09.2018 № 61, от 27.11.2018 № 82, от 25.12.2018 № 92). Организовано кассовое обслуживание исполнения бюджета города Югорска. Еженедельно, ежемесячно предоставлялась в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчетность об исполнении бюджета города Югорска. Подготовлен и сдан в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год. Подготовлен и представлен в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год и пояснительная записка к нему (утвержден решением Думы города Югорска от 24.04.2018 № 26). Организованы и проведены 16.04.2018 года публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год. Подготовлены и представлены в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска отчеты об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 03.05.2018 № 1247, от 09.08.2018 № 2227, от 16.11.2018 № 3167). Подготовлены и представлены в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры материалы к мониторингу и оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам 2017 года. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска по итогам 2017 года. Проводился контроль за операциями с бюджетными средствами на соответствие бюджетному законодательству. Предоставлена информация в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.03.2018 № 35-о "О внесении изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2017 № 112-о "Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (по результатам I этапа Оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальное образование город Югорск набрало 10 баллов из 10, по результатам II этапа Оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальное образование город Югорск набрало 21 балл из 22, по результатам III этапа Оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальное образование город Югорск набрало 89 баллов из 89). По результатам мониторинга муниципальное образование город Югорск заняло 2 место. Обеспечивалось функционирование департамента финансов администрации города Югорска. Проводилась работа по формированию проекта бюджета города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Подготовлен и представлен в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска проект решения Думы города Югорска "О бюджете города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и пояснительная записка к нему (утвержден решением Думы города Югорска от 25.12.2018 № 93). Организованы и проведены 17.12.2018 публичные слушания по проекту бюджета города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Осуществлено организационное обеспечение проведения Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений. Проведено 6 заседаний Общественного совета (протоколы от 02.02.2018 № 1; от 16.03.2018 № 2; от 16.04.2018 № 3; от 27.09.2018 № 4; от 19.10.2018 № 5; от 17.12.2018 № 6)
|  |  | местный бюджет | 34909 | 34909 | 33745.3 | -1163.7 | 96.6665
2 | Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска | Департамент финансов | всего | 24350 | 24350 | 24320.6 | -29.4 | 99.8793 | Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.
|  |  | местный бюджет | 24350 | 24350 | 24320.6 | -29.4 | 99.8793
3 | Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | Департамент финансов | всего | 3527.6 | 3527.6 | 3526 | -1.6 | 99.9546 | Заключен муниципальный контракт от 22.01.2018 № 0187300005817000459-0058344-01 на техническое сопровождение программных продуктов "Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета "Бюджет" и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест на 2018 год. Обеспечивалась стабильная и бесперебойная работа автоматизированных систем и программных продуктов. Все обновления устанавливались своевременно. В соответствии с регламентом проводились работы на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru, кроме того размещалась информация о деятельности департамента финансов на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www.adm.ugorsk.ru. Подготовлены и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www.adm.ugorsk.ru в доступной для граждан форме: - отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2017 год (решение Думы города Югорска от 24.04.2018 № 26); - ежеквартальный отчет об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года (постановления администрации города Югорска от 03.05.2018 № 1247, от 09.08.2018 № 2227, от 16.11.2018 № 3167); - бюджет города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом вносимых в него изменений на основании решений Думы города Югорска (решения Думы города Югорска от 19.04.2018 № 23, от 25.09.2018 № 61, от 27.11.2018 № 82, от 25.12.2018 № 92); - проект бюджета города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, бюджет города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (решение Думы города Югорска от 25.12.2018 № 93).
|  |  | местный бюджет | 3527.6 | 3527.6 | 3526 | -1.6 | 99.9546
| Итого по задаче 3 |  | всего | 62786.6 | 62786.6 | 61591.9 | -1194.7 | 98.0972
|  |  | местный бюджет | 62786.6 | 62786.6 | 61591.9 | -1194.7 | 98.0972
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 62786.6 | 62786.6 | 61591.9 | -1194.7 | 98.0972
|  |  | местный бюджет | 62786.6 | 62786.6 | 61591.9 | -1194.7 | 98.0972
в том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент финансов администрации города Югорска |  |  |  | 62786.6 | 62786.6 | 61591.9 | -1194.7 | 98.0972
| Департамент финансов администрации города Югорска |  |  | И.Ю. Мальцева |  | ____________
| (ответственный исполнитель) |  |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
| Е.А. Муллабаева | _______________ | 5-00-28
| (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета |  | 2019-01-15