**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма» в 2019 году.**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2998 (с последующими изменениями от 29.04.2019 № 880, от 10.10.2019 № 2178, от 18.12.2019 № 2725, от 24.12.2019 № 2775).

Мероприятия муниципальной программы объединены в подпрограммы:

1. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.
2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Югорска на общую сумму 22 037,9 тысяч рублей.

***Подпрограмма I «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»***

На исполнение мероприятий I подпрограммы муниципальной программой запланировано 20 971,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 200,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 20 771,8 тыс. рублей. Финансовые средства израсходованы в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы исполнены следующие мероприятия:

*Мероприятие 1.1. «Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска».* В отчетном периоде с целью обеспечения открытости деятельности администрации в эфире телекомпании «Югорск ТВ» размещены информационные материалы о деятельности администрации города (новостные программы, спецрепортажи, интервью с должностными лицами органов местного самоуправления, учреждений, организаций контроля и надзора) в объеме 1 900 минут. Подготовлен фильм о социально-экономическом развитии города в 2018 году, хронометраж которого составляет 12 минут. Во исполнение ст. 36 Устава города Югорска обеспечено официальное опубликование 392 муниципальных правовых акта в объеме 1 400 печатных полос. В городской газете «Югорский вестник» еженедельно публиковалась информация о социально-экономическом развитии города и иная официальная информация. В отчетном периоде издано 53 выпуска городской газеты «Югорский вестник».

Для изготовления фильма о социально-экономическом развитии города в 2018 году привлечены средства из бюджета автономного округа – фонд депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.М. Жукова.

Для исполнения мероприятий подпрограммы использовались 2 механизма: предоставление субсидии и конкурентные закупки, предусмотренные федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Денежные средства, предусмотренные на оплату расходов, связанных с опубликование муниципальных правовых актов, и публикацией информационных материалов в городской газете, расходовались на основании соглашения № 440 от 26.12.2018 (с изменениями от 02.08.2019 №189, от 17.10.2019 № 267, от 27.12.2019 № 364). Соглашение заключено администрацией города Югорска и муниципальным унитарным предприятием города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.12.2016 № 3296 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета города Югорска в целях финансового обеспечения затрат в связи с опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной информации». Финансовое обеспечение субсидии составило **10 592, 4** тыс. рублей.

Расходование денежных средств, предусмотренных на изготовление фильма, подготовку и размещение в эфире телекомпании «Югорск ТВ» информационных материалов о деятельности администрации города, осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными администрацией города Югорска. Муниципальные контракты заключены по итогам проведения конкурсных процедур отбора исполнителя в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2019 году проведено 3 аукциона в электронной форме. По итогам аукционов победителем и исполнителем услуг стало муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр». Общая сумма муниципальных контрактов составила **10 199,4** рублей.

*Мероприятие 1.2. «Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска»*

С целью автоматизации поиска публикаций в средствах массовой информации (в том числе электронных) и в ресурсах сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления Югорска на 2019 год заключен муниципальный контракт информационного мониторинга.

Получено и отработано 364 ежедневных отчета о публикациях информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города в местных, региональных, федеральных СМИ и на ресурсах в сети Интернет. По итогам анализа публикаций осуществлялись корректировки информационной повестки и технических заданий для подготовки информационных материалов о деятельности ОМСУ Югорска, размещенных в эфире телекомпании Югорск ТВ и в городской газете «Югорский вестник».

При расходовании денежных средств на реализацию данного мероприятия использован механизм конкурсного отбора поставщика услуг в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме, состоявшегося в декабре 2018 года. Сумма контракта **180,0 тыс. рублей**.

Реализация мероприятий позволила достичь следующих значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактическое значение показателя в отчетном периоде | Степень достижения |
| Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. | Газетная полоса | Не менее 600 | 652 | 100% |
| Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов. | минуты | не менее  1 000 | 1 910 | 100% |

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

***Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»***

На исполнение мероприятий II подпрограммы муниципальной программой запланировано 799,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 600,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 199,1 тыс. рублей. Финансовые средства израсходованы в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы исполнены следующие мероприятия:

*Мероприятие 2.1. «Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов)».*

Мероприятие реализуется в соответствие с постановлением администрации города Югорска от 25.07.2017 № 1806 «О предоставлении субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию программ (проектов)». В 2019 году на конкурс подано 4 заявки от некоммерческих организаций города. Решением конкурсной комиссии определены 2 победителя: региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Тхэквондо ИТФ ХМАО-Югры» и местная общественная организация литературно-творческого объединения «[Элегия](https://yugorsk.bezformata.com/word/elegiya/34180/)». Победители получили субсидии в размере по 96,5 тыс. рублей каждая.

*Мероприятие 2.2. «Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления».*

На исполнение указанного мероприятия в 2019 году была направлена субсидия из бюджета автономного округа в сумме 600 тыс. рублей. Субсидия предоставлена по итогам конкурсного отбора среди муниципальных образований, представивших заявку. Решением экспертной комиссии муниципальное образование признано победителем с предоставлением субсидии в максимальном размере 600 тыс. рублей. Субсидия предоставлена на условиях софинансирования: средства бюджета автономного округа – 99%, средства местного бюджета – 1%, что составило 6,1 тыс. рублей. В соответствии с порядком расходования субсидии денежные средства направлены:

- на проведение обучения муниципальных служащих и жителей города – актива инициативной группы по созданию организации территориального общественного самоуправления. Обучение прошли 20 человек. Израсходовано 128,3 тыс. рублей

- на создание 5 видеороликов о формах участия населения в местном самоуправлении. Сумма расходов составила 101,1 тыс. рублей;

-на приобретение методической литературы по вопросам теории государственного устройства, местного самоуправления и участия в нем жителей на сумму 376,7 тыс. рублей.

При расходовании денежных средств на реализацию данного мероприятия использован механизм конкурсного отбора поставщика услуг в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - организовано 3 аукциона в электронной форме.

Реализация мероприятий позволила достичь следующих значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактическое значение показателя в отчетном периоде | Степень достижения |
| Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета. | единица | Не менее 2 | 2 | 100% |
| Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске. | единиц | 15 | 20 | 133,33% |

Мероприятия подпрограммы II выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

***Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»***

На исполнение мероприятий III подпрограммы муниципальной программой запланировано 266,8 тыс. рублей, в том числе 106,7 тыс. рублей - за счет средств автономного округа, 160,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета г.Югорска.

Финансовые средства израсходованы в полном объеме.

Исполнение мероприятий III подпрограммы муниципальной программы осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 51 от 04.03.2019 года на реализацию мероприятия «Обеспечение условий по реализации в муниципальных образованиях единой государственной политики в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 05.10.2018 № 349-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (далее-государственная программа). В соответствии с порядком Субсидия предоставлена на условиях софинансирования: средства бюджета автономного округа – 39,99%, средства местного бюджета – 60,01%.

*Мероприятие 3.1 «Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города».*

Соисполнителем подпрограммы – Управлением образования администрации города Югорска - на базе детско-юношеского центра «Прометей» организованы две игры в формате «брейн-ринг»: среди 4 команд воспитанников 4-х летних площадок и 6 команд учащихся 5-х классов общеобразовательных школ на знание истории России, автономного округа, культуры и традиций народов, проживающих в России (приказы Управления образования администрации города Югорска от 09.08.2019 № 504, от 22.10.2019 № 671). Финансовые средства в размере 40 000,00 рублей (в том числе 16 000,00 рублей из бюджета автономного округа) направлены на приобретение книг по изучению культурного наследия народов мира для поощрения игроков и победителей в количестве 25 шт., а также сувениров (календари, ручки и чайные кружки с символикой города Югорска, блокноты с символикой автономного округа) в количестве 30 шт.

*Мероприятие 3.2 «Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма».*

Соисполнителем подпрограммы – управлением социальной политики администрации города Югорска - на базе молодежного центра «Гелиос» организован фотоконкурс «Особенности и традиции народов России. Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи (приказ управления социальной политики администрации города Югорска от 11.09.2019 № 82). Финансовые средства в размере 40 000, 00 рублей (в том числе 16 000,00 рублей из бюджета автономного округа) направлены на вручение подарочных сертификатов победителям в номинациях «Лучший снимок» и «Портрет» (6 шт.), приобретение сувениров (14 шт.), оформление дипломов (14 шт.) и рекламу мероприятия.

*Мероприятие 3.3 «Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов».*

Соисполнителем подпрограммы - управлением культуры администрации города Югорска - в центральной городской библиотеке им. А.И. Харизовой создано электронное издание «Виртуальная экскурсия по городу Югорску» о достопримечательностях города Югорска со звуковым сопровождением на 7 национальных языках (приказ управления культуры администрации города Югорска от 30.05.2019 №132-од). Финансовые средства в размере 100 000, 00 рублей (в том числе 40 000,00 рублей из бюджета автономного округа) направлены на выпуск электронного издания «Виртуальная экскурсия по городу Югорску» (1 шт.), изготовление набора подарочных открыток на национальных языках с QR – кодом и 3D голограммой (200 шт.) и магнитов с QR – кодом (200 шт.) для награждения участников презентаций из числа представителей национальных диаспор, мигрантов и учащихся общеобразовательных организаций.

*Мероприятие 3.4 «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица "Югорская" в воспитании идей национального единства и патриотизма».*

Соисполнителем подпрограммы - управлением культуры администрации города Югорска - в городском парке в рамках народного гуляния в честь Дня России проведен Праздник казачьей культуры с оформлением фольклорной площадки "Веселы привалы, где казаки запевалы" (приказ управления культуры администрации города Югорска от 30.05.2019 №131-од). Финансовые средства в размере 26 800, 00 рублей (в том числе 10 700,00 рублей из бюджета автономного округа) направлены на изготовление и приобретение реквизита для казачьего подворья (25 предметов), поощрения сладкими призами победителей и участников традиционных казачьих игр, мастер-классов, исполнителей казачьих народных песен.

Мероприятие 3.5 «Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов».

Соисполнителем подпрограммы – управлением социальной политики администрации города Югорска - на базе Центра Югорского спорта организовано спортивно-массовое мероприятие «Весёлые старты» среди 6 команд по 8 человек национальных общественных объединений: азербайджанской, дагестанской, татаро-башкирской, марийской, русской, киргизской (в том числе мигрантов) (положение управления социальной политики администрации города Югорска от 05.11.2019). Финансовые средства в размере 40 000, 00 рублей (в том числе 16 000,00 рублей из бюджета автономного округа) направлены на приобретение наградной атрибутики: кубок победителю – 1 шт., медали за призовые места – 24 шт., медали за участие – 24 шт., статуэтки – 48 шт. для награждения команд – победителей и вручения каждому участнику, рекламу мероприятия, а также организацию буфетного обслуживания мероприятия.

Мероприятие 3.6 «Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики».

Основным исполнителем подпрограммы – управлением внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска - Югорском информационно-издательском центре изготовлены цветные памятки и плакаты по обеспечению безопасности, цветные флаеры о позитивном опыте взаимодействия народов, проживающих в Югорске, о профилактике экстремизма (муниципальный контракт на изготовление печатной продукции № 142, ИКЗ 193862200236886220100100980010000244 от 26.06.2019). Финансовые средства в размере 20 000, 00 рублей (в том числе 8 000,00 рублей из бюджета автономного округа) направлены на изготовление печатной продукции в количестве 600 шт. Памятка о действиях при угрозе совершения террористического акта и Памятка для населения при угрозе теракта направлены для размещения на информационных стендах 99 объектов, включенных в Реестр возможных террористических посягательств, цветные памятки «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» и «Мир без террора», «Национальные праздники в Югорске» распространены волонтерскими организациями, студентами колледжа, старшеклассниками в ходе акций и мероприятий 3 сентября.

Реализация мероприятий позволила достичь следующих значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактическое значение показателя в отчетном периоде | Степень достижения |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан | % | 60 | 89,9 | 148 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска. | тыс. человек | 1,1 | 1,2 | 109 |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства. | тыс. человек | 2,1 | 2,1 | 100 |

Мероприятия подпрограммы II выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

В течение 2019 года в муниципальную программу внесено 4 корректировки:

- постановлением администрации города Югорска от 29.04.2019 № 880 в муниципальную программу внесены изменения в части уточнения задач, целевых показателей, основных мероприятий и параметров финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году. Изменения внесены с целью приведения муниципальной программы в соответствие с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений, и обеспечение отдельных прав граждан». Указанные изменения позволили муниципальному образованию принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

- постановлениями администрации города Югорска от 10.10.2019 № 2178, от 18.12.2019 № 2725 уточнены параметры финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году;

- постановление администрации города Югорска от 24.12.2019 № 2775 муниципальная программа приведена в соответствие постановлению администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития», уточнены параметры финансового обеспечения исполнения мероприятий программы, соответствующие параметрам бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.

Исполнитель:

Заместитель начальника УВПиОС Н.М. Иванова, 5-00-62

Главный специалист УВПиОС Т.В. Хвощевская, 5-00-73