**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции**

**и незаконному обороту наркотиков»**

**по состоянию за 2020 год.**

Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3002 (с последующими изменениями от 29.04.2019 № 881, от 10.10.2019 № 2185, от 08.11.2019 № 2408, от 24.12.2019 № 2781, от 24.12.2019 № 2784, от 28.09.2020 № 1393, от 21.12.2020 № 1913, 22.12.2020 № 1930).

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Профилактика правонарушений.
2. Противодействие коррупции.
3. Противодействие незаконному обороту наркотиков

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось с запланированным объемом финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Югорска на общую сумму 9423,6 тысяч рублей. Общий объем финансирования составил 9423,3 тыс. рублей.

***Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»***

В 2020 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы I «Профилактика правонарушений» муниципальной программы на общую сумму 9118,3 тыс. рублей, что составило 100% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 9118,3 тыс. рублей.

По федеральному бюджету исполнение составляет 100 %.

По окружному бюджету исполнение составляет 100 %.

По местному бюджету исполнение составляет 100 %.

В ходе реализации подпрограммы I исполнены следующие мероприятия:

*Мероприятие 1.1.* «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения» в рамках мероприятия проведена работа:

- по обеспечению услугами связи;

- по обеспечению электроэнергией;

- по обеспечению бесперебойной работы системы видеонаблюдения в сфере общественного порядка.

Финансовое обеспечение программного мероприятия осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска. Общий объем финансирования составил 1150,0 тыс. руб. и израсходован в полном объеме.

*Мероприятие 1.2.* «Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска»

В 2020 году 73 члена народной дружины застрахованы от несчастных случае, 37 членов народной дружины получил денежное поощрение, изготовлено 13 удостоверений для членов народной дружины.

Исполнение мероприятия осуществлялись в рамках софинансирования государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

Общий объем финансирования составил 133,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 93,5 тыс. руб., бюджета города Югорска 40,1 тыс. руб.

*Мероприятие 1.3.* «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

За отчетный период проведено 27 заседаний административной комиссии, вынесено 366 постановлений административной комиссии, из них: о наложении штрафа – 113, о вынесении предупреждения – 230, о прекращении производства по делу об административном правонарушении – 21. Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов составила 141,0 тыс. рублей, из которых оплачены на сумму 78,0 тыс. рублей.

В 2020 году задокументировано 12 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд г. Югорска. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в двойном размере, административному аресту и к обязательным работам на срок до 50 часов.

В целях профилактики административных правонарушений в адрес должностных и юридических лиц направлено 19 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Общий объем финансирования составил 1737,4 тыс. руб. и израсходован в полном объеме.

*Мероприятие 1.4.* «Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

Мероприятие осуществлялось за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

Правовое регулирование привлечения граждан к участию в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей происходит в рамках Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

Число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от городских округов и муниципальных районов автономного округа, устанавливается Правительством автономного округа.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» определено количество кандидатов в присяжные заседатели: для общего списка – 700 кандидатов, для запасного списка – 175 кандидатов.

В 2020 году для федеральных судов общей юрисдикции составлены списки кандидатов в присяжные заседатели в количестве 962 человека. Из списка для Центра окружного военного суда кандидатов в присяжные заседатели исключены 19 человек, включены 15 человек.

Общий объем финансирования составил 43,4 тыс. руб. и израсходован в полном объеме.

*Мероприятие 1.5.* «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

Комиссия – связующее звено системы социальной профилактики и системы правосудия в отношении несовершеннолетних. На Комиссию возложена охрана прав несовершеннолетних, организация работы по борьбе с детской безнадзорностью, а также рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних.

В 2020 году Комиссией рассмотрено 252 дела в отношении несовершеннолетних, их родителей, иных лиц с применением к ним мер воздействия, принято 33 постановления Комиссии, связанных с работой органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В отчётном периоде осуществлялись рейды детской экстренной помощи, в ходе которых посещены все семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении.

В ходе рейдов органов внутренних дел и межведомственного рейда «Детская экстренная помощь», в рамках деятельности отдела опеки и попечительства по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены, выявлено 40 семей, воспитывающих 56 детей и 41 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении.

Комиссией на заседаниях вынесены решения, оформленные в виде постановлений:

Об организации индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 40 семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 56 детей;

- 41 несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении.

О продолжении индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 83 семьи, находящихся в социально опасном положении, воспитывающей 122 ребенка;

- 52 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Об утверждении межведомственных программ индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 121 семьи, находящейся в социально опасном положении, воспитывающих 173 несовершеннолетних;

- 90 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Об окончании индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 32 семьи, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 42 несовершеннолетних, в том числе по исправлению – 31 (39 детей);

- 47 несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, в том числе по исправлению - 36.

В течение года организованы и проведены следующие мероприятия:

- межведомственная операция «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период;

- спецоперации «Сообщи, где торгую смертью», «Здоровье», «Улица», «Семья», «Дети России», «Подросток и закон» с целью выявления и устранения причин безнадзорности, профилактики общественно опасных деяний, пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

- реализован межведомственный план по профилактике социального сиротства в городе Югорске, направленного на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, а также на снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних (52 мероприятия в 2020 году).

Итоги межведомственных планов и операций рассмотрены на заседаниях Комиссии.

Комиссией ведутся единые городские реестры:

- семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

На протяжении последних нескольких лет Комиссия:

- организует информационную деятельность (создает и распространяет различные буклеты по профилактике правонарушений, жестокого обращения с детьми, пропаганде здорового образа жизни, повышения педагогической компетенции родителей и др., размещает стенды, выпускает социальную рекламу);

- участвует в общественных объединениях правоохранительной направленности;

- участвует в еженедельном патруле «детская экстренная помощь» и контрольной группе города Югорска за соблюдением несовершеннолетними режима повышенной готовности и самоизоляции граждан.

 В 2020 году деятельность администрации города Югорска в области реализации государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по большинству показателей является эффективной.

Общий объем финансирования составил 5651,7 тыс. руб. и израсходован в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы I направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

«Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений,%»

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 1,5 %, к плановому 0,6%. Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 250%.

- «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.»

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 1267,0 единиц, от планового 1256,8 ед., так как за отчетный период зарегистрировано 484 преступления (АППГ-449), что на 8% больше запланированного, из общего числа преступлений большую долю преступлений составили дистанционные мошенничества.

- «Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для использования отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Показатель составил 1 единицу, что соответствует 300% к плану. Данный показатель муниципальной программы выполнен с положительной динамикой. В 2020 году деятельность администрации города Югорска в области реализации государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по большинству показателей является эффективной (6 из 7 - эффективны).

- «Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска, %».

Показатель измеряется в процентном соотношении числа граждан включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели к числу граждан подлежащих включению.

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100%.

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме.

***Подпрограмма II «Противодействие коррупции»***

Финансовое обеспечение Подпрограммы II «Противодействие коррупции» муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска.

Общий объем финансирования составил 16,2 тысяч рублей. За отчетный период бюджетные ассигнования израсходованы в полном объеме.

*В ходе реализации:*

*- Мероприятия муниципальной программы 2.1.* «Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции» в 2020 году проведены следующие мероприятия:

проведены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Правовые основы противодействия коррупции и антикоррупционные стандарты поведения в муниципальных организациях». 10 слушателей (руководители и специалисты) муниципальных организаций получили удостоверения о повышении квалификации.

На проведение курсов в рамках электронного аукциона израсходовано 16,2 тыс. рублей.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с постановлением администрации города «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов города Югорска».

Экспертиза представляет собой изучение документа на наличие коррупциогенных факторов в два этапа (1-разработчиком проекта, 2- юридическим управлением). В 2020 году юридическим управлением администрации города Югорска проведена антикоррупционная экспертиза 330 проектов НПА (АППГ - 400).

Управлением муниципальной службы, кадров и наград администрации города Югорска организована следующая работа

- повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции 3 муниципальных служащих в функциональные обязанности, которых входит участие в противодействии коррупции;

- занятия в школе муниципального служащего – 1;

- ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, обзорами, методическими рекомендациями по вопросам противодействия коррупции – 5;

- разъяснение требований антикоррупционного законодательства при увольнении – 3;

- вводные беседы с гражданами, впервые поступившими на муниципальную службу – 10;

- консультирование по вопросам заполнения справок – 114;

Управлением внутренней политики и общественных связей организовано и проведено 3 заседания межведомственного Совета при главе города Югорска по противодействию коррупции.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе организована работа «Телефона доверия».

Информация об организации деятельности «Телефона доверия» в городе Югорске размещена на официальном сайте администрации города Югорска в разделе «Противодействие коррупции».

Структурными подразделениями администрации города Югорска проведен мониторинг по реализации антикоррупционного законодательства, мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в подведомственных муниципальных организациях города Югорска.

В результате мероприятия подпрограммы II направлены на достижение целевого показателя муниципальной программы:

- «Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения), ед.». Показатель составил 2,3 единиц, что соответствует 369,6% к плану. Данный показатель муниципальной программы перевыполнен с положительной динамикой. На территории города Югорска в 2020 году зарегистрировано 9 преступлений коррупционной направленности.

***Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков».***

Финансовое обеспечение Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков» муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и города Югорска.

Общий объем финансирования составил 386,0 тысяч рублей, из них из окружного бюджета 336,0 тыс. руб., из местного бюджета 50,0 тыс. руб. За отчетный период бюджетные ассигнования израсходованы в полном объеме.

*В ходе реализации:*

*- Мероприятия 3.1.* «Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц*»* прошли мероприятия:

к Международному дню борьбы с наркоманией молодежь города совместно с волонтерскими организациями организовали проведение следующих мероприятий:

с 10 по 27 июня состоялся турнир «Югорская киберспортивная арена» в формате онлайн.

26 июня прошла акция «Закрась зло» по закрашиванию вирусных объявлений, а также надписей с сомнительной информацией о распространении наркотических средств. Волонтеры города (добровольцы) в рамках акции «Югорск без наркотиков» раздали жителям города 200 информационных листовок «10 причин сказать НЕТ наркотикам!»

Организована трансляция ролика «О вреде наркомании». Ролик размещен в социальной сети ВКонтакте и на странице МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

В 2020 году по итогам конкурса муниципальных образований в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании поступил межбюджетный трансферт в размере 336,0 тысяч рублей, который реализован на организацию следующие мероприятия:

Онлайн обучение по теме «Методы и методики профилактики аддиктивного (зависимого) поведения» (Наркомания.Алкоголизм Табакокурение).

Городское интерактивное шоу-диспут «Жизнь есть».

Конкурс на лучший проект (программу) по профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании, популяризации здорового образа жизни.

Онлайн конкурс «Вместе против наркотиков» (среди детей и молодежи), в рамках которой оформлена и размещена плакатная галерея в подземном переходе.

Акция «Закрась зло!» (по выявлению и закрашиванию стеновой рекламы запрещенных веществ).

Реализация программы (проекта) Благотворительного фонда социальной и духовной помощи «Вефиль» «Клуб непридуманных историй» для зависимых и созависимых лиц.

Другие мероприятия по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации.

Антинаркотическая деятельность регулярно освещалась на Югорском ТВ, в газете «Югорский вестник», на официальном сайте администрации города Югорска.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы III показатель «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.» по факту на конец отчетного периода составила 222,5 ед., к плановому 251,4 ед., что составило 112,9%.

Согласно БУ «Советская психоневрологическая больница» на конец 2020 года число лиц зарегистрированных с диагнозом «наркомания с 97 человек сократилось до 85 человек, наблюдается динамика снижения распространения наркомании на территории города Югорска.

Мероприятия подпрограммы 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» выполнены в полном объеме.

Для оценки достижения поставленных задач установлены 6 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Муниципальной программы. За 2019 год при реализации Муниципальной программы достигнуты значения 5 показателей, один показатель составил выполнение 99,2 %., что соответствует установленных норм.

В целом мероприятия Муниципальной программы выполнены, поставленные задачи и ожидаемые результаты исполнения в большей части достигнуты.

В течение 2020 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).

**Начальник управления**

**внутренней политики и общественных связей**

**администрации города Югорска А.Н. Шибанов**