**Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации**

**стратегии социально-экономического развития города Югорска**

**за 2022 год**

**Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года**

| № п/п | Целевые показатели | 2016 отчет | 2017 отчет | **Этап I** | | **Этап II** | | | | | | **Этап III** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  отчет | 2019  отчет | 2020  отчет | 2021  отчет | 2022  план | 2022 оценка | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. **Показатели реализации задачи - формирование умной экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. индивидуальные предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. населения\* | 480,8 | 349,0 | 330,6 | 339,8 | 322,8 | 309,8 | 485,1 | 302,3 | 485,3 | 485,5 | 485,9 | 486,2 | 486,5 | 486,7 | 487,3 | 488,0 |
| 1.2. | Оборот малых и средних предприятий, млн. руб.\*\* | 6,0 | 6,07 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | - | 7,2 | - | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
| 1.3. | Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. | 1192,3 | 1643,3 | 1764,4 | 3825,7 | 2651,2 | 1721,2 | 1591,9 | 1512,4 | 1682,2 | 1777,6 | 1878,4 | 1956,2 | 2037,3 | 2121,7 | 2209,5 | 2301,1 |
| 1.4. | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % | 5 | 6,8 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 4,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 1.5. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,1 | 1,19 | 0,72 | 0,71 | 3,14 | 0,73 | 1,1 | 0,60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 |
| **2. Показатели реализации задачи – создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность населения (среднегодовая),  тыс. человек | 36,9 | 37,3 | 37,4 | 37,7 | 38,3 | 38,6 | 39,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,1 | 42,7 | 43,3 | 43,9 |
| 2.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) | 15,2 | 12,3 | 12,3 | 11,1 | 10,7 | 9,4 | 15,1 | 8,3 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,9 |
| 2.3. | Смертность от всех причин (число умерших на 1000 населения), человек | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 6,7 | 8,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 2.4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного жителя, кв. м | 28,7 | 28,7 | 28,5 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 30,6 | 28,5 | 30,7 | 30,8 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,0 | 31,2 |
| 2.5. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, в % | 9,3 | 8,0 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 5,6 | 6,8 | 5,0 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,2 |
| 2.6. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,  в общей площади жилищного фонда муниципального образования, в % | 86,5 | 86,6 | 87,0 | 87,9 | 94,6 | 95,5 | 87,9 | 95,5 | 88,0 | 88,3 | 88,5 | 88,9 | 89,1 | 89,4 | 89,8 | 91,2 |
| **3. Показатели реализации задачи – обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления, % | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| 3.2. | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов, % | 1,1 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 1,1 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
| 3.3. | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия,  к общей площади городских лесов, % | 5,99 | 7,1 | 8,1 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,8 |
| 3.4. | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, % | 3 | 6 | 11,5 | 16,5 | 20 | 21 | 22 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

\*Значительное изменение показателя в 2017 году связано с изменением учета субъектов малого и среднего предпринимательства (учитываются данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС РФ). Начиная с 2020 года, в связи с вводом режима налогообложения «Налог на профессиональную деятельность», на снижение количества субъектов МСП повлияла перерегистрация предпринимателей на новый режим налогообложения и переходом в категорию "самозанятые".

\*\* В связи с отсутствием информации, показатель, начиная с 2021 года, не рассчитывается.

**Раздел II. Мероприятия по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | | **Ожидаемые результаты** | **Перечень государственных и муниципальных программ\*** | **Источник финансирования/ ресурсное обеспечение** | **Ответственные исполнители муниципальных программ/**  **координаторы исполнения мероприятий** | **Исполнение** |
| **1.** | **Задача 1 «Формирование «умной экономики» на основе развития новых технологий, повышающих эффективность в основных секторах экономики муниципального образования, а также постепенное увеличение новых видов производств, ориентированных на удовлетворение спроса при реализации муниципальных программ города Югорска, государственных программ автономного округа, производственных программ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ресурсоснабжающих организаций»** | | | | | | |
| **1.1.** | **Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение надежности и безопасности работы систем коммунальной инфраструктуры | | Модернизация коммунальной инфраструктуры города.  Внедрение энергосберегающих технологий. | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Объекты жизнеобеспечения работают в плановом режиме. Планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципального образования ежегодно предусматривается замена инженерных сетей не менее 2% от общей протяженности ветхих инженерных сетей. В отчетном периоде произведена замена 2,6%. |
| 2 | Инновационное обновление жилищно-коммунального комплекса, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования энергоресурсов | | Планировалось заключение концессионного соглашения по объектам систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Учитывая отсутствие инициативы со стороны концессионеров, работа по заключению концессионного соглашения приостановлена. |
| **1.2.** | **Развитие несырьевых видов деятельности** | | | | | | |
| 1 | Создание условий для привлечения на территорию муниципального образования инвесторов для организации небольших современных производств | | Развитие производственного сектора экономики**.** | Государственная программа  «Развитие промышленности и туризма»  Государственная программа  «Развитие агропромышленного комплекса»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Фондом развития Югры предоставлен льготный займ 1 субъекту МСП на сумму 11,9 млн. рублей на создание фабрики по переработке макулатуры и последующего производства бумажной продукции. |
| 2 | Создание условий для развития агропромышленного комплекса | | Увеличение количества хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции. | Бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» оказаны меры государственной поддержки и выплачены субсидии за счёт средств окружного бюджета на поддержку и развитие животноводства в размере 12,6 млн. рублей (8,0% к уровню прошлого года). Предоставление субсидий осуществлялось по следующим направлениям:  - реализация продукции птицеводства собственного производства;  - содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (личные подсобные хозяйства) (выплачена 1 субсидия на сумму 11,4 тыс. рублей). |
| **1.3.** | **Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли)** | | | | | | |
| 1 | Оказание содействия в организации производств продукции и услуг, ориентированных на потребление в сфере нефтегазодобычи и газотранспорт-ной отрасли | | Увеличение числа малых  и средних предприятий, выпускающих продукцию, приспособлен-ную под запросы внутренних и внешних потребителей | Государственная программа  «Развитие промышленности и туризма»  Государственная программа «Развитие экономического потенциала»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление»  Государственная программа «Культурное пространство»  Муниципальная программа «Культурное пространство» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска | В 2022 году производства по данному направлению не создавались. |
| 2 | Оказание содействия в развитии производств техники и технологий для Севера | | В отчетном году хозяйствующие субъекты на получение субсидии в рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» по данному направлению не заявлялись. |
| 3 | Оказание содействия в развитии экологической промышленности, ориентированной на создание техники и технологий для удаления и переработки отходов, устранение накопленного вреда окружающей среде: строительство межмуниципального современного мусороперерабатывающего завода | | В отчетном году хозяйствующие субъекты на получение субсидии в рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» по данному направлению не заявлялись. |
| 4 | Оказание содействия в создании производств промышленной продукции, ориентированной на потребление в сфере услуг или повышения качества жизни населения: производство экологически чистой пищевой, медицинской, биотехнологической продукции на основе местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов | | В отчетном году хозяйствующие субъекты на получение субсидии в рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» по данному направлению не заявлялись. |
| 5 | Развитие инфраструктуры туризма | | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования, развитие предпринимательства  в сфере туризма, развитие внутреннего туризма | бюджетные  и внебюджетные средства | Продолжена работа по продвижению музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»:  В 2022 году на территории Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» началась реализация первых инвестиционных проектов: гриль-парка «Эссландия», базы отдыха «Живущие по Солнцу» и ее первого объекта – глэмпинга «Геокупол».  На территории гриль-парка «Эссландия» инвестором, за счет собственных средств, построено 4 объекта разной вместимости. В дальнейшем планируется оборудовать площадки для игр и отдыха взрослых.  Глэмпинг «Геокупол», площадью 47 кв. метров, выполнен в стиле «Лофт» с панорамным окном и видом на сосновый бор. Комфортная вместимость - 30 человек. Этот проект стал обладателем гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для физических лиц в 2021 году.  На выполнение мероприятий по реализации проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в рамках муниципальной программы «Культурное пространство» в 2022 году освоено 3 946,8 тыс. рублей.  Подготовлен зимний комплекс с обустройством объектов для зимних развлечений «Зимние забавы Ищки - Ики» и выполнены следующие работы:  - оборудование уличным освещением (монтаж 12-ти металлических опор освещения, светильников светодиодных мощностью 100 Вт, монтаж вводно-распределительного устройства, прокладка кабеля в земле - 1140 м);  - планировка участка для проведения мероприятий (подготовка территории (срезка кустарников, корчевка пней) - 0,67 га, планировка и отсыпка песком территории - 120 куб. метров);  - обустроена деревянная лестница (с перилами) для удобства подъема к объектам для зимних развлечений. Продолжаются работы по устройству освещения территории. |
| **1.4.** | **Снижение инфраструктурных ограничений роста** | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры | Обеспечение планового развития систем транспортной инфраструктуры.  Улучшение состояния автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, оптимизация транспортных путей, улучшение скорости и надежности перевозок. | | Государственная программа  «Современная транспортная система»  Муниципальная программа  «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | бюджетные и внебюджетные средства | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска | В 2022 году выполнено:  - ремонт автомобильной дороги по ул. Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая) протяженностью 1,376 км;  - ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до  ул. Садовая) протяженностью 0,550 км;  - ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов) протяженностью 0,316 км;  - ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (от ул. Студенческая до МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 протяженностью 0,196 км,  - ремонт проезда № 30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева) протяженностью 0,179 км;  - ямочный ремонт сети автомобильных дорог с твердым покрытием площадью 2 503,4 кв. метров. |
| 2 | Содействие развитию информационно-коммуникационного сектора | Повышения качества жизни населения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. | | Государственная программа  «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  Муниципальная программа  «Развитие информационного общества» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска  Отдел информационных технологий администрации города Югорска | В отчетном периоде с целью обеспечения открытости деятельности администрации в эфире телекомпании «Югорск ТВ» размещены информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления (новостные программы, спецрепортажи, интервью с должностными лицами органов местного самоуправления) в объеме 1 915 минут. В городской газете «Югорский вестник» еженедельно публиковалась информация о социально-экономическом развитии города и иная официальная информация. Общий объем опубликованной информации 619,59 полос. В отчетном периоде издан 51 выпуск городской газеты «Югорский вестник».  С целью усиления открытости и доступности информации в социальных сетях действуют 7 официальных аккаунтов администрации и главы города Югорска, а в 2022 году был запущен официальный Телеграм-канал администрации города Югорска. |
| 3 | Содействие развитию инфраструктуры «электронного правительства», позволяющей повысить эффективность взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления | Повышение эффективности взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления. | | В течение года обновлено программное обеспечение веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска:  - внедрена система двухэтапной авторизации на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и информационном портале администрации города Югорска, все редакторы разделов портала и ответственные пользователи подразделений официального сайта подключены через данную систему;  - создано и размещено более 40 баннеров;  - создана архитектура официального сайта на новой системе Госвеб. Произведено первоначальное наполнение основных разделов на системе Госвеб.  В 2022 году на веб-ресурсах органов местного самоуправления города Югорска проведено 15 интерактивных информационных опросов, на портале открытых данных Югры опубликованы 36 наборов открытых данных. |
| 4 | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье | Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска.  Содействие реализации проектов жилищного строительства.  Снижение количества ветхого и аварийного жилья. | | Государственная программа  «Развитие жилищной сферы»  Муниципальная программа  «Развитие жилищной сферы» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление жилищной политики администрации города Югорска | Благодаря выполнению мероприятий по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем за счет средств бюджета всех уровней, достигнуты следующие результаты:  - у застройщиков города Югорска приобретено 49 жилых помещений;  - переселено из непригодного и аварийного жилья 80 семей (178 человек);  - переселено 3 семьи из стоящих в очереди на получение жилых помещений (6 человек);  - выплачены субсидии и социальные выплаты на приобретение жилья 14 семьям: улучшили жилищные условия 9 молодых семей, 4 семьи с 2 и более детей; 1 многодетная семья приобрела жилое помещение взамен предоставления земельного участка бесплатно в собственность;  - предоставлено 17 жилых помещений детям-сиротам;  - предоставлено жилье для 41 высококвалифицированного специалиста бюджетной сферы (всего переселено 114 человек, включая членов семей).  В 2022 году ввод жилья по городу Югорску составил 20,0 тыс. кв. метров(102,0% к уровню 2021 года), в том числе 96 индивидуальный жилой дом общей площадью 13,3 тыс. кв. метров.  Расселены и снесены 9 жилых домов общей площадью 6,97 тыс. кв. метра.  Удельный вес ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде составил 5,0% (в 2021 году – 5,6%). |
| 5 | Обеспечение потребностей населения в комфортной и благоустроенной бытовой среде и бытовых услугах | Модернизация архитектурного облика города, благоустройство дворовых детских площадок, обустройство парковых зон отдыха | | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности»  Муниципальная программа  «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»  Государственная программа «Развитие экономического потенциала»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление» | бюджетные и внебюджетные средства | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска  Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнялись работы по благоустройству парка по улице Менделеева (3 этап).  Реализовано два инициативных проекта:   * создание безопасных и комфортных условий для проживания в микрорайоне 14А (в границах ТОС «Снегири»); * благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы.   Выполнялись работы по благоустройству территорий в соответствии с наказами избирателей депутатам Думы города Югорска.  В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» оказана поддержка 3 предпринимателям, занимающимся пошивом одежды и домашнего текстиля. |
| 6 | Внедрение энергосберегающих технологий | Эффективное использование энергоресурсов. | | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Управление образования администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска  Управление социальной политики администрации города Югорска | В апреле 2017 года между администрацией города Югорска и ПАО «Ростелеком» заключен энергосервисный контракт № 18.2017 на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения. Контракт заключен на 6 лет. По итогам реализации контракта планируется достичь около 8,7 млн. кВт\*ч экономии электрической энергии, что составляет 46,4 млн. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 14.10.2022).  В рамках контракта произведена замена 3 812 неэффективных светильников на современные, менее энергоемкие светильники. Реализация данного мероприятия привела к снижению потребления электрической энергии на нужды уличного освещения.  За 2022 год достигнута экономия электрической энергии 1,8 млн. кВт\*ч или 53,3%.  В июле 2021 года между МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» и ООО «ЕЭС-Гарант» заключен энергосервисный контракт № 184 на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов внутреннего освещения в здании школы. Контракт заключен на 5 лет. По итогам реализации контракта планируется достичь 1,23 млн. кВт\*ч. экономии электрической энергии, что составляет 8,2 млн. рублей.  В рамках контракта выполнены работы по замене неэффективного осветительного оборудования на светодиодные источники света в количестве 2 040 точек. Реализация данного мероприятия привела к снижению потребления электрической энергии на нужды внутреннего освещения.  За 2022 год достигнута экономия 0,25 млн. кВт\*ч. или 75,6%.  Кроме того, в 2022 году в образовательных учреждениях выполнены следующие мероприятия по энергосбережению:  - капитальный ремонт системы электроснабжения в МАДОУ «Снегурочка»;  - ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  - замена кровли бассейна в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;  - замена арматуры для сливных бачков унитазов и замена смесителей умывальников.  Остальные мероприятия плана не выполнены, так как для этого необходимо финансирование данных видов расходов, что не заложено в ПФХД образовательных учреждений из-за отсутствия финансирования. Мероприятия плана реализуются либо за счет внебюджетных источников либо экономии при реализации других мероприятий.  В подведомственных учреждениях сфер культуры и молодежной политики утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проводится мониторинг плановых и фактических показателей удельных единиц расхода энергоресурсов  В 2022 году выполнение мероприятий в рамках программ не предусматривалось. |
| 7 | Реализация принципов государственно (муниципального) - частного партнерства, договоров концессии, аренды и других механизмов привлечения частного бизнеса в коммунальную сферу | Внедрение механизмов государственно (муниципально) - частного партнерства. | |  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Предложений по заключению концессионных соглашений не поступало. |
| 8 | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегаю-щего) города» | Эффективное использование энергоресурсов,  создание условий для комфортного проживания населения. | |  | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города» в 2022 году не планировалось. |
| 9 | Осуществление перехода к платежам, отражающим надежность услуг (в виде абонентской платы) | Снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги | |  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | На территории города Югорска расчетно-кассовое обслуживание населения осуществляют общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр», общество с ограниченной ответственностью «Прогресс 86», муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз». Данные организации объединяют в себе функции по формированию единого информационного пространства субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг, обеспечивая прозрачность информации о проведённых расчетах.  Платежи за жилищно-коммунальные услуги осуществляются в соответствии с действующим законодательством, при этом проводятся мероприятия по претензионно-исковой работе. |
| 10 | Внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических средств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий для производства и передачи энергии | Предоставление качественных и доступных по стоимости жилищно-коммунальных услуг | | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» | бюджетные  и внебюджетные средства | В рамках мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2022 годов были выполнены работы, общая стоимость которых составила 73,50 млн. рублей (за счет всех источников финансирования):  - систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения – 37,74 млн. рублей (ТС- 18,05 млн. рублей, ВС- 19,69 млн. руб.);  - систем водоотведения – 3,96 млн. рублей;  - объектов и сетей газоснабжения – 2,65 млн. рублей;  - объектов и сетей электроснабжения – 10,02 млн. рублей;  - жилищного фонда – 17,03 млн. рублей;  - создан материально-технический резерв – 2,10 млн. рублей. |
| 11 | Строительство (модернизация существующих) станций водоочистки и приведение в нормативное состояние водопроводных сетей | Повышение качества оказания услуг водоснабжения | | В рамках соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2022 №16-ОЗП-2022, от 13.10.2022 №16-ОЗП-2022 выполнены в полном объеме 2 мероприятия:  - капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по переулку Северный – 1 349,93 м (в однотрубном исчислении);  - капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения по ул. Транспортная (от ул. Спортивная, д. 25 до ул. Лермонтова, д. 2)– 988,10 м (в однотрубном исчислении).  Планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципального образования ежегодно предусматривается замена инженерных сетей не менее 2% от общей протяженности ветхих инженерных сетей. В отчетном периоде произведена замена 2,6% от общей протяженности ветхих сетей (7,65 км, в том числе: сетей теплоснабжения 5,01 км, водоснабжения 2,64 км). |
| 12 | Обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья и социальной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений | Повышение качества оказания услуг водоснабжения | | Осуществляется строительство сетей канализации в микрорайонах 5,7. |
| **2.** | **Задача 2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала, внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде»** | | | | | | |
| **2.1.** | **Улучшение демографической ситуации** | | | | | | |
| 1 | Увеличение продолжительности жизни населения | | Увеличение показателя естественного прироста населения города Югорска |  | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В перечень проектов национального проекта «Демография», приоритетной задачей которого является создание условий для длительной здоровой жизни населения, входит региональный проект «Спорт - норма жизни».  В рамках регионального проекта «определен целевой показатель уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности), который должен составить в 2024 году - 87%, фактический показатель за отчетный период – 76,7%. Систематически занимаются физической культурой и спортом 22 872 человека или 61% от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (в 2021 году – 21 170 человек (54,9%).  На привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом оказывает положительное влияние 13 некоммерческих организаций. Осуществляют деятельность 13 индивидуальных предпринимателей и один самозанятый, которые оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта.  В 2022 году БУ «Югорская городская больница» проведены 12 массовых мероприятий, направленных на позиционирование здорового образа жизни, в котором приняли участие 9 699 человек.  В настоящее время в БУ «Югорская городская больница» применяются наиболее эффективные, доказанные и международно-признанные здоровье сберегающие технологии, основанные на:  - проведении массовых направленных скринингов здоровья в рамках диспансеризации и профилактических осмотров (определение индивидуального интегративного риска развития неинфекционных заболеваний, раннее выявление сосудистых, онкологических и других заболеваний);  - диспансерном наблюдении лиц, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих серьезный интегративный риск развития острых заболеваний;  - максимально ранней коррекции факторов риска и повышении приверженности населения к лечению болезней на стадиях их максимальной излечимости;  - массовой иммунопрофилактике в рамках Национального Календаря прививок;  - скоординированной, четкой и быстрой работе служб неотложной, скорой и экстренной медицинской помощи - в случае возникновения острой патологии;  - проведении углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19. |
| 2 | Снижение смертности | | В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний.  С целью достижения целевых показателей, установленных региональными проектами «Демография», «Здравоохранение», в БУ «Югорская городская больница» разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и здоровья населения города.  - проект «Бережливая поликлиника» - с целью улучшения качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;  - проект «Онкология» - с целью активного выявления пациентов с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, а также обследование и направление на лечение таких пациентов в максимально короткие сроки (установлены Территориальной Программой Государственных гарантий не более 14 дней с момента установления диагноза);  - проект «Снижение смертности от болезней системы кровообращения», продолжает работу первичное сосудистое отделение на базе неврологического отделения для оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и первичное сосудистое отделение на базе терапевтического отделения для пациентов с острым коронарным синдромом;  - проекты «Развитие детского здравоохранения» и «Повышение качества жизни граждан старшего поколения».  Коэффициент смертности населения составил 8,5 на 1,0 тыс. населения (2021 год – 9,2). |
| 3 | Обеспечение родителей, имеющих нескольких детей, благоприятными условиями для сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных обязан-ностей | | В городе решена проблема обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, 100 процентов детей до 3-х лет, стоящих в очереди на получение места в детский сад. |
| 4 | Развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе путем расширения круга мер немонетарного и непрямого экономического характера | | Один из показателей проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей возрасте до 3 лет» выполнен.  Проводится работа по информированию работодателей о возможности прохождения обучения женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по повышению квалификации, переподготовке через Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский центр занятости населения» за счет бюджетных средств. |
| 5 | Усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, особенно многодетных | | Производится компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования: на 1 ребенка - 20%, на 2-го ребенка - 50%, на 3-го и более детей - 70%. В течение отчетного периода семьям с детьми предоставлялись финансовые меры государственной поддержки. |
| **2.2.** | **Развитие здравоохранения** | | | | | | |
| 1 | Распространение здорового образа жизни и обучение здоровье - сберегающим технологиям и компетенциям | | Повышение структурной эффективности функционирования системы здравоохране-ния. Оптимизация кадрового потенциала. | Государственная программа  «Современное здравоохранение» | Бюджетные  и внебюджетные средства | Управление социальной политики администрации города Югорска | Профилактическое направление остается приоритетным в сфере охраны здоровья. В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения. В 2022 году диспансеризацию прошли 9 415 человек или 31,8% от численности взрослого населения города (плановый показатель – 9 231 человек). Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний.  За 2022 год проведено 12 массовых мероприятий, направленных на позиционирование здорового образа жизни, в которых приняли участие 9 699 человек.  Регулярно проводилось санитарно-гигиеническое просвещение населения в учреждениях здравоохранения и школах, в том числе через средства массовой информации (репортажи и прямые эфиры с врачами на телеканале «ЮгорскТВ», статьи в газете «Югорский вестник», размещение на официальном сайте БУ «Югорская городская больница», органов местного самоуправления города Югорска, в интернет-ресурсах).  В целях профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями администрацией города Югорска в отчётном году проведена массовая информационно-коммуникационная кампания: транслировались видеоролики, на информационных стендах размещались информационные брошюры и буклеты, в средствах массовой информации транслировались сюжеты (интервью) по профилактике заболеваемости: в результате от COVID-19 с начала 2022 года привито 75,3% взрослого населения (93,1% от плана), от гриппа привито 25 887 человек, что составляет 112,2% от плана и 68% от численности населения. |
| 2 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг | | В сфере здравоохранения осуществляли деятельность 14 юридических лиц и 11 индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по стоматологии, урологии, неврологии, отоларингологии, акушерству и гинекологии, офтальмологии, физиотерапии, педиатрии, хирургии. |
| 3 | Развитие и совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику современных и инновационных медицинских технологий | | Завершается реконструкция дневного стационара. В 2022 году отделения стационара оснащены современным медицинским оборудованием - аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами пациента, функциональными кроватями, аппаратами ультразвуковой диагностики. В целях улучшения оказания помощи и повышения уровня диагностики заболеваний продолжается двухсменный режим работы кабинетов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, рентгенографии. |
| 4 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения | | В начале 2022 года завершена модернизация телефонной сети учреждения, введен в эксплуатацию многоканальный единый номер БУ «Югорская городская больница», организована работа колл-центра по приёму вызовов.  Современные информационные технологии активно внедряются в сферу здравоохранения и оказывают положительное влияние на развитие новых способов организации медицинской помощи населению. С февраля 2022 года учреждение перешло на ведение медицинской документации полностью в электронном виде. С применением медицинской информационной системы реализована возможность проведения лечения в строгом соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава, внедрены автоматические контроли и частичное автозаполнение полей медицинской документации для сокращения времени работы с документацией, предотвращения ошибок. Доступна запись к врачу в электронном виде с использованием интернет-портала государственных услуг, осуществляется запись на прием к специалистам через систему Интернет и посредством информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов).  БУ «Югорская городская больница» подключена к защищенной сети передачи данных, оснащена информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе автоматизированными рабочими местами медицинских работников. |
| 5 | Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями | | В целях обеспечения доступа пациента к консультативно-диагностической помощи специализированных центров БУ «Югорская городская больница» имеет возможность доступа к региональной системе телемедицинских консультаций. В 2022 году, с помощью системы телемедицинских консультаций, врачами БУ «Югорская городская больница» проведено 44 сеанса консультирования специалистов других медицинских организаций, 332 консультации ведущих специалистов лечебных учреждений округа получили врачи Югорской больницы. |
| 6 | Снижение уровня заболеваемости онкологическими болезнями, ВИЧ – инфекцией | | С целью достижения целевых показателей, установленных региональными проектами «Демография», «Здравоохранение» реализуется проект «Онкология» - с целью активного выявления пациентов с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, а также обследование и направление на лечение таких пациентов в максимально короткие сроки (установлены Территориальной Программой Государственных гарантий не более 14 дней с момента установления диагноза).  В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения. В 2022 году диспансеризацию прошли 9 415 человек или 31,8 % от численности взрослого населения города (плановый показатель - 9231 человек). Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний.  В 2022 году, в сравнении с 2021 годом, на 15,0% выросло число впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований, показатель составил 403,0 на 100 тыс. населения (в 2021 г. – 350,3), а также ВИЧ-инфекцией – 51,7 на 100 тыс. населения (в 2021 г. – 34,0). |
| 7 | Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление их здоровья | | В целях обеспечения условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям в детской поликлинике имеется кабинет неотложной медицинской помощи. Осуществляется круглосуточное дежурство врачей-педиатров в стационаре для оказания неотложной помощи детскому населению.  Индикатором организации акушерско-гинекологической службы является уровень материнской смертности, который на протяжении более 10 лет в нашем городе равняется нулю - благодаря слаженной работе женской консультации, родильного отделения.  Эффективная система современных технологий выхаживания и транспортировки недоношенных новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (до 500 граммов), позволяют сохранять низкий показатель младенческой смертности (в 2022 году равен 3,1, целевой показатель по округу-3,9). |
| 8 | Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения | | С целью устранения диспропорции в обеспеченности медицинскими кадрами, улучшения качества медицинской помощи в БУ «Югорская городская больница» проводятся мероприятия по привлечению специалистов, как выпускников высших и средних медицинских образовательных учреждений, так и приглашение врачей востребованных должностей из других территорий Российской Федерации, совместно с администрацией города Югорска - в части предоставления служебного жилья. Сформированы медицинские классы и разработана образовательная программа на базе МБУ «СОШ № 2». |
| **2.3.** | **Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 1 | Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства | | Развитие массовой физической культуры  и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.  Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц  с ограниченными возможностями здоровья. | Государственная программа  «Развитие физической культуры и спорта»  Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта» | бюджетные  и внебюджетные средства | Управление социальной политики администрации города Югорска | 1. В течение 2022 года в муниципальном образовании введены в эксплуатацию 9 спортивных объектов и сооружений различной категории, в том числе: 2. - комплекс уличных тренажеров по ул. Студенческая, 35; 3. - турниковый комплекс по ул. Железнодорожная, 29; 4. - площадка для пляжного футбола по ул. Чкалова, д.7/7; 5. - трасса для автогонок по ул. Пионерская, 11; 6. - теннисный корт, площадка для пляжного волейбола и турниково-тренажерный комплекс по ул. Гастелло, 22Д; 7. - спортивный зал площадью 648 кв. метров в новом учебном корпусе БУ «Югорский политехнический колледж» и расположенная рядом с корпусом уличная спортивная площадка площадью 600 кв. метров. |
| 2 | Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | | В течение 2022 года МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» реализовывалось 14 программ спортивной подготовки с охватом 692 обучающихся, 10 программ по спортивно-оздоровительной работе с охватом 200 человек.  Кроме того, занятия спортом осуществлялись по 15 общеразвивающим программ, финансируемым за счет оказания платных услуг (посещали 228 человек), а также за счет сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) (посещали 122 человека) по следующим видам спорта:  художественная гимнастика, стрельба из лука, плавание, дзюдо, баскетбол, бокс, спортивная аэробика, спортивная акробатика, легкая атлетика, мини-футбол, конный спорт, теннис.  Всего услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта получили 1 242 человека.  Перспективными задачами продолжат являться:  - сертификация физкультурно-оздоровительных программ с учетом потребностей потребителей услуг;  - развитие материально-технической базы для реализации программ дополнительного образования;  - увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием. |
| 3 | Создание секций и спортивных клубов для детей и взрослых | | В МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в рамках муниципального задания организована работа:  - по олимпийским видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, плавание, теннис, художественная гимнастика, стрельба из лука, футбол;  - неолимпийским видам спорта: пауэрлифтинг, спортивная аэробика, спортивная акробатика.  Спортивно-оздоровительная работа среди различных групп населения осуществляется:  - по олимпийским видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика;  - неолимпийским видам спорта: пауэрлифтинг, оздоровительная аэробика, скандинавская ходьба, лыжероллеры.  Действует 2 клуба по месту жительства «Старт» и «Факел». В клубах проводятся спортивные соревнования, работа на турниковом комплексе, командные игры (баскетбол, футбол, волейбол), веселые старты, семейные эстафеты. В зимнее время организован прокат коньков. |
| 4 | Реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом | | Для повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» проводит активную работу по размещению информации в социальных сетях (Instagram, VK), регулярно обновляется информация на сайте нашего учреждения (sport-yugorsk.ru), размещается реклама в средствах массовой информации, на радио, телевидение и газетах. Так же о планируемых спортивно-массовых мероприятиях размещаются баннеры и рекламные афиши. |
| 5 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | | В 2022 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены денежные средства в размере 590,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.  В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 13.05.2021 № 738-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов» по результатам проведенных конкурсов предоставлены субсидии:  - автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске - в размере 500,0 тыс. рублей: денежные средства направлены на оплату коммунальных расходов, содержание недвижимого имущества секции;  - Местной общественной Организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) города Югорска» - в размере 50,0 тыс. рублей на организацию и проведение «Открытого турнира по смешанному боевому единоборству (ММА), посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне»;  - Местной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Югорска» - в размере 40,0 тыс. рублей на организацию и проведение «Открытого Первенства города Югорска по художественной гимнастике на приз ДЕДА Мороза».  В отчетном периоде осуществляли деятельность 13 общественных социально ориентированных некоммерческих организаций, 13 индивидуальных предпринимателей и один самозанятый, которые оказывали услуги в сфере физической культуры и спорта.  В рамках заключенных договоров о взаимном сотрудничестве муниципальными организациями оказывается имущественная поддержка некоммерческим организациям, основной формой которой является предоставление на безвозмездной основе помещений и оборудования для проведения занятий и спортивных соревнований. |
| 6 | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников учреждений физической культуры и спорта (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение, обучение через Интернет и др. | | Мероприятие осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о порядке проведения аттестации тренеров и необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки (при наличии) в межаттестационный период.  В МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в 2022 году повышение квалификации прошли:  - 28 сотрудников по направлениям, касающимся правил безопасности эксплуатации оборудования и электробезопасности, противопожарной профилактики, охраны труда;  - 1 сотрудник по направлению «Теория и практика реабилитации лиц в состоянии здоровья (ДЦП, аутизм, синдром Дауна и слабовидящие) посредством занятия роллер спортом по методике «Лыжи мечты». |
| 7 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов (обеспечение жильем, повышение уровня заработной платы и др.) | | С целью адаптации молодых специалистов и приобретения ими профессиональных навыков организуется кураторство: методическая поддержка, организация тренерской работы, работы с документами, контроль выполнения поставленных задач.  В качестве материальной поддержки производится единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к праздничным дням (в соответствии с Положениями об оплате труда в учреждениях физической культуры и молодежной политики).  Созданы условия для повышения образовательного и профессионального уровня молодежи через возможность реализации себя в тренировочном и методическом процессах. |
| 8 | Проведение спортивных массовых мероприятий (спартакиады, олимпиады, соревнования и др.) | |  | Итого за 2022 год проведено 213 спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 16 541 человек.  В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» («ГТО») было проведено 18 мероприятий в городе Югорске, в которых приняло участие 1 050 человек.  В городе Югорске систематически занимаются физической культурой и спортом 682 человека с ограниченными физическими возможностями (50,6% от общего количества инвалидов города). |
| 9 | Оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем и оборудованием | | В рамках заключенных Соглашений с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 году были предоставлены субсидии за счет средств окружного бюджета по следующим направлениям:  - на расходы по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва: было приобретено спортивное оборудование и экипировка:  оборудование для гимнастической секции (мат, мостик, мячи);  спортивное оборудование для секции легкой атлетики (измеритель высоты, вальтрат универсальный, сальтовый пояс);  спортивное оборудование для секции волейбола (мячи, сетка, сумка для мячей);  спортивная форма для секции баскетбола, легкой атлетики);  оборудование и экипировка для силовых видов спорта (бамперный диск, утяжелитель);  помост для спортивной аэробики;  спортивная экипировка для секции спортивной аэробики и волейбола;  приобретение спортивного оборудования для лучников (щит с мишенью, лук спортивный, подставка для стрел, стрелы);  приобретение спортивного оборудования и экипировки для конно-спортивной секции (кожаный подхвостник, подпруга, стремена);  спортивный тренажер бицепс-машина;  станок для растяжки шпагата;  - на софинансирование расходов муниципального образования по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности: было приобретено и установлено в здании МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» следующее оборудование:  - система видеонаблюдение для зала спортивной акробатики;  - уличный горизонтальный велотренажёр с безынерционным нагрузочным механизмом;  - уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса.  В рамках исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, на территории учреждения была установлена система противопожарной защиты разблокировки откатных ворот, которая в случае пожара обеспечивает автоматическую разблокировку и открытие шлагбаумов, ворот и ограждений.  Продолжает осуществляться работа по укреплению материально-технической базы существующих клубов и рассматривается возможность о создании новых. |
| 10 | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами | | МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» предоставляет услуги для различных групп населения. Обеспечена доступная среда для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными физическими возможностями. Учреждение предусматривает льготы (кроме реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, осуществляемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования) на оказание платных услуг населению:  - воспитанникам детских домов и опекаемых - бесплатно;  - детям-инвалидам, инвалидам 1,2,3 группы, пенсионерам, многодетным семьям, имеющим на содержании и воспитании троих и более детей, малоимущим семьям - 50%. |
| 11 | Оказание поддержки в участии спортсменов и сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного уровня | | В 2022 году было организовано 167 выездов за пределы города на соревнования различного уровня из них:  - 2 выезда – на соревнования международного уровня;  - 39 выездов – на соревнования всероссийского уровня;  - 113 выездов – на соревнования регионального и межмуниципального уровней;  - 13 выездов – на соревнования Уральского Федерального округа.  Всего выехало 1 449 спортсменов, из них 1 278 спортсменов МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», всем спортсменам предоставлялся транспорт для поездки на соревнования или оплачивали суточные, проезд, питание, проживание в соответствии с муниципальной программой города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске». |
| **2.4.** | **Развитие образования** | | | | | | |
| 1 | Усиление внимания к формированию технических компетенций; большую роль в реализации направления будет играть реализация образовательных мероприятий национальной технологической и национальной предпринимательской инициатив. Система образования будет согласована с потребностями рынка труда | | Обеспечение качества  и доступности образования в соответствии с современными требованиями.  Внедрение информацион-ных технологий  в образовательный процесс.  Расширение перечня услуг образовательных организаций в соответствии с требованиями инновационного развития экономики.  Развитие системы профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда. | Государственная программа  «Развитие образования»  Муниципальная программа «Развитие образования»  «Развитие образования» | бюджетные  и  внебюджетные средства | Управления образования администрации города Югорска | В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуются проекты, направленные на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности. Образовательный ресурс «ПроеКТОриЯ» представляет собой не только онлайн-площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, но и игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-задания с уникальным информационно-образовательным контентом. Учащиеся 8 - 11 классов в течение учебного года активно принимали участие в проекте через урочную и внеурочную деятельность. Онлайн-уроки транслировались педагогами на уроках: технологии, ОБЖ, классных часах. Общее количество участников составило 1 092 человека (71,2 %).  В рамках проекта «Билет в будущее» протестировано 380 учащихся, проведены профессиональные онлайн-пробы, по итогам которых 99 учащихся 9-10 классов получили рекомендации по профессиональным компетенциям на площадках БУ «Югорский политехнический колледж» и других образовательных организаций России.  По инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Созонова П.М., с октября 2022 года 22 старшеклассника города Югорска в рамках реализации государственной программы «Поддержка занятости населения» параллельно с обучением в школе проходят профессиональное обучение, приобретают профессиональные навыки и повышают свою конкурентоспособность на рынке труда.  Большое значение в реализации программ естественнонаучной и технической направленности имеет деятельность детского технопарка «Кванториум», в котором в 2022 году на постоянной основе занимались 568 детей; 2 246 обучающихся (школьники и дошкольники) приняли участие в квестах, тематических занятиях, игровых программах и мероприятиях, проводимых «Кванториумом». Обучающиеся «Кванториума» стали: финалистами всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности «VR fest online» и очного этапа регионального трека Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы»; участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; победителями (3 чел.) и призерами (6 чел.) регионального фестиваля виртуальной и дополненной реальности «VR/AR Fest Ugra»; победителем и призерами всероссийского конкурса научно-технического творчества детей и молодежи «Новые технологии», посвященного 60-летию полета человека в космос; победителями в номинации - «Лучшее инженерное решение» регионального этапа Всероссийской олимпиады по 3Д-технологиям. |
| 2 | Формирование системы «обучения в течение всей жизни» | | Системой наставничества по модели «учитель - учитель» охвачены 100 процентов (15 чел.) учителей – молодых специалистов (опыт работы до 3 лет).  Созданы условия для непрерывного образования педагогических работников по приоритетным направлениям системы образования. |
| 3 | Улучшение качества услуг в сфере дошкольного образования | | Во всех образовательных учреждениях обеспечено функционирование центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, общее количество специалистов, оказывающих помощь детям, составляет 84 человека. В 2022 году повышение квалификации прошли 136 педагогических и руководящих работников дошкольного образования.  В целях создания условий для успешной социализации и интеграции в образовательную систему обучающихся с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях функционируют 10 групп комбинированной и 5 групп компенсирующей направленности.  Все дошкольные образовательные учреждения полностью оснащены необходимым учебным оборудованием для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. |
| 4 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | | За 2022 год заключено 58 соглашений с негосударственными поставщиками услуг, в том числе: на реализацию программ дошкольного образования - 28, на реализацию услуг общего образования - 13, на оплату услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования - 10, реализацию услуги отдыха и оздоровления - 1 соглашение.  Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в 2022 году составила 68,57%.  В сфере услуг реализации образовательных программ дошкольного образования за отчетный период 80% организаций, функционирующих на рынке, являются государственными либо муниципальными (2020 – 80 %, в 2021 - 80 %). Рынок услуг дошкольного образования в городе Югорске относится к рынкам со слабой конкуренцией.  Индивидуальным предпринимателям Сущенцевой О.А., Третьяковой И.А., имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, предоставлено возмещение затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования в объеме 15,98 млн. рублей;  - реализуется финансово-экономический механизм «Сертификат дошкольника», позволяющий предпринимателям, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, участвовать в бюджетном финансировании. За период с 01.01.2020 по 30.12.2020 года выдано 54 Сертификата, которыми воспользовались родителей (законных представители) детей, являющимися воспитанниками частных детских садов. Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет - 4,0 тыс. рублей в месяц на одного ребенка. Общий размер доведенных субвенций индивидуальным предпринимателям по Сертификату составил 3, 2 млн. рублей.  В сфере услуг реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования за отчетный период 83,4% организаций, функционирующих на рынке, являются муниципальными (2020 – 83,4 %, 2021- 83,4 %). Рынок услуг начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Югорске относится к рынкам со слабой конкуренцией.  На территории города Югорска функционирует одно частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» (9 классов-комплектов, 116 учащихся).  Общий объем субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 15,6 млн. рублей.  По результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования за отчетный период:  в сфере услуг дополнительного образования:  - 5 негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей оказывающих услуги дополнительного образования детей;  - 421 ребенок получает образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (7,3 %);  - за счет средств местного бюджета на реализацию образовательных программ дополнительного образование индивидуальным предпринимателям перечислено 4 493 663,81 рубля.  В сфере услуг дополнительного образования детей за отчетный период 76,5% организаций, функционирующих на рынке, являются государственными муниципальными (2021 – 73,7%, 2020 – 77,8%).  Рынок услуг дополнительного образования детей относится к рынкам с умеренной конкуренцией |
| 5 | Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | | Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений и учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» составляет 100%, общеобразовательных учреждений – 97% (в 2021 году - 91,6%).  Учреждения располагают достаточной материально-технической базой, что позволяет на современном уровне организовывать образовательный процесс. |
| 6 | Увеличение мощности сети для перехода на односменный режим работы образовательных учреждений | | В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в Югорске планируется создание одной общеобразовательной школы мощность 1000 мест с бассейном (механизм реализации – прямые инвестиции). |
| 7 | Модернизация оборудования школьных столовых и совершенствование системы школьного питания | | Питание организуется в специально оборудованных помещениях школьных столовых, обеспеченных современным многофункциональным оборудованием для совершенствования качества организации школьного питания. Все общеобразовательные организации имеют квалифицированных сотрудников для работы на современном технологическом оборудовании (обеспеченность кадрами – 100%).  В 2022 году проведены ремонтные работы в пищеблоках и приобретено оборудование для пищеблоков в соответствии с техническими требованиями, позволяющими организовать горячее питание обучающихся, на сумму 718,9 тыс. рублей.  Комиссией по контролю за организацией питания обучающихся в образовательных организациях города Югорска в соответствии с утвержденным графиком в 2022 году проведено проверки в пяти муниципальных общеобразовательных школах, нарушений не выявлено. |
| 8 | Развитие автоматизированной муниципальной системы оценки качества образования | | Для сбора информации о результатах муниципальной системы оценки качества образования используются следующие автоматизированные информационные системы:  - ГИВЦ Минпросвещения России. Система пообъектного учета (форма ОО-1);  - федеральная информационная система оценки качества образования (ФИС ОКО);  - региональный программный модуль «ABBYY Мониторинг»;  - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА);  - государственная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)». |
| 9 | Создание условий для привлечения молодых специалистов, их закрепления | | В образовательных учреждениях созданы условия для привлечения молодых специалистов, их закрепления, в том числе:  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:  - разработаны локальные документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по работе с молодыми педагогами;  - организовано проведение производственных практик для студентов, обучающихся по специальностям: «Дошкольное образование», «Логопедия»;  в муниципальных общеобразовательных учреждениях:  - в целях поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей;  - разработаны планы работ с молодыми специалистами (вновь поступающие на работу, педагоги, имеющие стаж работы до 3-х лет);  - определены наставники из числа опытных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;  - обеспечено прохождение курсовой подготовки по актуальным направлениям деятельности;  - утвержден порядок возмещения расходов на оплату жилого помещения вновь приглашенным высококвалифицированным специалистам с 2023 года. |
| 10 | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | | Во всех образовательных учреждениях города созданы органы государственно-общественного управления - управляющие советы, которые принимают активное участие в разработке и корректировке стратегии развития образовательного учреждения, определении целей, задач и ресурсов, необходимых для их достижения.  В 2022 году продолжил работу муниципальный совет по образованию в городе Югорске (далее – Муниципальный совет). Основными полномочиями Муниципального совета являются: определение основных направлений развития системы образования города Югорска, содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования детям на территории города Югорска, организационное развитие и повышение эффективности общественного взаимодействия в сфере общего и дополнительного образования детей. |
| 11 | Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования | | За отчетный период 346 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений приняли участие в 56 курсовых мероприятиях (115 человек по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительного профессионального образования, 58 человек на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Потребность педагогических работников учреждений в курсах повышения квалификации удовлетворена в полном объеме. |
| 12 | Внедрение инновационных информационно-коммуникационных и педагогических технологий, методов обучения, обновление содержания образовательных программ на всех этапах образовательного процесса:  -NetSchool (контроль образовательного процесса руководством школы, дистанционный доступ учителей, учащихся и родителей к расписанию занятий, электронному дневнику, сведениям о посещаемости и др.)  электронный учебник, электронный портфель, интерактивные доски и т.д. | | В образовательных учреждениях создается цифровое образовательное пространство.  С целью создания единой информационной среды во всех образовательных учреждениях города Югорска организовано:  - ведение административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности через систему электронного делопроизводства/документооборота «ДЕЛО», специализированных программ бухгалтерского учета «Парус», СБИС, «КонтурЭкстерн», УРМ АС «Бюджет», программ отчетности ПФР.  - обеспечение учебно-воспитательного процесса организовано через ГИС «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)», которая включает в себя: зачисление в образовательные учреждения, электронный классный журнал/дневник, электронное портфолио педагога/ученика, интегрированные системы онлайн-обучения.  - управление дополнительным образованием детей организовано с помощью автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование». |
| 13 | Информационная система поддержки учебного процесса (электронная библиотека, центр подготовки и печати учебных материалов по требованию – «учебники по требованию») и др. | | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» расширяют возможности цифрового образования.  Образовательные организации города, педагогические работники используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования. ГИС «Образование Югры», интегрированная в 2022 году с федеральной государственной информационной системой «МОЯ ШКОЛА», позволяет расширить вариативность цифрового образовательного контента («Российская электронная школа», Учи.ру, Videouroki.net и др.) при реализации программ основного общего образования для всех обучающихся.  В муниципалитете созданы равные условия получения качественного образования для всех учащихся вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.  Подключение к единой системе передачи данных в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», обеспечило всем школам доступ к сети Интернет через защищённые каналы связи, защиту всех компьютеров образовательной организации от кибератак, доступ пользователей к интернет-ресурсам, содержащим верифицированный контент, совместимый с задачами образования.  Созданы необходимые условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Общее количество детей с ОВЗ по итогам года составляет 283 человека, из них 190 школьников и 93 дошкольника.  Информационно-библиотечный центр (далее – ИБЦ) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» подключен к порталу Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа», с возможностью дистанционно выдавать электронные книги на смартфоны, планшеты или персональные компьютеры читателей.  Во всех ИБЦ созданы и ведутся книги суммарного учета в формате MS Excel.  Все ИБЦ общеобразовательных учреждений города Югорска оснащены необходимым оборудованием для сканирования и печати, компьютерной техникой для работы пользователей, безопасным доступом к сети Интернет.  В соответствии с требованиями ФГОС обеспеченность бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, составляет 100%, исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования.  Библиотеки дошкольных образовательных учреждений укомплектованы учебно-методической литературой по образовательным областям и другим направлениям воспитательной работы, как в печатной, так и в электронной форме. Педагоги активно используют в работе информационно-компьютерные технологии, интерактивные, электронные дидактические материалы, пособия и платформы. |
| 14 | Расширение форм предоставления образовательных услуг (дистанционное образование, семейное образование), в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья | | Муниципальными образовательными организациями образовательные услуги в 2022 году предоставляются в следующих формах: очной, очно-заочной. Очно обучаются 5 627 школьников и 2 306 дошкольников. С целью предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от местонахождения и времени, повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий каждой образовательной организацией разработано Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Дистанционным обучением охвачено 100 % обучающихся в период актированных дней, карантинных мероприятий, в том числе дети с ОВЗ. Созданы необходимые условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Общее количество детей с ОВЗ по итогам года составляет 283 человека, из них 190 школьников и 93 дошкольника. |
| 15 | Развитие вариативных форм дошкольного образования | | В дошкольном образовании реализуются следующие вариативные формы: консультационные центры, службы ранней помощи, группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности.  В целях создания условий для успешной социализации и интеграции в образовательную систему обучающихся с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях функционируют 10 групп комбинированной и 5 групп компенсирующей направленности. |
| 16 | Создание автоматизированных рабочих мест | | Автоматизированные рабочие места созданы во всех образовательных учреждениях, с целью доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам, в том числе в сети Интернет, а также для ведения педагогической документации. Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в школы города были поставлены 4 комплекта цифрового оборудования (1 комплект: 28 ноутбуков и многофункциональное устройство). Степень оснащенности АРМ составляет 100%. |
| 17 | Проведение в городе муниципальных, зональных конкурсов и олимпиад по приоритетным для инновационного развития города направлениям | | В течение 2022 года ДЮЦ «Прометей» проведено 54 городских мероприятий, в том числе 24 мероприятие технической направленности с общим охватом 2 246 человек.  В рамках кванторианского движения МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» организован Региональный фестиваль виртуальной и дополненной реальности «VR/AR festUgra», в котором приняли участие подростки из разных регионов России (Челябинской области, Нижегородской области, Якутии, Кемерово, Брянской области, Ленинградской области). |
| 18 | Использование современных методик и технических средств для обучения детей и молодежи основам безопасности жизнедеятельности | | В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности во всех общеобразовательных учреждениях используются следующие современные методики и технологии:  - информационно-коммуникационные технологии;  - кейс-метод (анализ конкретных ситуаций);  - игровые технологии;  - здоровьесберегающие технологии;  - технология дифференцированного обучения;  - технология проблемного обучения (включая технологию проблемного диалога);  - технологии интегрированного обучения.  Кабинеты ОБЖ оснащены следующими техническими средствами обучения:  - информационными ресурсами (электронные учебники, справочно-информационные системы);  - мультимедийными средствами обучения (мультимедийные программы проведения занятий с детьми в автогородке, модуль дополнительной реальности, учебные видеоролики, презентации, компьютерные модели физических экспериментов);  - стендами с экспозициями по основам безопасности жизнедеятельности;  Систематически проводятся занятия в учебном классе-тренажере по отработке детьми практических действий в случае возникновения пожара, с использованием учебно-наглядных пособий, а именно: изолирующие защитные костюмы Л1 и ОЗК, противогазы ПБФ, ГП-5, ГП-7, ПМГ-2, измеритель концентрации угарного газа (СО), анализатор многопараметровый карманный, дозиметр РадиаСкан-701А, тренажер для эвакуации и оказания первой помощи «Алекс», имитаторы ранений и поражений, тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, торс) со светозвуковым индикатором «Александр-03».  Во всех образовательных учреждениях созданы отряды Юных инспекторов дорожного движения, Дружины юных пожарных. На территориях дошкольных образовательных учреждений имеются детские автогородки для отработки навыков безопасного поведения на дороге. |
| 19 | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях и стимулирование учащихся к получению профессионального образования в базовых отраслях в соответствии запросом рынка труда в городе и регионе | | Во всех образовательных учреждениях реализуются мероприятия, направленные на развитие системы ранней профориентации обучающихся. Реализуется Концепция по самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся города Югорска на 2021-2025 годы (далее – Концепция). Концепция направлена на создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся в образовательных организациях города, раннего профориентирования обучающихся и профилирования образовательных программ, формирования необходимых компетенций профессионального самоопределения и готовности к профессиональной мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, с учетом потребностей местного и регионального рынка труда. В соответствии с Концепцией разработан мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций города Югорска. В общеобразовательных учреждениях разработаны программы профориентации обучающихся, организовано психолого-педагогическое сопровождение: осуществляется первичная профессиональная диагностика, профессиональное консультирование и проектирование индивидуальных траекторий, в том числе с участием родителей, законных представителей.  Развитие профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений осуществляется в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе проектно-исследовательской деятельности, в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках общественной, кружковой деятельности, конкурсного и олимпиадного движения на всех уровнях общего образования.  Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для изучения отдельных учебных предметов на профильном уровне. В образовательных учреждениях города Югорска заключены соглашения о взаимодействии с шефствующими предприятиями по реализации совместных планов по профориентационной работе; договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с Кванториумом и ВУЗами; соглашения по реализации план-графиков совместных профориентационных мероприятий.  В целях профессиональной ориентации обучающихся продолжают свое действие образовательные проекты, которые реализуются совместно с социальными партнерами. Это «Газпром – классы» технологического профиля с углубленным изучением предметов математика, информатика, физика; медицинские классы естественно-научного профиля с углубленным изучением биологии и химии; кадетские классы, открыт «муниципальный класс».  В рамках модели наставничества «Работодатель-ученик» регионального проекта «Современная школа» образовательные учреждения привлекают работников предприятий города для участия в совместных проектах. В 2021-2022 учебном году наставниками для учащихся стали специалисты предприятий города: Управление ООО «Газпром трансгаз Югорск», БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница», 9 отряд Отдела Федеральной Пожарной Службы, подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск».  Совместно с социальными партнерами, работодателями реализуются городские профориентационные проекты: Фестиваль «География профессий», «Форум профессиональных ресурсов», «Ярмарка учебных мест», акция «Твоя профессия - Твое будущее», «Дни финансовой грамотности» и другие. |
| 20 | Сетевое взаимодействие с представителями профессиональ-ного образования в регионе в области исследования рынка труда | | Все образовательные учреждения города Югорска реализуют совместные образовательные проекты, направленные на ознакомление с востребованным рынком труда города Югорска и региона. В соответствии с соглашениями совместно с учреждениями профессионального образования реализуются образовательные проекты, позволяющие обучающимся освоить программы в рамках довузовской подготовки, в том числе: в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» совместно с Кафедрой «Энергетика» при ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» реализуется проект довузовской подготовки для учащихся "Газпром класса", совместно с БУ ПО «Югорский политехнический колледж» обучающиеся 9 классов осваивают программы начальной профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:  - электромонтажник по освещению и осветительным сетям;  - агент коммерческий;  - наладчик технологического оборудования (компьютерные сети). Охват: 21 человек.  Программа довузовской подготовки для учащихся профильных медицинских классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» реализуется совместно с ФГБОУ ВО «Ханты-Мансийская медицинская академия».  В БУ ПО «Советский политехнический колледж» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» обучающиеся 9 классов школы получили начальные профессиональные знания по профессии «Повар» с дальнейшим прохождением практики на базе ресторана «Белые ночи» ООО «Газпром трансгаз Югорск».  По инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Созонова П.М., с октября 2022 года 22 старшеклассника города Югорска в рамках реализации государственной программы «Поддержка занятости населения» параллельно с обучением в школе проходят профессиональное обучение, приобретают профессиональные навыки и повышают свою конкурентоспособность на рынке труда.  Все учреждения дошкольного образования в рамках ранней профориентации реализовали в очном формате проект «От садика до колледжа» с участием воспитанников в профессиональных пробах на базе БУ ПО «Югорский политехнический колледж». В 2022 году этот проект реализуется в дистанционном формате. Для обучающихся 9,10,11 классов традиционно проводится городское профориенационное мероприятие «Ярмарка учебных мест». Спикерами становятся представители учреждений высшего образования и колледжей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Уральского федерального округа. |
| 21 | Создание новых специальностей в соответствии с приоритетами развития, создание системы дистанционного образования города | | В БУ «Югорский политехнический колледж» все учебные программы реализуются с использование электронного обучения дистанционных образовательных технологий. В соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству практического обучения в условиях производства БУ «Югорский политехнический колледж» подбирает базы практик, располагающие современным техническим оснащением и профессиональными кадрами.  Стратегическими партнерами колледжа в течение многих лет являются крупные предприятия города Югорска и Советского района: ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его подразделения, МУП «Югорскэнергогаз», ООО «Центрэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», ЗАО «Уралгазстрой», ОАО «Ремонтно-строительное управление», Советский филиал ОАО «Югорская региональная электросетевая компания», администрация города Югорска, дошкольные образовательные организации города Югорска и Советского района, а также МБУ «Центр Югорского спорта», СОК «Юность», ИКТЦ «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск».  Организуется обучение навыкам предпринимательской деятельности (по договору о сотрудничестве с Фондом поддержки малого предпринимательства). |
| 22 | Создание и развитие «учебных фирм» и других форм отработки профессиональных компетенций студентов в условиях реального производства | |
| 23 | Развитие системы подготовки профессиональных кадров для предприятий и организаций города и округа (технические специальности газотранспортной отрасли, гражданское и промышленное строительство и т.д.) | | БУ «Югорский политехнический колледж» является многоуровневым, многопрофильным учебным заведением, реализующим более тридцати основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере информационных технологий, строительства, транспорта, электроэнергетики, машиностроения. Основная функция образовательной организации - подготовка квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена для различных отраслей индустрии и сфер деятельности через реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. |
| **2.5.** | **Реализация культурного потенциала** | | | | | | |
| 1 | Сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала жителей города Югорска | | Создание условий для модернизацион-  ного развития общедоступных библиотек города Югорска.  Развитие музейного дела  и удовлетворение потребности населения  в предоставлении доступа к культурным ценностям.  Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям  и культурным формам отдыха. | Государственная программа «Культурное пространство»  Муниципальная программа «Культурное пространство» | бюджетные  и внебюджетные средства | Управление культуры администрации города Югорска | В соответствии с национальным проектом «Культура» в 2022 году:  - в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» создан виртуальный концертный зал, оснащенный оборудованием, позволяющим организовать трансляции из лучших концертных и филармонических залов России в режиме реального времени;  - повысили квалификацию 11 специалистов муниципальных учреждений культуры города Югорска;  - МБУ «Музей истории и этнографии» стал победителем в конкурсном отборе национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» на оснащение музея в 2023 году современным техническим оборудованием, на сумму 9 846,1 тыс. рублей.  Указом Президента Российской Федерации 2022 год был объявлен годом культурного наследия народов России. Учреждениями культуры города Югорска проведены более 20 мероприятий, посвященных традиционному искусству и быту всех народов и этнических общностей России.  Проведен XXI Фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Театральная весна», в котором приняли 16 театральных коллективов, югорчане увидели 22 спектакля. Состоялись Югорский карнавал, посвященный 60-летнему юбилею города Югорска, фестиваль национальных культур и этноигр «Этноград», пропагандирующий традиционную национальную культуру всех народов России.  В 2022 году два коммерческих кинотеатра «Синема де Люкс» (ИП Осадчук) и ООО «Киномания» подключились к реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта».  Всего учреждениями культуры по программе «Пушкинская карта» реализовано 2 746 билетов, охвачено 68,7% от общего количества целевой группы (дети и молодежь от 14 до 22 лет, проживающих в Югорске), в город дополнительно привлечено 3 841,9 тыс. рублей на развитие учреждений культуры. Город Югорск признан лидером в реализации Федерального проекта «Пушкинская карта» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам 2022 года.  По итогам окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение в Югре МАУ «Центр культуры «Югра-презент» и Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» отмечены званием «Лауреат I степени» среди культурно-досуговых учреждений городских округов (в конкурсе принимали участие 26 учреждений культурно- досугового типа Югры).  В 2022 году Центральная городская библиотека города Югорска присоединилась к участию во всероссийском проекте «Гений места», разработанном Министерством культуры Российской Федерации. На базе модельной библиотеки Югорска создана единая площадка «Точка концентрации талантов», где установлены образовательные программы «Бренд-менеджер», «Python-разработчик», «3D-моделирование» и «Коммуникационный дизайн». Участники проекта «Гений места» смогут реализовать собственные проекты под руководством опытных наставников. Основные направления деятельности - это искусство и IT-технологии, участие для всех желающих бесплатное.  Особо следует отметить активность некоммерческих организаций и муниципальных учреждений сферы культуры в участии в конкурсах на грантовую поддержку. На реализацию 7 проектов в сфере культуры привлечено более 6,9 млн. рублей - это гранты Президента Российской Федерации, Губернатора Югры, субсидии из бюджета автономного округа, внебюджетных фондов.  На базе музея реализуется инвестиционный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». Одной из целей проекта является обеспечение сохранения историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |
| 2 | Развитие системы творческого и художественного образования населения города Югорска | | Услуги дополнительного образования детей в сфере культуры оказывает МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», в состав которого входят музыкальное и художественное отделения.  Численность обучающихся составила 1 085 человек, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам - 555 учащихся.  В МБУ ДО «Детская школа искусств» организована работа по основным видам деятельности - реализация дополнительных общеразвивающих программ на основании сертификата дополнительного образования. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей обеспечивает поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной инициативы детей, привлечение предпринимательского сообщества к оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей.  В течение отчетного периода в конкурсах всех уровней приняли участие 749 учащихся, победителями и призерами стали 359 человек.  В апреле 2022 года в городе Красноярске состоялись XXI молодежные Дельфийские игры России, в которых приняли участие более 3 тыс. человек из 79 регионов Российской Федерации. Ансамбль «ПЯТЕРО» МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» (руководитель - Молокова С.Ю.) принимали участие впервые, завоевав бронзовую медаль (III место) в номинации «Эстрадное пение (коллективы)».  По итогам I тура регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучшая школа искусств» МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» определена победителем от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общее количество участников – 4 детских школы искусств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации «Лучшая школа искусств».  Проект «Фестиваль колокольного звона «Югорская звонница», разработанный МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», получил грант конкурса Президентского фонда культурных инициатив в сумме 460,0 тыс. рублей. Мероприятие состоялось на территории кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского в Югорске в канун празднования юбилея города Югорска, его посетили более 500 человек. |
| 3 | Совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности | | В 2022 году в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» создан виртуальный концертный зал, оснащенный оборудованием, позволяющим организовать трансляции из лучших концертных и филармонических залов России в режиме реального времени.  Обновлена материально-техническая база в 4 подведомственных учреждениях культуры:  МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»:  - приобретены строительные материалы для ремонта кровли здания по ул. Никольская, 7 а, в сумме 441,9 тыс. рублей;  - проведен текущий ремонт в учебных кабинетах художественного и музыкального отделения на сумму 100,0 тыс. рублей;  - приобретена интерактивная доска для кабинета музыки на сумму 200,0 тыс. рублей (наказы избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  - приобретены музыкальные инструменты, национальные костюмы на сумму 100,0 тыс. рублей (наказы избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»:  - дооборудована система видеонаблюдения на сумму 80,8 тыс. рублей (3 камеры);  - проведен ремонт кровли здания по ул. Механизаторов, д.6, в сумме 70,5 тыс. рублей;  - установлено оборудование охранной сигнализации здания на сумму 48,7 тыс. рублей;  - пополнение библиотечного фонда на сумму 250,0 тыс. рублей (наказы избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  МБУ «Музей истории и этнографии»:  - проведен текущий ремонт экспозиционных залов на сумму 100,0 тыс. рублей;  - дооборудована система видеонаблюдения на сумму 100,0 тыс. рублей (4 камеры).  МАУ «Центр культуры «Югра - презент»:  - приобретена компьютерная техника в сумме 183,0 тыс. рублей;  - приобретена туба с кейсом для духового оркестра в сумме 355,1 тыс. рублей;  - приобретены ростовые куклы в сумме 70,0 тыс. рублей»;  - приобретены сценические костюмы и обувь для творческих коллективов в сумме 1 575,3 тыс. рублей;  - проведен текущий ремонт кровли и потолков входной группы здания (Югорск – 2) в сумме 468,6 тыс. рублей;  - приобретено оборудование для виртуального кинозала в сумме 1 300,0 тыс. рублей»;  - приобретено звуковое оборудование и микрофонные стойки в сумме 261,0 тыс. рублей»;  - проведен ремонт атриума по адресу ул. Спортивная д.6 на сумму 598,0 тыс. рублей. |
| 4 | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | | На базе МАУ «Цента культуры «Югра-презент» осуществляют свою деятельность два любительских объединения для детей с ОВЗ, РАС и другими ментальными нарушениями:  - любительское объединение «Творчество для всех» ведет сою работу по программе индивидуального развития продуктивных видов деятельности для детей с РАС»;  - любительское объединение «Солнце в каждом» - создано в целях привлечения родителей и детей с ОВЗ к совместному проведению досуга.  Во всех учреждениях культуры уделяется значительное внимание обеспечению доступности всем категориям маломобильных групп населения.  в ВКонтакте создано сообщество «Солнечный круг» (https://vk.com/club196960131.) для информирования пользователей (родителей, специалистов) об информационных ресурсах МБУ «ЦБС г.Югорска»;  - формируется специализированный библиотечный фонд. Объем – 1 172 документа, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют 835 экземпляров. Ежегодно приобретаются издания рельефно-точечного и крупношрифтового формата, электронные ресурсы серии «говорящие книги», произведения классической и зарубежной литературы.  В МБУ «Музей истории и этнографии» с 2018 года реализуется программа «Дружелюбный музей», направленная на социализацию, адаптацию и интеграцию в общество граждан с особенностями развития.  С начала 2022 года проведено 25 культурно-просветительских мероприятий с общим количеством 246 человек (182 дети, 64 взрослые).  Официальный сайт МБУДО «Детская школа искусств» имеет актуальную версию для людей-инвалидов с нарушением зрения <https://artschoolugorsk.ru/>.  В МБУДО «Детская школа искусств» обучается 14 детей-инвалидов по дополнительным адаптированным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального и художественного искусства «Музыка. Движение. Слово» и «Чудеса в ладошках».  В июне 2022 года МБУ ДО «Детская школа искусств» с АНО «Премьера» стали победителями конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Ритм+Движение=Преодоление».  Одним из направлений проекта стало создание сенсорной комнаты «Космический путь», в которой находятся кресла-мешки, сенсорные панели, одеяло «Совы» и развивающие игрушки. Комната предназначена для нормализации психоэмоционального состояния детей, сенсорной интеграции, переключения между блоками развивающих и коррекционных занятий.  В апреле 2022 года в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» прошёл Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Первые шаги». В номинации «Я могу!» (для детей с ОВЗ) Гран-при конкурса получила ученица югорской школы искусств.  В школе ежегодно реализуются проекты «Дорогою добра», «Солнечный круг» цель которых: адаптация детей с ОВЗ к жизни в обществе через приобщение к музыкальному, изобразительному, декоративно-прикладному искусству. |
| 5 | Развитие единого культурного пространства, создание условий для диалога культур и наций | | Муниципальные учреждения культуры сотрудничают с национальными общественными организациями «Булгар», «Спасение Югры», «Спадчына», диаспорами марийской «Лумпеледыш», кыргизской «Келечек», таджикской «Баракат» и другими. Совместно организуются информационно-просветительские мероприятия, оказывается методическая помощь НКО в разработке проектов.  С целью формирования у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения в модельной Центральной городской библиотеке МБУ «ЦБС г.Югорска» (далее - ЦГБ) создано любительского объединения для детей и подростков «Вул хат» («Большой дом»). В 2022 году для участников любительского объединения «Вул хат» прошло 9 мероприятий, из них 2 мероприятия на платформе ZOOM. В мероприятиях приняли участие 190 человек, в том числе 51 - в удаленном режиме. Занятия проходили в форме встреч, квиз - игры, мастер-классов, викторин, презентаций и информационных часов. Мероприятия сопровождались книжными выставками по темам занятий. Всего представлено 56 книг и презентовано 30 национальных головных уборов из коллекции ЦГБ им. А.И. Харизовой. |
| 6 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг в сфере культуры | | В отчетном периоде проведен конкурс на соискание субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся (государственными) муниципальными учреждениями, на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на дворовых площадках. Общая сумма субсидии составила 500, тыс. рублей.  По итогам конкурса победителями признаны следующие СОНКО:  - Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» – получен грант в размере 150,0 тыс. рублей на реализацию проекта «День национального хлеба в музее под отрытым небом «Суеват пауль»;  - Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры, творчества и искусства «Премьера» - получен грант в размере 100,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Югорск в красках»;  - Некоммерческая организация «Региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» – получен грант в размере 100,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Лаборатория театрального мастерства в рамках XXI Фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театральная весна»;  - Местная общественная организация литературно-творческое объединение города Югорска «ЭЛЕГИЯ» – получен грант в размере 75,0 тыс. рублей на реализацию проекта «О России с любовью»;  - Местная общественная организация города Югорска территориального местного самоуправления «Снегири» – в размере 75,0 тыс. рублей на реализацию проекта «О России с любовью».  МАУ «Центр культуры «Югра-презент» при сотрудничестве с Региональной общественной организацией «Творческое объединение «Мастерская праздника» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стали победителями конкурса, организованного Российский фондом культуры, получив грант в размере 1200,0 тыс. рублей на реализацию проекта «XXI Фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Театральная весна» (далее - Фестиваль).  В 2022 году началась реализация приоритетного проекта «Интерактивная музейная экспозиция «Покорившие небо». Проект направлен на сохранение исторической памяти о 763 истребительном авиационном полке, через открытие постоянно действующей интерактивной музейной экспозиции с целью создания условий для формирования подрастающего поколения, обладающего качествами граждан-патриотов Родины, историческими знаниями, способных успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. В 2023 году на базе дома культуры «Миг» в микрорайоне Югорск-2 будет создана постоянно действующая интерактивная музейная экспозиция, посвященная истории 763 истребительного авиационного полка. Проект «Покорившие небо» стал победителем в конкурсе на грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для физических лиц на сумму 431,4 тыс. рублей.  МБУ «ЦБС г.Югорска» совместно с МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» разработали проект «Литературный подиум», в результате был получен грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 499,8 тыс. рублей. Проект предполагает креативное сотрудничество библиотек Югорска с партнерами из разных сфер: общеобразовательными и дошкольными учреждениями, филиалом Международного модельного арт-агентства «CMG\_Yugorsk», Культурно-спортивным комплексом «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск», учреждениями культуры, некоммерческими организациями, средствами массовой информации.  Проект «ЭтноМир - детям», разработанный работниками МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» совместно с местной общественной организацией литературно-творческим объединением «Элегия», стал победителем во втором Конкурсе Президентских грантов и получил грант в размере 2 037,7 тыс. рублей. В рамках проекта организована студия «ЭтноСобытие», студия «ЭтноДизайн», медиастудия «ЭтноИнформ», мультстудия «ЭтноМы», этноТВ «Умникум».  МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» совместно с АНО «Премьера» получен Президентский грант на реализацию проекта «Ритм + Движение = Преодоление», целью которого является развитие музыкально-ритмических и сенсорно-двигательных навыков детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, имеющих ограничения здоровья (ОВЗ).  В конкурсе субсидий Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сохранение и развитие фольклора обских угров» получил грант совместный проект МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» и АНО «Премьера» «Поющее сердце» - музыкальная этно-мастерская «Эргин сым». В рамках проекта прошли мастер-классы по обучению игре на национальных музыкальных инструментах обско-угорских народов. |
| 7 | Внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и его продвижение в местном сообществе, интенсификацию процесса электронной каталогизации библиотеки, на формирование сводных электронных ресурсов | | Внедрение компьютерных технологий в работу муниципальных библиотек г.Югорска предоставляет пользователям эффективный и комфортный сервис в поиске и получении информационных ресурсов. В целях удовлетворения информационных потребностей жителей на основе библиотечного фонда МБУ «ЦБС г.Югорска» формируют электронный каталог (ЭК) и собственные базы данных (БД). Автоматизированные библиотечные процессы организованы на основе использования АБИС – «Ирбис-64». В настоящее время в работу внедрены: АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Книговыдача», АРМ Администратор полнотекстовых БД, АРМ Полнотекстовые БД, Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД, J-ИРБИС 2.х., модуль СК-клиент, модуль СИБ-клиент. На основе АБИС выполняется каталогизация новых поступлений (формирование Книжной БД), аналитическая роспись статей, списание документов. При обработке документов применяется технология заимствования библиографических записей из Сводного каталога центра «ЛИБНЕТ» и Сводного каталога электронного издания «Open for you» ООО «ЭйВиДи-систем». Данная технология позволяет повысить качество записей ЭК, сократить время и трудозатраты на каталогизацию. Центральная городская библиотека им А.И. Харизовой продолжает работу по автоматизированной книговыдаче на основе RFID-технологий с использованием электронных читательских билетов. Сотрудники успешно освоили новые технологии: нанесение на книги RFID-меток, кодирование меток, автоматизированную выдачу книг с помощью настольных и ручных RFID-считывателей. |
| 8 | Повышение качества библиотечно-информационного ресурса (обеспечение регулярного поступления в библиотеки новых изданий, доступа к специфичной достоверной научной, социально-значимой, правовой информации посредством использования электронных ресурсов несобственной генерации) | | С целью повышения качества библиотечно-информационных услуг в библиотечный фонд МБУ «ЦБС г.Югорска» библиотечный фонд составляет 160 350 экземпляров, поступление новых книг - 1 115 экземпляров.  В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая культура» в городе Югорске ведется активная работа по продвижению цифровых ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.  МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» предоставляет доступ к цифровым ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на основании Соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» от 17.08.2017 года на 22 рабочих местах для пользователей. |
| 9 | Создание электронных баз данных, содержащих основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |  | МБУ «Музей истории и этнографии» использует при работе музейную информационную систему КАМИС-5. В системе КАМИС содержится информация обо всех музейных предметах, в том числе Основного фонда (предметы включены в состав музейного фонда РФ) 36 101 единиц хранения.  Так же музей регулярно дополняет информацию в региональном каталоге музейных предметов и музейных коллекций на объединенном ресурсе «Музеи Югры».  Количество предметов, представленных в региональной информационной системе составляет 20 333 единиц хранения, 56,3% от совокупного музейного фонда, 79,7% от основного музейного фонда.  Количество предметов основного фонда, представленных в Государственном каталоге на конец отчётного периода составляет 17 100 ед. хранения. Доля музейных предметов, представленных в Госкаталоге, от общего количества предметов основного фонда составляет 67,0%, от совокупного музейного фонда – 47,4%. |
| 10 | Реставрация и пополнение экспозиционных выставок в музее под открытым небом «Суеват пауль», создание на его базе туристического комплекса «Ворота в Югру» | | На выполнение мероприятий по реализации проекта музейно-туристического комплекса в рамках муниципальной программы «Культурное пространство» в 2022 году выделено из бюджета города Югорска 4000,0 тыс. рублей.  Подготовлен зимний комплекс с обустройством объектов для зимних развлечений «Зимние забавы Ищки - Ики», выполнены следующие работы:  - оборудование уличным освещением (монтаж 12-ти металлических опор освещения, светильников светодиодных мощностью 100Вт, монтаж вводно-распределительного устройства, прокладка кабеля в земле - 1140 м);  - планировка участка для проведения мероприятий (подготовка территории (срезка кустарников, корчевка пней) - 0,67 га, планировка и отсыпка песком территории - 120 куб. метров);  - обустроена деревянная лестница (с перилами) для удобства подъема к объектам для зимних развлечений. Продолжаются работы по устройству освещения территории. |
| 11 | Проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения музейного фонда, комплектованию музейного фонда, финансированию реставрационных работ особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной культуры | | В 2022 году фонды МБУ «Музей истории и этнографии» увеличились на 199 единиц хранения. Все предметы поступили в дар.  На конец отчётного периода объём музейного фонда составляет 36 101 единицы хранения (основного фонда – 25 506 ед. хранения, научно-вспомогательного фонда – 10 595 ед. хранения). Доля основного фонда составляет 70,7%.  В отчётном 2022 году реставрация музейных предметов не проводилась.  На конец отчётного периода требуется реставрация 138 ед. хранения сновного фонда и 27 ед. хранения научно-вспомогательного фонда. |
| 12 | Оснащение музея информационно- коммуникационными технологиями, которые позволят создавать электронные каталоги, мультимедийные презентации и игры, виртуальные экскурсии и обеспечат доступ потребителей к электронному продукту | | Обновленный сайт МБУ «Музей истории и этнографии» на универсальной платформе CMS «Joomla» (Джумла) представляет собой многоуровневый каталог, отражающий основные направления деятельности учреждения (фонды, публичные акции, проекты и т.п.), является важным инструментом для популяризации деятельности музея и привлечения новых посетителей (в т.ч. виртуальных). Функциональность платформы «Joomla» расширяется с помощью плагинов. Система предоставляет мощные инструменты, которые могут быть использованы для глубокой кастомизации сайта.  Официальная интернет-площадка музея работает в соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования к доступности для инвалидов по зрению» (2009) с установленным модулем «SIMAI: Версия для слабовидящих».  На официальном сайте музея можно посетить виртуальную 3d-экскурсию по музею под открытым небом «Суеват пауль», так же еще через мобильное приложение «Суеват под рукой» пользователям можно увидеть экспонаты (предметы) экспозиции под открытым небом «Суеват пауль», узнать информацию об объектах с помощью QR-кодов, прослушивать аудиогид, просмотреть текстовую информацию об экспонате и изображении.  В музее используется самая лучшая из доступных на рынке информационная система КАМИС-5. В данной системе хранится информация обо всех музейных предметах. Так же система позволяет осуществлять быстрый поиск предметов и составлять учётно-хранительские документы. У системы КАМИС имеются дополнительные плагины, например, ИИС (Информационно-справочная система) открывающая доступ к музейным предметам без возможности их редактирования. ИИС музея доступен исключительно внутри локальной сети музея.  В течение 2022 года оперативно пополнялись все разделы сайта. Были выделены новые разделы на сайте «История музея», «Культура для школьников», «Год культурного наследия».  В 2021 году на сайте музея установлен модуль билетной системы ВМУЗЕЙ — сервиса для поиска и покупки электронных входных билетов в музеи, билетов на экскурсии и события <https://vmuzey.com/museum/muzey-istorii-i-etnografii>. За 2022 год данной системой воспользовались 172 посетителя музея. |
| 13 | Обеспечение обмена выставками, отдельными музейными экспонатами с музеями Ханты - Мансийского автономного округа – Югры | | В 2022 году продолжена работа в рамках сотрудничества с музеями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В организации 2 выставок использовались предметы из других территорий: «Тематическая экскурсия по выставке «Все о рыбе и рыбалке» - БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»; «Тематическая экскурсия по выставке «Вокруг света» - БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека, БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». |
| 14 | Организация и проведение общегородских мероприятий, которое предполагает организацию и проведение всех форм и видов культурно-массовых мероприятий | |  | Эффективная организация работы МАУ «Центр культуры «Югра-презент» позволила провести в отчетном году 1 139 культурно-массовых мероприятий которые посетили 163 832 человек, в том числе для детей 554 мероприятия для 41 092 человек.  МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» организовало и провело 420 мероприятий с охватом 29 641 участник. |
| **2.6.** | **Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи** | | | | | | |
| 1 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | | Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.  Создание условий для развития гражданско-, военно - патриотических качеств населения.  Создание условий для обеспечения безопасной  и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи. | Государственная программа  «Поддержка занятости населения»  Государственная программа  «Развитие образования»  Муниципальная программа  «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»  Муниципальная программа  «Отдых и оздоровление детей» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление социальной политики администрации города Югорска | В течение 2022 года в рамках муниципальной программы города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» было проведено 55 крупных мероприятий (за 2021 год – 39) различной направленности и формата. Из наиболее значимых можно выделить следующие направления:  - комплекс мероприятий патриотической направленности:  Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант», Всероссийская акции памяти «Блокадный хлеб», мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, акция «Улыбка Гагарина», акция «День призывника», акция «Бессмертный полк», Акция «Лента триколор», мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, Дню государственного флага, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике и другие;  - комплекс мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей среди молодежи:  чествование первого новорожденного ребенка в 2022 году, мероприятия, приуроченные к международному женскому дню 8 Марта, Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, День матери и другие;  - комплекс мероприятий экологической направленности:  акция «Чистый город», Акция «PRO100ЭКО» и другие;  - комплекс мероприятий по поддержке общественно значимых инициатив:  День города, конкурс «Молодой изобретатель Югры», встреча активистов города с главой города Югорска и другие.  Общественную деятельность осуществляют 42 молодежных общественных объединения и некоммерческих организаций, из них 15 волонтёрских объединений. Количество молодых людей, принимающих активное участие в работе молодежных организаций, составило 1 800 человек. С начала года было выдано более 82 волонтерских книжек, всего выдано - 608.  Ресурсный центр добровольчества «События», совместно с общественными объединениями, осуществляет тесное взаимодействие с администрацией города Югорска, подведомственными ей учреждениями, БУ «Югорский политехнический колледж» и градообразующим предприятием ООО «Газпром трансгаз Югорск», БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», БУ «Югорская городская больница», предпринимателями города, в рамках проведения Всероссийских, окружных и городских проектов.  В 2022 году увеличилась доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Югорске с 36,0% до 39,0%. |
| 2 | Создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, расширение культурно-просветительской деятельности | |
| 3 | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения | |
| 4 | Организация участия талантливых и одаренных подростков и молодежи города Югорска в конкурсах, фестивалях, акциях и других мероприятиях различного уровня | |
| 5 | Совершенствование системы временной занятости подростков и молодежи города | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан, выпускников реализуется совместно с КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения», в основном, через МАУ «Молодежный центр «Гелиос», а также муниципальные учреждения города Югорска.  Всего на временную работу в 2022 году было трудоустроено 405 человек по следующим направлениям:  - организация занятости лиц, испытывающих трудности в поиске работы, организация оплачиваемых общественных работ - 44 человека;  - организация занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет и выпускники от 18-20 лет - 2 человека;  - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 348 человек;  - создание рабочих мест для одиноких родителей, родителей воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет- 2 человека.  - стажировка инвалидов молодого возраста- 2 человека.  - создание рабочих мест для инвалидов- 7 человек.  К видам выполняемых общественных работ относятся: озеленение и благоустройство территорий города, уборка прилегающих к городским объектам инфраструктуры территорий, уборка территории жилых массивов от мусора, листьев, снега, скалывание льда, уборка лестничных клеток, подъездов. |
| 6 | Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Югорска | | Общий охват детей организованным отдыхом составил 2 499 человек, в том числе на базе городских учреждений социальной сферы и социального обслуживания населения - 2 234 человека, за пределы города Югорска выехали 212 детей, на базе санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» курс оздоровления прошли 53 ребенка. |
| 7 | Проведение социальных исследований в целях изучения мнения населения города Югорска о предоставляемых услугах в сфере молодежной политики и выявление потребности в новых услугах | | В рамках проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Югорска на городском сайте «Молодежь Югорска» опубликованы опросы для оценки уровня удовлетворенности населения города Югорска реализацией муниципальных программ:  - «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»;  - «Отдых и оздоровление детей». |
| 8 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов | | Реализуются планы работ с молодыми специалистами по профессиональной деятельности и карьерному развитию, осуществляется работа по наставничеству над молодыми специалистами.  В качестве материальной поддержки производится единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к праздничным дням (в соответствии с Положениями об оплате труда в учреждениях физической культуры и молодежной политики).  Обеспечено прохождение курсовой подготовки по актуальным направлениям деятельности (в пределах выделенных денежных средств).  Созданы условия для самообучения, участия в вебинарах, семинарах, форумах. |
| **2.7.** | **Формирование диверсифицированной сферы занятости** | | | | | | |
| 1 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | | Расширение возможностей трудоустройства населения. | Государственная программа  «Поддержка занятости населения» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент экономическо-  го развития и проектного управления администрации города Югорска | 1. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2022 года составил 0,6% экономически активного населения (на конец 2021 года – 0,73%). 2. Взаимодействие работодателей города и КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения» (далее – Югорский центр занятости населения), в том числе и доступность к информационной базе вакансий «Работа в России», а также изменения федерального законодательства с возможностью регистрации физических лиц в качестве плательщика налога на профессиональный доход «самозанятость», позволили снизить уровень регистрируемой безработицы в городе Югорске. |
| 2 | Содействие эффективной занятости населения города Югорска | | 1. По данным Югорского центра занятости населения работодателями города было заявлено 894 рабочих места, из которых 252 - постоянных и 642 - временных, на которые трудоустроены граждане, обратившиеся в поиске подходящей работы. |
| 3 | Профессиональная ориентация граждан и информирование граждан о востребованных и новых профессиях | | 1. Югорским центром занятости населения оказаны государственные услуги по организации профессиональной ориентации на местном рынке труда для 1 188 граждан, в том числе для 670 женщин. Направлено на повышение профессионального образования 74 человека. Данными услугами воспользовались, в основном, молодежь и граждане, которые по разным причинам длительный период времени не занимались трудовой деятельностью, а также граждане предпенсионного возраста и пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность. 2. Профориентационной работой охвачены все группы безработных, состоящие на учете в Югорском центре занятости населения. |
| 4 | Развитие гибких форм занятости | | Данное направление трудоустройства исключено из мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения». |
| 5 | Популяризация востребованных рабочих профессий | | Проведено 8 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 49 человек, из которых трудоустроено 42 человека. |
| 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости | | 27 граждан, ранее состоящих на учете в Югорском центре занятости населения, открыли собственное дело.  БУ Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» в рамках направления деятельности «Социальное сопровождение граждан, заключивших социальный контракт и реализующих программу социальной адаптации» оказывает государственную социальную помощь малообеспеченным гражданам посредством заключения социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В 2022 году данным видом поддержки воспользовались 55 жителей города Югорска на общую сумму 13,8 млн. руб. Основная численность указанных граждан (39 человек) предпочли выбрать форму занятости – самозанятый, остальные 16 человек оформили индивидуальное предпринимательство. |
| 7 | Сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда | | В 2022 году работодатели города провели специальную оценку условий труда 2 748 рабочих мест, на которых работает 9 055 человек.  Всего специальная оценка проведена на 8 482 рабочих местах, в том числе на 1 333 рабочих местах установлены вредные факторы, что составляет 15,7%.  На конец 2021 года доля мест с вредными условиями труда составляла 10,4% (787 мест) и специальная оценка проведена на 7 595 местах). |
| 8 | Снижение уровня безработицы среди низкоконкурентных групп населения, в первую очередь среди молодежи | | За услугой в трудоустройстве в 2022 году обратились в Югорский центр занятости населения 626 человек из числа молодежи (14-35 лет), из которых трудоустроено 346 человек (55,3% от числа обратившихся).   1. В 2021 году обратились 860 человек, трудоустроен – 471 человек (54,8%). |
| 9 | Эффективное использование потенциала пожилых людей, желающих продолжить трудовую деятельность | | Трудоустройство граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) в 2022 году составляет 37,7% от численности обратившихся за услугой в Югорский центр занятости населения (обратилось - 77 человек, трудоустроено - 29 человек).  (в 2021 году – обратились - 85 человек, трудоустроены -35 человек (41,2%) |
| 10 | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | | В течение года в Югорский центр занятости населения обратились за услугой в трудоустройстве 86 человек из числа лиц, имеющих ограничения здоровья, из них трудоустроено - 53 человека, в том числе 45 человек по направлению Югорского центра занятости населения.  (в 2021 году - обратились 128 человек, трудоустроены - 64 человека (50%).  Проведено 3 специальных ярмарки для трудоустройства инвалидов, трудоустроено 10 человек. |
| **2.8.** | **Обеспечение безопасности жизни в городе, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан** | | | | | | |
| 1 | Снижение уровня преступности, повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также развитие системы страхования гражданской ответственности в сфере функционирования потенциально опасных объектов | | Снижение уровня преступности, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков. | Государственная программа  «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»  Государственная программа  «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»  Государственная программа «Развитие гражданского общества»  Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков»  Муниципальная программа  «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи  Управление образования  Управление социальной политики | В 2022 году в городе Югорске зарегистрировано 482 преступления (в 2021 году - 457 преступлений).  Из общего количества преступлений на территории города большую часть составляют имущественные преступления, число которых с прошлым годом увеличилось с 109 до 121 преступления, большая часть из которых совершенны с использованием сети Интернет и средств мобильной связи.  По результатам 2022 года в ОМВД России по городу Югорску отмечен высокий процент выявленных и раскрытых преступлений на территории города Югорска. Личный состав полиции ответственно и грамотно подходит к своим должностным обязанностям.  Из 482 преступлений раскрыто 65%, что составило 304 преступления.  В целом комплекс принятых мер показывает, что существенных негативных отклонений в динамике и структуре преступности не произошло, общее количество совершенных преступлений на территории города остаются на уровне прошлых лет, что говорит о хорошей профилактике, проводимой сотрудниками ОМВД России по городу Югорску во взаимодействии с субъектами профилактики. |
| 2 | В сфере обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должна произойти смена приоритетов: от «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации произойдет переход к «культуре предупреждения» | | Ежегодно утверждается и исполняется план основных мероприятий города Югорска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Организована работа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Югорска.   1. В течение года проведены: 1 штабная тренировка (учение), 3 объектовых тренировки и 8 специальных тактических учения с общеобразовательными учреждениями, в которых приняли участие 4 532 человека. 2. В многоквартирных домах, в индивидуальном жилом секторе, с целью обучения населения мерам пожарной безопасности, проинструк-тировано 13 978 человек, на территории садово-огороднических товариществ организовано 1 906 бесед с охватом населения 2 573 человека, всего вручено 30 483 памятки, проведено 92 выступления на телевидении, 116 - на радио, размещено 49 информационных статей в печати, 372 - на интернет-портале органов местного самоуправления и в социальных сетях. Проверено 315 многоквартирных жилых домов, 65 двухэтажных домов с низкой пожарной устойчивостью, 1 594 дома частного сектора. Проинструктировано и проверено 436 социально-неблагополучных и 226 многодетных семей. Актуализирована информация о мерах пожарной безопасности на 538 стендах в местах общего пользования. |
| 3 | Профилактика экстремизма, меры по адаптации мигрантов в югорском сообществе | | В 2022 году в целях совершенствования работы в сфере профилактики экстремизма, созданию условий по адаптации мигрантов выполнено следующее:  - в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности включен начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.Югорску;  - в муниципальной программе предусмотрено финансирование мероприятий в сфере адаптации и интеграции мигрантов;  - организовано участие лидеров НКО, образованных по национальному признаку, в работе Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями;  - в течение года организованы рабочие встречи с представителями национальных общин - выходцев из Таджикистана, Киргизстана, Дагестана, Азербайджана, с гражданами, вынужденно покинувшими территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывшими на территорию города Югорска с 2014 года;  - в МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» организован турнир по волейболу среди команд национальных общественных организаций и национальных диаспор города Югорска, в котором приняли участие 5 национально-культурных объединения: марийское, русское, татаро-башкирское, дагестанское, казачье общество «Станица Югорская». Закончился турнир флешмобом, посвященным Дню народного единства. |
| 4 | Воспитание толерантности через систему образования | | Управлением образования администрации города Югорска ежегодно проводится городской конкурс «Культурное наследие народов России» среди обучающихся 10-и образовательных организаций. |
| 5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан | | В 2022 году на территории обслуживания ОМВД России по г. Югорску отмечается снижение преступлений на улицах и в общественных местах города с 222 до 207.  В течение года активное участие в охране общественного порядка принимала народная дружина города Югорска. Члены народной дружины приняли участие в 195 профилактических мероприятиях, в охране общественного порядка в общегородских мероприятиях новогодних праздниках, «Рождество Христово», «Крещение», «Масленица», «Проводы зимы», «Пасха», «Вороний день», «День Победы», «День защиты детей», «День города», с 1 по 10 мая участвовали в охране общественного порядка возле мемориала «Воинской славы», с 27 сентября 2022 продолжается дежурство в отделе воинского учета.  На территории города выявлено 2 938 административных правонарушений, из них с участием членов народной дружины 92 правонарушения. |
| 6 | Совершенствование информационного и методического обеспечения мероприятий по противодействию коррупции | | В 2022 году освещалась деятельность по антикоррупционному информированию населения города.  На официальном сайте органов местного самоуправления размещены информационные материалы о работе «телефоне доверия», План противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021-2024 годы, План противодействия коррупции в городе Югорске на 2021-2024 годы; о проведении заседаний межведомственного Совета при главе города по противодействию коррупции, Указ Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021- 2024 годы».  В газете «Югорский вестник» и телевидении «ЮгорскТВ» освещались информационные материалы по противодействию коррупции; общее количество составило 15 выпусков.  В официальных аккаунтах администрации города Югорска в социальных сетях размещено 60 материала антикоррупционной направленности. |
| 7 | Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | В 2022 году органами местного самоуправления города Югорска осуществлялась планомерная деятельность по формированию среди населения города нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.  В целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин ее порождающих, на постоянной основе проводятся мероприятия по соблюдению правовых норм противодействия коррупции, осуществляется мониторинг исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции на 2022-2024 годы.  В течение всего периода в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации принимались и уточнялись муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции и регулирующие деятельность органов местного самоуправления, которые проходили процедуру общественного обсуждения.  Органами и структурными подразделениями администрации города Югорска вопросы в сферах бюджетного финансирования, градостроительства и других обсуждаются и принимаются коллегиально на публичных обсуждениях.  Правоохранительными, надзорными органами, органами местного самоуправления города Югорск осуществляется праворазъяснительная работа и оказание юридических услуг населению в сфере противодействия коррупции.  Активную роль по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции среди населения города играет свободный доступ к антикоррупционной информации в городских средствах массовой информации и интернет ресурсах.  На постоянной основе работает «Телефон доверия» администрации города Югорска.  В 2022 году от граждан сообщений по совершению коррупционных преступлений и правонарушений не поступало. |
| 8 | Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | | В течение 2022 года широко обеспечивалось информационное и методическое обеспечение по профилактике правонарушений и повышение правосознания граждан.  В городской газете «Югорский вестник» и на официальном сайте администрации города Югорска широко освещались темы в сферах профилактики краж, мошенничества, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, злоупотребления вредными привычками (курение, алкоголизм, наркотики), правонарушений среди несовершеннолетних, а также о деятельности участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Югорску, тематика по здоровому образу жизни.  Из размещенных в СМИ материалов большинство были подготовлены с помощью сотрудников ОМВД России по городу Югорску. Основные темы в сфере профилактики - «преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». |
| 9 | Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних | | В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних детей на территории города Югорска распространялись брошюры, буклеты, памятки с указанием сведений об органах и учреждениях системы профилактики, а так же с разъяснением норм семейно-правовой ответственности. В информации содержатся сведения о государственной поддержке семей, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Информационные материалы размещались в общественных местах города Югорска, муниципальных организациях. |
| 10 | Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде | | На базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос» ежегодно организуется фотоконкурс «Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи. |
| 11 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | | Система видеонаблюдения города Югорска состоит из 53 камер видеонаблюдения, которые по согласованию с ОМВД России по городу Югорску расположены на разных участках города и обеспечивают охрану общественного порядка в течение всего периода.  АПК «Безопасный город» активно использовался при проведении крупных массовых мероприятий.  По итогам 2022 года с использованием АПК «Безопасный город» ОМВД России по городу Югорску выявлено 53 административных правонарушений.  В 2022 году проводились мероприятия по поддержанию и обеспечению бесперебойной деятельности АПК «Безопасный город». |
| 12 | Материально - техническое обеспечение деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | | В 2022 году в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» обеспечивалось материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины города Югорска. В результате 73 члена народной дружины застрахованы от несчастных случае, 36 членов Народной дружины получили материальное стимулирование по 3 448,0 рублей на общую сумму 124,1 тыс. рублей, приобретены удостоверения для членов Народной дружины города Югорска. |
| 13 | Проведение городского конкурса «Подросток и закон» | | В период 21.11.-30.11.2022 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» организован и проведен городской интернет-конкурс «Подросток и закон» среди учащихся 9-11 классов. На конкурс было заявлено 10 работ в номинации «Лучший видеоролик о правах человека» и 12 работы в номинации «Лучшая визуализация права (инфографика, рисунок)», охват конкурсом составил – 22 человека. |
| 14 | Участие городских служб профилактики в межведомственной операции «Подросток» | | В период с 04.07.2022 по 08.07.2022 в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» на этапе «Право ребенка» с воспитанниками лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Югорску проведены профилактические беседы, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов с охватом 240 человек. |
| 15 | Организация и проведение «Школы безопасности», «Военно-полевых сборов» | | 16.09.2022 организовано проведение городских соревнований «Школа безопасности - 2022» среди учащихся 7-х - 8-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска с охватом 50 человек.  В общеобразовательных учреждениях 24-31 мая 2022 прошли учебные сборы допризывной молодежи для учащихся 10 классов, в которых приняли участие 153 человека. |
| 16 | Повышение квалификации социальных педагогов и педагогов - психологов, классных руководителей, работающих с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении | | В течение 2022 года специалисты образовательных учреждений приняли участие в следующих мероприятиях:  - курсы повышения квалификации на тему: «Использование специальных форм и методов обучения в образовательном процессе при проведении мероприятий психолого - педагогической реабилитации» – 2 человека;  - курсы повышения квалификации по теме «Обучение специалистов субъектов профилактики наркомании с элементами тренинга, направленное на инновационные формы профилактики наркомании» – 2 человека. |
| 17 | Развитие системы постоянного и временного трудоустройства подростков и молодежи, организация мероприятий в целях профориентации неработающей молодежи | | Всего на временную работу в 2022 году было трудоустроено 405 человек по следующим направлениям, в том числе:  - организация занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет и выпускники от 18-20 лет - 2 человека;  - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 348 человек;  - стажировка инвалидов молодого возраста- 2 человека. |
| **3.** | **Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды»** | | | | | | |
| 1 | Разработка плана мероприятий по созданию системы управления городскими лесами (нормативная правовая база, порядок взаимодействия с общественными организациями и населением в решении вопросов, связанных с использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов) | | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды | Государственная программа  «Экологическая безопасность»  Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Нормативная правовая база сформирована. |
| 2 | Развитие экологического просвещения, закрепление практик экологически ответственного поведения на бытовом уровне, в регламентах деятельности предприятий и организаций | | С целью повышения уровня экологического образования и формирования экологической культуры подрастающего поколения в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города было проведено более 300 природоохранных и экологических мероприятий на территории города, из них 70% - мероприятия эколого-просветительской и эколого-образовательной направленности и 30% - мероприятия природоохранного характера.  В парке по улице Менделеева в рамках Международной акции «Спасти и сохранить», администрацией города Югорска совместно с АО «Югра-Экология» организовано и проведено эколого-спортивное мероприятие: Плоггинг-забег!  За время проведения Плоггинг-забега в парке было собрано 50 мешков с мусором (20 мешков мусора из которых были с отходами пластика).  В целях наведения и поддержания санитарного порядка озера «Бездонное», в рамках проведения Акции «Чистый берег» индивидуальными предпринимателями города был проведен субботник по очистке озера.  В течение 2022 года на территории города проведены мероприятия по высадке различных пород деревьев.  В рамках Акции «Спасти и сохранить» администрация города Югорска совместно с экоактивистами, специалистами Советского территориального отдела - лесничества и учащимися образовательных и дошкольных учреждений приняли участие в Международной эстафете высадки деревьев «Сад дружбы».  Участники эстафеты высадили 30 саженцев деревьев возле Храма преподобного Сергия Радонежского и в районе железнодорожного вокзала.  Всего за время Акции «Спасти и сохранить» было высажено 340 разных пород саженцев деревьев и кустарников.  В рамках Акции было проведено мероприятие по сбору и сдаче металлолома. В результате было собрано 10 тонн металлолома.  МАУ «Молодёжный центр «Гелиос» в 2022 году собрано 34 тонны макулатуры и 3 тонны отходов пластика у населения.  С целью повышения экологической сознательности жителей и улучшения экологической обстановки города ООО «Газпром трансгаз Югорск» совместно с администрацией города Югорска и МАУ «Городское лесничество» в конце сентября 2022 года проведены субботники по обочинам дорог от выездов из города Югорска в стороны городов Екатеринбург и Советский. За время уборки территорий было собрано 20 м3 мусора.  Всего за 2022 год проведено более 50 субботников. Участие в субботниках приняло более 2 000 жителей города Югорска. Общее количество вывезенного и утилизированного мусора составило около 2000 м3. Площадь очищенной территории составила 150 га. |
| 3 | Ликвидация несанкционирован-ных свалок, рекультивация земель | | В городских лесах микрорайона Югорск-2 ликвидировано 4 места несанкционированного размещения отходов (в том числе несанкционированная свалка автомобильных покрышек, потерявших свои потребительские свойства общим объемом 320 м3) и одно место несанкционированного размещения отходов в городе Югорске.  В районе «Зеленой зоны» в городе Югорске возле контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов ликвидировано 5 несанкционированных свалок с отходами потребления и производства.  Общий объем ликвидированных свалок на территории города составил 1 500 м3.  По обращению жителей города МАУ «Молодежный центр «Гелиос» ликвидированы несанкционированные свалки в районе железнодорожного вокзала и возле гаражей на перекрестке улиц Ленина - Клары Цеткин. |
| 4 | Реализация положений распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об отходах производства и потребления» | | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды |  | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципальной собственно-  сти и градостроительства администрации города Югорска | На территории города Югорска обустроены 97 контейнерных площадок. На 20 контейнерных площадках города реализуется проект по организации раздельного (двухконтейнерного) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).  С пилотных контейнерных площадок вывоз отходов производится двумя машинами.  В 2022 году благодаря жителям Югорска удалось отсортировать более 393,17 тонн вторичного сырья. |
| 5 | Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку (утилизацию) твердых бытовых отходов | | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды | Государственная программа «Развитие экономического потенциала»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление» | бюджетные  и внебюджетные средства | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Фондом развития Югры предоставлен льготный займ 1 субъекту МСП на сумму 11,9 млн. рублей на создание фабрики по переработке макулатуры и последующего производства бумажной продукции. |