## 15.04.2024
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 2024-04-01
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 11007.3 | 11007.3 | 2751.8 | -8255.5 | 24.9998 | Средства направлены на: - Выплату заработной платы 90 сотрудникам администрации города Югорска в сумме 37 656 222,07 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 8 993 074,79; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 314 124,00 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 209 308,00 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 0,00 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 104 816,00 рублей; - Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 3 931 787,56 рублей, в том числе: оплату коммунальных услуг на сумму 965 116,20 рублей, оплату за поставку электроэнергии на сумму 625 540,06 рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества на сумму 398 006,43 рублей, оплата услуг связи на сумму 342 062,84 рублей, оплата услуг в области информационных технологий на сумму 147 840,00 рублей, прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) 61 900,00 рублей, приобретение основных средств 19 505,00 рублей, приобретение прочих материальных запасов 956 621,46 рублей; - Социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 6 631 555,89 рублей, в том числе: дополнительная пенсия за выслугу лет (65 чел.) на сумму 4 498 797,00 рублей, вознаграждение почетным гражданам (21 человека) в сумме 866 831,00 рублей; - Уплата налогов, сборов и иных платежей на на сумму 747 822,00 рублей, в том числе: уплата налога на имущество и земельного налога на сумму 455 222,00 рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 2728.4 | 4570.9 | 454.9 | -4116 | 9.9521
|  |  | местный бюджет | 219718.1 | 219718.1 | 55067.9 | -164650.2 | 25.063
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: | 233453.8 | 235296.3 | 58274.6 | -177021.7 | 24.7665
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штатная численность учреждения по состоянию на 01.04.2024 года составляет 21,5 шт. ед. На 2024 год МКУ «Централизованная бухгалтерия» выделено средств в размере 30 300 000,00 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года произведено расходов на общую сумму 7 424 008,65 рублей, в т.ч.: - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 6 338 777,95 рублей; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 221 432,06 рублей; - коммунальные услуги и услуги связи в размере 133 816,47 рублей; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 667 432,86 рублей; - уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 8 495,00 рублей; - увеличение стоимости материальных запасов в размере 54 054,31 рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30300 | 30300 | 6750.1 | -23549.9 | 22.2776
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 30300 | 30300 | 6750.1 | -23549.9 | 22.2776
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штатная численность учреждения по состоянию на 01.04.2024 года составляет 81 шт. ед. На содержание МКУ «СООМС» в 2024 году выделено средств в размере 99 800 000,00 рублей. В 1 квартале 2024 года из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа МКУ «СООМС» выделены средства в качестве поощрения в общей сумме 162 588,00 рублей, которые будут направлены на оплату труда в размере 124 875,58 рублей, на начисления на выплаты по оплате труда в размере 37 712,42 рублей. Итого по состоянию на 01.04.2024 года уточненные плановые показатели на содержание МКУ «СООМС» составляют 99 962 588,00 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года учреждением произведено расходов на общую сумму 18 366 111,81 рублей, в т.ч.: - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 15 247 501,93 рубль; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 331 621,46 рублей; - коммунальные услуги и услуги связи в размере 585 178,10 рублей; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 718 826,71 рублей; - страхование в размере 58 994,57 рубля; - увеличение стоимости материальных запасов в размере 1 423 989,04 рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 162.6 | 0 | -162.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 99800 | 99800 | 18366.1 | -81433.9 | 18.4029
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 99800 | 99962.6 | 18366.1 | -81596.5 | 18.373
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2022 году.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 11007.3 | 11007.3 | 2751.8 | -8255.5 | 24.9998 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2728.4 | 4733.5 | 454.9 | -4278.6 | 9.6102 | Х
|  |  | местный бюджет | 349818.1 | 349818.1 | 80184.1 | -269634 | 22.9217 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 363553.8 | 365558.9 | 83390.8 | -282168.1 | 22.8119 | Х
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации города Югорска 01.02.2023 № 137-п утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам МСП, которым впервые предусмотрена финансовая поддержка в части компенсации затрат по развитию внутреннему туризма на территории города Югорска. Прием заявлений запланирован во 2 квартале.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
2.2 | Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовывалось в 2020 году.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовывалось в 2020 году. |  |  |  | ,
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4.5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития автономного округа - Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2023 - 13. Прием заявлений запланирован во 2 квартале. Выплату планируется произвести во 2 квартале 2024 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 291.7 | 291.7 | 0 | -291.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 15.4 | 15.4 | 0 | -15.4 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 307.1 | 307.1 | 0 | -307.1 | 0
2.5. | Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития автономного округа - Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI5 2023 - 13. Прием заявлений запланирован во 2 квартале. Выплату планируется произвести во 2 квартале 2024 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 3565.1 | 3565.1 | 0 | -3565.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 187.6 | 187.6 | 0 | -187.6 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 3752.7 | 3752.7 | 0 | -3752.7 | 0
2.6. | Финансовая поддержка социальных предприятий (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В постановление администрации города Югорска от 01.02.2023 № 137-п "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" внесены изменения. Впервые предусмотрена финансовая поддержка субъектам МСП, имеющим статус "социальное предприятие". Прием заявлений запланирован во 2 квартале.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | -500 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 500 | 500 | 0 | -500 | 0
2.7. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере благоустройства (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В постановление администрации города Югорска от 01.02.2023 № 137-п "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" внесены изменения. Впервые предусмотрена финансовая поддержка субъектам МСП в части компенсации затрат на приобретение нестационарных торговых объектов. Прием заявлений запланирован во 2 квартале.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 0
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 3856.8 | 3856.8 | 0 | -3856.8 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2703 | 2703 | 0 | -203 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 6559.8 | 6559.8 | 0 | -6559.8 | 0 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия в 1 квартале была предоставлена за реализованную продукцию собственного производства 82,75 тонн мяса птицы. Заключено 1 соглашение с 1 КФХ.
|  |  | бюджет автономного округа | 13556.9 | 13556.9 | 3252.5 | -10304.4 | 23.9915
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 13556.9 | 13556.9 | 3252.5 | -10304.4 | 23.9915
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13556.9 | 13556.9 | 3252.5 | -10304.4 | 23.9915 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 13556.9 | 13556.9 | 3252.5 | -10304.4 | 23.9915 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия завершена в 2020 году.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде: Проведена организационная работа по 2 конкурсам: - "Лучший уполномоченный по охране труда" среди уполномоченных по по охране труда муниципальных организаций города Югорска; - Смотр-конкурс "Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда" среди работодателей города Югорска. Во втором квартале 2024 года запланировано проведение конкурсов и подведение итогов.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на текущую деятельность по исполнению государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда: содержание специалистов 1,2 ставки. В отчетном периоде муниципальная услуга по уведомительной регистрации трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в соответствии с требованиями статьи 303 Трудового кодекса Российской Федерации не предоставлялась. Оказана государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров и вносимых в них изменений в количестве 24 единиц.
|  |  | бюджет автономного округа | 2111.3 | 2111.3 | 453.3 | -1658 | 21.4702
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 2111.3 | 2111.3 | 453.3 | -1658 | 21.4702
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2111.3 | 2111.3 | 453.3 | -1658 | 21.4702 | Х
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 2211.3 | 2211.3 | 453.3 | -1758 | 20.4993 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 11007.3 | 11007.3 | 2751.8 | -8255.5 | 24.9998 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 22253.4 | 24258.5 | 4160.7 | -20097.8 | 17.1515 | Х
|  |  | местный бюджет | 352621.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 352621.1 | 352621.1 | 80184.1 | -272437 | 22.7395 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 385881.8 | 387886.9 | 87096.6 | -300790.3 | 22.4541 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Прочие расходы |  |  | федеральный бюджет | 11007.3 | 11007.3 | 2751.8 | -8255.5 | 24.9998 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 22253.4 | 24258.5 | 4160.7 | -20097.8 | 17.1515 | Х
|  |  | местный бюджет | 352621.1 | 352621.1 | 80184.1 | -272437 | 22.7395 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 385881.8 | 387886.9 | 87096.6 | -300790.3 | 22.4541 | Х
в том числе:
Проектная часть |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 3856.8 | 3856.8 | 0 | -3856.8 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 203 | 203 | 0 | -203 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 385881.8 | 387886.9 | 87096.6
|  |  | Итого: | 4059.8 | 4059.8 | 0 | -4059.8 | 0 | Х
Процессная часть |  |  | федеральный бюджет | 11007.3 | 11007.3 | 2751.8 | -8255.5 | 24.9998 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 18396.6 | 20401.7 | 4160.7 | -16241 | 20.3939 | Х
|  |  | местный бюджет | 352418.1 | 352418.1 | 80184.1 | -272234 | 22.7525 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 381822 | 383827.1 | 87096.6 | -296730.5 | 22.6916 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 19525 | 19525 | 3705.8 | -15819.2 | 18.9798 | Х
|  |  | местный бюджет | 2803 | 2803 | 0 | -303 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 22328 | 22328 | 3705.8 | -18622.2 | 16.5971 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 11007.3 | 11007.3 | 2751.8 | -8255.5 | 24.9998 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2728.4 | 4570.9 | 454.9 | -4116 | 9.9521 | Х
|  |  | местный бюджет | 219718.1 | 219718.1 | 55067.9 | -164650.2 | 25.063 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 233453.8 | 235296.3 | 58274.6 | -177021.7 | 24.7665 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 30300 | 30300 | 6750.1 | -23549.9 | 22.2776 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 30300 | 30300 | 6750.1 | -23549.9 | 22.2776 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 162.6 | 0 | -162.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 99800 | 99800 | 18366.1 | -81433.9 | 18.4029 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 99800 | 99962.6 | 18366.1 | -81596.5 | 18.373 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(Ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / В.Н. Ермакова | / |  | Е.Н. Халимендик |  | / | / 5-00-47 (253)
(Cоисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
И.О. Директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» |  | / Л.Г. Беляева | / |  | Ю.В. Лунина |  | / | / 7-51-65
(Cоисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись)
Директор МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» |  | / И.Н. Долматов | / |  | Ю.В. Лунина |  | / | / 7-51-65
(Cоисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)
Дата составления отчета 15/04/2024
|  |  |  | 385881.8 | 387886.9 | 87096.6