**Приложение 1**

**к письму УСП №\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» июля 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 июля 2014**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  «Молодежь города Югорска» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1  «Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 181,94 | 188,06 | 49,17 | -«Подарок первому новорожденному в Новом году»;  - «День студента»;  - «Югорская звездочка»;  - «Конкурс программ и проектов»;  - «Взлетка».  - Фото кросс «Краски жизни»  - «Фотосушка» |
| 1.2 | | Организация, проведение и участие в окружных, региональных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 52,15 | 247,85 | 17,38 | - «Окружной форум молодежи» - 2гранда 3 степени;  - «Семья – основа государства» -3гранда 1-ой степени;  - «Семья Югры»  Освоение денежных средств зависит от поступающих вызовов, предложений и заявок от принимающих сторон (организаторов), проводящих мероприятия данных уровней. 100,0% освоение будет осуществлено до конца финансового года. |
| 1.3 | | Организация, проведение и участие в Российских, международных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 72,93 | 27,07 | 72,93 | - «Творительный падеж»  - Фестиваль «Волжские встречи – 25» -1ое место. |
| 1.4 | | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам | УСП | Местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 156,47 | 149,53 | 51,13 | - «День семьи»;  - «День защиты детей»;  - «День молодежи». |
|  | | Итого по задаче 1 | | Местный бюджет | 1 076,0 | 1 076,0 | 463,49 | 612,51 | 43,07 |  |
| Всего: | 1 076,0 | 1 076,0 | 463,49 | 612,51 | 43,07 |  |
| 2 | | Задача 2  «Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность,  развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» | | | | | | | | |
| 2.1 | | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных общественных организаций и объединений | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 20,6 | 9,4 | 68,66 | Более 1 500 волонтёров, 47 детских и молодежных общественных организаций и объединений.  - акции «Помоги ветерану»  - операция «Забота»  - реконструкция событий военных лет в рамках празднования Великой Победы  - «Школа актива»  - «Живые знаки»  - проект «Возрождение».  Большинство мероприятий не требует дополнительного финансирования.  Освоение денежных средств будет осуществлено в полном объеме с началом учебного года. |
| 2.2 | | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | УСП | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 2.3 | | Информационно – методическое обеспечение молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 2 867,0 | 2 867,0 | 1 373,82 | 1 493,18 | 47,91 | Идет освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации |
|  | | Итого по задаче 2 | | Местный бюджет | 2 918,0 | 2 918,0 | 1 394,42 | 1 523,58 | 47,78 |  |
| Всего: | 2 918,0 | 2 918,0 | 1 394,42 | 1 523,58 | 47,78 |  |
| 3 | | Задача 3 «Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств населения» | | | | | | | | |
| 3.1 | | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | УСП | Местный бюджет | 183,0 | 183,0 | 79,10 | 103,9 | 43,22 | Традиционно, самыми значимыми мероприятиями данного направления стали:  - 23 февраля;  - 69 годовщина Победы в ВОВ 1941 – 1945годов;  - митинги, посвященные участию в локальных войнах;  - «День призывника»;  - «День памяти и скорби» |
| 3.2 | | Организация работы по развитию технических видов спорта, технического творчества молодежи | УСП | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Освоение сентябрь – декабрь 2014 с началом работы кружков и секций на базе учреждений города. |
| 3.3 | | Поддержка движения поисковых отрядов | УСП | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Освоение август – сентябрь 2014 (план). |
|  | | Итого по задаче 3 | | Местный бюджет | 258,0 | 258,0 | 79,10 | 178,9 | 30,65 |  |
| Всего: | 258,0 | 258,0 | 79,10 | 178,9 | 30,65 |  |
| 4 | | Задача 4 «Сохранение качества управления в системе молодежной политики» | | | | | | | | |
| 4.1 | | Обеспечение функций управления молодежной политики | УБОиО | Местный бюджет | 10 690,5 | 10 690,5 | 6 752,32 | 3 938,18 | 63,16 | Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. |
| 4.2 | | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | УСП | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 23 548,4 | 23 548,4 | 13 129,03 | 10 419,37 | 55,75 | В ведомстве Управления находится 1-о учреждение, которое осуществляет деятельность в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос», которому с 01.01.2014 в связи с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения «Дворец семьи» переданы дополнительно функции по популяризация семейных отношений, сохранения и укрепления семейных традиций путем оказания консультативной, правовой, психологической помощи подросткам и молодежи. |
|  | |  | Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 3 136,65 | 5 950,85 | 34,51 | Доход от предпринимательской деятельности запланирован на весь финансовый год. Поступления в первом полугодии снижены в связи с:  - активированными днями;  - летними каникулами.  С началом учебного года, окончанием отпускного периода возрастет количество заявок и получателей услуг. |
|  | | Итого по задаче 4 | | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 34 238,9 | 34 238,9 | 19 881,36 | 14 357,54 | 58,06 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 3 136,65 | 5 950,85 | 34,51 |  |
| Всего: | 43 626,4 | 43 626,4 | 23 318,01 | 20 308,39 | 53,45 |  |
|  | | ВСЕГО по подпрограмме 1 | | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 38 490,9 | 38 490,9 | 21 818,36 | 16 672,54 | 56,68 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 3 136,65 | 5 950,85 | 34,51 |  |
| Всего: | 47 878,4 | 47 878,4 | 25 255,01 | 22 623,39 | 52,74 |  |
| Цель:  «Развитие эффективной комплексной системы  организации временного трудоустройства в городе Югорске» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2  «Временное трудоустройство в городе Югорске» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан | | УСП | Местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 444,47 | 1 055,53 | 29,63 | 33 чел. |
| 1.2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов (МТО) | | УСП | Бюджет АО | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | Сформировано 7 МТО.  Освоение денежных средств запланировано с июля 2014 |
| Местный бюджет | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | УСП | Местный бюджет | 131,0 | 131,0 | 22,22 | 108,78 | 16,96 | 8 чел. |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу | | УСП | Местный бюджет | 137,0 | 137,0 | 6,75 | 130,25 | 4,93 | 6 чел. |
| 1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | | УСП | Местный бюджет | 1 905,0 | 1 905,0 | 971,98 | 933,02 | 51,02 | 195 чел. |
| 1.6 | Организация медицинских осмотров | | УСП | Местный бюджет | 287,0 | 287,0 | 93,58 | 193,42 | 32,61 | Все трудоустроенные прошли медицинские осмотры перед выходом на работу. |
| 1.7 | Оборудование (оснащение) рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями | | УО | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 69,3 | 0,0 | Оборудование раб. места в МБОУ «СОШ №6» запланировано в новом учебном году |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 69,3 | 0,0 |  |
| Бюджет АО | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 500,0 | 4 500,0 | 1 539,0 | 2 961,0 | 34,2 |
| Всего: | 4 720,3 | 4 720,3 | 1 539,0 | 3 181,3 | 32,6 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 69,3 | 0,0 |  |
| Бюджет АО | 451,0 | 451,0 | 300,0 | 151,0 | 66,51 |  |
| Местный бюджет | 42 990,9 | 42 990,9 | 23 357,36 | 19 633,54 | 54,33 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 3 136,65 | 5 950,85 | 34,51 |  |
| Всего: | 52 598,7 | 52 598,7 | 26 794,01 | 25 804,69 | 50,94 |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | Бюджет АО | 451,0 | 451,0 | 300,0 | 151,0 | 66,51 |  |
| Местный бюджет | 32 300,4 | 32 300,4 | 16 605,04 | 15 695,36 | 51,40 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 3 136,65 | 5 950,85 | 34,51 |  |
| Итого: | 41 838,9 | 41 838,9 | 20 041,69 | 21 797,21 | 47,90 |  |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | | Местный бюджет | 10 690,5 | 10 690,5 | 6 752,32 | 3 938,18 | 63,16 |  |
| Итого: | 10 690,5 | 10 690,5 | 6 752,32 | 3 938,18 | 63,16 |  |
| 3 | Управление образования администрации города Югорска | | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 69,3 | 0,0 |  |
| Итого: | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 69,3 | 0,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская С.Ю. Саргисян 7-26-12