**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

1. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-ОЗ «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» выделена субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере  65 277 188,40 рублей из окружного бюджета. Фактически использовано 64 668 982,59 рублей.

2. В течение отчетного года в программу вносились изменения в связи с уточнением объемов финансирования:

- в мероприятии «Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а так же вознаграждений приемным родителям» объем субвенции был уменьшен на 5 665 000,00 рублей, в связи с тем, что возмещение стоимости путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно производится казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Югорске. В августе объем субвенций был увеличен на 1 151 100, 00 рублей в связи с увеличением количества приемных детей. В декабре объем субвенций был уменьшен на 266 100, 00 рублей в связи с переездом одного приемного ребенка на другую территорию, соответственно прекращением договора о приемной семье с одним приемным родителем, приостановлением выплаты одному приемному родителю на период нахождения опекаемого ребенка в образовательной организации, а так же уменьшения размера отчислений в социальные фонды у 8 приемных родителей.

- в мероприятии «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» сумма уменьшилась на 228 700,00 рублей, так как нет необходимости в сотруднике, осуществляющем переданные отдельные государственные полномочия по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, а также обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, в связи с тем, что данная категория детей не состоит на учете в органе опеки.

Уменьшение суммы на 641 400,00 рублей на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, по возвращении их из образовательной организации, учреждения социального обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения или иного учреждения, создаваемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемной семьи, семьи опекуна, попечителя, либо получившего профессиональное образование по очной форме обучения, либо прошедшего военную службу по призыву, либо отбывшего наказание в исправительном учреждении, в связи с отсутствием заявителей.

- для исполнения мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» из бюджета автономного округа было предоставлено финансирование в сумме 16 560 720,00 рублей. Из-за увеличения норматива средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении и дополнительной потребности на приобретение 1 жилого помещения ребенку, оставшемуся без попечения родителей, помимо детей-сирот включенных в список на получение жилого посещения в 2017, было предоставлено дополнительное финансирование в размере 524 467,85 рублей из окружного бюджета и 1 048 800,55 рублей из Федерального бюджета.

- по мероприятию «Организация деятельности по опеке и попечительству» произошло уменьшение объема субвенции на 415 600,00 рублей в связи с тем, что из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предоставляются субвенции в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 24.12.2007 № 333-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в муниципальном образовании город Югорск муниципальным служащим выплата производится в соответствии с решением Думы города Югорска от 26.04.2011 № 51 «О размерах должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления города Югорска», а так же решением Думы города Югорска от 27.03.2012 № 24 «Об утверждении Положения о размерах ежемесячных и дополнительных выплат муниципальным служащим города Югорска и порядке их осуществления».

3. Целевые показатели муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных дополнительными гарантиями прав на жилое помещение» и «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» достигли планового значения.

Целевые показатели «Количество приемных родителей, получивших вознаграждения за воспитание ребенка в приемной семье» и «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи» не достигли планового значения в связи с переездом одной приемной семьи на другую территорию.

4. Исполнение по муниципальной программе составляет 99 % .

1) Мероприятие «Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а также вознаграждений приемным родителям» исполнено на 99%. Одна приемная семья переехала на другую территорию, в связи с чем образовалась экономия в размере 335 100,00 рублей.

2) Мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» исполнено на 98 %. Из-за возврата денежных средств из фонда социального страхования в декабре 2017, а так же переходом специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства в другое структурное подразделение сложилась экономия по заработной плате в размере 273 100,00 рублей.

3) По мероприятию «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» лимиты бюджетных ассигнований были уменьшены на 641 400,00 рублей.

4) Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнено на 100%. Денежные средства освоены в полном объеме.

5. При проведении аукционов не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

**Начальник отдела опеки и попечительства Т.В. Оводова**