План
работы Управления по физической культуре, спорту,
работе с детьми и молодежью администрации города Югорска
на 2-ой квартал 2011 года

Вопросы, выносимые для рассмотрения у главы города и заместителей главы города

№/№	Вопросы	Сроки	Ответственные
1	Организация системы координации и контроля за реализацией молодежной политики	В течение квартала	УФКСРДМ
2	Реализация ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010 — 2012 годы»	В течение квартала	УФКСРДМ
3	Реализация ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий в сфере физической культуры и культуры и массового спорта в городе Югорске на 2010 — 2012 годы»	В течениеквартала	УФКСРДМ
4	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Временное трудоустройство в городе Югорске на 2010 — 2012 годы»	В течение квартала	УФКСРДМ
5	Реализация ведомственной целевой программы «Отдых на 2011 — 2013 годы»	В течение квартала	УФКСРДМ
6	Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011 — 2013 годы»	В течение квартала	УФКСРДМ
7	Организация и деятельность межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в период 2011 года: / -заседания межведомственной комиссии.	В течение квартала	Занина И.М. / Рогачев А.В.
8	Организация городских мероприятий в соответствии с утвержденными программами	В течение квартала	УФКСРДМ

Мероприятия в сфере семейной и молодежной политики

№\№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
В течение года
1	Участие в городских, окружных, российских смотрах, конкурсах, семинарах, совещаниях	В течение квартала	УФКСРДМ
2	Содействие в организации деловых контактов, обмена опытом молодых специалистов	В течение квартала	УФКСРДМ
3	Стимулирование создания временных рабочих мест для молодежи, участие в организации общественных работ, в том числе: / - содействие занятости населению; / - участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; / - участие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; / - участие в организации занятости лиц из числа выпускников учреждений профессионального образования из числа безработных граждан	В течение квартала	УФКСРДМ / МАУ «МБТ «Гелиос»
4	Нормативное, информационное и методическое обеспечение и поддержка деятельности молодежных общественных объединений города	В течение квартала	УФКСРДМ
5	Приобретение и выпуск методической литературы по реализации семейной и молодежной политики	В течение квартала	УФКСРДМ
6	Поддержка талантливых и одаренных детей, подростков и молодежи города	В течение квартала
7	Развитие волонтерского движения в городе	В течение квартала	УФКСРДМ
8	Развитие самодеятельного молодежного туризма	В течение квартала	УФКСРДМ
9	Развитие экстремальных видов спорта	В течение квартала	УФКСРДМ / МБУ «Центр досуга»
10	Развитие гражданско — патриотического направления	В течение квартала	УФКСРДМ
11	Организация работы с молодой семьей	В течение квартала	УФКСРДМ / МБУ «Центр досуга»
12	Участие сборных команд города Югорска по различным видам спорта в Первенствах ХМАО - Югры в зачёт Спартакиады учащихся.	В течение квартала	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
13	Участие спортсменов города Югорска в Первенствах ХМАО - Югры, Тюменской области, региональных соревнованиях	В течение квартала	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
2 квартал 2011 года
1	Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи	В течение квартала	Занина И.М. / Рогачев А.В.
2	Подготовка нормативно - правовой документации по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2011 год	В течение квартала	УФКСРДМ
3	Подготовка, оформление и выпуск информационных бюллетеней по отдыху детей, подростков и молодежи	Апрель - май	УФКСРДМ / МАУ “МБТ "Гелиос"
4	Участие в окружном этапе конкурса вариативных программ по основным направлениям государственной молодёжной политики.	Апрель	УФКСРДМ
5	Организация участия команд города Югорска в зональных военно-спортивных играх "Зарница", "Щит"	Апрель	УФКСРДМ / МБУ "Центр досуга", УО
6	Участие в окружном фестивале "Студенческая Весна"	Апрель	Рогачёв А.В.
7	Первенство города Югорска по баскетболу среди мужских и женских команд КФК	20 – 30 апреля	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
8	Матчевые встречи по баскетболу по всем возрастам	Апрель	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
9	Контрольные испытания, приём нормативов среди занимающихся на отделении по волейболу	Апрель	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
10	Первенство города Югорска по пулевой стрельбе среди учащихся общеобразовательных учреждений	Апрель	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
11	Подготовка и проведение муниципального этапа окружного молодежного конкурса "Золотое будущее Югры": / -анкетирование; / -собеседование, проведение консультаций; / - содействие в подготовке портфолио; / - организация публичной защиты	Апрель - май	Самсоненко О.В.
12	Участие в окружном фестивале молодых семей "Мир, в котором мы живем"	Апрель - май	УФКСРДМ / МБУ «Дворец семьи»
13	Подготовка и участие в окружном экологическом молодежном форуме	Апрель - май	УФКСРДМ
14	Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений	Апрель, декабрь	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
15	Участие спортсменов с ограниченными возможностями в Спартакиаде ХМАО – Югры	Апрель	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
16	Традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов среднеспециальных и высших учебных заведений и коллективов физической культуры, предприятий и учреждений города, посвящённая празднованию 66 - годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне	Май	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
17	Междугородний турнир по баскетболу среди юношей1998 - 99 и девушек 1995 - 97 г.г.р. / Открытое Первенство города Югорска по художественной гимнастике среди всех возрастов	Май	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
18	Первенство города Югорска по лёгкой атлетике среди учащихся общеобразовательных учреждений "Шиповка юных"	Май	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
19	Первенство г. Югорска по авиамодельному спорту в классах моделей планеров и воздушного боя	Май	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
20	Участие в соревнованиях по точности приземления на кубок Ефремова, Катаева (г. Ялуторовск)	Май, сентябрь	УФКСРДМ / МБУ «Центр досуга»
21	Контроль готовности городских площадок, лагерей с дневным пребыванием детей, клубов по месту жительства, дворовых площадок. / Приемка лагерей, клубов, площадок	Май - июнь	УФКСРДМ / УО, УК, Роспотребнадзор, Ростехнадзор.
22	Организация и проведение мероприятия, посвященного "Дню Семьи"	Май	УФКСРДМ / МБУ «Дворец семьи»
23	Организация городского и участие в окружном (российском) фестивале молодых семей «Мир, в котором мы живем»	Май	УФКСРДМ
24	Организация и проведение торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы	Май	УФКСРДМ
25	Организация и проведение «Дня призывника»	Май	УФКСРДМ
26	Участие в организации и проведении "Школы безопасности", учебно-полевых сборов	Май - июнь	УФКСРДМ / МБУ "Центр досуга"
27	Кампания по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 2011 года: / -оказание методической помощи подведомственным учреждениям; / -оформление документации для открытий городских лагерей с дневным пребыванием детей; / - выпуск буклетов по летнему отдыху	Май - июнь	УФКСРДМ
28	Поведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании 2011 года: / -формирование групп детей; / -оформление и выдача путевок, иных необходимых документов; / -подбор и обучение сопровождающих; / -страхование детей; / -организация отправки групп детей	Май, июнь	УФКСРДМ
29	Организация работы молодежных трудовых отрядов в городе, работа молодежного предприятия	Май - июнь	УФКСРДМ / МАУ МБТ "Гелиос"
30	Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений	Май, сентябрь
31	Спартакиада среди педагогических работников образовательных учреждений	Май, сентябрь
32	Первенства города Югорска среди коллективов физической культуры / предприятий и учреждений, по различным видам спорта	Май
33	Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках празднования «Дня защиты детей", в том числе: / - торжественное открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей; / - торжественное открытие трудового лета, вручение адресов молодежным трудовым отрядам.	Июнь	УФКСРДМ / МБУ «Дворец семьи»
34	Организация и проведение мероприятий, в рамках празднования Дня молодёжи	Июнь	УФКСРДМ
35	Подготовка и участие в окружном молодежном форуме: / -подготовка информационной документации о деятельности Управления; / -формирование делегации	Июнь	Рогачёв А.В., / Самсоненко О.В.
36	Участие в школе "Молодой политик"	Июнь	Занина И.М. / Рогачев А.В.
37	Подготовка отчетной информации о деятельности Управления и подведомственных учреждений за 2 квартал	К 20 июня	Самсоненко О.В.
38	Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием	июнь	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
39	Спартакиада среди летних площадок и клубов по месту жительства с детьми, не выезжающих за пределы города в период летних каникул	июнь	УФКСРДМ / МБУ «ФСК «Юность»
40	Подготовка оперативной информации в Департаменты, Управления Ханты - Мансийского автономного округа - Югры о проведении летней оздоровительной кампании	В течение квартала до 5 числа каждого месяца	УФКСРДМ
41	Поддержка деятельности патриотического военно — поискового отряда «Каскад»	В течение квартала	УФКСРДМ / МБУ «Центр досуга»
42	Методическое руководство, координация работы структурных подразделений: / -Автономное учреждение "Молодежная биржа труда" Гелиос"; / -Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга"; / - Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец семьи" / - Муниципальное бюджетное учреждение «ФСК «Юность»	В течение квартала	УФКСРДМ / руководители подведомственных учреждений
43	Публикации в СМИ города (информация о мероприятиях)	В течение квартала	УФКСРДМ
44	Подготовка информационных материалов для городской газеты, сайта о мероприятиях Управления	В течение квартала	УФКСРДМ
45	Поддержка общественных молодежных организаций, объединений, городской молодежной общественной палаты	В течение квартала	УФКСРДМ
46	Организация и участие в конкурсах военно — патриотической направленности	В течение квартала	УФКСРДМ

Начальник Управления В.М. Бурматов

исп.: О.В. Самсоненко
тел.: 5-00-24