## Лист1
Утверждаю
Директор ОАО "Служба заказчика"
___________________Левонян С.Л.
15.04.2015г.
План
противопаводковых мероприятий
№ п\п | Адреса | вывоз снега м3 | откачка воды час | примечание
1 | Ермака | 137 | 30
2 | Садовая | 130 | 65
3 | Никольская | 136 | 60
4 | Студенческая-Менделеева | 134 | 53
5 | Дубинина | 139
6 | П.Морозова | 136 | 45
7 | Королева | 138
8 | Лесная | 140
9 | Котовского | 136
10 | Смородиновая 32 | 139
11 | Клюквенная 62 | 138
12 | Сахарова-Гоголя 2 | 138 | 47
13 | пер.Зеленый | 136
| Итого | 1777 | 300
Сдал
Производитель работ__________________Мансимов Х.Т.
приказ № 5 от 30.03.2015.
Принял
Полномочный представитель управляющей организации ОАО «Служба заказчика» приказ № 190/1 от 30.03.2015
___________Кулик М.В.

## южная часть города
Утверждаю: И.о заместителя директора ДЖКиСК _______________Н.Н.Лысенко "______"____________2016г.
План выполнения противопаводковых работ на территории южной части города Югорска в местах, подверженных затоплению
№ п\п | Дата | Виды работ | Наименование места выполнения работ
1 | по необходимости | откачка воды | Ермака
2 | по необходимости | откачка воды | Садовая
3 | по необходимости | откачка воды | Никольская
4 | по необходимости | откачка воды | Студенческая-Менделеева
5 | 2016-03-26 | вывоз снега | Дубинина
6 | 2016-03-24 | вывоз снега | П.Морозова
7 | 2016-03-28 | вывоз снега | Королева
8 | с 29.03.2016 по 31.03.2016 | вывоз снега | Лесная, переулок между домами 18-16 по ул.Лесная
9 | 18.03.2016; 22.03.2016 | вывоз снега | Котовского
10 | 2016-03-26 | частичная вывозка снега, откачка воды | Смородиновая, 32
11 | 2016-03-26 | частичная вывозка снега, откачка воды | Клюквенная, 62,65,63,60
12 | по необходимости | откачка воды | пер.Котовского-пер.Студенческий
13 | 14.03.2016 -15.03.2016 | вывоз снега | Восточная
14 | 2016-04-01 | вывоз снега | Пушкина
15 | 2016-03-26 | вывоз снега | Первомайская
16 | 25.03.2016 по 26.03.2016 | вывоз снега | Лии Карастояновой
17 | 2016-03-28 | вывоз снега | Березовая
18 | 10.03.2016 по 11.03.2016 | вывоз снега | Гайдара-пер.Дубинина,
19 | по необходимости | частичная вывозка снега, откачка воды | Газовиков 1,2
20 | по необходимости | откачка воды | Сахарова-Гоголя 2
21 | 2016-04-02 | вывоз снега | пер.Зеленый
22 | 2016-03-28 | вывоз снега | Менделеева 33,35
23 | 2016-03-24 | вывоз снега | Шолохова
24 | 2016-03-30 | вывоз снега | Курчатова
25 | 2016-03-29 | частичная вывозка снега, откачка воды | Садовая, 23а
26 | 2016-03-28 | частичная вывозка снега, откачка воды | Садовая,78
27 | 18.03.2016, 31.03.2016 | частичная вывозка снега, откачка воды | Заводская
28 | по необходимости | откачка воды | Транспортная развязка -ул.Киевская
29 | 2016-03-26 | вывоз снега | ул.Вишневая
30 | 2016-04-02 | вывоз снега | пер.Брусничный,1
31 | по необходимости | откачка воды | Уральская
Составил:
Представитель управляющей организации ОАО "СЗ" М.В.Кулик