## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 июля | 2018 г.
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Отдел информационных технологий
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1 | Формирование информационных веб-ресурсов и обеспечение доступа к ним (1,2) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 128 | 128 | 12.6 | 115.4 | 9.844% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта и портала органов местного самоуправления в сети Интернет
2 | Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и электронных сервисов, эксплуатируемых в рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления (3,4) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 1058.5 | 1058.5 | 393.8 | 664.7 | 37.2% | В результате использования информационного сервиса ежедневно выполняется мониторинг и анализ СМИ. Выполняется сопровождение системы электронного документооборота, ЭЦП.
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 1186.5 | 1186.5 | 406.4 | 780.1 | 34.25%
Задача 2: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
3 | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест, сопровождение и развитие серверного узла (5) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 924.5 | 924.5 | 399.3 | 525.2 | 43.19% | Исполнение мероприятий запланировано на 2-3 кварталы текущего года. Заключены контракты на поставку оборудования.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0% | Получены коммерческие предложения, ведется подготовка документации
4 | Обеспечение информационной безопасности (6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 589 | 589 | 208 | 381 | 35.31% | Заключен контракт на оказание услуг по защите информации, сопровождение антивирусного ПО.
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 1513.5 | 2513.5 | 607.3 | 1906.2 | 24.16%
Итого по подпрограмме 1: |  |  | местный бюджет | 2700 | 3700 | 1013.7 | 2686.3 | 27.4%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска
1 | Освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического и культурного развития города Югорска (7,8) | Управление внутренней политики и общественных связей | местный бюджет | 18220 | 18220 | 13526.4 | 4693.6 | 74.24% | Осуществляется выпуск городского СМИ - газеты "Югорский вестник" - 25 номеров, приложение "Муниципальные правовые акты" — 25 номеров. В эфире "Югорск-ТВ" осуществляется ежедневное вещание на территории муниципального образования
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 18220 | 18220 | 13526.4 | 4693.6 | 74.24%
Итого по подпрограмме 2: |  |  | местный бюджет | 18220 | 18220 | 13526.4 | 4693.6 | 74.24%
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций города (9) | Управление внутренней политики и общественных связей | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0% | Исполнение мероприятий перенесено на 3 квартал текущего года. Выполнен сбор заявок на конкурс проектов.
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
Итого по подпрограмме 3: |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 21120 | 22120 | 14540.1 | 7579.9 | 65.73%
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий |  |  | местный бюджет | 2700 | 3700 | 1013.7 | 2686.3 | 27.4%
Соисполнитель: Управление внутренней политики и общественных связей |  |  | местный бюджет | 18420 | 18420 | 13526.4 | 4893.6 | 73.43%
Отдел информационных технологий |  | Дергилев О.В. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Управление внутренней политики и общественных связей |  | Иванова Н.М. |  |  | Иванова Н.М.
соисполнитель 1
Дата составления отчета: 02 июля 2018 года