## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 октября | 2017 г.
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Отдел информационных технологий
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1 | Формирование информационных веб-ресурсов и обеспечение доступа к ним (1,2) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 130 | 123 | 94 | 29 | 76.42% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта и портала органов местного самоуправления в сети Интернет
2 | Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и электронных сервисов, эксплуатируемых в рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления (3) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 821.6 | 828.6 | 512.6 | 316 | 61.86% | В результате использования информационного сервиса ежедневно выполняется мониторинг и анализ СМИ. Выполняется сопровождение системы электронного документооборота
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 951.6 | 951.6 | 606.6 | 345 | 63.75%
Задача 2: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
3 | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест, сопровождение и развитие серверного узла (4) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 889.4 | 889.4 | 860.7 | 28.7 | 96.77% | Выполняется сопровождение кондиционеров в серверной комнате. Приобретен сервер, средства вычислительной техники и запасные части к ним
4 | Обеспечение информационной безопасности (5) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 659 | 659 | 0 | 659 | 0% | Заключен контракт на оказание услуг по защите информации, исполнение будет завершено в октябре 2017 г.
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 1548.4 | 1548.4 | 860.7 | 687.7 | 55.59%
Итого по подпрограмме 1: |  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 1467.3 | 1032.7 | 58.69%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска
1 | Освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического и культурного развития города Югорска (6,7) | Управление внутренней политики и общественных связей | местный бюджет | 19898 | 21123.8 | 18119.9 | 3003.9 | 85.78% | Осуществляется выпуск городского СМИ - газеты "Югорский вестник" - 38 номеров, приложение "Муниципальные правовые акты" — 38 номеров. В эфире "Югорск-ТВ" осуществляется ежедневное вещание на территории муниципального образования
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 19898 | 21123.8 | 18119.9 | 3003.9 | 85.78%
Итого по подпрограмме 2: |  |  | местный бюджет | 19898 | 21123.8 | 18119.9 | 3003.9 | 85.78%
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций города (8) | Управление внутренней политики и общественных связей | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0% | Проведен конкурс проектов среди НКО, ведется работа по заключению договоров. Исполнение мероприятия перенесено на 4 квартал 2017 г.
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
Итого по подпрограмме 3: |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 22598 | 23823.8 | 19587.2 | 4236.6 | 82.22%
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий |  |  | местный бюджет | 22398 | 23623.8 | 19587.2 | 4036.6 | 82.91%
Соисполнитель: Управление внутренней политики и общественных связей |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
Отдел информационных технологий |  | Ефремов П.Н. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Управление внутренней политики и общественных связей |  | Шибанов А.Н. |  |  | Иванова Н.М.
соисполнитель 1
Дата составления отчета: 03 октября 2017 года