## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 июля | 2022 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие информационного общества"
(наименование программы)
Отдел информационных технологий администрации города Югорска
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Стуктурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,2,3,4,5,6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 750.8 | 750.8 | 90.9 | 659.9 | 12.11% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет. Заключены контракты на оказание услуг хостинга, сопровождение ПК "Гранд-Смета"и др. на общую сумму 285,8 тыс. руб.
2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности ОМСУ города Югорска (1,5,6) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 1782 | 1782 | 225.8 | 1556.2 | 12.67% | Заключены контракты на поставку средств вычислительной техники и запасных частей на сумму 350,6 тыс. руб, на обслуживание кондиционеров. Готовится аукцион на поставку запчастей на 828,0 тыс.руб
3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска (1,5,6,7,8) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 0 | 100% | Завершены контракты на обновление антивирусного ПО, сопровождение сетей VipNet, приобретение прокси-сервера
Всего по муниципальной программе |  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 1783.9 | 2216.1 | 44.6%
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 1783.9 | 2216.1 | 44.6%
в том числе:
Проектная часть: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Процессная часть: |  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 1783.9 | 2216.1 | 44.6%
в том числе:
Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий |  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 1783.9 | 2216.1 | 44.6% | Исполнение по заключенным контрактам: 63,1 %
Отдел информационных технологий |  | Ефремов П.Н. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Дата составления отчета: 04 июля 2022 года