## Деньги
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01/04/2020г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1*(наименование подпрограммы)
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) |  | всего | 135236.8 | 135236.8 | 32201.2 | -93035.6 | 23.8 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 120576.8 | 120576.8 | 28822.8 | -91754 | 23.9
|  |  | иные источники финансирования | 14660 | 14660 | 3378.4 | -11281.6 | 23
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6002.9 | 6002.9 | 971.3 | -5031.6 | 16.2 | за 1 квартал 2020 года проведено 74 спортивно – массовых мероприятия, в которых них приняло участие 4 627 человек, из них 667 спортсмены МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», 2 798 спортсмены города Югорска и 1 162 спортсмена из других городов, количество сотрудников, принимавших участие в судействе составило 294 человек. Проведено 59 городских соревнований по различным видам спорта, в которых приняло участие 2 986 спортсменов, из них 146 спортсмены МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», 2 563 спортсмены города Югорска и 277 спортсменов из других городов. За пределы города было организовано 58 выездов на соревнования различного уровня из них: 14 выездов – всероссийского уровня, 39 выездов – регионального и межмуниципального уровня, 4 выезда – Уральского Федерального округа. Всего выехало 533 спортсмена, из них 468 спортсмена МБУ СШОР «Центр Югорского спорта».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 805.7 | 805.7 | 0 | -805.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 3652.4 | 3652.4 | 971.3 | -2681.1 | 26.6
|  |  | иные источники финансирования | 1544.8 | 1544.8 | 0 | -1544.8 | 0
|  | УБУиО | всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Денежные средства предусмотрены для организации участия команды муниципальных служащих в Олимпиаде муниципальных служащих в г.Х-М в мае 2020
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) |  | всего | 1300 | 1300 | 339.2 | -960.8 | 26.1 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 339.2 | -960.8 | 26.1
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) |  | всего | 1092.4 | 1092.4 | 0 | -1092.4 | 0 | Исполнение мероприятий программы будет осуществлено во втором полугодии текущего финансового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 629.2 | 629.2 | 0 | -629.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 313.2 | 313.2 | 0 | -313.2 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 620 | 620 | 132.5 | -487.5 | 21.4 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 620 | 620 | 132.5 | -48.5 | 21.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 302.5 | 302.5 | 0 | -302.5 | 0 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. Перечисление денежных средств запланировано во втором квартале 2020
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | -86.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 201.1 | 201.1 | 0 | -201.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 15.2 | 15.2 | 0 | -15.2 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 144654.6 | 144654.6 | 33644.2 | -111010.4 | 23.3
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 126577.6 | 126577.6 | 30265.8 | -96311.8 | 23.9
|  |  | иные источники финансирования | 16354.8 | 16354.8 | 3378.4 | -12976.4 | 20.7
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 144654.6 | 144654.6 | 33644.2 | -111010.4 | 23.3
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 126577.6 | 126577.6 | 30265.8 | -96311.8 | 23.9
|  |  | иные источники финансирования | 16354.8 | 16354.8 | 3378.4 | -12976.4 | 20.7
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 144554.6 | 144554.6 | 33644.2 | -110910.4 | 23.3
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 126477.6 | 126577.6 | 30265.8 | -96311.8 | 23.9
|  |  | иные источники финансирования | 16354.8 | 16354.8 | 3378.4 | -12976.4 | 20.7
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики администрации города Югорска ____________________ В.М. Бурматов
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко