## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2015 г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 22010 | 22010 | 1113.3 | 20896.7 | 5.0582 | Расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске – выполняются пусконаладочные работы на станции биологической очистки сточных вод и головной КНС, озеленение территории. Реконструкция КОС 500 - заключен контракт на обследование и оценку технического состояния объекта.
|  |  | местный бюджет | 1269 | 1269 | 1158 | 111 | 91.253
1.2 | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 6705.4 | 6705.4 | 2790.8 | 3914.6 | 41.6202 | Выполнение работ запланировано на 2-3 кварталы 2015 г. , оплата на 3-4 кварталы.
|  |  | местный бюджет | 2443.5 | 2443.5 | 250.2 | 2193.3 | 10.2394
1.3 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Югорска в сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен аукцион на оказание консультационных услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов ЖКХ
|  |  | местный бюджет | 1023.3 | 1023.3 | 0 | 1023.3 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 28715.4 | 28715.4 | 3904.1 | 24811.3 | 13.5958 | Х
|  |  | местный бюджет | 4735.8 | 4735.8 | 1408.2 | 3327.6 | 29.7352 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 28715.4 | 28715.4 | 3904.1 | 24811.3 | 13.5958 | Х
|  |  | местный бюджет | 4735.8 | 4735.8 | 1408.2 | 3327.6 | 29.7352 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 100
2.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 748.8 | 748.8 | 0 | 748.8 | 0 | Готовится заявка на получение субсидии СУГ ТМРГ, выплата будет осуществляться с августа 2015г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 748.8 | 748.8 | 0 | 748.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 748.8 | 748.8 | 0 | 748.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 28226 | 28226 | 7077.3 | 21148.7 | 25.0737 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" в городе Югорске –заключен контракт на выполнение СМР. Сети канализации микрорайна индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске - заключен контракт на СМР. Начаты подготовительные работы по строительству сетей водоотведения. Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки Мкр.5,7 - выполнены работы по строительству 2х веток напорной канализации. Строительство КНС - 99%, электроснабжение - 99%. Ведется подготовка к подключению к эл.сетям. Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки в г.Югорске, 16 микрорайон - заключен контракт на выполнение корректировки рабочего проекта.
|  |  | местный бюджет | 3137 | 3137 | 1187 | 1950 | 37.8387
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 28226 | 28226 | 7077.3 | 21148.7 | 25.0737 | Х
|  |  | местный бюджет | 3137 | 3137 | 1187 | 1950 | 37.8387 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 28226 | 28226 | 7077.3 | 21148.7 | 25.0737 | Х
|  |  | местный бюджет | 3137 | 3137 | 1187 | 1950 | 37.8387 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельные мероприятия
4.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30355 | 30355 | 18159.8 | 12195.2 | 59.8247
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 793.5 | 793.5 | 396.6 | 396.9 | 49.9811
| Итого по Отдельным мероприятиям, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31148.5 | 31148.5 | 18556.4 | 12592.1 | 59.574
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 105211.5 | 105211.5 | 40633 | 64578.5 | 38.6203 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 57690.2 | 57690.2 | 10981.4 | 46708.8 | 19.0351 | Х
|  |  | местный бюджет | 47521.3 | 47521.3 | 29651.6 | 17869.7 | 62.3964 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 57690.2 | 57690.2 | 10981.4 | 46708.8 | 19.0351 | Х
|  |  | местный бюджет | 17166.3 | 17166.3 | 11491.8 | 5674.5 | 66.944
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 74856.5 | 74856.5 | 22473.2 | 52383.3 | 30.0217 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 30355 | 30355 | 18159.8 | 12195.2 | 59.8247 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 30355 | 30355 | 18159.8 | 12195.2 | 59.8247 | Х