## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 января | 2018 г.
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Отдел информационных технологий
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1 | Формирование информационных веб-ресурсов и обеспечение доступа к ним (1,2) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 112.2 | 112.2 | 94 | 18.2 | 83.78% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта и портала органов местного самоуправления в сети Интернет
2 | Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и электронных сервисов, эксплуатируемых в рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления (3) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 906.6 | 906.6 | 814.4 | 92.2 | 89.83% | В результате использования информационного сервиса ежедневно выполняется мониторинг и анализ СМИ. Обеспечено сопровождение системы электронного документооборота, ЭЦП.
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 1018.8 | 1018.8 | 908.4 | 110.4 | 89.16%
Задача 2: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
3 | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест, сопровождение и развитие серверного узла (4) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 912.7 | 912.7 | 894.9 | 17.8 | 98.05% | Выполняется сопровождение кондиционеров в серверной комнате. Приобретен сервер, средства вычислительной техники и запасные части к ним
4 | Обеспечение информационной безопасности (5) | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 599 | 599 | 599 | 0 | 100% | Выполнен контракт на оказание услуг по защите информации, сопровождение антивирусного ПО.
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 1511.7 | 1511.7 | 1493.9 | 17.8 | 98.82%
Итого по подпрограмме 1: |  |  | местный бюджет | 2530.5 | 2530.5 | 2402.3 | 128.2 | 94.93%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска
1 | Освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического и культурного развития города Югорска (6,7) | Управление внутренней политики и общественных связей | местный бюджет | 21443.3 | 21443.3 | 21443.3 | 0 | 100% | Осуществляется выпуск городского СМИ - газеты "Югорский вестник" - 51 номер, приложение "Муниципальные правовые акты" — 53 номера. В эфире "Югорск-ТВ" осуществляется ежедневное вещание на территории муниципального образования
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 21443.3 | 21443.3 | 21443.3 | 0 | 100%
Итого по подпрограмме 2: |  |  | местный бюджет | 21443.3 | 21443.3 | 21443.3 | 0 | 100%
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций города (8) | Управление внутренней политики и общественных связей | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 100% | Проведен конкурс проектов среди НКО, выделены гранты на поддержку 2 НКО.
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 100%
Итого по подпрограмме 3: |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 100%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 24173.8 | 24173.8 | 24045.6 | 128.2 | 99.47%
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий |  |  | местный бюджет | 2530.5 | 2530.5 | 2402.3 | 128.2 | 94.93%
Соисполнитель: Управление внутренней политики и общественных связей |  |  | местный бюджет | 21643.3 | 21643.3 | 21643.3 | 0 | 100%
Отдел информационных технологий |  | Ефремов П.Н. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Управление внутренней политики и общественных связей |  | Шибанов А.Н. |  |  | Иванова Н.М.
соисполнитель 1
Дата составления отчета: 29 декабря 2017 года