## ЛСР по форме №4 с материалами
IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Аукцион в электронной форме на выполнение работ по ограждению территории школы
Метод проектно-сметный
объект: МБОУ "СОШ №2"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2279,224 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30,744 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2793,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 января 2016 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР07-01-054-12 Применительно | Демонтаж металлического ограждения - Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (12674,47 руб.): 137% от ФОТ СП (7863,72 руб.): 85% от ФОТ | 7,12 712 / 100 | 3015,22 1081,16 | 1934,06 218,2 |  | 21468.37 | 7697.86 | 13770,51 1553,58 |  | 113.687 | 809.45
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 21468.37 | 7697.86 | 13770,51 1553,58 |  |  | 809.45
Накладные расходы | [6 empty] | 12674.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 7863.72
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 42006.56 |  |  |  |  | 809.45
Итого | [6 empty] | 42006.56 |  |  |  |  | 809.45
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 13770.51
ФОТ | [6 empty] | 9251.44
Накладные расходы | [6 empty] | 12674.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 7863.72
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 42006.56 |  |  |  |  | 809.45
Раздел 2. Монтажные работы
2 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (591,37 руб.): 84% от ФОТ СП (316,8 руб.): 45% от ФОТ | 0.671 | 1049,19 1049,19 |  |  | 704.01 | 704.01 |  |  | 123 | 82.53
3 | ФЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград - Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) 5 330,21 = 13 268,21 - 189 x 42,00 НР (17063,86 руб.): 137% от ФОТ СП (10587,06 руб.): 85% от ФОТ | 6.71 | 5330,21 1544,52 | 2762,93 311,72 | 1022.76 | 35765.71 | 10363.73 | 18539,26 2091,64 | 6862.72 | 162.41 | 1089.77
4 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт.) НР (279,38 руб.): 137% от ФОТ СП (173,34 руб.): 85% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 51396,91 18936,35 | 13071,3 1456,68 | 19389.26 | 513.97 | 189.36 | 130,71 14,57 | 193.9 | 1940.2 | 19.4
5 | ФЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (100 шт.) НР (18,08 руб.): 137% от ФОТ СП (11,22 руб.): 85% от ФОТ | 0.02 | 972,22 660,14 | 123.6 | 188.48 | 19.44 | 13.2 | 2.47 | 3.77 | 77.39 | 1.55
6 | ФССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 372.4 | 74.25 |  | 74.25 | 27650.7 |  |  | 27650.7
7 | ФССЦ-103-1466 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) | 794 | 8.83 |  | 8.83 | 7011.02 |  |  | 7011.02
8 | ФССЦ-103-1709 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 20х15 мм, толщина стенки 2 мм (м) | 5572 | 7.51 |  | 7.51 | 41845.72 |  |  | 41845.72
9 | ФЕР09-03-050-01 Применительно | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление ворот и калитки уголком) (100 м плинтуса) НР (102,12 руб.): 95% от ФОТ СП (91,37 руб.): 85% от ФОТ | 0.904 | 178 118,91 | 22.49 | 36.6 | 160.91 | 107.49 | 20.33 | 33.09 | 12.8 | 11.57
10 | ФССЦ-101-3702 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст0, ширина большей полки 25-32 мм (т) | 0.0456 | 6702.93 |  | 6702.93 | 305.65 |  |  | 305.65
11 | ФЕР09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже ограждений (10 т конструкций) НР (4115,53 руб.): 95% от ФОТ СП (3682,32 руб.): 85% от ФОТ | 1.0768 | 9161,57 4023,16 | 4493.47 | 644.94 | 9865.18 | 4332.14 | 4838.57 | 694.47 | 372.86 | 401.5
12 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1566,2 руб.): 95% от ФОТ СП (1154,04 руб.): 70% от ФОТ | 29.102 | 268,7 56,55 | 9,43 0,1 | 202.72 | 7819.71 | 1645.72 | 274,43 2,91 | 5899.56 | 5.31 | 154.53
13 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1926,44 руб.): 95% от ФОТ СП (1419,48 руб.): 70% от ФОТ | 29.102 | 644,48 69,48 | 12,44 0,2 | 562.56 | 18755.66 | 2022.01 | 362,03 5,82 | 16371.62 | 7.66 | 222.92
Утилизация строительного мусора
14 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 17 | 3.28 | 3.28 |  | 55.76 |  | 55.76
15 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 17 | 10.47 | 10.47 |  | 177.99 |  | 177.99
16 | Калькуляция "Югорскэнергогаз" | Утилизация мусора (м3) | 391 | 19,21 180,00/1,18/7,94 |  | 19,21 180,00/1,18/7,94 | 7511.11 |  |  | 7511.11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 158162.54 | 19377.66 | 24401,55 2114,94 | 114383.33 |  | 1983.77
Накладные расходы | [6 empty] | 25662.99
Сметная прибыль | [6 empty] | 17435.64
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 78425.27 |  |  |  |  | 82.53
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 64432.08 |  |  |  |  | 1110.72
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 18017.43 |  |  |  |  | 413.07
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 32641.53 |  |  |  |  | 377.45
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 55.76
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 7689.1
Итого | [6 empty] | 201261.17 |  |  |  |  | 1983.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 114383.33
Машины и механизмы | [6 empty] | 24401.55
ФОТ | [6 empty] | 21492.6
Накладные расходы | [6 empty] | 25662.99
Сметная прибыль | [6 empty] | 17435.64
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 201261.17 |  |  |  |  | 1983.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 179630.91 | 27075.52 | 38172,06 3668,52 | 114383.33 |  | 2793.22
Накладные расходы | [6 empty] | 38337.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 25299.36
Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 106438.64 |  |  |  |  | 1920.17
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 78425.27 |  |  |  |  | 82.53
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 18017.43 |  |  |  |  | 413.07
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 32641.53 |  |  |  |  | 377.45
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 55.76
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 7689.1
Итого | [6 empty] | 243267.73 |  |  |  |  | 2793.22
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 114383.33
Машины и механизмы | [6 empty] | 38172.06
ФОТ | [6 empty] | 30744.04
Накладные расходы | [6 empty] | 38337.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 25299.36
Индекс перевода в текущие цены 243 267,73 * 7,94 | [6 empty] | 1931545.78
НДС 18% | [6 empty] | 347678.24
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2279224 |  |  |  |  | 2793.22
Директор школы___________________________И.А. Ефремова