## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ №2 ЖИЛОГО ДОМА №2 ПО УЛ. СОСНОВАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,008 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________110,52 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена труб отопления
Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт) НР (48,92 руб.): 78% от ФОТ (62,72 руб.) СП (31,36 руб.): 50% от ФОТ (62,72 руб.) | 0,07 7 / 100 | 935,72 865,7 | 70,02 30,24 |  | 65.5 | 60.6 | 4,9 2,12 |  | 110 | 7.7
2 | ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м) НР (145,87 руб.): 78% от ФОТ (187,01 руб.) СП (93,51 руб.): 50% от ФОТ (187,01 руб.) | 0,58 58 / 100 | 322,43 322,43 |  |  | 187.01 | 187.01 |  |  | 37.8 | 21.92
Монтажные работы
3 | ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (666,16 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (552,37 руб.) СП (389,7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (552,37 руб.) | 0,62 62 / 100 | 1392,56 890,78 | 468,18 0,15 | 33.6 | 863.39 | 552.28 | 290,27 0,09 | 20.84 | 93.6675 | 58.07
4 | ФССЦ-24.3.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм (м) | 62.5 | 6.18 |  | 6.18 | 386.25 |  |  | 386.25
5 | ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм (10 шт) | 2,2 22 / 10 | 10.2 |  | 10.2 | 22.44 |  |  | 22.44
6 | ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) | 3,2 32 / 10 | 10.2 |  | 10.2 | 32.64 |  |  | 32.64
7 | ФССЦ-18.1.09.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт) | 16 | 42.47 |  | 42.47 | 679.52 |  |  | 679.52
8 | ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Установка радиаторов: стальных (алюминиевых) (100 кВт) 848,32 = 1 942,27 - 44,2 x 24,75 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (110,61 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (91,72 руб.) СП (64,71 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (91,72 руб.) | 0,12648 (0,186*68) / 100 | 984,73 676,69 | 240,73 48,44 | 67.31 | 124.55 | 85.59 | 30,45 6,13 | 8.51 | 75.44 | 9.54
9 | ФССЦ-18.5.10.04-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Радиаторы алюминиевые «RIFAR Alum» или эквивалент, количество секций 1, мощность 186 Вт (шт) | 68 | 81.91 |  | 81.91 | 5569.88 |  |  | 5569.88
10 | прайс-лист | Универсальный монтажный комплект для радиатора (компл.) | 6 | 18,82 215,00/1,20/10,00*1,02*1,03 |  | 18,82 215,00/1,20/10,00*1,02*1,03 | 112.92 |  |  | 112.92
11 | ФЕР17-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб (10 шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,32 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (6,9 руб.) СП (4,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6,9 руб.) | 0,1 1 / 10 | 85,82 67,48 | 8,21 1,45 | 10.13 | 8.58 | 6.75 | 0,82 0,15 | 1.01 | 7.015 | 0.7
12 | ФССЦ-01.7.15.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм (1000 шт) | 0,004 4 / 1000 | 180 |  | 180 | 0.72 |  |  | 0.72
13 | ФССЦ-01.7.15.14-0169 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм (т) | 5e-05 | 12430 |  | 12430 | 0.62 |  |  | 0.62
14 | ФССЦ-18.5.09.01-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951- 002-00288478-93): М-образные, размер 500х700 мм (шт) | 1 | 228.5 |  | 228.5 | 228.5 |  |  | 228.5
15 | ФЕРр69-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (100 шт) НР (88,13 руб.): 82% от ФОТ (107,47 руб.) СП (53,74 руб.): 50% от ФОТ (107,47 руб.) | 0,16 16 / 100 | 962,77 670,97 | 1,56 0,68 | 290.24 | 154.04 | 107.36 | 0,25 0,11 | 46.43 | 78.66 | 12.59
16 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0.032 | 424.88 |  | 424.88 | 13.6 |  |  | 13.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 8450.16 | 999.59 | 326,69 8,60 | 7123.88 |  | 110.52
Накладные расходы | [6 empty] | 1068.01
Сметная прибыль | [6 empty] | 637.88
Итого по разделу 1 Замена труб отопления | [6 empty] | 10156.05 |  |  |  |  | 110.52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 8450.16 | 999.59 | 326,69 8,60 | 7123.88 |  | 110.52
Накладные расходы | [6 empty] | 1068.01
Сметная прибыль | [6 empty] | 637.88
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 572.17 |  |  |  |  | 29.62
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2240.88 |  |  |  |  | 68.31
Материалы | [6 empty] | 7047.09
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 295.91 |  |  |  |  | 12.59
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 10156.05 |  |  |  |  | 110.52
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 7123.88
Машины и механизмы | [6 empty] | 326.69
ФОТ | [6 empty] | 1008.19
Накладные расходы | [6 empty] | 1068.01
Сметная прибыль | [6 empty] | 637.88
Индекс перевода в текущие цены
НДС 20%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%