## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2020 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Участие в конкурсе «Архитектура города будущего – Югры – 2050»(1) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 12952.6882 | 12952.6882 | 12952.5 | -0.18817 | 99.9985 | Заключено 5 муниципальных контрактов на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территорий.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12046 | 12046 | 12045.8 | -0.2 | 99.9983
|  |  | местный бюджет | 906.6882 | 906.6882 | 906.7 | 0.01183 | 100.0013
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 12952.6882 | 12952.6882 | 12952.5 | -0.18817 | 99.9985
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12046 | 12046 | 12045.8 | -0.2 | 99.9983
|  |  | местный бюджет | 906.6882 | 906.6882 | 906.7 | 0.01183 | 100.0013
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование развития жилищного строительства (1,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 349084.7 | 349084.7 | 348810.2 | -274.5 | 99.9214 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2020 год на общую сумму 347 969,25 тыс. руб., из них: 323 611,40 тыс. руб. окружной бюджет и 24 357,85 тыс. руб. городской бюджет. Приобретено 115 жилых помещений (Менделеева,49; Спортивная,37; Гастелло,13А; Калинина,46) на общую сумму 340 478,5 тыс. рублей , из них 316 645,0 тыс. руб. окружной биджет и 23 833,5 тыс. рублей городской бюджет . Исполнены обязательства Застройщика ООО "Профи сервис" по передаче 63 жилых помещений по МК о долевом участии в строительстве (Мичурина,21), заключенным в 2018 году, по ним профинансировано в 2020 году - 7 216,2 тыс. рублей, из них : 6 711,1 тыс. рублей из окружного бюджета и 505,1 тыс. рублей из городского боюжета. Не в полном объеме исполнены обязательства по передаче 22 жил.помещений в рамках МК, заключенных в 2018 году (ул. Студенческая,16/1), передано в муниципальную собственность 21 жилое помещение, и в отношении одной квартиры (№14) идет судебный спор. По МК (Студенческая,16/1) в части оплаты исполнены обязательства в полном объеме, из городского бюджета профинансировано денежных средств в размере 1115,43 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 323611.4 | 323611.4 | 323356.1 | -255.3 | 99.9211
|  |  | местный бюджет | 25473.3 | 25473.3 | 25454.1 | -19.2 | 99.9246
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 349084.7 | 349084.7 | 348810.2 | -274.5 | 99.9214
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 323611.4 | 323611.4 | 323356.1 | -255.3 | 99.9211
|  |  | местный бюджет | 25473.3 | 25473.3 | 25454.1 | -19.2 | 99.9246
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовываться в 2020 году не будет, в виду отсутствия участников.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 23373.4 | 23373.4 | 23373.4 | 0 | 100 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2020 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы. Обеспечено субсидиями - 3 молодые семьи. Выдано в отчетном периоде 18 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства с правом использования выплаты в 2021 году.
|  |  | федеральный бюджет | 6661.4 | 6661.4 | 6661.4 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 15543.3 | 15543.3 | 15543.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 1168.7 | 1168.7 | 1168.7 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 16720.1901 | 16720.1901 | 16720.209 | 0.01891 | 100.0001 | Приобретено 9 жилых помещений.
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 16382.2901 | 16382.2901 | 16382.2901 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,12) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100 | Приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 40097.8901 | 40097.8901 | 40097.909 | 0.01891 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 6999.3 | 6999.3 | 6999.3189 | 0.01891 | 100.0003
|  |  | бюджет автономного округа | 31929.8901 | 31929.8901 | 31929.8901 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 1168.7 | 1168.7 | 1168.7 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 402135.2783 | 402135.2783 | 401860.609 | -274.6693 | 99.9317
|  |  | федеральный бюджет | 6999.3 | 6999.3 | 6999.3189 | 0.01891 | 100.0003
|  |  | бюджет автономного округа | 367587.2901 | 367587.2901 | 367331.7901 | -255.5 | 99.9305
|  |  | местный бюджет | 27548.6882 | 27548.6882 | 27529.5 | -19.1882 | 99.9303
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 365804.8901 | 365804.8901 | 365530.409 | -274.4811 | 99.925
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 339993.6901 | 339993.6901 | 339738.3901 | -255.3 | 99.9249
|  |  | местный бюджет | 25473.3 | 25473.3 | 25454.1 | -19.2 | 99.9246
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 36330.3882 | 36330.3882 | 36330.2 | -0.18817 | 99.9995
|  |  | федеральный бюджет | 6661.4 | 6661.4 | 6661.4 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 27593.6 | 27593.6 | 27593.4 | -0.2 | 99.9993
|  |  | местный бюджет | 2075.3882 | 2075.3882 | 2075.4 | 0.01183 | 100.0006
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ответственный исполнитель: |  | УЖП | всего | 372458.1 | 372458.1 | 372183.6 | -274.5 | 99.9263
|  |  | федеральный бюджет | 6661.4 | 6661.4 | 6661.4 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 339154.7 | 339154.7 | 338899.4 | -255.3 | 99.9247
|  |  | местный бюджет | 26642 | 26642 | 26622.8 | -19.2 | 99.9279
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1: |  | ДМСиГ | всего | 12952.6882 | 12952.6882 | 12952.5 | -0.18817 | 99.9985
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12046 | 12046 | 12045.8 | -0.2 | 99.9983
|  |  | местный бюджет | 906.6882 | 906.6882 | 906.7 | 0.01183 | 100.0013
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2: |  | ООиП | всего | 16720.1901 | 16720.1901 | 16720.209 | 0.01891 | 100.0001
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 16382.2901 | 16382.2901 | 16382.2901 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3: |  | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 15.01.2021