## финансовые итоги
Приложение 1 к письму УВПиОС от _____________ № ______
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 31 декабря | 2022 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,% | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»
1.1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 22699.2 | 22699.2 | 22699.2 | 0 | 100 | Осуществлена подготовка новостных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 1583 минут, также 7 спецрепортажей объемом 109 минут и 3 интервью объемом 60 минут. Всего в эфире телеканала Югорск ТВ размещено информационных материалов в объеме 1754 минуты. В сборнике муниципальных правовых актов опубликовано материалов в объеме 1830 газетных полос. В городской газете "Югорский вестник" опубликована информация о социально-экономическом развитии города, официальная информация в объеме 619,59 газетных полос.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22699.2 | 22699.2 | 22699.2 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие в 2022 году не реализовалось
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 22699.2 | 22699.2 | 22699.2 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22699.2 | 22699.2 | 22699.2 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1 | Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов) | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | Конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организациям проведен. По итогам конкурса в соответствии с порядком определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и заключенными соглашениями предоставлены субсидии на реализацию проектов: 1.региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Историко-культурный просветительский центр "Музейная инициатива" (проект "Он жил в Югорске, он жил Югорском") - 200 тыс. рублей, 2.региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры просветительско-творческое объединение "СМИшники" (проект "Город, где сбываются мечты!") - 200 тыс. рублей.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Югорске | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 412.1 | 412.1 | 412.1 | 0 | 100 | Предоставлена субсидия на реализацию проекта собственной инициативы местной общественной организации города Югорска территориальное общественное самоуправление "Снегири".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Югорске | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Итого по мероприятию 2.2 |  | всего | 412.1 | 412.1 | 412.1 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории города Югорска, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году реализация мероприятия не запланирована
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 812.1 | 812.1 | 812.1 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»
3.1 | Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города | Управление образования администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | С 12.09.2022 по 24.09.2022 организовано проведение городского конкурса «Культурное наследие народов России и мира» среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска (приказ начальника Управления образования от 23.08.2022 № 540 «О проведении городского конкурса «Культурное наследие народов России и мира» среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска»). В соответствии с приказом начальника Управления образования от 26.10.2022 № 627 «Об итогах проведения городского интернет – конкурса «Культурное наследие народов России и мира» победители и призеры (занявшие 2-е и 3-е место) Конкурса награждены подарочными сертификатами (1 место – 2 000,00 руб. (6 человек) 2 место – 1 500,00 руб. (6 человек) 3 место – 1 000,00 руб. (6 человек)) и дипломами Управления образования администрации города Югорска. По решению жюри при подведении итогов Конкурса в каждой номинации присужден по 1 дополнительному призовому месту «Лучшая идея» независимо от возрастной группы. Такие участники получили дипломы и подарочные сертификаты -1 500, руб. (2 человека).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | На базе молодежного центра «Гелиос» организован фотоконкурс «Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи (приказ управления социальной политики администрации города Югорска от 14.10.2022 № 104). Финансовые средства направлены на вручение подарочных сертификатов победителям в номинациях «Лучший снимок» и «Портрет» (6 шт.), оформление дипломов и рекламу мероприятия.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | Изготовлен и поставлен музыкальный инструмент коренных народов ханты и манси - санквылтап для организации деятельности ансамбля обско-угорских народных инструментов "Эрьин сым" (1 шт.)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 40 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | Приобретен реквизит для организации и проведения музыкально-игровой программы «Казачий стан», который использован при проведении Дня России, 12 июня 2022 года. (костюм сценический женский (детский казачий) 3 шт., обувь сценическая (кадрильки) – 3 шт.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | Проведен турнир по волейболу среди команд национальных общественных организаций города Югорска на базе СШОР "Центр Югорского спорта" 01.11.2022. Приняли участие 5 команд: татары, русские, марийцы, дагестанцы, казачье общество. Финансовые средства направлены на приобретение наградной атрибутики: кубки и грамоты командам- победителям, а также закуплены пироги для чаепития.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | Изготовлены буклеты «Памятка иностранным гражданам об ответственности за нарушение антитеррористического законодательства Российской Федерации» - 125 шт., Буклет «Три уровня террористической угрозы» - 125 шт.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 200 | 200 | 200 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 23711.3 | 23711.3 | 23711.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 23303.3 | 23303.3 | 23303.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 23711.3 | 23711.3 | 23711.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 23303.3 | 23303.3 | 23303.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 23711.3 | 23711.3 | 23711.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 23303.3 | 23303.3 | 23303.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 23531.3 | 23531.3 | 23531.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 408 | 408 | 408 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 23123.3 | 23123.3 | 23123.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 90 | 90 | 90 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 90 | 90 | 90 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 60 | 60 | 60 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление внутренней политики администрации г.Югорска |  | Шибанов А.Н. | /_________ | Мурадымова Г.Т. |  |  | 5-00-62 (вн.162)
| (ответственный исполнитель) |  |  | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
[5 empty] | Хвощевская Т.В. |  |  | 5-01-00 (вн.156)
[5 empty] | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
[5 empty] | Манахова К.М. |  |  | 5-00-73 (вн.174)
[5 empty] | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление образования администрации г.Югорска |  | Бобровская Н.И. | /__________
| (соисполнитель 1) |  |  | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление культуры администрации города Югорска |  |  | /__________
| (соисполнитель 2) |  |  | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Трифонова А.Д. | /__________
| (соисполнитель 3) |  |  | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)