## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 октября | 2024 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие информационного общества"
(наименование программы)
Управление информационных технологий администрации города Югорска
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ осно вн. меро прия тия | Стуктурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,2,3,4,5,6) | Управление информационных технологий | местный бюджет | 1264.7 | 1264.7 | 1000.6 | 264.1 | 79.12% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет, корпоративного портала, сопровождение ПО.
2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности ОМСУ города Югорска (1,5,6) | Управление информационных технологий, Департамент финансов | местный бюджет | 4807.3 | 5159.5 | 3178.4 | 1981.1 | 61.6% | Выполнена поставка МФУ (17 шт), запасных частей для средств вычислительной техники, видеостены, IP-телефонов и сменных блоков для системы электропитания серверов.
3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска (1,5,6,7,8) | Управление информационных технологий | местный бюджет | 2156.7 | 1804.5 | 1800.5 | 4 | 99.78% | Выполнена модернизация системы видеонаблюдения на сумму 278,7 тыс. руб, запущен аукцион на сопровождение сети VipNet на сумму 686,0 тыс. руб.
Всего по муниципальной программе |  |  | местный бюджет | 8228.7 | 8228.7 | 5979.5 | 2249.2 | 72.67%
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | местный бюджет | 8228.7 | 8228.7 | 5979.5 | 2249.2 | 72.67%
в том числе:
Проектная часть: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Процессная часть: |  |  | местный бюджет | 8228.7 | 8228.7 | 5979.5 | 2249.2 | 72.67%
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление информационных технологий |  |  | местный бюджет | 8228.7 | 8228.7 | 5979.5 | 2249.2 | 72.67%
Ответственный исполнитель: Департамент финансов |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Управление информационных технологий |  | Ефремов П.Н. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Дата составления отчета: 03 октября 2024 года