## Исполнение
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы за 2016 год
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление информационной политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[6 empty] | 2014 год | 2015 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[10 empty] | (гр.9 - гр.8) | (гр.9/ гр.8*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1 | Среднее количество посетителей официального сайта в день | УИП | чел | 90 | 100 | 131 | 134 | 100 | 135 | 35 | 135% | Проведены работы по изменению структуры официального сайта, улучшена доступность информации, разработан и внедрен новый дизайн
2 | Количество интерактивных опросов на веб-ресурсах администрации города | УИП | единиц | 2 | 710 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 100%
3 | Количество рабочих мест системы электронного документооборота | УИП | шт | 141 | 28 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 100% | Внедрена новая версия системы "Кодекс-Документооборот" с веб-интерфейсом
Задача 2: Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
4 | Количество сбоев в работе корпоративной сети администрации города Югорска (за исключением регламентных работ) | УИП | единиц | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | Количество рабочих мест с установленным программным обеспечением VipNet Client и подключённых к защищённой сети администрации города Югорска | УИП | шт | 20 | 75 | 29 | 34 | 36 | 54 | 18 | 150% | Выполнена поставка средств защиты информации, VipNet Координатора КС2, аттестовано 2 рабочих места.
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска
6 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Югорска на телевизионном канале «Югорск-ТВ» | УИП | мин | 820 | 1152 | 1334 | 1309 | 820 | 1694 | 874 | 206.6% | В связи с выделением дополнительных средств и изменением формата передач
7 | Доля информационных сообщений в средствах массовой информации о городе Югорске с упоминанием органов местного самоуправления города Югорска | УИП | % | 10 | 41 | - | - | 15 | 33.6 | 18.6 | 224% | Изменение методики отбора информационных сообщений в используемом электронном сервисе для мониторинга СМИ (ООО "АПИ")
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
8 | Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций | УИП | шт | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | -1 | 66.67% | В связи с уменьшением объема финансирования уменьшено количество поддерживаемых проектов. По результатам конкурса выполнена поддержка 2 СОНКО: Казачье общество "Станица Югорская", Благотворительный фонд "Югорск без наркотиков"
Управление инф. политики |  | Аристова Г.Р. |  |  | Дергилев О.В. | 8: Дергилев О.В.; (гр.9 - гр.8) 10: 5-00-61
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление по вопросам
общественной безопасности |  | Грабовецкий В.В. |  |  |  | (гр.9 - гр.8) 10: 5-00-69
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета: 12 января 2016 года