[image: image1.png]



ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2026 года                                                                                                   № 58
О ходе реализации муниципальной

 программы города Югорска 

«Строительство» в 2025 году 

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Строительство» в 2025 году,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Строительство» в 2025 году (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                                  Е.Б. Комисаренко
«27» мая 2026 года 

(дата подписания)


Приложение

к решению Думы города Югорска

от 27 мая 2026 года № 58
Информация

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Строительство» в 2025 году
Используемые сокращения:
ДЖКиСК – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

ДМСиГ – Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

УБУиО - Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска

УЖП – Управление жилищной политики администрации города Югорска

Управление образования – Управление образования администрации города Югорска

КПМ – комплекс процессных мероприятий

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

НДС – налог на добавленную стоимость
Муниципальная программа города Югорска «Строительство» утверждена постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2129-п.

Ответственным исполнителем программы является ДЖКиСК.

Соисполнители: ДМСиГ, УБУиО, УЖП, Управление образования

Цели муниципальной программы: 

          1. Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан.

          2. Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.

          3.  Увеличение годового объема ввода жилья до 31 тыс. кв. метров к 2030 году.

          4.  Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 1470 семей.

          5. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, окружного и муниципального бюджетов.

Программа содержит 5 подпрограмм:

1. «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов».
2. «Поддержка частных инвестиций в коммунальный комплекс, создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами и повышение энергоэффективности».
3. «Содействие развитию жилищного строительства».

4. «Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан».

5. «Дорожное хозяйство».

В рамках программы реализуются следующие региональные проекты:

· региональный проект «Жилье», направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»,

· региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»,

· региональный проект «Все лучшее детям» направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети»,

· региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», направленный на достижение федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов,

· региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»,  направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

· региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»,  направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Программой предусмотрено в 2025 году достижение следующих целевых показателей:
1. Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году (100%).
2. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (12,1%).
3. Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года (0,0074 млн. чел.).
4. Объем жилищного строительства, ежегодно (20 тыс. кв. м.).
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (301 семья).
6. Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям (86%).
7. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (0 чел.).
Программа размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска по ссылке:
https://admugorsk.ru/about/programs/7454/157008/
Ход реализации программы:

Финансирование по структурным элементам программы:

	Наименование структурного элемента и источника финансового обеспечения
	2025 год

	
	План
	Факт

	Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе:
	3 423 742,1
	3 394 165,5

	Федеральный бюджет
	142 564,1
	142 563,0

	Бюджет автономного округа
	2 592 027,4
	2 591 052,7

	Местный бюджет
	635 313,7
	606 712,9

	Иные источники
	53 836,9
	53 836,9

	Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:
	1 103 696,1
	1 103 696,0

	Бюджет автономного округа
	972 600,5
	972 600,4

	Местный бюджет
	77 258,7
	77 258,7

	Иные источники
	53 836,9
	53 836,9

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	162 472,5
	162 472,5

	Федеральный бюджет
	34 504,3
	34 504,3

	Бюджет автономного округа
	108 773,0
	108 773,0

	Местный бюджет
	19 195,2
	19 195,2

	Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе:
	432 309,6
	432 309,4

	Федеральный бюджет
	62 247,6
	62 247,6

	Бюджет автономного округа
	317 813,9
	317 813,7

	Местный бюджет
	52 248,1
	52 248,1

	Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:
	158 639,6
	158 631,7

	Федеральный бюджет
	45 812,2
	45 811,1

	Бюджет автономного округа
	98 159,4
	98 153,0

	Местный бюджет
	14 668,0
	14 667,6

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство и  капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе:
	14 487,0
	7 194,7

	Местный бюджет
	14 487,0
	7 194,7

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе:
	346 388,7
	345 541,4

	Бюджет автономного округа
	284 531,1
	283 810,9

	Местный бюджет
	61 857,6
	61 730,5

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	8 397,6
	8 397,6

	Местный бюджет
	8 397,6
	8 397,6

	Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе:
	388 133,1
	388 056,8

	Бюджет автономного округа
	351 028,3
	350 959,3

	Местный бюджет
	37 104,8
	37 097,5

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:
	1,9
	1,9

	Бюджет автономного округа
	1,9
	1,9

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»  (всего), в том числе:
	226 301,2
	225 570,9

	Бюджет автономного округа
	155 629,0
	155 628,9

	Местный бюджет
	70 672,2
	69 942,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»  (всего), в том числе:
	181 880,1
	163 647,7

	Местный бюджет
	181 880,1
	163 647,7

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска»  (всего), в том числе:
	59 387,2
	58 417,2

	Бюджет автономного округа
	2,6
	2,6

	Местный бюджет
	59 384,6
	58 414,6

	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе:
	209 155,0
	208 741,3

	Бюджет автономного округа
	208 755,0
	208 741,3

	Местный бюджет
	400,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе:
	16 587,3
	16 580,0

	Местный бюджет
	16 587,3
	16 580,0

	Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»  (всего), в том числе:
	115 218,7
	114 819,9

	Бюджет автономного округа
	94 732,7
	94 567,7

	Местный бюджет
	20 486,0
	20 252,2

	Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»  (всего), в том числе:
	686,5
	86,5

	Местный бюджет
	686,5
	86,5


Достижение значений показателей:

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы 
(2023 год)
	Плановое значение на 2025 год 
	Фактическое значение на 2025 год

	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году
	Процент 
	0
	0
	0

	2.
	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году
	Процент 
	0
	100
	100

	3.
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	Процент
	2,1
	12,1
	12,1

	4.
	Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации
	Штук
	1
	0
	0

	5.
	Численность населения, для которого
улучшится качество предоставления
коммунальных услуг (в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения),
нарастающим итогом с 2025 года
	Миллион человек
	0
	0,0074
	0,0186

	6.
	Объем жилищного строительства, ежегодно
	Тыс. кв. м.
	41
	20
	29,346

	7.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно
	Семей
	315
	301
	301

	8.
	Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям
	Процент 
	83,7
	86
	87,5

	9.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Человек
	2
	0
	0


На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 3 423 742,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 142 564,1 тыс. рублей, средства округа  – 2 592 027,4 тыс. рублей, местные средства – 635 313,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 3 394 165,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 142 563,0 тыс. рублей, средства округа – 2 591 052,7 тыс. рублей и средства местного бюджета – 606 712,9 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 99,1%.

Региональный проект «Жилье» (Ответственный за реализацию – УЖП, соисполнитель - ДМСиГ).
На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 1 103 696,1 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 972 600,5 тыс. рублей, местные средства – 77 258,7 тыс. рублей, иные источники – 53 836,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 1 103 696,0 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 972 600,4 тыс. рублей, местные средства – 77 258,7 тыс. рублей, иные источники – 53 836,9 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках регионального проекта в муниципальную собственность приобретено 174 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Произведена выплата возмещения 61 гражданину (55 квартир) за изымаемые жилые помещения аварийного жилфонда.

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 162 472,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 108 773,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 19 195,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 34 504,3 тыс. рублей.  По состоянию на 31.12.2025 года средства освоены в полном объеме.

В рамках регионального проекта выполнен капитальный ремонт участка (с заменой) магистрального водовода от водоочистных сооружений до водозаборных скважин в городе Югорске протяженностью 15 510 метров. 

Региональный проект «Все лучшее детям» (Ответственный за реализацию – ДЖКиСК, соисполнитель – Управление образования).
На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 432 309,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 62 247,6 тыс. рублей, средства округа  – 317 813,9 тыс. рублей, местные средства – 52 248,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 432 309,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 62 247,6 тыс. рублей, средства округа  – 317 813,7 тыс. рублей, местные средства – 52 248,1 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках регионального проекта выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 5»: ремонт фасадов здания – 4464 м2; ремонт отмостки здания – 482 м; ремонт кровли здания – 4300 м2; ремонт фундамента и цоколя здания; выполнены отделочные работы в помещениях (обновлены покрытия полов, стен и потолков в 175 помещениях); замена окон, дверей (входных и внутренних); входных групп, лестниц и крылец; монтаж внутренних сетей электроснабжения – 37630 м; монтаж внутренних сетей водоснабжения и водоотведения – 2452 м; монтаж сетей отопления – 3504 м; монтаж системы вентиляции – 2503 м; монтаж оборудования вентиляции и кондиционеров – 73 штуки; монтаж слаботочных систем – 41800 м. 
Соисполнителем программы (Управление образования) закуплено оборудование для оснащения помещений.
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (Ответственный за реализацию - УЖП, соисполнитель - ДМСиГ).
На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 158 639,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 45 812,2 тыс. рублей, средства округа  – 98 159,4 тыс. рублей, местные средства – 14 668,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 158 631,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 45 811,1 тыс. рублей, средства округа  – 98 153,0 тыс. рублей, местные средства – 14 667,6 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках регионального проекта выполнены мероприятия:

· по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока -  предоставлены социальные выплаты на переселение 18 семьям; 

· по обеспечению жильем молодых семей - субсидия на приобретение жилья предоставлена 17 молодым семьям.

КПМ «Строительство и  капитальный ремонт объектов» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию КПМ  предусмотрены средства местного бюджета в сумме 14 487,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 7 194,7 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 49,7%.

В рамках реализации КПМ выполнены работы по устройству подъемника для детей с ограниченными возможностями в МБОУ «СОШ №5».

На 2025 год были предусмотрены средства в сумме 7 292,3 тыс. рублей на выполнение работ по расчистке территории для расширения городского кладбища. Подрядная организация предоставила документы, подтверждающие выполнение работ на сумму 3 338,6 тыс. рублей. Оплата по акту выполненных работ произведена в 2026 году.

КПМ «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию КПМ предусмотрены средства в сумме 346 388,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа - 284 531,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 61 857,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 345 541,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 283 810,9 тыс. рублей, из местного бюджета – 61 730,5 тыс. рублей.  Исполнение от плана составляет 99,8%.

В рамках реализации КПМ выполнены работы по капитальному ремонту (с заменой) централизованных сетей коммунальной инфраструктуры города Югорска путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Югорска:

· капитальный ремонт (с заменой) участков сетей водоснабжения методом горизонтального бурения по улице Калинина и Титова протяженностью 7 352,2 метра;

· капитальный ремонт (с заменой) участков сетей холодного водоснабжения по ул. Труда, пер. Ясный, пер. Калинина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Таёжная протяженностью 6 964,0 метров;

· капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Геологов протяженностью 620 метров;

· капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по улице 40 лет Победы протяженностью 912,2 метров;

· капитальный ремонт (с заменой) участков подводящих сетей тепловодоснабжения от тепловой камеры 14-31 до тепловой камеры 14-32 (пожарный гидрант) по ул. Свердлова, включая подводящие сети до ул. Садовая, 1Б и ул. Свердлова, 12 протяженностью 882,0 метра.

Так же выполнен капитальный ремонт сетей газоснабжения в районе ул. Советская - пер. Северный, ул. Советская - ул. Мичурина протяженностью 527,1 метров.

Выполнены инженерно-геодезические изыскания, разработана проектная документация по капитальному ремонту инженерных сетей.

КПМ «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию КПМ предусмотрены средства местного бюджета в сумме 8 397,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 8 397,6 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках реализации КПМ выполнены следующие мероприятия:

· проектно-изыскательские работы для строительства «Автоматизированной газовой котельной «Центральная» в г. Югорске»;

· работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска.

  КПМ «Реализация полномочий в области жилищного строительства» (Ответственный за реализацию – УЖП, соисполнители: ДМСиГ, ДЖКиСК).

  На реализацию КПМ предусмотрены средства в сумме 388 133,1 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 351 028,3 тыс. рублей, местные средства – 37 104,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 388 056,8 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 350 959,3 тыс. рублей, местные средства – 37 097,5 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках реализации КПМ приобретено 45 квартир, произведена выплата возмещения 17 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилфонда, произведена выплата субсидии на приобретение жилья 42 участникам СВО. 
Произведена оплата по муниципальным контрактам за обследование строительных конструкций и проведение строительно-технической экспертизы многоквартирных домов. 

Произведен снос 5 домов по следующим адресам: Садовая 54,56, Таежная, 22Б, Мира, 45,49.

 Выполнена планировка и отсыпка дорог в 19 микрорайоне по ул. Первопроходцев (проезд 1- проезд 3), ул. Ермака (от ул. Комсомольская до ул. Первопроходцев), проезд 2 (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев) в 19 микрорайоне общей протяженностью 975 м.
для подготовки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

КПМ «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (Ответственный за реализацию - УЖП, соисполнитель - УБУиО).
На реализацию КПМ предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 1,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации КПМ закуплены канцелярские товары.

КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию КПМ предусмотрены средства в сумме 226 301,2 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 155 629,0 тыс. рублей, местные средства – 70 672,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 225 570,9 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 155 628,9 тыс. рублей, местные средства – 69 942,0 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 99,7%.

В рамках реализации КПМ выполнены следующие мероприятия:

· ремонт 7 участков автомобильных дорог протяженностью 6,27 км:

· по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А),

· транспортная развязка (1 этап),

· по ул. Арантурская в сторону Зеленой зоны,

· по ул. Попова от ул. Мира до ул. Гастелло,

· по ул. Калинина  от ул. Механизаторов до ул. Агиришской,

· по ул. Железнодорожная от ул. Торговая до ул. Бажова,
· по ул. Мира в районе дома №81А в городе Югорске.  

· устройство наземного пешеходного перехода через железную дорогу в районе ул. Торговая;

· ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием площадью 2 266,8 кв. м.;

· проведение экспертизы сметной и проектно-сметной документации по текущему ремонту дорог и реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина.

В 2025 году предусмотрены средства в сумме 381,5 тыс. рублей на возмещение затрат по переустройству сетей электроснабжения от ул. Садовая до ул. Заводская. Документы, подтверждающие выполнение работ в 2025 году не предоставлены.

КПМ «Обеспечение безопасности дорожного движения» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию КПМ предусмотрены средства местного бюджета в сумме 181 880,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 163 647,7 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 90,0%.

В рамках реализации КПМ выполнено следующее:

Мероприятия по содержанию дорог (летнее и зимнее содержание городских дорог), а именно очистка проезжей части и тротуаров от мусора, снега, удаление снежного вала и очистка обочин, проездов на второстепенные дороги, россыпь противогололёдного материала на проезжей части и тротуарах, поправка дорожных знаков, грейдирование грунтовых дорог, установка дорожных знаков, установка барьеров принудительного ограничения скорости, проведение противопаводковых мероприятий (вывоз снега с улиц и тротуаров города), чистка ливневой канализации, отсыпка грунтовых дорог, окрашивание бордюров, содержание светофоров.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили:

· обеспечить текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 186,0 км;

· оплатить административные штрафы по постановлению мирового суда за нарушения по содержанию автомобильных дорог города Югорска;

· выполнить исковые требования физических и юридических лиц по решению суда;

· выполнить работы по содержанию сухой снегосвалки в городе Югорске;

· содержать 29 светофорных объектов в городе Югорске;

· выполнить работы по установке проекционного пешеходного перехода с дополнительными световыми знаками по ул. 40 лет Победы в городе Югорске ;

· произвести уборку и вывоз  снега объемом 15,952 тыс. м3;

· произвести откачку воды в местах подверженных подтоплению в объеме 5614 м³;

· произвести вывоз снежный валов объемом 26,6898 тыс. м3;

· выполнить грейдирование дорог Зеленой зоны площадью 63,884 тыс. м2; 

· выполнить работы по отсыпке территории дворовых проездов в районе ул. Мира д.№54, 56 в городе Югорске;

· выполнить работы по отсыпке улиц Мраморная, Самоцветная, Мичурина  в городе Югорске;

· выполнить устройство искусственных дорожных неровностей по ул. Калинина (возле дома №46) совмещенный с пешеходным переходом в городе Югорске, возле здания МЧС по ул. Магистральная, по ул. Арантурская (возле остановки 1-й километр);

· выполнить работы по нанесению структурной (профильной) разметки по ул. 40 лет Победы, Киевская, Магистральная в городе Югорске;

· выполнить работы по отсыпке и планировке ул. Рождественская, ул. Рассветная, ул. Рассветная (от Кольцевой 13), ул. Клары Цеткин, ул. Мичурина, 1-ый поворот направо на Зеленой зоне;

· выполнить работы по понижению тротуара на перекрёстке ул. Мира - ул. Энтузиастов в городе Югорске;

· выполнить работы по регулированию высотного положения крышек ливневых колодцев на транспортной развязке в городе Югорске;

· выполнить работы по устройству системы видеонаблюдения в районе железнодорожных переездов по ул. Вавилова и ул. Торговая в городе Югорске;

· изготовить и установить Билборд по ул. Магистральной;

· выполнить технологическое присоединение светофорного объекта Садовая – Магистральная, улица 40 лет Победы, улица Ленина, 10, 12, 14 в городе Югорске.

· выполнить работы по установке и замене дорожных знаков в городе Югорске;

· выполнить работы по диагностике состояния дорог и мониторингу дорожного движения;

· устройство дренажных колодцев по ул. Мичурина, 15, ул. Магистральная,23;

· устройство и ремонт тротуаров на сумму 11 294,3 тыс. рублей:

· устройство 775 м  тротуаров (по ул. Мира от ул. Железнодорожной до ул. Кирова, Калинина от ул. Мира до д. №38, в районе МБОУ «СОШ №2», по пер. Поперечный); 

· ремонт тротуаров по улицам протяженностью 180 м (ул. Гастелло, ул. Механизаторов, 28, ул. Менделеева, 30, ул. Ленина-Спортивная, в районе ул. Садовая, 3а, ул. Спортивная).

КПМ «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (Ответственный за реализацию -  ДЖКиСК, соисполнитель - УБУиО).
На реализацию КПМ предусмотрены средства в сумме 59 387,2 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 2,6 тыс. рублей, местные средства – 59 384,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 58 417,2 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 2,6 тыс. рублей, местные средства – 58 414,6 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 98,4%.

В рамках реализации КПМ выполнены следующие мероприятия:

· выплата заработной платы 29 сотрудникам, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию, иные выплаты персоналу; 

· закупка оборудования для отдела технического надзора ДЖКиСК;
· оплата членских взносов в саморегулируемую организацию; 

· обслуживание бухгалтерских программ.

КПМ «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
           На реализацию КПМ предусмотрены средства в сумме 209 155,0 тыс. рублей, в том числе 208 755,00 тыс. рублей из окружного бюджета, 400,00 тыс. рублей - из местного бюджета. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 208 741,3 тыс. руб., в том числе 208 741,3 тыс. рублей из окружного бюджета, 0,0 тыс. руб.- из местного бюджета. Исполнение от плана составляет 99,8%.

В рамках реализации КПМ предоставлены следующие субсидии:

1. Муниципальному унитарному предприятию  «Югорскэнергогаз» субсидии на финансовое  обеспечение затрат, связанных с погашением  задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
На территории города Югорска Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» осуществляет бесперебойное предоставление коммунальных услуг (тепло-, водоснабжение, водоотведение), в том числе населению города и социально значимым объектам.

Неполное включение затрат, необходимых для текущих ремонтных работ, не реализация завышенных объемов, ежегодный сдерживаемый рост тарифа, дебиторская задолженность потребителей коммунальных услуг негативно влияют на финансово-экономическое положение предприятия, которое обязано поставлять коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим финансовых потребностей по возмещению затрат на его производство и являются одними из основных причин образования задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

Предоставление субсидии Муниципальному унитарному предприятию  «Югорскэнергогаз» осуществлялось в соответствии с постановлениями администрации:

- от 12.03.2025 № 420-п «Об утверждении Порядка предоставления  муниципальному унитарному предприятию  «Югорскэнергогаз» субсидии на финансовое  обеспечение затрат, связанных с погашением  задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы»; 

- от 01.08.2025 № 1442-13-п «Об утверждении Порядка предоставления  муниципальному унитарному предприятию  «Югорскэнергогаз» субсидии на финансовое  обеспечение затрат, связанных с погашением  задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы». 

Средства субсидии в полном объеме направлены на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками электрической энергии и природного газа.

2. Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа.
Ежегодно из бюджета автономного округа предоставляется субвенция в рамках Государственной программы «Строительство», в целях финансового обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа. 

В 2025 году Акционерным обществом «Сжиженный газ Север» выполнена реализация населению города Югорска сжиженного газа в объеме 572 кг или 52 баллона. Организации предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов. 

В соответствии с протоколом Региональной службы по тарифам Югры от 13.12.2024 с 1 января 2025 года для населения установлен социально-ориентированный тариф в размере 57,44 руб. (без НДС) за 1 кг сжиженного газа, экономически обоснованная цена газа для предприятия установлена в размере 2 130,00 руб./кг (без НДС) за 1 полугодие.

с 1 июля 2025 года для населения установлен социально-ориентированный тариф в размере 62,61 руб. (без НДС) за 1 кг сжиженного газа, экономически обоснованная цена газа для предприятия установлена в размере 2 130,00 руб./кг (без НДС) за 1 полугодие.

КПМ «Ремонт муниципального имущества» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК).
На реализацию КПМ предусмотрены средства местного бюджета в сумме 16 587,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 16 580,0 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках реализации КПМ выполнены следующие мероприятия:

· проведен аварийно-поддерживающий ремонт в 16 помещениях, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресам: ул. Калинина д.23/1, кв.25; ул. Кольцевая, д.13, кв.4; ул. Чкалова, д.7/6, кв.183; ул. Чкалова, д.7/3, кв.112; ул. Газовиков, д.1, кв. 55; ул. Попова, д.81; ул. Таежная, д. 45, кв. 3; 
ул. Мичурина, д. 4, кв. 3; ул. Таежная, д. 72, кв. 1; ул. Советская, д. 53, кв. 1; ул. Калинина, д.35, кв.2; ул. Мичурина, д.4, кв.3; ул. Новая, д. 3Б; ул. Клары Цеткин, д. 5, кв. 1; ул. Студенческая, д.13, кв. 2; ул. Мичурина, д 21, кв. 13. Виды выполняемых работ: замена приборов учета (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения), технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, замена входной двери, замена электропроводки, замена сантехнического оборудования;
· ремонт здания пожарной части по ул. Магистральная, 32  (фасад, крыльцо, отмостка);

· ремонт помещения для размещения опорного пункта полиции в Югорске-2;

· установка узла учета по ул. Менделеева, 29а.

Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК)

На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 115 218,7 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 94 732,7 тыс. рублей, местные средства – 20 486,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 114 819,9 тыс. рублей, в том числе средства округа  – 94 567,7 тыс. рублей, местные средства – 20 252,2 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 99,7%.

В рамках реализации регионального проекта выполнены следующие мероприятия:

· проектные работы, государственная экспертиза по реконструкции автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в сумме 8 000,0 тыс. рублей, оплачен аванс, подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ; 

· выполнены проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. Садовая в сумме 7 275,0 тыс. рублей.

Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (Ответственный за реализацию - ДЖКиСК)

На реализацию регионального проекта предусмотрены средства местного бюджета в сумме 686,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2025 года освоено 86,5 тыс. рублей. Исполнение от плана составляет 12,6%.

В рамках реализации регионального проекта оплачены работы по проведению государственной экспертизы по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 мкр.».

