АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_25.04.2014_____										№_1770___

О мероприятиях, посвященных

празднованию 69-ой и 70-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В целях обеспечения подготовки и проведения празднования 69-й и 70-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Утвердить план перекрытия движения автотранспорта по улицам города во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                         С.Д. Голин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от ____________ № ________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования

69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории города Югорске

| Председатель организационного комитета: Салахов Раис Закиевич | - глава города Югорска |
| --- | --- |
| Сопредседатель организационного комитета: Созонов Петр Михайлович | - генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Заместители председателя и сопредседателя организационного комитета: Бодак Михаил Иванович Годлевский Андрей Юрьевич | - глава администрации города Югорска - заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Секретарь организационного комитета: Казаченко Татьяна Владимировна | - эксперт отдела по социальным вопросам и охране здоровья граждан управления социальной политики администрации города Югорска |
| Члены организационного комитета: |  |
| Кармазин Александр Станиславович | - заместитель главы города Югорска |
| Долгодворова Татьяна Ивановна | - заместитель главы администрации города Югорска |
| Горшкова Людмила Ильинична | - заместитель главы администрации города - директор департамента финансов администрации города Югорска |
| Корчагин Александр Викторович | - председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск», Заместитель председателя Думы города Югорска (по согласованию) |
| Морозова Нина Александровна | - советник главы города Югорска |
| Бандурин Василий Кузьмич | - заместитель главы администрации города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Быков Владимир Васильевич | - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| Грабовецкий Владимир Валерьевич | - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| Гришин Вячеслав Иванович | - директор ООО «Югорскэнергогаз» (по согласованию) |
| Аристова Гузэль Раитовна | - начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| Баргилевич Олег Антонович | - начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы города Югорска (по согласованию) |
| Карманов Сергей Владимирович | - директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Самарина Надежда Тимофеевна | - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент», депутат Думы города Югорска |
| Бурматов Владимир Михайлович | - начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| Нестерова Наталья Николаевна | - начальник управления культуры администрации города Югорска |
| Бобровская Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| Киселева Елена Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| Злобин Валерий Викторович | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| Дудар Игорь Васильевич | - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорного) (по согласованию) |
| Романовская Светлана Николаевна | - директор-главный редактор муниципального унитарного предприятия «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию) |
| Лаптева Оксана Петровна | - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления по экономической политике администрации города Югорска |
| Русин Валерий Иванович | - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Рыжова Клавдия Ивановна | - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| Губин Алексей Александрович | - председатель призывной комиссии города Югорска (по согласованию) |
| Каданцев Вадим Валерьевич | - начальник УС «Югорскгазтелеком» (по согласованию) |
| Михолап Алексей Викторович | - директор КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Левонян Сергей Людвигович | - директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Казаков Виктор Николаевич | - директор ОАО «ЮТЭК — Югорск» (по согласованию) |
| Николаева Валентина Александровна | - исполнительный директор фонда «Возрождение», председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| Воронов Николай Иванович | - директор муниципального автономного учреждения «Молодежная центр «Гелиос», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по согласованию) |
| Алексеева Елена Сергеевна | – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Давыдов Роман Юрьевич | - председатель молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| Клушин Геннадий Владимирович | - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от ____________ № ________

Комплексный план мероприятий

по подготовке и проведению празднования 69-ой и 70-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории города Югорска

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация списка участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 20 апреля 2014-2015 года | администрация города Югорска | К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); Т.А. Хорошавина – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска; Е.М. Киселева – начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.2. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 69-ой - 70-ой годовщины Победы, фонд «Возрождение» | 1-2 квартал 2014-2015 года |  | П.М. Созонов – председатель попечительского совета «Возрождение», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Р.З. Салахов – заместитель председателя попечительского совета «Возрождение», глава города Югорска |
| 1.3. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой - 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2014-2015 года | согласно комплексного плана | В.В. Быков - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию); Т.А. Хорошавина – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска |
| 1.4. | Работа «горячей» линии для ветеранов ВОВ в рамках работы телефонной службы «Помощь» (постоянно) телефон: 2-04-24 | в течение 2014-2015 года | г.Югорск, ул.Толстого, д. 8 кабинет № 14 отделение срочного социального обслуживания | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 1.5. | Организация работы «горячей» линии для ветеранов ВОВ по оказанию мер социальной поддержки. Телефон: 7-19-55 | май 2014-2015 года | Дворец семьи | В.А. Николаева – исполнительный директор фонда «Возрождение» (по согласованию); Рыжова К.И. — председатель Совета ветеранов войны и труда города Югорска (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой-70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая 2014-2015 года | места проведения мероприятий в городе Югорске | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию); Добровольная народная дружина города Югорска; Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.7. | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой - 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая 2014-2015 года | места проведения мероприятий в городе Югорске | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию); Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.8. | Организация поздравлений на дому участников Великой Отечественной войны (согласно графика) | апрель - май 2014-2015 года | по месту жительства ветеранов в г. Югорске | Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города Югорска; ООО «Газпром трансгаз Югорск» и филиалы компании (по согласованию); Н.А. Морозова – советник главы города Югорска; Е.М. Киселева – начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию); Т.А. Хорошавина – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска; К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); В.А. Николаева – исполнительный директор попечительского совета «Возрождение» (по согласованию); Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| 1.9. | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска Оформление Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», проведение восстановительных работ по реставрации архитектурных форм. Оформление городской фонтанной площади. Оформление мемориала в мкрн. Югорск-2 | апрель-май 2014-2015 года |  | И.К. Каушкина - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; В.К. Бандурин - заместитель главы администрации города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; С.Л. Левонян - директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию); В.Н. Казаков – директор ОАО «ЮТЭК-Югорск» (по согласованию); Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.10. | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, участников трудового фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ | в течение 2014-2015 годов | по месту жительства участников ВОВ | Быков В.В. - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию); Хорошавина Т.А. – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска |
| 1.11. | Подготовка и проведение праздничного митинга, парада, посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г. г. 09 мая 2014, 2015 годов: - звуковое сопровождение парада по улицам города - перекрытие улиц (согласно схеме перекрытия), обеспечение общественной безопасности - транспортное обеспечение (в соответствии со списком) | апрель-май 2014-2015 года | согласно плана мероприятий | В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска; Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска; Н.Т. Самарина - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (по согласованию); В.В. Каданцев - начальник УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); В.В. Грабовецкий – начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию); В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска; А.П. Старцев - начальник УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Е.М. Киселева – начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.12. | Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 69-ой-70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) | апрель 2014-2015 года |  | В.В. Злобин - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском районе (по согласованию); О.П. Лаптева - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |
| 1.13. | Организация праздничной торговли 9 мая 2014-2015 года: - организация аккредитации участников торгового обслуживания в отделе развития потребительского рынка и предпринимательства, - согласование схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в зоне торговли; - организация пропуска участников торгового обслуживания населения | май 2014-2015 года | улица Спортивная, городской парк | О.П. Лаптева - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска; К.В. Попов – директор ООО «Юграгазторг» (по согласованию); В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию); В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска. |
| 1.14. | Обеспечение въезда автотранспорта в зону торговли согласно списка транспортных средств, утвержденного отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города | 09 мая 2014-2015 года | улица Спортивная | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию); Р.Р. Султанов – заместитель начальника отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 2. Информационно-издательская деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой - 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2 квартал 2014-2015 года | средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Г.Р. Аристова - начальник управления информационной политики администрации города Югорска; С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию); Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.2. | «Навстречу 69-ой - 70-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма Советских солдат, автобиографических очерков о ВОВ, наших земляках. Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннеров с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | 2 квартал 2014-2015 года | средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Г.Р. Аристова - начальник управления информационной политики администрации города Югорска; С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию); Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.3. | Подготовка и выпуск новостных спецрепортажей и праздничных видео-открыток о ветеранах ВОВ. Публикация в городских средствах массой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | в течение 2014-2015 годов | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию); Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.4. | Подготовка информационных видеороликов о праздничных мероприятиях и праздничных выпусков газет: «Югорский вестник», «Норд» и «Транспорт газа» | в течение 2014-2015 годов | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию); Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.5. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции (баннеры, перетяжки и т.д.) | апрель-май 2014-2015 года | ул.40 лет Победы, ул. Мира | Хозяйственная служба, служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); И.К. Каушкина - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 3. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные состязания членов Совета ветеранов войны и труда «Нам года не беда» | февраль-март 2015 года | спортивный зал Лицея им.Г.Ф. Атякшева | МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» (по согласованию) |
| 3.2. | Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные 70-летию со дня Победы в ВОВ, среди лыжников-любителей на призы Управления связи | март 2015 года | лыжная база | Профсоюзный комитет, администрация УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.3. | Турнир по волейболу среди девушек 1998-1999г.р., посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | март 2015 года | ДС «Юбилейный» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.4. | Региональные соревнования по волейболу, посвященные «Дню Победы» (команды округа и другие регионы) | апрель-май 2014 года | спортивные объекты города | Профсоюзный комитет, администрация УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.5. | Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | апрель-май 2014-2015 года | спортивные объекты КСК «Норд» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.6. | Соревнования «Веселые старты» между работниками Управления связи и учениками подшефной школы № 6 | май 2014 года | МБОУ «СОШ № 6» | Профсоюзный комитет, молодежный комитет УС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.7. | Турнир по футболу среди мужских команд, посвященный Дню Победы | 12 -14 мая 2014года, 2015 год | стадион СОШ №3 | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.8. | Соревнования по легкой атлетике среди обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска | 20 -21 мая 2014года, 2015 год | стадион КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Управление образования администрации города Югорска; БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию); «МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.9. | Первенство города Югорска среди детей и подростков в классах свободно летающих и радиоуправляемых моделей, посвященное празднованию Дня Победы | 24 мая 2014 года, 2015 год | спортивные стадионы города Югорска | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.10. | Первенство города Югорска среди детей и подростков по авиамодельному спорту в классах моделей планеров и воздушного боя | 25 мая 2014 года, 2015 год | зеленая зона «Уж и Еж» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.11. | Открытое первенство г. Югорска по радиоуправлению моделями автомобилей, приуроченных Дню Победы | 04 мая 2014 года, 2015 год | Лицей им. Г.Ф. Атякшева | Лицей им. Г.Ф. Атякшева (по согласованию); Управление образования администрации города Югорска |
| 3.12. | Турнир по художественной гимнастике, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 10 мая 2014 года, 2015 годы | центр спорта инвалидов | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.13. | Фестиваль гимнастических видов спорта «Югорский «Рит-miкs» | 25 мая 2014 года | МАУ «ЦК «Югра-презент» в 15-00 часов, | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.14. | Первенство среди детей по спортивной аэробике | 24 мая 2014 года, 2015 год | спортивный зал КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.15. | Открытое Первенство города Югорска среди молодежи по дзю-до, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 26 апреля 2014 года, 2015 год | СДЮСШОР «Смена» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.16. | Турнир по боксу, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 10 - 11 мая 2014 года, 2015 год | зал бокса «Гонг» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.17. | Городские соревнования по пулевой стрельбе среди учебных заведений, учреждений и предприятий города Югорска, посвященные 69-ой и 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 06 мая 2014 года, 2015 год | стрелковый тир МБОУ «СОШ № 2» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию); Руководители учебных заведений, учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 3.18. | Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд | 06-08 мая 2014года, 2015 год | ледовый дворец КСК «Норд» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.19. | Участие в открытом турнире по пауэрлифтингу среди молодежи, посвященном памяти Героя России Александра Бузина | 02-04 мая 2014 года, 2015 год | г. Советский | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.20. | Открытые соревнования по адаптивной игре «БОЧЧЕ» | 04 мая 2014 года | центр адаптивного спорта | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.21. | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 69-ой и 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 07 мая 2014 года, 2015 год | место проведения - по согласованию, открытие в 15-00 часов, старт в 16-00 часов | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.22. | Спортивный праздник «Веселые старты», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 14 мая 2014 года, 2015 год | СДЮСШОР «Смена» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.23. | Спортивно-военизированные игры среди обучающихся в образовательных учреждениях города Югорска | февраль –июнь 2014 -2015 года | спортивные площадки учреждений образования города | Управление образования администрации города Югорска; Управление социальной политики администрации города Югорска; Образовательные учреждения города (по согласованию) |
| 3.24. | Городской конкурс сочинений о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди детей города Югорска | апрель 2015 года | СОШ № 5, Комсомольское ЛПУ МГ | Управление образования администрации города Югорска; Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию) |
| 3.25. | Городской конкурс рисунков о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди детей города Югорска, с последующим проведением выставки | апрель 2015 года | СОШ № 5, Комсомольское ЛПУ МГ | Управление образования администрации города Югорска; Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Югорское УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию); МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию) |
| 3.26. | Городской фестиваль фильмов военно-патриотической направленности | март 2015 года | лекционный зал Лицея им.Г.Ф. Атякшева | Управление образования администрации города Югорска; Управление культуры администрации города Югорска; МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию) |
| 3.27. | Сетевой проект «История войны в моей семье» | в течение 2014-2015 годов | интернет-ресурсы учреждений | Управление образования администрации города Югорска; Учреждения образования города Югорска (по согласованию) |
| 3.28. | Акции: «Летопись военных лет» и «Книга Памяти» | в течение 2014-2015 годов |  | Управление образования администрации города Югорска; Образовательные учреждения города Югорска (по согласованию); Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.29. | Проведение экскурсий для детей города Югорска | апрель 2015 года | комната боевой славы, ул. Никольская 7А | МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию); Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Руководители организаций и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 3.30. | Выставка творческих работ обучающихся в Детской художественной школы «Подвиг солдата» | апрель 2014 года | МБУ «Музей истории и этнографии» | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию) |
| 3.31. | Городской фестиваль военно-патриотической и солдатской песни | май 2014-2015 года | актовый зал Лицея им. Г.Ф. Атякшева | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска; МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию) |
| 3.32. | Проведение городской акции «Диалог поколений»: - музыкально-литературная композиция «Песни военных лет»; - передвижная тематическая выставка творческих работ обучающихся «Этот праздник со слезами на глазах»; - «Полевая почта для ветеранов» | май 2014-2015 года | БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Сфера» | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию) |
| 3.33. | Театральная гостиная «У войны не женское лицо» для обучающихся 11-х классов города с приглашением ветеранов ВОВ. Проведение акции «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2015 года 2015 год май 2015 года | Актовый зал Лицея им. Г.Ф. Атякшева общеобразовательные учреждения общеобразовательные учреждения | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска; МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию); руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию); руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 3.34. | Праздничная концертная программа «Славному подвигу – память», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 06 мая 2014 года | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» филиал в городе Югорске, БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Сфера» | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска; МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию) |
| 3.35. | «Благотворительный обед для вдов участников Великой Отечественной войны» | 05 мая 2014 года, 2015 год | Столовая «62 Параллель» | М.М. Кедь – индивидуальный предприниматель (по согласованию); Ассоциация молодых предпринимателей (по согласованию) |
| 3.36. | Социальная акция «Портрет в подарок», зарисовка портретов ветеранов из числа участников трудового фронта | 05 мая 2014- года | отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ул. Л.Карастояновой, д.2 | Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска; В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); С.В. Карманов – директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский художественный техникум» (по согласованию) |
| 3.37. | «Честь и слава подарившим нам мир и весну», мероприятие совместно с ОО «Совет ветеранов войны и труда города Югорска» | 06 мая 2014года, 2015 год | «Дворец семьи», ул. Спортивная, д.2 | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска (по согласованию); МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию); В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 3.38. | Фестиваль военно-патриотической песни «Когда поют солдаты…» | апрель 2014 года | актовый зал СОШ № 3 | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска; МБОУ «СОШ № 3» (по согласованию) |
| 3.39 | Смотр-конкурс «Лучшая концертная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди коллективов общеобразовательного учреждения (учащиеся и педагоги) | 7-8 мая 2014года, 2015 год | актовый зал СОШ № 2 | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска; МБОУ «СОШ № 2» (по согласованию) |
| 3.40. | Городская выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | февраль-май 2015 года | холл 2-го этажа центра «Норд» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска |
| 3.41. | Конкурс песни военных лет «Этих дней не смолкнет слава!» | март-апрель 2015 года | Комсомольское ЛПУ МГ | Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска |
| 3.42. | Вечер памяти «Твой подвиг бессмертен, солдат» для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. | апрель 2015 года | Дворец семьи | Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Общественная организация «Совет ветеранов войны и труда» (по согласованию); Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска; В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.43. | Тематическая выставка, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | апрель-май 2015 года | АКЗ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.44. | Иллюстрированная лекция «Роль плакатов и листовок во 2-ой мировой войне» | май 2014 -2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии» | Н.Н. Нестерова – начальник Управления культуры администрации города Югорска; О.В. Малоземова – директор МБУ «Музей истории и этнографии» (по согласованию) |
| 3.45. | Передвижная выставка «Боевые награды Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» | май 2014-2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии», организации и учреждения города Югорска | Н.Н. Нестерова – начальник Управления культуры администрации города Югорска; О.В. Малоземова – директор МБУ «Музей истории и этнографии» (по согласованию) |
| 3.46. | Книжно-иллюстрированные выставки, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2014-2015 года | МБУ «Центральная библиотечная система», образовательные учреждения | Н.Н. Нестерова – начальник Управления культуры администрации города Югорска; Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.47. | Кинопоказ и творческая встреча с кинорежиссёром Павлом Медведевым в рамках окружного благотворительного кинофестиваля-акции «Киноленты, обожженные войной», социальный показ военного фильма «Час 0» (производство Россия 2005 г). Социальный показ художественного фильма «Четыре дня в мае» Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 06 мая 2014года, 2015 год 03 мая 2014 года 2015 год | МАУ «ЦК «Югра-презент» в 13-00 часов, МБУК «МиГ» | Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска; Н.Т. Самарина – директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (по согласованию); А.В. Кузнецова - директор МБУК «МиГ» (по согласованию) |
| 3.48. | Праздничный концерт «Вечная слава героям!», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | май 2015 года | киноконцертный зал центра «Норд» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.49. | Выставка творческих работ обучающихся Детской художественной школы «Мир без войны» | май 2014 года | выставочный зал Детской художественной школы | Г.И. Драгунова – директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию); Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.50. | Выставка фотографий военных лет «Они сражались за Родину» | май 2015 года | Комсомольское ЛПУ МГ | Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.51. | Передвижная тематическая выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» | май 2014 года | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» | Г.И. Драгунова – директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию); Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска; Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска |
| 3.52. | «Память, живущая в сердцах», выставка творческих работ граждан пожилого возраста | 08 мая 2014 -2015 года | социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ул.Попова, д.3 | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.53. | «От героев былых времен», музыкально-поэтический конкурс среди граждан пожилого возраста и инвалидов | 07 мая 2014 года | социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ул.Попова, д.3 | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.54. | «Этих дней былая Слава», мини-концерт по месту проживания ветеранов с участием школьников МБОУ СОШ № 5 | май 2015 года | по месту проживания ветеранов | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); Н.Н. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска; Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.55. | Конкурс детского рисунка «Мы за мир», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 05 мая 2014 года | реабилитационный центр «Солнышко», филиал в Югорске | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.56. | Концертная программа «День Победы» | 07мая 2014 года | реабилитационный центр «Солнышко», филиал в Югорске | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске (по согласованию) |
| 3.57. | Конкурс рисунков на асфальте «От поколения к поколению» | 08 мая 2014 года, 2015 год | площадь МБУК «МиГ» | А.В. Кузнецова – директор МБУК «МиГ» (по согласованию) |
| 3.58. | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | с 25.04. по 05.05.2014 года, 2015 год | городское кладбище | Н.И. Воронов - директор МАУ МЦ «Гелиос» (по согласованию); К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); волонтеры города Югорска (по согласованию); Р.Ю. Давыдов – Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию); С.Л. Левонян – директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 3.59. | «100 хороших дел» - акция в поддержку тружеников тыла | в течение 2014 года | адресный выезд | Молодежный комитет Комсомольского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию); Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.60. | Акции: - «Спасибо Деду за Победу!» - «Фото-кросс» | май 2014 года, 2015 год | улицы города Югорска | Р.Ю. Давыдов – Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию); Е.С. Алексеева – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 3.61. | «Под мирным небом победного мая!». Праздничная программа для пенсионеров в клубе «Добрые встречи» | май 2015 года | ресторан «Белые ночи» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.62. | Акция «Твори добро» (оказание посильной помощи ветеранам ВОВ по уборке придомовой территории). Акция «Забота, помощь, милосердие» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков | 2014 - 2015 годы | по месту жительства ветеранов | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.63. | Осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 2014-2015 годы | по месту жительства ветеранов | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.64. | Организация и проведение экологических акций по благоустройству города Югорска (субботники) | апрель-май 2014-2015 года | бесхозные территории города Югорска (согласно предложенного и согласованного графика) | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (по согласованию); Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию); Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.65. | Экскурсия к вечному огню «Вечная слава павшим героям!» | 06.05.2014 года | мемориал «Защитникам Отечества и Первопроходцам земли Югорской» | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске (по согласованию); В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.66. | Организация и проведение Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», «Мы верим в тебя солдат», | апрель-май 2014-2015 года | на территории города Югорска | Р.Ю. Давыдов - Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию); В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска; Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска; ООО «Газпром трансгаз Югорск» и филиалы компании (по согласованию); Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска; Е.С. Алексеева – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию); Волонтеры и добровольцы города Югорска (по согласованию) |
| 3.67. | «Майское настроение». Праздничная программа для пенсионеров клуба «Добрые встречи» | май 2014 года | ресторан «Белые ночи» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Рыжова К.И.— председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| 4. Проведение официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы – 9 мая |  |  |  |  |
| 4.1. | Торжественный митинг, посвященный празднованию 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Возложение венков и цветов к вечному огню Парадное шествие ветеранов ВОВ (согласно утвержденной схемы) | 09 мая 2014года 12ч.00мин., 2015 год | мемориал «Защитникам Отечества и Первопроходцам земли Югорской» | Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города Югорска; В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию); И.В. Дудар - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорного) (по согласованию); Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска; Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска; Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию); К.Н. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); А.В. Кузнецова - директор МБУК «МиГ» (по согласованию); ООО «Газпром трансгаз Югорск», филиалы компании (по согласованию); В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска; А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию); Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию); Е.С. Алексеева – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); С.В. Карманов – директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию); А.Г. Бердышев – председатель Югорской городской общественной организации офицеров запаса «Взлет» (по согласованию) |
| 4.2 |  |  |  |  |
| 4.3. | Выставка военной техники | 09 мая 2014 года | площадь возле административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); |
| 4.4. | «Эхо войны...». Театрализованная ретроспектива событий Великой Отечественной войны | 09 мая 2014 года | площадь возле административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию); К.Н. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| 4.5 | Праздничная программа для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.«С днем Победы» | 09 мая 2014 года | ресторан «Белые ночи» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.6. | «Связь времен и поколений»: - выставочные экспозиции поискового отряда «Каскад»; - реконструкция событий военных лет; - Фронтовой привал, полевая кухня, Медсанбат; - медсанбат | 09.05.2014 года, 2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию), Н.А. Антонова – директор МБОУ «ДЮЦ «Прометей»; Г.В. Клушин - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» (по согласованию); В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска; Е.С. Алексеева - координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); В.А. Сухин – командир воинская часть №74937 (по согласованию) |
| 4.7. | Организация социально-патриотической акции «День призывника» | 09.05.2014 года, 2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска; Н.Т. Самарина - директор МАУ «ЦК «Югра-презент» (по согласованию); Г.В. Клушин - начальник отдела по первичному воинскому учету администрации города Югорска; А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию); П.Н. Некрасов - председатель городской общественной организации «Солдаты -ветераны Чечни» (по согласованию); В.П. Тонеев - председатель городской спортивной общественной организации «Хва-ранг» (по согласованию); В.А. Николаева - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| 4.8. | Организация и проведение военно-спортивных состязаний допризывной молодежи, посвященных празднованию 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09 мая 2014года, 2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска; В.В. Королев - ведущий специалист отдела общего среднего и специального образования управления образования администрации города Югорска; А.К. Баймуканов – начальник отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по Советскому району (по согласованию); С.В. Карманов - директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 4.9. | Праздничное народное гуляние «С Днем Победы!», посвященное 69-ой - 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09 мая 2014года, 2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска; Н.Т. Самарина - директор МАУ «ЦК «Югра-презент» (по согласованию) С.М. Маслюков – директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от ____________ № ________

План перекрытия движения

автотранспорта по улицам города во время проведения генеральных репетиций

и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

| Дата | Время | Место |
| --- | --- | --- |
| 28.04.2014 года | с 14.00 до 16.00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира Техническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 5 мая 2014 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов) Репетиция митинга, праздничного парада |
| 7 мая 2014 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов) Репетиция митинга, праздничного парада |
| 9 мая 2014 года | с 11.00 до 13.30 | - ул. Железнодорожная до ул. 40 лет Победы |
|  | с 11.30 до 14.00 | - ул. 40 лет Победы - ул. Ленина, ул. Мира до ул. Попова |
|  | с 12.30 до 20.00 | - ул. Спортивная, ул. Ленина |

переезд

План – схема перекрытия улиц 09 мая 2014

рынок

вокзал

ул. Железнодорожная

ул. Ленина	ул. Ленина				         ул. Ленина

ХРАМ

ООО

«ГтЮ»

БАНК

ПОЧТА

СКВЕР

ЦПКиО

«АТТРАКЦИОН»

VIP трибуна

ул. Попова	                                                ул. Попова	                                       ул. Попова