## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ №10 ПО УЛ. САДОВАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________106,006 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2633,56 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонтные работы
Замена стеновых панелей
1 | ТЕР09-04-006-04 | Демонтаж. Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (2961,16 руб.): 95% от ФОТ (3117,01 руб.) СП (2649,46 руб.): 85% от ФОТ (3117,01 руб.) | 0.7 | 9073,58 3521,41 | 5552,17 931,45 |  | 6351.51 | 2464.99 | 3886,52 652,02 |  | 119.168 | 83.42
2 | ТЕР09-01-001-01 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2210,25 руб.): 95% от ФОТ (2326,58 руб.) СП (1977,59 руб.): 85% от ФОТ (2326,58 руб.) | 2.513 | 2111,21 778,72 | 1029,44 147,1 | 303.05 | 5305.47 | 1956.92 | 2586,98 369,66 | 761.57 | 25.76 | 64.73
3 | ТСЦ-201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (т) | 2.513 | 17693.9 |  | 17693.9 | 44464.77 |  |  | 44464.77
4 | ТЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4953,24 руб.): 95% от ФОТ (5213,94 руб.) СП (4431,85 руб.): 85% от ФОТ (5213,94 руб.) | 0.7 | 16337,24 5785,18 | 9914,58 1663,3 | 637.48 | 11436.07 | 4049.63 | 6940,21 1164,31 | 446.23 | 195.776 | 137.04
5 | ТЕР09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (10 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3471,26 руб.): 95% от ФОТ (3653,96 руб.) СП (3105,87 руб.): 85% от ФОТ (3653,96 руб.) | 0.2513 | 25259,36 14540,23 | 10003.25 | 715.88 | 6347.68 | 3653.96 | 2513.82 | 179.9 | 428.789 | 107.75
6 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила (1 м реза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (73,28 руб.): 95% от ФОТ (77,14 руб.) СП (65,57 руб.): 85% от ФОТ (77,14 руб.) | 7 | 11,99 11,02 | 0.97 |  | 83.93 | 77.14 | 6.79 |  | 0.391 | 2.74
7 | ТСЦ-201-0284 | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7 (м2) | 70 | 785.98 |  | 785.98 | 55018.6 |  |  | 55018.6
8 | ТСЦ-201-0297 | Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные (т) | 0.0471 | 17256.59 |  | 17256.59 | 812.79 |  |  | 812.79
9 | ТЕР10-01-030-01 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 1,215 м (100 м2 проемов) 10 730,29 = 74 113,29 - 100 x 633,83 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (474,1 руб.): 124% от ФОТ (382,34 руб.) СП (240,87 руб.): 63% от ФОТ (382,34 руб.) | 0.0978 | 11593,96 3632,91 | 1949,08 276,49 | 6011.97 | 1133.89 | 355.3 | 190,62 27,04 | 587.97 | 139.1385 | 13.61
10 | ТСЦ-201-0299 | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления: ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2 (шт.) | 11 | 1362.71 |  | 1362.71 | 14989.81 |  |  | 14989.81
11 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1143,56 руб.): 110% от ФОТ (1039,6 руб.) СП (571,78 руб.): 55% от ФОТ (1039,6 руб.) | 0.8 | 1902,59 1299,06 | 6,23 0,44 | 597.3 | 1522.07 | 1039.25 | 4,98 0,35 | 477.84 | 46.6785 | 37.34
Замена насосной группы
12 | ТЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (851,37 руб.): 110% от ФОТ (773,97 руб.) СП (503,08 руб.): 65% от ФОТ (773,97 руб.) | 0.03 | 174621,22 24211,79 | 7099,83 1587,3 | 143309.6 | 5238.64 | 726.35 | 212,99 47,62 | 4299.3 | 903.762 | 27.11
13 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (16,78 руб.): 110% от ФОТ (15,25 руб.) СП (9,91 руб.): 65% от ФОТ (15,25 руб.) | 0.03696 | 7884,53 404,54 | 89,78 8,14 | 7390.21 | 291.41 | 14.95 | 3,32 0,30 | 273.14 | 14.536 | 0.54
14 | ТЕР09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) 1 549,27 = 1 579,35 - 0,002 x 15 038,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (316,37 руб.): 95% от ФОТ (333,02 руб.) СП (283,07 руб.): 85% от ФОТ (333,02 руб.) | 0.364 | 1837,45 818,26 | 907,24 96,63 | 111.95 | 668.83 | 297.85 | 330,24 35,17 | 40.74 | 25.507 | 9.28
15 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) НР (104,67 руб.): 100% от ФОТ (104,67 руб.) СП (68,04 руб.): 65% от ФОТ (104,67 руб.) | 3 | 35,79 34,89 |  | 0.9 | 107.37 | 104.67 |  | 2.7 | 1.12 | 3.36
16 | ТСЦ-201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (т) | 0.364 | 17693.9 |  | 17693.9 | 6440.58 |  |  | 6440.58
17 | ТЕР18-05-001-05 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т (1 насос) 1 757,01 = 20 506,51 - 1 x 18 749,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4615 руб.): 134% от ФОТ (3444,03 руб.) СП (2858,54 руб.): 83% от ФОТ (3444,03 руб.) | 3 | 1942,99 1134,28 | 190,15 13,73 | 618.56 | 5828.97 | 3402.84 | 570,45 41,19 | 1855.68 | 38.8585 | 116.58
18 | Прайс лист | Циркуляционный насос (шт) | 3 | 66613,98 |  | 66613,98 | 199841.94 |  |  | 199841.94
19 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (322,94 руб.): 134% от ФОТ (241 руб.) СП (200,03 руб.): 83% от ФОТ (241 руб.) | 5 | 158,13 48,2 | 7.94 | 101.99 | 790.65 | 241 | 39.7 | 509.95 | 1.6905 | 8.45
20 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый, диаметром: 20 мм (шт.) | 5 | 43.2 |  | 43.2 | 216 |  |  | 216
21 | ТЕР16-02-005-11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 350 мм (100 м трубопровода) 57 209,90 = 67 049,10 - 7 x 1 405,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2042,62 руб.): 134% от ФОТ (1524,34 руб.) СП (1265,2 руб.): 83% от ФОТ (1524,34 руб.) | 0.15 | 59010,65 10034,66 | 2459,4 127,58 | 46516.59 | 8851.6 | 1505.2 | 368,91 19,14 | 6977.49 | 335.7195 | 50.36
22 | ТСЦ-507-2032 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм (шт.) | 15 | 381.51 |  | 381.51 | 5722.65 |  |  | 5722.65
23 | ТСЦ-301-1690 | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром: 200 мм (шт.) | 3 | 12967.97 |  | 12967.97 | 38903.91 |  |  | 38903.91
24 | ТСЦ-302-1122 | Краны стальные газовые шаровые: диаметром 200 мм (шт.) | 6 | 4764.61 |  | 4764.61 | 28587.66 |  |  | 28587.66
25 | ТСЦ-507-2905 | Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром: 219х315 мм длиной 150 мм (шт.) | 3 | 1728.78 |  | 1728.78 | 5186.34 |  |  | 5186.34
26 | ТЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм (100 м трубопровода) 28 496,95 = 33 753,11 - 13 x 404,32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1726,74 руб.): 134% от ФОТ (1288,61 руб.) СП (1069,55 руб.): 83% от ФОТ (1288,61 руб.) | 0.2 | 29518,62 6390,72 | 940,49 52,35 | 22187.41 | 5903.72 | 1278.14 | 188,1 10,47 | 4437.48 | 213.808 | 42.76
27 | ТСЦ-507-2045 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм (шт.) | 15 | 917.01 |  | 917.01 | 13755.15 |  |  | 13755.15
28 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1143,56 руб.): 110% от ФОТ (1039,6 руб.) СП (571,78 руб.): 55% от ФОТ (1039,6 руб.) | 0.8 | 1902,59 1299,06 | 6,23 0,44 | 597.3 | 1522.07 | 1039.25 | 4,98 0,35 | 477.84 | 46.6785 | 37.34
Замена горелок
29 | ТЕРм06-01-070-05 | Горелка газомазутная, масса: 0,5 т (1 т) НР (6680,02 руб.): 84% от ФОТ (7952,4 руб.) СП (4771,44 руб.): 60% от ФОТ (7952,4 руб.) | 1.5 | 5683,54 5295,5 | 243,86 6,1 | 144.18 | 8525.31 | 7943.25 | 365,79 9,15 | 216.27 | 170 | 255
30 | Прайс-лист | Горелка (шт) | 6 | 98881,14 |  | 98881,14 | 593286.84 |  |  | 593286.84
31 | Прайс лист | Шумоглушитель (шт) | 2 | 17856,14 |  | 17856,14 | 35712.28 |  |  | 35712.28
Силовое электрооборудование
32 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг (1 шт.) НР (730,55 руб.): 84% от ФОТ (869,7 руб.) СП (521,82 руб.): 60% от ФОТ (869,7 руб.) | 6 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 1801.56 | 859.92 | 134,46 9,78 | 807.18 | 5.15 | 30.9
33 | Прайс лист | Щит управления (шт) | 6 | 10593,22 |  | 10593,22 | 63559.32 |  |  | 63559.32
34 | ТЕРм08-02-409-06 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (955,72 руб.): 100% от ФОТ (955,72 руб.) СП (621,22 руб.): 65% от ФОТ (955,72 руб.) | 1.68 | 2681,33 564,41 | 58,74 4,47 | 2058.18 | 4504.63 | 948.21 | 98,68 7,51 | 3457.74 | 19.1 | 32.09
35 | ТСЦ-507-2003 | Труба, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) | 16.8 | 156.2 |  | 156.2 | 2624.16 |  |  | 2624.16
36 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (397,61 руб.): 100% от ФОТ (397,61 руб.) СП (258,45 руб.): 65% от ФОТ (397,61 руб.) | 1.7 | 1253,64 232,26 | 18,4 1,63 | 1002.98 | 2131.19 | 394.84 | 31,28 2,77 | 1705.07 | 7.86 | 13.36
37 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (5854,04 руб.): 100% от ФОТ (5854,04 руб.) СП (3805,13 руб.): 65% от ФОТ (5854,04 руб.) | 2.445 | 7303,42 1524,78 | 1878,38 869,51 | 3900.26 | 17856.86 | 3728.09 | 4592,64 2125,95 | 9536.13 | 51.6 | 126.16
38 | ТСЦ-501-8262 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 (1000 м) | 0.372 | 52510.46 |  | 52510.46 | 19533.89 |  |  | 19533.89
39 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) НР (713,67 руб.): 100% от ФОТ (713,67 руб.) СП (463,89 руб.): 65% от ФОТ (713,67 руб.) | 0.66 | 5936,65 1080,91 | 38,27 0,41 | 4817.47 | 3918.19 | 713.4 | 25,26 0,27 | 3179.53 | 34.7 | 22.9
40 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) НР (69,75 руб.): 100% от ФОТ (69,75 руб.) СП (45,34 руб.): 65% от ФОТ (69,75 руб.) | 1 | 507,05 69,34 | 7,18 0,41 | 430.53 | 507.05 | 69.34 | 7,18 0,41 | 430.53 | 2.32 | 2.32
41 | Прайс лист | Выключатель автоматический распределительный (шт) | 1 | 49,04 |  | 49,04 | 49.04 |  |  | 49.04
42 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (326,41 руб.): 100% от ФОТ (326,41 руб.) СП (212,17 руб.): 65% от ФОТ (326,41 руб.) | 7 | 451,72 46,63 | 2.03 | 403.06 | 3162.04 | 326.41 | 14.21 | 2821.42 | 1.56 | 10.92
43 | Прайс лист | Выключатель автоматический распределительный (шт) | 1 | 49,24 |  | 49,24 | 49.24 |  |  | 49.24
44 | Прайс лист | Выключатель автоматический распределительный (шт) | 2 | 49,04 |  | 49,04 | 98.08 |  |  | 98.08
45 | Прайс лист | Выключатель автоматический распределительный ВА47-29 2р 10А (шт) | 3 | 16,54 |  | 16,54 | 49.62 |  |  | 49.62
46 | Прайс лист | Выключатель автоматический распределительный ВА47-29 4р 10А (шт) | 1 | 49,04 |  | 49,04 | 49.04 |  |  | 49.04
47 | ТЕРм08-03-532-01 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3 (1 шт.) НР (335,34 руб.): 100% от ФОТ (335,34 руб.) СП (217,97 руб.): 65% от ФОТ (335,34 руб.) | 6 | 155,79 55,89 | 0.74 | 99.16 | 934.74 | 335.34 | 4.44 | 594.96 | 1.87 | 11.22
48 | ТСЦ-509-0556 | Посты управления кнопочные: У3 (шт.) | 6 | 203.69 |  | 203.69 | 1222.14 |  |  | 1222.14
49 | ТЕРм08-03-530-02 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А (1 шт.) НР (552,76 руб.): 100% от ФОТ (552,76 руб.) СП (359,29 руб.): 65% от ФОТ (552,76 руб.) | 4 | 629,38 137,78 | 8,27 0,41 | 483.33 | 2517.52 | 551.12 | 33,08 1,64 | 1933.32 | 4.72 | 18.88
50 | ТСЦ-509-3016 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,: с кнопками Пуск и Стоп (шт.) | 4 | 474.6 |  | 474.6 | 1898.4 |  |  | 1898.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 1239315.22 | 38077.36 | 23155,63 4525,10 | 1178082.23 |  | 1266.16
Накладные расходы | [6 empty] | 43042.75
Сметная прибыль | [6 empty] | 31148.88
Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1213901.51 |  |  |  |  | 739.05
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 99605.34 |  |  |  |  | 527.11
Итого | [6 empty] | 1313506.85 |  |  |  |  | 1266.16
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1178082.23
Машины и механизмы | [6 empty] | 23155.63
ФОТ | [6 empty] | 42602.46
Накладные расходы | [6 empty] | 43042.75
Сметная прибыль | [6 empty] | 31148.88
Итого по разделу 1 Ремонтные работы | [6 empty] | 1313506.85 |  |  |  |  | 1266.16
Раздел 2. Пусконаладочные работы
51 | ТЕРп02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (1 система) НР (10435,27 руб.): 68% от ФОТ (15345,99 руб.) СП (6138,4 руб.): 40% от ФОТ (15345,99 руб.) | 1 | 15345,99 15345,99 |  |  | 15345.99 | 15345.99 |  |  | 330 | 330
52 | ТЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 (1 система) НР (31875 руб.): 68% от ФОТ (46875 руб.) СП (18750 руб.): 40% от ФОТ (46875 руб.) | 6 | 7812,5 7812,5 |  |  | 46875 | 46875 |  |  | 168 | 1008
53 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (82,07 руб.): 68% от ФОТ (120,69 руб.) СП (48,28 руб.): 40% от ФОТ (120,69 руб.) | 3 | 40,23 40,23 |  |  | 120.69 | 120.69 |  |  | 1 | 3
54 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (175,06 руб.): 68% от ФОТ (257,44 руб.) СП (102,98 руб.): 40% от ФОТ (257,44 руб.) | 16 | 16,09 16,09 |  |  | 257.44 | 257.44 |  |  | 0.4 | 6.4
55 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (547,13 руб.): 68% от ФОТ (804,6 руб.) СП (321,84 руб.): 40% от ФОТ (804,6 руб.) | 1.25 | 643,68 643,68 |  |  | 804.6 | 804.6 |  |  | 16 | 20
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 63403.72 | 63403.72 |  |  |  | 1367.4
Накладные расходы | [6 empty] | 43114.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 25361.49
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 131879.74 |  |  |  |  | 1367.4
Итого | [6 empty] | 131879.74 |  |  |  |  | 1367.4
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 63403.72
Накладные расходы | [6 empty] | 43114.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 25361.49
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 131879.74 |  |  |  |  | 1367.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 1302718.94 | 101481.08 | 23155,63 4525,10 | 1178082.23 |  | 2633.56
Накладные расходы | [6 empty] | 86157.28
Сметная прибыль | [6 empty] | 56510.37
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1213901.51 |  |  |  |  | 739.05
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 99605.34 |  |  |  |  | 527.11
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 131879.74 |  |  |  |  | 1367.4
Итого в ценах 2001г. | [6 empty] | 1445386.59 |  |  |  |  | 2633.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1178082.23
Машины и механизмы | [6 empty] | 23155.63
ФОТ | [6 empty] | 106006.18
Накладные расходы | [6 empty] | 86157.28
Сметная прибыль | [6 empty] | 56510.37
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%