

«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации города Югорска от 09.04.2025 № 581-п)

|  |  |
| --- | --- |
| от 13.12.2024 | № 2138-п |

О муниципальной программе

города Югорска

«Социально-экономическое

развитие и муниципальное

управление»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 16.08.2024 № 1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», распоряжением администрации города Югорска от 11.10.2024 № 486-р «О перечне муниципальных программ города Югорска», в целях социально-экономического развития города Югорска:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

* от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске»;
* от 29.04.2019 № 887 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 10.10.2019 № 2190 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 31.10.2019 № 2340 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 23.12.2019 № 2755 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 23.12.2019 № 2756 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 09.04.2020 № 541 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 29.06.2020 № 846 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 17.08.2020 № 1119 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 28.09.2020 № 1375 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 29.12.2020 № 1993 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 21.12.2020 № 1917 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 03.02.2021 № 84-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 26.04.2021 № 601-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 11.05.2021 № 709-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 31.05.2021 № 927-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 24.09.2021 № 1785-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 15.11.2021 № 2168-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 27.12.2021 № 2522-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 03.03.2022 № 379-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 20.07.2022 № 1589-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 11.11.2022 № 2364-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 14.11.2022 № 2398-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 14.12.2022 № 2627-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 28.12.2022 № 2734-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 09.02.2023 № 166-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 07.06.2023 № 762-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 31.10.2023 № 1509-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 14.11.2023 № 1580-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 25.12.2023 № 1841-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 26.12.2023 № 1873-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* от 13.06.2024 № 1022-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска И.В. Грудцыну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава города Югорска** | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | **А.Ю. Харлов** |

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 13.12.2024 № 2138-п**

# Муниципальная программа города Югорска

# «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»

# (далее – муниципальная программа)

# Паспорт

муниципальной программы

# 

# 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Грудцына Ирина Викторовна, директор департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска (далее - ДЭРиПУ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования, стимулирования инвестиционной деятельности и содействия развитию конкуренции. 2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 4,5 тыс. человек. 3. Повышение конкурентоспособности произведенной на территории города Югорска сельскохозяйственной продукции |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 2. «Развитие агропромышленного комплекса» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 356 196,7 тыс. рублей  Объем налоговых расходов (справочно)  25 502,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Устойчивая и динамичная экономика:  1.Показатель «Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта».  2. Показатель «Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата».  1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала».  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1.«Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования, стимулирования инвестиционной деятельности и содействия развитию конкуренции» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение) | ГП ХМАО-Югры | Процент | 68,18 | 2023 | 56,33 | 58,04 | 59,57 | 62,44 | 65,18 | 67,79 | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 557-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | ДЭРиПУ | Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата |
| Цель 2. «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 4,5 тыс. человек» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП города Югорска | Тыс. человек | 4,3 | 2023 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | - | ДЭРиПУ | Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |
| Цель 3. «Повышение конкурентоспособности произведенной на территории города Югорска сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | МП города Югорска | Процент | 102,4 | 2023 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | - | ДЭРиПУ | Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |

# 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение), процент | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | Млн. рублей | 3858,6 | 2023 | 130,0 | 81,0 | 552,0 | 857,4 | ДЭРиПУ |
| 2. | Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», тыс. человек | | | | | | | | |
| 2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 311,3 | 2023 | 305,0 | 305,0 | 305,5 | 306,0 | ДЭРиПУ |
| 2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 9,0 | 2023 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | ДЭРиПУ |
| 3. | Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)», процент | | | | | | | | |
| 3.1. | Производство скота и птицы на убой в живом весе | тонн | 321,5 | 2023 | 74,2 | 149,3 | 232,95 | 310,6 | ДЭРиПУ |

# 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования, стимулирования инвестиционной деятельности и содействия развитию конкуренции» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение) | ГП ХМАО-Югры | Процент | - | - | - | - | - | *-* | - | - | - | - | - | 56,33 |
| 2. | Цель 2. «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 4,5 тыс. человек» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП города Югорска | Тыс. человек | - | - | - | - | - | *-* | - | - | - | - | - | 4,3 |
| 3. | Цель 3. «Повышение конкурентоспособности произведенной на территории города Югорска сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | МП города Югорска | Процент | - | - | - | - | - | *-* | - | - | - | - | - | 101,7 |

# 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (куратор - Грудцына Ирина Викторовна) | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДЭРиПУ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Югорске, в виде безвозмездной субсидии на возмещение части затрат:   * на аренду (субаренду) нежилых помещений; * на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; * на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; * на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование соответствия произведенной продукции. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая социальное предпринимательство» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДЭРиПУ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 1.2.1 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:   * осуществляющим деятельность по развитию внутреннего туризма на территории города Югорска; * имеющим статус «социальное предприятие»; * приобретающих нестационарные торговые объекты, соответствующие требованиям Правил благоустройства территории города Югорска. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Развитие агропромышленного комплекса» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДЭРиПУ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 2.1.1 | Создание условий для развития конкурентной среды в сфере агропромышленного комплекса | Предоставление государственной поддержки за произведенную и реализованную продукцию агропромышленного комплекса, на содержание поголовья сельскохозяйственных животных путем реализации отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, социально-экономического развития города Югорска, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации города Югорска | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 3.1.1 | Осуществление функций и полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Уставом города Югорска | Обеспечение деятельности Думы города Югорска, главы города Югорска, администрации города Югорска, контрольно-счетной палаты города Югорска  Осуществление переданных отдельных государственных полномочий  Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 4.1.1. | Осуществление функций муниципального казенного учреждения по обеспечению органов местного самоуправления | Обеспечение деятельности МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | - |

# Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие и муниципальное управление (всего), в том числе: | | 416 264,5 | 391 737,9 | 390 060,2 | 386 044,7 | 386 044,7 | 386 044,7 | 2 356 196,7 |
| Федеральный бюджет | | 11 770,4 | 12 567,5 | 12 987,6 | 12 987,6 | 12 987,6 | 12 987,6 | 76 288,3 |
| Бюджет автономного округа | | 20 835,8 | 20 920,2 | 20 821,9 | 17 007,2 | 17 007,2 | 17 007,2 | 113 599,5 |
| Местный бюджет | | 383 658,3 | 358 250,2 | 356 250,7 | 356 049,9 | 356 049,9 | 356 049,9 | 2 166 308,9 |
| 1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (всего), в том числе: | 4 015,5 | 4 015,5 | 4 015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 046,5 |
| 1.1. | Бюджет автономного округа | 3 814,7 | 3 814,7 | 3 814,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 444,1 |
| 1.2. | Местный бюджет | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,4 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая социальное предпринимательство» (всего), в том числе: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.1. | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства» (всего), в том числе: | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 73 573,2 |
| 3.1. | Бюджет автономного округа | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 12 262,2 | 73 573,2 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, социально-экономического развития города Югорска, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска» (всего), в том числе: | 284 966,8 | 266 690,2 | 265 012,5 | 265 012,5 | 265 012,5 | 265 012,5 | 1 611 707,0 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 11 770,4 | 12 567,5 | 12 987,6 | 12 987,6 | 12 987,6 | 12 987,6 | 76 288,3 |
| 4.2. | Бюджет автономного округа | 4 758,9 | 4 843,3 | 4 745,0 | 4 745,0 | 4 745,0 | 4 745,0 | 28 582,2 |
| 4.3. | Местный бюджет | 268 437,5 | 249 279,4 | 247 279,9 | 247 279,9 | 247 279,9 | 247 279,9 | 1 506 836,5 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» (всего), в том числе: | 114 520,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 658 370,0 |
| 5.1. | Местный бюджет | 114 520,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 108 770,0 | 658 370,0 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета |
| 1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение) | Процент | Расчет ведется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542  «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 915» (приложение 17) |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс. человек | Показатель расчетный (годовой), определяется суммированием данных о количестве субъектов предпринимательства, а также среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные о численности работников у индивидуальных предпринимателей и количестве самозанятых, представляются Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на основании запроса |
| 3. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | Процент | Показатель расчетный, определяется как отношение объема производства текущего года к предыдущему году в сопоставимых ценах |