Приложение 3

к письму начальника Управления образования

от 14.01.2015 № 02-11/2-43

Пояснительная записка

к годовому отчету о  реализации муниципальной программы

за  2014 год

«Развитие  образования города Югорска на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска

(ответственный  исполнитель)

Реализация государственной политики в сфере образования за отчетный период осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Указами президента от 7 мая 2012 года, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»  на 2013-2020 годы, государственной программой  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

Механизмом реализации государственной политики в городе является муниципальная  программа города Югорска "Развитие образования в городе Югорске  на 2014-2020 годы",  утвержденная постановлением администрации города Югорска от 31.11.2013 № 3286 (с изменеиями) (далее – Муниципальная программа).

Приоритеты государственной политики в сфере образования определены для каждого уровня образования:

сокращение очередности в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) за счет реализации соответствующих образовательных программ;

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

расширение потенциала системы дополнительного образования детей, занятость и оздоровление.

Муниципальная программа  направлена на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска через решение следующих задач:

1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.

2. Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений.

3. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей.

5. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей.

6. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

7. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений.

8. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта.

Для оценки достижения поставленных задач установлены 17 целевых показателей непосредственных результатов и 6 показателей конечных результатов, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы.

Финансовое обеспечение мероприятий, необходимых для достижения целевых значений соответствующих показателей (индикаторов) Муниципальной программы предусмотрено в консолидированном бюджете в сумме  1 247 570,7 тыс. рублей, в том числе бюджет округа - 795 012,5 тыс. рублей, бюджет города - 392 935,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 63 563,1 тыс. рублей. За отчетный период фактическое значение составило  1 246 549,2 тыс. рублей консолидированного бюджета, в том числе бюджет округа - 790 066,7 тыс. рублей, бюджет города - 392 919,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 63 563,1 тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы составил 99,9 %, в том числе бюджет округа - 99,9 %, бюджет города - 100 %, внебюджетные источники - 100 %. 	Методическое обеспечение планирования в сфере образования реализовано Управлением образования через систему "дорожных карт". В 2014 году утверждена новая редакция плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования на территории муниципального образования город Югорск"  постановлением администрации города Югорска от 14.07.2014 № 3467.

На реализацию мероприятий задачи 1 «Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 4 501,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 2 712,1 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 1 785,4 тыс. рублей. За отчетный период фактическое значение составило  4 477,3 тыс. рублей консолидированного бюджета, в том числе бюджет округа - 1 770,2 тыс. рублей, бюджет города - 2 707,1 тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий по задаче 1 составил 99,5 %, в том числе бюджет округа - 98,9 %, бюджет города - 99,8 %.

В ходе реализации мероприятий данной задачи проведены: традиционные муниципальные мероприятия, всероссийской олимпиады школьников по выявлению и поддержке талантливой молодежи и детей; интеллектуальные, творческие конкурсы (в том числе конкурсы профессионального мастерства в сфере прикладных квалификаций) и спортивные состязания;  адресная индивидуальная поддержка одаренных детей и молодежи. Школьники приняли участие в заочных и очно-заочных школах на базе организаций высшего образования и учреждений дополнительного образования детей с использованием дистанционных образовательных технологий.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателя Муниципальной программы: «Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)". Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 97,1 %.

На реализацию мероприятий задачи 2 "Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений" Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 671,5  тыс. рублей за счет средств бюджета города.   За отчетный период фактическое значение составило  671,5  тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы по задаче 2 составил 100%.

Мероприятия задачи создают условия для подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов с привлечением научных руководителей организаций высшего образования.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателя Муниципальной программы: «Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами». Фактическое значения достижение данного показателя за отчетный период составило по задаче 100 %.

На реализацию мероприятий задачи 3 «Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 11 032,4  тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 8 424,1  тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета  1 700 тыс. рублей, внебюджетные источники – 908,3 тыс. рублей. За отчетный период фактическое значение составило 11 032,4  тыс. рублей консолидированного бюджета, в том числе бюджет округа -  1 700  тыс. рублей, бюджет города - 8 424,1 тыс. рублей, внебюджетные источники  -  908,3 тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы по задаче 3 составил100  %.

В ходе реализации мероприятий данной задачи обеспечено развитие материально-технической базы учреждений сферы образования в соответствии с современными требованиями: приобретена компьютерная техника, лабораторное оборудование, программное обеспечение, школьный технопарк; закуплено развивающее и игровое оборудование; приобретен инструментарии для психологической и дефектологической помощи и др.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателя Муниципальной программы: «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам)». Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100 %.

На реализацию мероприятий задачи 4 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 25 297,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города. За отчетный период фактическое значение составило 25 292,8 тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы по задаче 4 составил 100%.

В ходе реализации мероприятий данной задачи осуществлены мероприятия по  внедрению в образовательных учреждениях энергосберегающих технологий; устранению предписаний надзорных органов; проведению капитального ремонта зданий детского сада; организации перевозки детей во время образовательного процесса; проведению мероприятий неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа; проведению мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по профилактике безопасности дорожного движения.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение следующих показателей Муниципальной программы:

- «Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям». Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 155,4%. Превышение значений данного показателя обусловлено реорганизацией МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Югорска» путем присоединения к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в июле 2014 года. В результате присоединения количество объектов общего образования уменьшилось, и значение данного показателя  превысило плановое. На 2015 год и последующий период реализации Муниципальной программы необходима корректировка значений показателя;

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений". Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100 %.

На реализацию мероприятий задачи 5 «Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей» Муниципальной программы бюджетные ассигнования  в 2014 году не предусмотрены.

В ходе реализации мероприятий данной задачи ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения через эффективное использование площадей сети дошкольных образовательных учреждений.  Строительство детских дошкольных учреждений в 2014 году осуществлялась в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы». В муниципалитете ведется строительство 2 объектов дошкольного образования общей проектной мощностью 600 мест за счет областной целевой программы "Сотрудничество" (1 объект) и за счет собственных средств ООО «Югорскремстройгаз» (1 объект) в рамках государственно-частного партнерства. Планируемых ввод в эксплуатацию данных объектов 2015 год.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

- «Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений» В 2014 году не планировалась сдача объектов общеобразовательных учреждений. Плановых значений не проставлено;

- «Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений». В 2014 году не планировалась сдача объектов общеобразовательных учреждений. Плановых значений не проставлено;

- «Количество сданных объектов образовательных учреждений  дополнительного образования». В 2014 году не планировалась сдача объектов общеобразовательных учреждений. Плановых значений не проставлено;

- «Число мест в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)». Фактическое достижение значений данного показателя за отчетный период составило 100 %, за счет увеличение мощности сети действующих дошкольных образовательных учреждений.

На реализацию мероприятий задачи 6 «Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  66 379,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города  65 152,8 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 1 227,0 тыс. рублей. За отчетный период фактическое значение составило 66 375,9 тыс. рублей консолидированного бюджета, в том числе бюджет округа – 1 227  тыс. рублей, бюджет города -   65 148,9 тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы по задаче 6 составил 100 %.

В ходе реализации мероприятий задачи осуществлено финансирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере образования, осуществлено методическое и техническое сопровождение и контроль за выполнением муниципальных заданий.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателя Муниципальной программы: «Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем». Фактическое достижение значений данного показателя за отчетный период составило 104,2 %, за счет выполнения муниципальных заданий образовательными учреждениями выше планового значения на 4%.

На реализацию мероприятий задачи 7 "Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений" Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  1 136 380,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 287 490 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 786 236,1 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 62 654,8 тыс. рублей. За отчетный период фактическое значение составило 1 135 460,7 тыс. рублей консолидированного бюджета, в том числе бюджет округа -  785 318,2 тыс. рублей, бюджет города – 287 487,7  тыс. рублей, внебюджетные источники  -  62 654,8 тыс. рублей. Общий уровень исполнения в ходе реализации мероприятий по задаче 7 Муниципальной программы составил 99,9%, в том числе бюджет округа - 99,9% %, бюджет города - 100 %, внебюджетные источники -  100%.

В ходе реализации мероприятий задачи муниципальные задания на оказание муниципальных услуг общего и дополнительного образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг выполнены в объеме 99%.  Обеспечены социальные гарантии, в том числе: права детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение; выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в учреждениях, реализующих дошкольную общеобразовательную программу; повышения заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений; компенсация расходов  аренды жилых помещений; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и другие социальные гарантий. Произведена оплата услуг связи, в том числе обеспечен доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; оплата транспортных и прочих услуг направленных на выполнение муниципальных заданий; уплата налогов и сборов, различного рода платежей и госпошлин.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

- «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на уровне 100 %». Фактическое достижение данного показателя за отчетный период составило 104,1%;

- «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе на уровне 100 %». Фактическое достижение данного показателя за отчетный период составило 104,65;

- «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе». Фактическое достижение данного показателя за отчетный период составило 96,25 %.

Превышение исполнения по данным показателям обусловлено окружными показателями, доведенными на 2014 соглашением между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска для обеспечения в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Значение данного  показателя может  изменятся в течение календарного года.

Необходимо заменить наименование показателей формулировкой следующего содержания «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к показателю «Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (рублей)» согласно соглашению между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска».

На реализацию мероприятий задачи 8 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта» Муниципальной программы бюджетные ассигнования  в 2014 году не предусмотрены.

В ходе реализации мероприятий задачи обеспечено проведение мониторинга муниципальной системы оценки качества образования, развитие государственно-общественного партнерства в сфере управления образованием, в том числе в различных формах общественной и общественно-профессиональной оценки и информационное обеспечение образовательной деятельности.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателей Муниципальной программы:

- «Доля населения удовлетворенного качеством дошкольного образования»;

- «Доля населения удовлетворенного качеством общего образования»;

- «Доля населения удовлетворенного качеством дополнительного образования»

Проставить фактическое значение данных показателей не представляется возможным, в ввиду того, что внешняя (региональная) оценка удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг до 2013 года проводилась Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Плановые значения показателей эффективности были проставлены с учетом результатов данных регионального мониторинга. С 2014 года проведение мониторинга удовлетворенности не входит в полномочия Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

В целях реализации механизма привлечения потребителей образовательных услуг в сфере образования к процедурам оценки качества общего и дополнительного  образования детей Управлением образования ежегодно проводится  опрос  удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений качеством оказания муниципальных услуг. Результаты данного опроса проставлены в фактические значения за 2014 год. Ввиду отсутствия с 2014 года регионального мониторинга уровня удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг в сфере образования на 2015 год и последующий период реализации Муниципальной программы необходима корректировка показателя и его значений.

Реализованные в 2014 году мероприятия в рамках Муниципальной программы позволили обеспечить  достижение в полном объеме плановых значений по всем показателям  непосредственных результатов.

В 2014 году в ходе реализации Муниципальной программы было проведено 50 (пятьдесят) электронных аукционов. Из них 7 (семь) аукционов признаны несостоявшимися в соответствии со ст. 66, ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ. По результатам электронных аукционов было заключено 43 муниципальных контракта, из них 18 контрактов заключены по согласованию с органом местного самоуправления городского округа уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (по п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ).  Путем запроса котировок заключено 3 контракта. 50 контрактов заключены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 44- ФЗ. Общая цена контрактов составила 11 970 000 рублей. Сложившаяся экономия по итогам года 2 591 000 рублей. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме.

Все основные и контрольные мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» выполнены в полном объеме, что позволило обеспечить решение поставленных на 2014 год задач.

Начальник Управления образования                                                        Н.И. Бобровская

Исполнитель:

заместитель начальника Управления образования

Татьяна Михайловна Нерода

8(34675)7-18-06