## Локальная смета
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 19 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________58,462 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2109,56 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (32688,75 руб.): 116% от ФОТ (28179,96 руб.) СП (19725,97 руб.): 70% от ФОТ (28179,96 руб.) | 95,48 954,8/10 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 30439.02 | 27715.93 | 2723,09 464,03 |  | 11.63 | 1110.43
2 | ТЕР06-01-001-02 | Демонтаж фундаментов общего назначения (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (18688,73 руб.): 110% от ФОТ (16989,75 руб.) СП (11043,34 руб.): 65% от ФОТ (16989,75 руб.) | 1,37 137/100 | 15537,95 11476,84 | 4061,11 924,44 |  | 21286.99 | 15723.27 | 5563,72 1266,48 |  | 428.4 | 586.91
3 | ТЕР46-04-001-04 | Демонтаж брандмауэрной стены - Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (7353,38 руб.): 116% от ФОТ (6339,12 руб.) СП (4437,38 руб.): 70% от ФОТ (6339,12 руб.) | 24 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 10326.48 | 5503.68 | 4822,8 835,44 |  | 8.24 | 197.76
4 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР (4746,67 руб.): 116% от ФОТ (4091,96 руб.) СП (2864,37 руб.): 70% от ФОТ (4091,96 руб.) | 10,5 1050/100 | 429,27 389,71 | 39.56 |  | 4507.34 | 4091.96 | 415.38 |  | 15.9 | 166.95
5 | ТЕР24-02-100-02 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм (10 отключений) НР (175,77 руб.): 137% от ФОТ (128,3 руб.) СП (114,19 руб.): 89% от ФОТ (128,3 руб.) | 0,1 1/10 | 3015,38 1282,98 | 997.82 | 734.58 | 301.54 | 128.3 | 99.78 | 73.46 | 39.44 | 3.94
6 | ТЕР24-02-041-02 | Демонтаж надземного газопровода - Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 65 мм (100 м газопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1481,49 руб.): 137% от ФОТ (1081,38 руб.) СП (962,43 руб.): 89% от ФОТ (1081,38 руб.) | 1,6 160/100 | 2375,87 366,58 | 2009,29 309,28 |  | 3801.39 | 586.53 | 3214,86 494,85 |  | 12.858 | 20.57
7 | ТЕРр65-17-1 Применительно | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (168,32 руб.): 108% от ФОТ (155,85 руб.) СП (93,51 руб.): 60% от ФОТ (155,85 руб.) | 0,05 5/100 | 7035,59 3116,96 | 14.32 | 3904.31 | 351.78 | 155.85 | 0.72 | 195.21 | 112 | 5.6
8 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабелей электроснабжения, связи, телевидения (100 м) НР (189,54 руб.): 89% от ФОТ (212,97 руб.) СП (138,43 руб.): 65% от ФОТ (212,97 руб.) | 0,9 90/100 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 213.26 | 212.65 | 0,61 0,32 |  | 9.64 | 8.68
9 | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж электрощитовой - Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (1 шт.) НР (274,06 руб.): 100% от ФОТ (274,06 руб.) СП (178,14 руб.): 65% от ФОТ (274,06 руб.) | 2 | 285,86 135,81 | 14,64 1,22 | 135.41 | 571.72 | 271.62 | 29,28 2,44 | 270.82 | 4.36 | 8.72
Утилизация строительного мусора
10 | 311-01-148-1 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (748,52 руб.): 100% от ФОТ (748,52 руб.) СП (449,11 руб.): 60% от ФОТ (748,52 руб.) | 763.8 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 4781.39 |  | 4781,39 748,52
11 | 311-01-148-1 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ И БЫТОВОЙ МУСОР - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (259,7 руб.): 100% от ФОТ (259,7 руб.) СП (155,82 руб.): 60% от ФОТ (259,7 руб.) | 265 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 1658.9 |  | 1658,9 259,70
12 | 310-2009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 1.494; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1029 | 29.7 | 29.7 |  | 30561.3 |  | 30561.3
13 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 1176 | 123,2 |  | 123,2 | 144883.2 |  |  | 144883.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 253684.31 | 54389.79 | 53871,83 4071,78 | 145422.69 |  | 2109.56
Накладные расходы | [6 empty] | 66774.94
Сметная прибыль | [6 empty] | 40162.7
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 359056.8 |  |  |  |  | 2092.16
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1565.15 |  |  |  |  | 17.4
Итого | [6 empty] | 360621.95 |  |  |  |  | 2109.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 145422.69
Машины и механизмы | [6 empty] | 53871.83
ФОТ | [6 empty] | 58461.57
Накладные расходы | [6 empty] | 66774.94
Сметная прибыль | [6 empty] | 40162.7
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 360621.95 |  |  |  |  | 2109.56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 253684.31 | 54389.79 | 53871,83 4071,78 | 145422.69 |  | 2109.56
Накладные расходы | [6 empty] | 66774.94
Сметная прибыль | [6 empty] | 40162.7
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 359056.8 |  |  |  |  | 2092.16
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1565.15 |  |  |  |  | 17.4
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 360621.95 |  |  |  |  | 2109.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 145422.69
Машины и механизмы | [6 empty] | 53871.83
ФОТ | [6 empty] | 58461.57
Накладные расходы | [6 empty] | 66774.94
Сметная прибыль | [6 empty] | 40162.7
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%