**Приложение**

**к письму**

**начальника Управления**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» за 2020 года

(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение  за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования | % | 33,0 | 33 | 33 |  | 33,0 | 33 | 0 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 |  | 78,3 | 100 | 21,7 | 127,7 | Показатель перевыполнен  Снижение показателей демографии детей в возрасте от 1 до 6 лет.  Увеличение числа мест у ИП Сушенцевой О.А. на 16 человек, увеличение числа мест в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 20 человек. Открытие нового детского сада. |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования | человек | 718 | 718,8 | 804,2 |  | 774 | 784 | 10 | 101,3 | Показатель перевыполнен |
| 4 | Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Управление образования | раз | 1,41 | 1,15 | 1,08 |  | 1,39 | 1,33 | 0,06 | 104,5 | Показатель перевыполнен |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 |  | 78,5 | 80,7 | 2,2 | 102,8 | Показатель перевыполнен |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования6 | Управление образования | % | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 100 | Показатель выполнен |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 98,8 |  | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель выполнен |
| 8 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | Управление образования | % | 21,4 | 21,4 | 43,7 |  | 44,4 | 42,8 | 1,6 | 96,3 | Показатель не достигнут |
| 9 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования3 | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 |  | 2,8 | 5,0 | 2,2 | 179 | Показатель перевыполнен  Увеличилось количество получателей услуг у негосударственных поставщиков по общеобразовательным программам общего и основного среднего образования и дополнительным программам (сертификаты дополнительного образования в системе ПФДО) |
| 10 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | Управление образования | % | х | 0 | 0 |  | 0,8 | 0 | 0 | 0 | Показатель не выполнен  Данный показатель включен в показатели регионального проекта «Учитель будущего». В ноябре 2020 года значения показателя в проекте были изменены. Для Югорска значения показателя проставлены на 2020 год – 0. Показатели последующих периодов подлежат корректировке при внесении изменений в муниципальную программу. |
| 11 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | Управление образования | млн. единиц | х | х | 0,004139 |  | 0,000142 | 0,006265 | 0,006123 | 4412 | Показатель перевыполнен  Показатели заведены в соответствии с региональным проектом «Поддержка семей имеющих детей» (деком пазит для города Югорска утвержден государственной программой ХМАО-Югры). По факту образовательные учреждения предоставляют услуг больше, исходя из потребностей родителей (законных представителей) детей. По факту можно считать, что показатель выполнен в полном объеме. Скорректировать показатель в течение года не представлялось возможным, так как Департамент образования ХМАО-Югры не согласовывал корректировку. |
| 12 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Югорска обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах12 | Управление образования | % | х | х | 80 |  | 100 | 100 | 0 | 100 | Отклонений нет |
| 13 | Количество приобретенных объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций | Ед. | х | х | х | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 200 | Приобретено нежилое здание детского сада на 344 места. Приобретение планировалось на 2019 год. По вине застройщика срок сдачи объекта был перенесен на август 2020 года |

Исполняющий обязанности

начальника Управления образования\_\_\_ / Т.М. Нерода /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_7-18-06\_\_

(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)

за составление формы)

Дата составления отчета 08/02/2021 год