## Локальная смета
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. МИРА, 26 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18,232 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________609,12 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ТЕР46-06-001-04 Применительно | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (3307,23 руб.): 116% от ФОТ (2851,06 руб.) СП (1995,74 руб.): 70% от ФОТ (2851,06 руб.) | 9,66 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 3079.61 | 2804.11 | 275,5 46,95 |  | 11.63 | 112.35
2 | ТЕР06-01-001-20 | Демонтаж фундаментов ленточных - Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (5150,4 руб.): 110% от ФОТ (4682,18 руб.) СП (3043,42 руб.): 65% от ФОТ (4682,18 руб.) | 0,5826 | 10479,03 7324,66 | 3154,37 712,03 |  | 6105.08 | 4267.35 | 1837,73 414,83 |  | 269.984 | 157.29
3 | ТЕР10-02-022-01 | Демонтаж. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: крупных (1 м3 кладки стен) НР (4705,71 руб.): 124% от ФОТ (3794,93 руб.) СП (2390,81 руб.): 63% от ФОТ (3794,93 руб.) | 68.55 | 131,02 42,35 | 88,67 13,01 |  | 8981.42 | 2903.09 | 6078,33 891,84 |  | 1.608 | 110.23
4 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР (1039,74 руб.): 116% от ФОТ (896,33 руб.) СП (627,43 руб.): 70% от ФОТ (896,33 руб.) | 2,3 | 429,27 389,71 | 39.56 |  | 987.32 | 896.33 | 90.99 |  | 15.9 | 36.57
5 | Калькуляция | Отключение от сетей ТВС (1 объект) | 1 | 7432,97 |  | 7432,97 | 7432.97 |  |  | 7432.97
6 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (257,37 руб.): 116% от ФОТ (221,87 руб.) СП (155,31 руб.): 70% от ФОТ (221,87 руб.) | 0,84 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 361.43 | 192.63 | 168,8 29,24 |  | 8.24 | 6.92
7 | ТЕРр65-1-3 Применительно | Демонтаж металлических труб разных диаметров - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (800,52 руб.): 78% от ФОТ (1026,31 руб.) СП (513,16 руб.): 50% от ФОТ (1026,31 руб.) | 0,5123 | 2148,92 1994,28 | 34,34 9,05 | 120.3 | 1100.89 | 1021.67 | 17,59 4,64 | 61.63 | 76.38 | 39.13
8 | Калькуляция | Отключение ввода U-380 В от опоры ВЛ-0.4 кВ (1 объект) | 1 | 1553,13 |  | 1553,13 | 1553.13 |  |  | 1553.13
9 | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж электрощитовой - Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (1 шт.) НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75.23 | 67.91 | 7,32 0,61 |  | 2.18 | 2.18
10 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (17,56 руб.): 84% от ФОТ (20,91 руб.) СП (9,41 руб.): 45% от ФОТ (20,91 руб.) | 0.45 | 272.7 | 272,7 46,46 |  | 122.72 |  | 122,72 20,91
11 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 67.5 | 78.47 |  | 78.47 | 5296.73 |  |  | 5296.73
Утилизация строительного мусора
12 | 311-01-148-1 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (75,73 руб.): 100% от ФОТ (75,73 руб.) СП (45,44 руб.): 60% от ФОТ (75,73 руб.) | 77,28 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 483.77 |  | 483,77 75,73
13 | 311-01-148-1 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ И БЫТОВОЙ МУСОР - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (336,26 руб.): 100% от ФОТ (336,26 руб.) СП (201,76 руб.): 60% от ФОТ (336,26 руб.) | 343,125 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 2147.96 |  | 2147,96 336,26
14 | 310-2009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 1.494; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 420,405 | 29.7 | 29.7 |  | 12486.03 |  | 12486.03
15 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 269,25 | 66,04 |  | 66,04 | 17781.27 |  |  | 17781.27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 67995.56 | 12153.09 | 23716,74 1821,01 | 32125.73 |  | 464.67
Накладные расходы | [6 empty] | 15759.04
Сметная прибыль | [6 empty] | 9027.01
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 92593.32 |  |  |  |  | 462.49
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 188.29 |  |  |  |  | 2.18
Итого | [6 empty] | 92781.61 |  |  |  |  | 464.67
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 32125.73
Машины и механизмы | [6 empty] | 23716.74
ФОТ | [6 empty] | 13974.1
Накладные расходы | [6 empty] | 15759.04
Сметная прибыль | [6 empty] | 9027.01
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 92781.61 |  |  |  |  | 464.67
Раздел 2. Перенос забора
16 | ТЕР10-01-070-08 | Демонтаж деревянного забора - Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м (100 м2 забора) НР (3234,37 руб.): 124% от ФОТ (2608,36 руб.) СП (1643,27 руб.): 63% от ФОТ (2608,36 руб.) | 1,17 | 3012,78 2094,38 | 918,4 134,99 |  | 3524.95 | 2450.42 | 1074,53 157,94 |  | 75.256 | 88.05
17 | ТЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек - Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) НР (44,91 руб.): 95% от ФОТ (47,27 руб.) СП (40,18 руб.): 85% от ФОТ (47,27 руб.) | 0.245 | 543,01 129,95 | 413,06 62,98 |  | 133.04 | 31.84 | 101,2 15,43 |  | 4.613 | 1.13
18 | ТЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (216,14 руб.): 84% от ФОТ (257,31 руб.) СП (115,79 руб.): 45% от ФОТ (257,31 руб.) | 0,058 | 4436,31 4436,31 |  |  | 257.31 | 257.31 |  |  | 181 | 10.5
19 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) НР (64,14 руб.): 95% от ФОТ (67,52 руб.) СП (57,39 руб.): 85% от ФОТ (67,52 руб.) | 0.245 | 963,6 185,64 | 590,09 89,97 | 187.87 | 236.08 | 45.48 | 144,57 22,04 | 46.03 | 6.59 | 1.61
20 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (26,03 руб.): 110% от ФОТ (23,66 руб.) СП (15,38 руб.): 65% от ФОТ (23,66 руб.) | 0.0046 | 92061,79 4411,8 | 3137,89 731,88 | 84512.1 | 423.48 | 20.29 | 14,43 3,37 | 388.76 | 180 | 0.83
21 | ТЕР10-01-070-08 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м (100 м2 забора) НР (1554,98 руб.): 124% от ФОТ (1254,02 руб.) СП (790,03 руб.): 63% от ФОТ (1254,02 руб.) | 0,45 | 4070,83 2617,97 | 1148 168,74 | 304.86 | 1831.87 | 1178.09 | 516,6 75,93 | 137.18 | 94.07 | 42.33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 6406.73 | 3983.43 | 1851,33 274,71 | 571.97 |  | 144.45
Накладные расходы | [6 empty] | 5140.57
Сметная прибыль | [6 empty] | 2662.04
Итоги по разделу 2 Перенос забора :
Деревянные конструкции | [6 empty] | 12579.47 |  |  |  |  | 130.38
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 575.74 |  |  |  |  | 2.74
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 589.24 |  |  |  |  | 10.5
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 464.89 |  |  |  |  | 0.83
Итого | [6 empty] | 14209.34 |  |  |  |  | 144.45
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 571.97
Машины и механизмы | [6 empty] | 1851.33
ФОТ | [6 empty] | 4258.14
Накладные расходы | [6 empty] | 5140.57
Сметная прибыль | [6 empty] | 2662.04
Итого по разделу 2 Перенос забора | [6 empty] | 14209.34 |  |  |  |  | 144.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 74402.29 | 16136.52 | 25568,07 2095,72 | 32697.7 |  | 609.12
Накладные расходы | [6 empty] | 20899.6
Сметная прибыль | [6 empty] | 11689.05
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 106802.65 |  |  |  |  | 606.94
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 188.29 |  |  |  |  | 2.18
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 106990.94 |  |  |  |  | 609.12
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 32697.7
Машины и механизмы | [6 empty] | 25568.07
ФОТ | [6 empty] | 18232.24
Накладные расходы | [6 empty] | 20899.6
Сметная прибыль | [6 empty] | 11689.05
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%