## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение №1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Выполнение работ по устройству КНС в 16 микрорайоне в городе Югорске
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23,811 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1667,19 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Насосные агрегаты с обвязкой
1 | ФЕРм07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т (без стоимости оборудования) (1 шт.) НР (1437,56 руб.): 84% от ФОТ (1711,38 руб.) СП (1026,83 руб.): 60% от ФОТ (1711,38 руб.) | 6 | 584,34 284,82 | 51,04 0,41 | 248.48 | 3506.04 | 1708.92 | 306,24 2,46 | 1490.88 | 30.3 | 181.8
2 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (без стоимости материала) (1 шт.) 69,34 = 170,64 - 2 x 45,00 - 0,002 x 5 650,00 НР (428,69 руб.): 134% от ФОТ (319,92 руб.) СП (265,53 руб.): 83% от ФОТ (319,92 руб.) | 12 | 69,34 26,39 | 8,83 0,27 | 34.12 | 832.08 | 316.68 | 105,96 3,24 | 409.44 | 2.91 | 34.92
3 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40 НР (270,51 руб.): 134% от ФОТ (201,87 руб.) СП (167,55 руб.): 83% от ФОТ (201,87 руб.) | 0.33 | 758,57 611,07 | 6,58 0,68 | 140.92 | 250.33 | 201.65 | 2,17 0,22 | 46.51 | 61.6 | 20.33
4 | прайс-лист | Набор цепей (шт) | 3 | 1261,13 |  | 1261,13 | 3783.39 |  |  | 3783.39
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 8371.84 | 2227.25 | 414,37 5,92 | 5730.22 |  | 237.05
Накладные расходы | [6 empty] | 2136.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 1459.92
Итоги по разделу 1 Насосные агрегаты с обвязкой :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 5998.09 |  |  |  |  | 55.25
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 5970.43 |  |  |  |  | 181.8
Итого | [6 empty] | 11968.52 |  |  |  |  | 237.05
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 5730.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 414.37
ФОТ | [6 empty] | 2233.17
Накладные расходы | [6 empty] | 2136.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 1459.92
Итого по разделу 1 Насосные агрегаты с обвязкой | [6 empty] | 11968.52 |  |  |  |  | 237.05
Раздел 2. Электромонтажные работы
5 | ФЕРм08-03-573-02 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм (1 шт.) НР (100,29 руб.): 100% от ФОТ (100,29 руб.) СП (65,19 руб.): 65% от ФОТ (100,29 руб.) | 3 | 165,16 23,51 | 134,42 9,92 | 7.23 | 495.48 | 70.53 | 403,26 29,76 | 21.69 | 2.37 | 7.11
6 | прайс-лист | Щит с монтажной панелью, корпус металлический (шт) | 3 | 908,56 |  | 908,56 | 2725.68 |  |  | 2725.68
7 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (1 т) НР (136,81 руб.): 100% от ФОТ (136,81 руб.) СП (88,93 руб.): 65% от ФОТ (136,81 руб.) | 0.22 | 13090,48 598,36 | 508,28 23,49 | 11983.84 | 2879.91 | 131.64 | 111,82 5,17 | 2636.45 | 62.2 | 13.68
8 | ФЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) НР (188,79 руб.): 100% от ФОТ (188,79 руб.) СП (122,71 руб.): 65% от ФОТ (188,79 руб.) | 21 | 16,12 8,85 | 2,22 0,14 | 5.05 | 338.52 | 185.85 | 46,62 2,94 | 106.05 | 0.92 | 19.32
9 | прайс-лист | Прибор управления (шт) | 3 | 18179.24 |  |  | 54537.72
10 | прайс-лист | Датчик уровня (шт) | 18 | 2020.97 |  |  | 36377.46
11 | ФЕРп01-07-001-02 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт (1 шт.) НР (223,91 руб.): 68% от ФОТ (329,28 руб.) СП (131,71 руб.): 40% от ФОТ (329,28 руб.) | 6 | 54,88 54,88 |  |  | 329.28 | 329.28 |  |  | 4.86 | 29.16
12 | ФЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) НР (259,06 руб.): 84% от ФОТ (308,4 руб.) СП (185,04 руб.): 60% от ФОТ (308,4 руб.) | 3 | 117,16 102,8 |  | 14.36 | 351.48 | 308.4 |  | 43.08 | 9.27 | 27.81
13 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (392,52 руб.): 100% от ФОТ (392,52 руб.) СП (255,14 руб.): 65% от ФОТ (392,52 руб.) | 4 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 37.56 | 749.56 | 381.72 | 217,6 10,80 | 150.24 | 9.92 | 39.68
14 | ФССЦ-501-8204 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0.3 | 6130.25 |  | 6130.25 | 1839.08 |  |  | 1839.08
15 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (15,28 руб.): 100% от ФОТ (15,28 руб.) СП (9,93 руб.): 65% от ФОТ (15,28 руб.) | 0.3 | 69,6 50,67 | 4,44 0,27 | 14.49 | 20.88 | 15.2 | 1,33 0,08 | 4.35 | 5.39 | 1.62
16 | ФССЦ-301-3336 | Рукав: присоединительный (шт.) | 6 | 40 |  | 40 | 240 |  |  | 240
17 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (83,64 руб.): 68% от ФОТ (123 руб.) СП (49,2 руб.): 40% от ФОТ (123 руб.) | 30 | 4,1 4,1 |  |  | 123 | 123 |  |  | 0.32 | 9.6
18 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) НР (606,23 руб.): 68% от ФОТ (891,52 руб.) СП (356,61 руб.): 40% от ФОТ (891,52 руб.) | 16 | 55,72 55,72 |  |  | 891.52 | 891.52 |  |  | 4.86 | 77.76
19 | ФЕРм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) НР (745,42 руб.): 84% от ФОТ (887,4 руб.) СП (532,44 руб.): 60% от ФОТ (887,4 руб.) | 3 | 301,72 295,8 |  | 5.92 | 905.16 | 887.4 |  | 17.76 | 20 | 60
20 | ФЕРм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (1 объект) НР (12174,4 руб.): 84% от ФОТ (14493,33 руб.) СП (8696 руб.): 60% от ФОТ (14493,33 руб.) | 3 | 9681,08 4274,31 | 5321,28 556,8 | 85.49 | 29043.24 | 12822.93 | 15963,84 1670,40 | 256.47 | 289 | 867
Устройство контура заземления
21 | ФЕР33-03-003-05 | Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп (100 м заземляющих устройств) НР (134,61 руб.): 113% от ФОТ (119,12 руб.) СП (71,47 руб.): 60% от ФОТ (119,12 руб.) | 1.01 | 948,85 117,94 | 239.96 | 590.95 | 958.34 | 119.12 | 242.36 | 596.86 | 12.26 | 12.38
22 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (20,87 руб.): 68% от ФОТ (30,69 руб.) СП (12,28 руб.): 40% от ФОТ (30,69 руб.) | 0.18492 | 165,95 165,95 |  |  | 30.69 | 30.69 |  |  | 12.96 | 2.4
23 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) НР (14,1 руб.): 68% от ФОТ (20,74 руб.) СП (8,3 руб.): 40% от ФОТ (20,74 руб.) | 1 | 20,74 20,74 |  |  | 20.74 | 20.74 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 132857.74 | 16318.02 | 16986,83 1719,15 | 8637.71 |  | 1169.14
Накладные расходы | [6 empty] | 15095.93
Сметная прибыль | [6 empty] | 10584.94
Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 5969.18 |  |  |  |  | 12.38
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 58752.17 |  |  |  |  | 1036.22
Итого Оборудование | [6 empty] | 90915.18
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 2902.08 |  |  |  |  | 120.54
Итого | [6 empty] | 158538.61 |  |  |  |  | 1169.14
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 8637.71
Машины и механизмы | [6 empty] | 16986.83
ФОТ | [6 empty] | 18037.17
Оборудование | [6 empty] | 90915.18
Накладные расходы | [6 empty] | 15095.93
Сметная прибыль | [6 empty] | 10584.94
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | [6 empty] | 158538.61 |  |  |  |  | 1169.14
Раздел 3. Пусконаладочные работы
24 | ФЕРм08-03-483-20 | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 40 т (1 шт.) НР (925,02 руб.): 100% от ФОТ (925,02 руб.) СП (601,26 руб.): 65% от ФОТ (925,02 руб.) | 6 | 322,35 153,76 | 8,09 0,41 | 160.5 | 1934.1 | 922.56 | 48,54 2,46 | 963 | 15.5 | 93
25 | ФЕРп09-02-050-03 | Установка вакуум-насосная, производительность: до 50 м3/сут (1 установка) НР (1778,72 руб.): 68% от ФОТ (2615,76 руб.) СП (1046,3 руб.): 40% от ФОТ (2615,76 руб.) | 3 | 871,92 871,92 |  |  | 2615.76 | 2615.76 |  |  | 56 | 168
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 4549.86 | 3538.32 | 48,54 2,46 | 963 |  | 261
Накладные расходы | [6 empty] | 2703.74
Сметная прибыль | [6 empty] | 1647.56
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 3460.38 |  |  |  |  | 93
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 5440.78 |  |  |  |  | 168
Итого | [6 empty] | 8901.16 |  |  |  |  | 261
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 963
Машины и механизмы | [6 empty] | 48.54
ФОТ | [6 empty] | 3540.78
Накладные расходы | [6 empty] | 2703.74
Сметная прибыль | [6 empty] | 1647.56
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 8901.16 |  |  |  |  | 261
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 145779.44 | 22083.59 | 17449,74 1727,53 | 15330.93 |  | 1667.19
Накладные расходы | [6 empty] | 19936.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 13692.42
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Оборудование
Итого Прочие затраты
Итого в ценах 2001 г.
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%