## Лист1
Приложение 2
к письму УСП № 19
от «_15_» января 2018
| Отчет | [8 empty] | Приложение 1
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2018
муниципальная программа:
«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг
в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска»
02 | Задача 1
«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление»
03 | 0.1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Были заключены договора с на педагогическое, медицинское и кадровое обеспечение (сопровождение) организованных групп детей к месту сбора, отдыха, нахождения на отдыхе организованных групп детей.
04 |  |  |  | Местный бюджет | 1035.93 | 1035.93 | 929.7 | -106.2 | 89.7
05 |  |  | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 70 | 70 | 0 | -70 | 0 | Командирования сотрудников не было осуществлено. Доставка детей к месту сбора и обратно осуществлялась родителями самостоятельно.
06 | 0.1.2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2,7) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период организации летней оздоровительной кампании были обеспечены безопасные условия для отдыха, оздоровления и проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей.
07 |  |  |  | Местный бюджет | 96.568 | 96.6 | 88.768 | -7.8 | 91.9
08 |  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | Итого по задаче 1 |  |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Местный бюджет | 1202.498 | 1202.53 | 1018.468 | -184 | 84.6938
11 |  |  |  | Всего: | 1202.498 | 1202.53 | 1018.468 | -184 | 84.6938
12 | Задача 2
«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления, лечения и отдыха детей»
13 | 0.2.1 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (5) | УСП | Бюджет АО | 3281.3 | 3281.3 | 2853.29 | -428.1 | 86.95 | Организация оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" была организована в течение летнего периода. Количество оздоровленных - 100чел.
14 |  |  |  | Иные источники | 604.2 | 266.9 | 242.6 | -24.3 | 40.1
15 | 0.2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска (3,4) | УО | Бюджет АО | 4381.55 | 4381.55 | 3748.45 | -633.095 | 85.55 | Втечение летнего периода были орагнизоываны лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, спорта, культуры. Впервые в этом году был организован лагерь труда и отдыха на базе МАУ "МЦ "Гелиос" (охват составил 25чел.). В течение весеннего периода был организован отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы. Было организовано 6 лагерей на базе 5 учреждений (СОШ 5 организовано 2 лагеря). Охват детей составил 620 человек. В течение летнего периода была организована работа 14 лагерей с дневным пребыванием детей. Охват составил 1 000 детей, в том числе: 25 - лагерь труда и отдыха и 15 - палаточный лагерь. В сентябре лагеря с дневным пребыванием детей не организовывались.
16 |  |  |  | Местный бюджет | 2775.72 | 2775.7 | 2327.32 | -448.4 | 83.84
17 |  |  |  | Иные источники | 1378.3 | 1378.3 | 1378.3 | 0 | 100
|  |  | УСП | Бюджет АО | 258.2 | 258.2 | 258.2 | 0 | 100
18 |  |  |  | Местный бюджет | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 0 | 100
19 |  |  |  | Иные источники | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 0 | 100
20 |  |  | УК | Местный бюджет | 188 | 188 | 188 | 0 | 100
21 |  |  |  | Иные источники | 536.9 | 536.9 | 536.9 | 0 | 100
22 |  | Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 7920.6 | 7920.6 | 7118.1 | -802.5 | 89.86
23 |  |  |  | Местный бюджет | 3074.9 | 3074.9 | 2249.4 | -825.5 | 73.15
24 |  |  |  | Иные источники | 2682.9 | 2345.6 | 2321.3 | -24.3 | 98.96
25 |  |  |  | Всего: | 13678.4 | 13341.1 | 11688.8 | -1652.3 | 87.6
26 | Задача 3
«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами»
27 | 0.3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (6) | УСП | Бюджет АО | 5681.3 | 5681.3 | 5681.3 | 0 | 100 | В течение летнего периода 2018 года в рамках муниципальной программы в климатически благоприятных регионах России и за ее пределами отдохнуло 236 детей, в т.ч. По наградным путевкам Департамента физ.культуры и спорта ХМАО-Югры. Расходы были произведены за счет средств окружного и местного бюджета, в соответствии с заключенными Соглашениями между МО и АО.
28 |  |  |  | Местный бюджет | 260 | 260 | 260 | 0 | 100
29 |  |  |  | Иные источники | 5395.8 | 5395.8 | 5229.4 | -166.4 | 96.91
30 |  | Итого по задаче 3 |  | Бюджет АО | 5681.3 | 5681.3 | 5681.3 | 0 | 100
31 |  |  |  | Местный бюджет | 260 | 260 | 260 | 0 | 100
32 |  |  |  | Иные источники | 5395.8 | 5395.8 | 5229.4 | -166.4 | 96.9
33 |  |  |  | Всего: | 11337.1 | 11337.1 | 11170.7 | -166.4 | 98.53
34 |  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Бюджет АО | 13602.37 | 13602.37 | 12541.27 | -1061.1 | 92.199
35 |  |  |  | Местный бюджет | 4537.2 | 4537.2 | 3904.48 | -632.7 | 86.05
36 |  |  |  | Иные источники | 8078.7 | 8078.7 | 7550.7 | -528 | 98.27
37 |  |  |  | Всего: | 26218.27 | 25774.8 | 23878.3 | -1896.5 | 92.64
38
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  |  | В.М. Бурматов |  |  |  | О.В. Самсоненко | 5-00-24 (198)
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)