## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.07.2015
Наименование программы "Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП
тыс. руб.
№ пункт | Наименование мероприятий |  |  |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | примечания
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [7 empty] | абсолютное значение (гр6-гр7) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска
Задача 1 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»
1.1 | Выплаты ко Дню г. Югорска-гражданам из числа первопроходцев, старожил города, работающих с 1962-1970 годы |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 555 | 555 | 0 | 555 | 0 | расходы запланированы на 3 квартал 2015
1.2 | Выплаты к юбилейной дате неработающим пенсионерам всего: |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 410 | 410 | 193.914 | 216.086 | 47.2961
1.2.1 | в том числе: долгожителям, достигшим 80-летнего возраста | [5 empty] | 50 | 50 | 12 | 38 | 24
1.2.2 | пенсионерам 55 лет и старше, отработавшим в бюджетных организациях города Югорска не менее 15 лет и уволившимися из организации бюджетной сферы города Югорска в связи с выходом на пенсию | [5 empty] | 360 | 360 | 181.914 | 178.086 | 50.5317
1.4 | Выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 17.3 | 17.3 | 5.75 | 11.55 | 33.237
Итого по задаче 1, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 982.3 | 982.3 | 199.664 | 782.636 | 20.3262
Задача 2 «Социальная поддержка граждан с ограниченными физическими возможностями»
2.1 | Оказание адресной материальной помощи инвалидам ко Дню инвалида ― 1 декабря |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | расходы запланированы на 4 квартал 2015
2.2 | Организационная помощь городскому обществу инвалидов в проведении массовых мероприятий, посвященных декаде инвалидов, организации туристких слетов и экскурсионных программ |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
Задача 3 «Социальная поддержка граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Югорска»
3.1 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 3015 | 3015 | 1920.753 | 1094.247 | 63.7066
3.2 | Компенсация стоимости проезда Почетным гражданам для участия в праздновании «Дня города Югорска» |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | расходы запланированы на 3 квартал 2015
3.3 | Выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон Почетных граждан |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | расходы носят заявительный характер
Итого по задаче 3, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 3126.5 | 3126.5 | 1920.753 | 1205.747 | 61.4346
Задача 4 «Социальная поддержка граждан льготных категорий»
4.1 | Обеспечение новогодними подарками детей от года до 14 лет из малообеспеченных семей |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | расходы запланированы на 3 квартал 2015
4.2 | Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник» льготных категорий граждан, проживающих в городе Югорске |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | 500 | 0
4.3 | Выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Югорска |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | расходы носят заявительный характер
4.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно отдельным категориям лиц, получающим медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, бесплатной медицинской помощи, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 400 | 400 | 190.207 | 209.793 | 47.5517
4.5 | Исполнение ст. 24 Федерального закона от 02.03. 2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" |  |  |  | управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 4379 | 4379 | 1452.584 | 2926.416 | 33.1716
4.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашенным врачам специалистам государственных учреждений здравоохранения города Югорска |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 581.2 | 581.2 | 573.2 | 8 | 98.6235
Итого по задаче 4, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 6186.2 | 6186.2 | 2215.991 | 3970.209 | 35.8215
Задача 5 «Социальная поддержка и помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»
5.1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 385 | 385 | 196.57 | 188.43 | 51.0571
5.2 | Оказание экстренной финансовой поддержки населения |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 345 | 345 | 149.545 | 195.455 | 43.3464
Итого по задаче 5, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 730 | 730 | 346.115 | 383.885 | 47.413
Прочие мероприятия
6.1 | Оплата банковских услуг за перечисление денежных средств |  |  |  | управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 75 | 75 | 25.69 | 49.31 | 34.2533
Итого по задаче 6, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 75 | 75 | 25.69 | 49.31 | 34.2533
Всего по муниципальной программе, в том числе: | [6 empty] | 11200 | 11200 | 4708.213 | 6491.787 | 42.0376
[6 empty] | местный бюджет | 11200 | 11200 | 4708.213 | 6491.787 | 42.0376
в том числе:
отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление бухгалтерского учета и отчетности | [5 empty] | местный бюджет | 11200 | 11200 | 4708.213 | 6491.787 | 42.0376
Отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП |  |  |  |  | 3: _________ А. В. Рогачев; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | 3: __________ Л. А. Михайлова; 6: В. Н. Ермакова _____________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-47