##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.11.2016                                                                                                                                № 3009

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска от 12.02.2016 № 351

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты»)»

В соответствии с пунктом 11 «а» перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам социального Форума «Эффективная Социальная политика: новые решения» в городе Санкт-Петербурге 25.03.2016:

1. Внести изменения в  постановление администрации города Югорска от 12.02.2016     № 351 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)», изложив приложение в новой редакции.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города - директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства                 С.Д. Голина.

Глава города Югорска						                               Р.З. Салахов

Приложение

к  постановлению

администрации города Югорска

от 28.11.2016 № 3009

ПЛАН

мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городской округ город Югорск, в том числе многодетных семей, состоящих на учете в целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

- I. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») – это комплекс мер, нацеленный на улучшение жилищных условий граждан путем предоставления им земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включая создание необходимой инженерной инфраструктуры (в объеме, утвержденном региональными градостроительными нормативами) на земельных участках, предоставляемых гражданам, в том числе многодетным семьям, состоящим на учете в целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры предусматривается осуществлять синхронизировано, с предоставлением гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства и с освоением таких земельных участков.

2. План мероприятий («дорожная карта») разработан в целях:

- определения сроков обеспечения граждан, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетных семей, стоящих на учете в целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного    строительства;

- определения сроков обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой в соответствии с требованиями, установленными региональными градостроительными нормативами;

- определения ответственных исполнителей, утвержденных планом мероприятий;

- осуществления контроля за выполнением плана мероприятий («дорожной карты»).

3. В соответствии со списком граждан, состоящих на учете в целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставление земельных участков планируется производить в соответствии с утверждаемым планом мероприятий:

2017 год – 156 земельных участков;

2018 год – 157 земельных участков.

В процессе предоставления и освоения земельных участков, мониторинга списка очередности, администрация города Югорска планирует к 1 марта 2019 года обеспечить всех граждан, состоящих на учете в целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, земельными участками.

II. План мероприятий

| №№ пп | Наименование мероприятия | Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия | Исполнитель (соисполнители) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 19 микрорайона | Постановление администрации города Югорска об утверждении проекта планировки и проекта межевания 19 микрорайона | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (далее - ДМСиГ) | декабрь 2016 |
| 2. | Определение доли земельных участков для предоставления льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство | НПА об определении доли земельных участков для предоставления льготным категориям | ДМСиГ | ежегодно до 1 декабря |
| 3. | Выполнение работ по межеванию земель общего пользования и земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство | Кадастровые паспорта земельных участков | ДМСиГ | апрель-июнь 2017 |
| 4. | Расчистка дорог и проездов, вертикальная планировка в соответствии нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры |  | МАУ «Городское лесничество», Департамент жилищно -коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска - (далее – ДЖКиСК) | 2017-2018 |
| 5. | Формирование перечня земельных участков для предоставления, предоставление земельных участков в соответствии с перечнем | Постановление администрации города Югорска о формировании перечня о предоставлении земельного участка гражданину | ДМСиГ | февраль-июнь 2017 |
| 6. | Выполнение работ по межеванию земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство | Кадастровые паспорта земельных участков | ДМСиГ | апрель-июнь 2018 |
| 7. | Формирование перечня земельных участков для предоставления, предоставление земельных участков в соответствии с перечнем | Постановление администрации города Югорска о формировании перечня о предоставлении земельного участка гражданину | ДМСиГ | апрель-июль 2018 |
| 8. | Строительство сетей электроснабжения: - технические условия, договор на землю; - проектирование; - конкурс на строительство объекта; - договор аренды на земельный участок (застройщик); - разрешение на строительство; -выполнение работ; - разрешение на ввод; - передача сетей на баланс в ДМСиГ. | Разрешение на ввод | Инвестпрограмма АО «ЮРЭСК», ДЖКиСК | 2018-2020 |
| 9. | Строительство сетей газоснабжения: - технические условия, договор на землю; - проектирование; - конкурс на строительство объекта; - договор аренды на земельный участок (застройщик); - разрешение на строительство; -выполнение работ; - разрешение на ввод; - передача сетей на баланс в ДМСиГ. | Разрешение на ввод | ДЖКиСК | 2018-2021 |