## Исполнение
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы за 2014 год
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление информационной политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый отчетный период | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7 - гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1.1.1 | Среднее количество посетителей официального сайта в день | УИП | чел | 80 | 90 | 131 | 41 | 145.6% | Проведены работы по изменению структуры официального сайта, улучшена доступность информации
1.1.2 | Среднее количество посетителей портала ОМСУ в день | УИП | чел | 680 | 700 | 742 | 42 | 106% | Перевыполнение показателя связано с проведением Года культуры (подраздел "Панорама культуры")
1.1.3 | Количество оснащённых рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг | УИП | шт | 20 | 24 | 29 | 5 | 120.8% | Программно-аппаратное обеспечение для оснащения 4 рабочих мест в УЖП предоставлено Департаментом строительства Югры
Задача 2: Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
1.2.1 | Количество оборудованных рабочих мест для регистрации документов | УИП | шт | 4 | 7 | 8 | 1 | 114.3% | Оборудовано дополнительное рабочее место по заявке департамента финансов
1.2.2 | Доля работников органов местного самоуправления, подключённых к сервисам внутреннего портала | УИП | % | 46 | 60 | 60 | 0 | 100%
1.2.3 | Оснащённость структурных подразделений администрации города печатающими устройствами для рабочих групп | УИП | % | 10 | 15 | 15.7 | 0.7 | 104.7%
1.2.4 | Количество мест, оборудованных цифровой системой конференц-связи | УИП | шт | 0 | 26 | 26 | 0 | 100%
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска, реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности администрации города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
2.1.1 | Выпуск периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник», не менее | УИП | Полос | 1152 | 1152 | 1325 | 173 | 115% | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества регистровых муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию (2013 г - 358, 2014 г. - 424)
2.1.2 | Количество интервью с представителями органов и структурных подразделений администрации города Югорска | УИП | шт | 40 | 40 | 42 | 2 | 105%
2.1.3 | Объем эфирного времени с информацией о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска, не менее | УИП | Мин | 820 | 820 | 1334 | 514 | 162.7% | В связи с выделением дополнительных средств
2.1.4 | Количество «прямых эфиров» с участием представителей органов местного самоуправления города Югорска | УИП | Шт | 10 | 12 | 12 | 0 | 100%
2.1.5 | Количество печатных и видеоматериалов, размещенных в региональных СМИ | УИП | Шт. | 24 | 26 | 26 | 0 | 100%
Задача 2: Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
2.2.1 | Количество подготовленных и размещенных пресс-релизов в год | УИП | шт | 460 | 462 | 459 | -3 | 99.35% | Уменьшение штатной численности УИП, ликвидация информационно-аналитического отдела
2.2.2 | Количество специальных информационных мероприятий и публичных выступлений | УИП | Шт. | 47 | 47 | 53 | 6 | 112.8% | Перевыполнение показателя связано с большим количеством юбилеев учреждений и предприятий города.
2.2.3 | Количество проведенных социологических исследований | УИП | Шт. | 1 | 2 | 6 | 4 | 300% | Проведение социологических исследований исключено из полномочий управления. Для изучения общественного мнения проведены 6 интерактивных опросов с использованием веб-ресурсов
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3.1.1 | Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций | УИП | Шт. | 4 | 4 | 6 | 2 | 150% | В связи с большой социальной значимостью представленных проектов
Задача 2: Популяризация социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске
3.2.1 | Количество информационных материалов о социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в год | УИП | Шт | 10 | 12 | 12 | 0 | 100%
3.2.2 | Количество мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных управлением информационной политики | УИП | Шт. | 1 | 2 | 2 | 0 | 100%
3.2.3 | Количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в межмуниципальных, региональных конкурсах, форумах по обмену опытом | УИП | Чел. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100%
3.2.4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в общегородских мероприятиях | УИП | Шт. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100%
Показатели конечных результатов
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
1 | Уровень оснащённости рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства | УИП | % | 80 | 90 | 90 | 0 | 100%
2 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | УИП | % | 5 | 5 | 5 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
1 | Доля граждан, удовлетворённых деятельностью органов местного самоуправления города Югорска, в том числе информационной открытостью | УИП | %/% | 54/50 | 54/50 | 56/52 | 2/2 | 103.7% | По предварительной оценке. Для изучения общественного мнения проводится интерактивный опрос с использованием веб-ресурсов
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске, содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1 | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных НКО в городе Югорске, от общего числа опрошенных | УИП | % | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 100%
Управление инф. политики |  | Аристова Г.Р. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса |  | Бандурин В.К.
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета: 16 января 2015 года